| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,1% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,97 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,8 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 95,1% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 2 "Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,01 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 99,4% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Выполнение отдельных государственных полномочий" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 96,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 5 "Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 6 «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района» |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 6 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района» |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Оценке эффективности не подлежит. |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,95 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,95 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление образования Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,89 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,4% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 6 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,8 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,82 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 99,5% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 0,96 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 85,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 10 | высокоэффективная |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 6,22 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 19,22 | среднеэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,11 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 77,6% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,06 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,05 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 98,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Архитектура и градостроительство" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 0,98 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 0,99 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,45 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 51,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 3 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7,18 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 24,18 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,95 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 0,80 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 6 | среднеэффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,98 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,98 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 67,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 56,7% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 10 | высокоэффективная |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9,62 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 29,62 | высокоэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление администрации Енисейского района |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,95 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 0,75 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,5% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 6 | среднеэффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,35 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,35 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,02 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,1% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,02 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 98,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,08 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9,00 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 28,00 | высокоэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,85 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 84,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,13 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,29 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 65,4% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 7 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Реализация молодежной политики в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,19 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 5 "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 0,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 0,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 0 | неэффективная |
| Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по Отдельному мероприятию | 1,01 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по Отдельному мероприятию | 2,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по Отдельному мероприятию |  | 10 | высокоэффективное |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7,10 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 21,10 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 28 | высокоэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района" в 2023 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,67 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,1% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 3 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,8 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 99,2% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 0,75 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 98,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,00 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 18,00 | среднеэффективная |

| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. измерения | Значение на 31.12.2023 |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, оценка последствий невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | % от числа опрошенных | не менее 70 | 96,9 | Показатель выполнен (опрос проводится на официальном информационном сайте Енисейского района) |
| Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 100 | 0 | Показатель не выполнен в связи с новым порядком заключения договоров на утилизацию ртутьсодержащих отходов и новым порядком их накопления |
| Задача 2. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель |  |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен (ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Плотбищенском, Погодаевском, Усть-Кемском сельсоветах) |
| 3 | Приобретение контейнерного оборудования для населенных пунктов | шт. | не менее 70 | 71 | Показатель выполнен (приобретены контейнеры для п. Подтесово - 15 шт., п. Высокогорский - 21 шт., п. Усть-Кемь - 5 шт., с. Абалаково - 8 шт., с. Городище - 12 шт., с. Верхнепашино - 10 шт.) |
| 4 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | шт. | не менее 20 | 26 | Показатель выполнен (обустроено 14 контейнерных площадок в с. Абалаково и 12 в с. Озерное) |
| 5 | Приобретение контейнерного оборудования для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | шт. | не менее 3 | 3 | Показатель выполнен. Приобретено контейнерное оборудование для ТСН СНТ "Заря" |
| Подпрограмма 2. Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Площадь обработки составила 34,1 га. Участие в мероприятии приняли Абалаковский, Верхнепашинский, Озерновский, Плотбищенский, Усть-Кемский сельсоветы и п. Подтесово |
| 2 | Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен. Услуга по предоставлению доступа к сети Интернет оказывалась в д. Айдара, д. Безымянка, д. Колмогорово, д. Нижнешадрино, д. Фомка, п. Александровский Шлюз, п. Сергеево, с. Маковское, с. Сым, с. Плотбище |
| Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | не менее 170 | 224 | Показатель выполнен. В мероприятии приняли участие 18 муниципальных образований района |
| 4 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан проживающих в муниципальных образованиях | % | 15 | 15,7 | Показатель выполнен (к работам по благоустройству привлечены 1166 человек из Верхнепашинского, Новоназимовского, Епишинского, Плотбищенского, Городищенского, Погодаевского, Усть-Питского, Озерновского сельсоветов) |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях входящих в состав Енисейского района | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен. Благоустроено 6 дворовых территорий в п. Подтесово и 1 в с. Абалаково |
| 6 | Количество благоустроенных кладбищ в муниципальных образованиях входящих в состав Енисейского района | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен (благоустроены территории кладбищ в с. Городище, с. Епишино, с. Плотбище, д. Ялань, п. Подтесово) |
| Задача 3. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 43 | 43 | Показатель выполнен |
| 8 | Количество организационно-массовых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | не менее 5 | 8 | Показатель выполнен. В течение отчетного года МОО ветеранов Енисейского района проведено 8 мероприятий (Празднование дня 8 марта в поселениях, Свет Великой Победы, Спортивный праздник «Спорт – это жизнь», День юбиляра, День здоровья, Фестиваль, посвященный Дню старшего поколения, Праздник ко дню пожилого человека, День матери) |
| 9 | Количество семей, обеспеченных дымовыми автономными извещателями | ед. | 257 | 257 | Показатель выполнен. Приобретено 875 дымовых автономных извещателей |
| Подпрограмма 3. Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 6 | Количество животных без владельцев, в отношении которых организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | особь | не менее 50 | 64 | Показатель выполнен |
| 7 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений | % | не менее 98 | 100 | Показатель выполнен |
| 8 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | % | не менее 98 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта | ед. | 18 | 18 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | ед. | 4 | 4 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество маршрутов воздушного транспорта | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 5. Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | не менее 67,4 | 79,05 | Показатель выполнен (опрос проводится на официальном информационном сайте Енисейского района) |
| Задача 2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Своевременность выплаты заработной платы |  | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 6. Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для реализации хлеба 1-го сорта по доступной цене населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных местностях Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение розничной цены за 1 кг хлеба 1-го сорта в отдаленных и труднодоступных местностях Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Розничная цена 1 кг. хлеба первого сорта для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района, где производитель хлеба является получателем финансовой поддержки, не более средней цены 1 кг. хлеба первого сорта по Енисейскому району | руб. | не более 73,51 | 73,51 | Показатель выполнен (финансовая поддержка оказана двум хлебопекам - ООО "Лесник" (п. Кривляк) и ИП Лошкарева Л.Н. (с. Ярцево)) |
| Подпрограмма 7. Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение условий для эффективной защиты потребителями своих прав |  |  |  |  |  |
| Задача: Содействие минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов по вопросам защиты прав потребителей администрации Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество размещённых на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края в разделе «Защита прав потребителей» материалов по данной тематике | единиц | не менее 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Развитие образования Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | не менее 60,9 | 70,8 | Показатель выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | % | не менее 73,7 | 83,8 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, в год | ед. | не менее 380 | 411 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | не менее 99,3 | 100 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | не менее 99,2 | 98,9 | Показатель не выполнен (не сданы ОГЭ 3-мя выпускниками школ) |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | не менее 99,7 | 98,7 | Показатель не выполнен (4 учащихся не прошли промежуточную аттестацию, родители отказались от изменения программы обучения) |
| 7 | Количество ОУ, подведомственных МКУ «Управление образования», которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | не менее 4 | 8 | Показатель выполнен |
| 8 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. ЦОС внедрена в МБОУ Озерновская СОШ 47 и МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| 9 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен. Центр «Точка роста» технологической направленности открыт в 2020 году в МБОУ Верхнепашинская СОШ 2, в 2021 году естественно-научной направленности в МБОУ Подтесовская СОШ 46 и МБОУ Шапкинская СОШ 11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ 1, МБОУ Погодаевская СОШ 18, МБОУ Озерновская СОШ 47, МБОУ Ярцевская СОШ 12, в 2023 году МБОУ Новокаргинская СОШ 5, МБОУ Новоназимовская СОШ 4, МБОУ Усть-Кемская СОШ 10 |
| 10 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | не менее 45,36 | 45,38 | Показатель выполнен |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | % | не менее 40 | 40 | Показатель выполнен |
| 12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет) | % | не менее 74 | 90,6 | Показатель выполнен |
| 13 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | не менее 5,04 | 5,16 | Показатель выполнен |
| 14 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | не менее 80,8 | 85,3 | Показатель выполнен |
| 15 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | не менее 73 | 97 | Показатель выполнен |
| 16 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 128 | Дети переданы кровным родителям. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение показателя |
| 17 | Количество детей в замещающих семьях | человек | 265 | 249 | В 2023 году вышли из семьи по достижению совершеннолетия - 20 детей, переехали в другой МО - 12 детей, устроены в гос. учреждение - 2 детей, переведены на ПГО - 1 ребенок, переданы кровным родителям - 2 детей, усыновлен - 1 ребенок. Прибыло 26 детей. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение показателя |
| 18 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| 19 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образования», выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования детей |  |  |  |  |  |
| Цель: Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | не менее 60,9 | 70,8 | Показатель выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | % | не менее 73,7 | 83,8 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, в год | ед. | не менее 380 | 411 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | не менее 99,3 | 100 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | не менее 99,2 | 98,9 | Показатель не выполнен (не сданы ОГЭ 3-мя выпускниками школ) |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | не менее 99,7 | 98,7 | Показатель не выполнен (4 учащихся не прошли промежуточную аттестацию, родители отказались от изменения программы обучения) |
| 7 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | не менее 4 | 8 | Показатель выполнен |
| 8 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. ЦОС внедрена в МБОУ Озерновская СОШ 47 и МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| 9 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен. Центр «Точка роста» технологической направленности открыт в 2020 году в МБОУ Верхнепашинская СОШ 2, в 2021 году естественно-научной направленности в МБОУ Подтесовская СОШ 46 и МБОУ Шапкинская СОШ 11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ 1, МБОУ Погодаевская СОШ 18, МБОУ Озерновская СОШ 47, МБОУ Ярцевская СОШ 12, в 2023 году МБОУ Новокаргинская СОШ 5, МБОУ Новоназимовская СОШ 4, МБОУ Усть-Кемская СОШ 10 |
| Задача 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | не менее 45,36 | 45,38 | Показатель выполнен |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | % | не менее 40 | 40 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| Цель: Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечить развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет) | % | не менее 74 | 90,6 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | не менее 5,04 | 5,16 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | не менее 80,8 | 85,3 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | не менее 73 | 97 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 128 | Дети переданы кровным родителям. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение показателя |
| 2 | Количество детей в замещающих семьях | человек | 265 | 249 | В 2023 году вышли из семьи по достижению совершеннолетия - 20 детей, переехали в другое МО - 12 детей, устроены в гос. учреждение - 2 детей, переведены на ПГО - 1 ребенок, переданы кровным родителям - 2 детей, усыновлен - 1 ребенок. Прибыло 26 детей. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение показателя |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |
| Задача: Организовать деятельность МКУ «Управления образования», направленную на эффективное управление отраслью |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы | % | 38,5 | 38,5 | Показатель выполнен. Генеральные планы разрабатываются на территории 10 МО района |
| 2 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | 55,4 | 54,5 | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности приборы учета в МБОУ Высокогорская СОШ №7 не были установлены. Исполнителем не внесены изменения в значение показателя |
| 3 | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 годы» | кв.м | 1595,1 | 2310,2 | В 2023 году при внесении изменений в плановое значение показателя исполнителем была допущена ошибка в расчетах |
| 4 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | 100 | 99,99 | Возникла экономия денежных средств по услугам связи |
| Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Задача: снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | В 2023 году кап. ремонт, реконструкция сетей тепло-, водоснабжения не проводились |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: | % |  |  | Показатель выполнен |
|  | электрические |  | 15,7 | 15,21 |  |
|  | теплоснабжение | % | 25,7 | 25,4 |  |
|  | водоснабжение | % | 22,7 | 20,71 |  |
| Подпрограмма 2. Архитектура и градостроительство |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | 95 | 92 | Показатель не выполнен. В 2023 году подано 12 заявлений на выдачу разрешений на строительство. По 1 заявлению отказано. С заявителем ведется работа. |
| 2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы | % | 38,5 | 38,5 | Показатель выполнен. Генеральные планы разрабатываются на территории 10 МО района |
| Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | 55,4 | 54,5 | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности приборы учета в МБОУ Высокогорская СОШ №7 не были установлены |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления в текущем году от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы отопления | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Проведена промывка системы отопления в 33 мун. учреждениях, подавших заявку |
| Подпрограмма 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 годы" | кв.м | 1595,1 | 2310,2 | В 2023 году при внесении изменений в плановое значение показателя исполнителем была допущена ошибка в расчетах |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение устойчивого функционирования учреждения |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | 100 | 99,99 | Возникла экономия денежных средств по услугам связи |
| Обеспечение безопасности населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Эффективная система защиты населения и территорий Енисейского района от чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 99,6 | 97,7 | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием постоянного электроснабжения и сотовой связи в с. Безымянка достижение такого уровня показателя не представляется возможным. Исполнителем соответствующие изменения в плановое значение показателя не внесены |
| 2 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 101 | 101 | Показатель выполнен |
| 3 | Ежегодное обновление (замена не пригодных) информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,9 | Образовалась экономия средств по оплате коммунальных услуг и услуг связи |
| 5 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 73,7 | Показатель выполнен |
| 6 | Количество мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности реализованных в МО Енисейского района | ед. | не менее 80 | 80 | Показатель выполнен |
| 7 | Уровень преступности на 10000 населения Енисейского района | % | не более 18 | 11,1 | Показатель выполнен. В 2023 году совершено 24 преступления в общественных местах |
| Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности |  |  |  |  |  |
| Цель: Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Енисейского района, сокращение материального ущерба |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенного оборудования (радиотелефонной связи) для АСФ | ед. | не менее 10 | 11 | Показатель выполнен |
| 2 | Обеспечение материальными резервами для ликвидации ЧС на территории Енисейского района | ед. | не менее 1ед. МТС | 6 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение безопасности населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы территорий района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 101 | 101 | Показатель выполнен |
| 2 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 3 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 73,7 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности реализованных в МО Енисейского района | ед. | не менее 80 | 80 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Устойчивое функционирование учреждения |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,9 | Образовалась экономия средств по оплате коммунальных услуг и услуг связи |
| Подпрограмма 4. Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение эффективности профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Противодействие распространению наркомании и алкоголизма |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь химического уничтожения наркосодержащих растений | га | 9 | 9 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество изготовленного (приобретенного) наглядного материала (буклеты, брошюры и пр.) по вопросам предупреждения употребления наркотических средств и злоупотребления алкогольной, спиртосодержащей продукции | ед. | 1500 | 1500 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Предупреждение совершения правонарушений |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество оборудованных общественных мест и мест массового пребывания людей обзорными камерами видеонаблюдения (в год) | ед. | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество размещённого информационного материала в сети Интернет (оф. сайт администрации района, оф. страницы в соц. сетях) по предупреждению преступлений совершаемых бесконтактным способом | публикаций | не менее 10 | 34 | Показатель выполнен |
| 5 | Количество подведомственных учреждений Енисейского района, переведенных на охрану специализированными структурами | ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен (отсутствие финансирования) |
| Задача 3. Содействие предупреждению террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление (приобретение) наглядных материалов (буклетов, брошюр и пр.) по вопросам предупреждения и профилактики терроризма | ед. | не менее 2500 | 2500 | Показатель выполнен |
| Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | ед. | не менее 30 | 41 | Показатель выполнен |
| 2 | Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК | ед. | не менее 20 | 25 | Показатель выполнен |
| 3 | Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого, среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. | не менее 6 | 7 | Показатель выполнен (оказана финансовая поддержка ООО "Вилинда", ООО "Енисей-Информ", ИП Шаробаев М.М., ИП Пырля Е.А., ИП Старикова Л.В., ИП Лошкарева Л.Н., ИП Пакулев А.Ю.) |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. | не менее 8 | 24 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предоставленных консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 30 | 41 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество размещенной информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях | ед. | не менее 500 | 511 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района |  |  |  |  |  |
| Задача: Выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог | км. | 330,8 | 330,8 | Показатель выполнен |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 38,9 | 38,9 | Показатель выполнен |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0 | 0 | В 2023 году мероприятие не реализовывалось |
| Подпрограмма 3. Развитие отрасли сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки | ед. | 4 | 4 | Показатель выполнен (проверки проведены в отношении ООО "Анциферовское", СПК им. Калинина, ИП Гисвайн А.А., ИП Алиев А.Т.о) |
| 2 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | % | не менее 97 | 100 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района | ед. | не менее 4 | 4 | Показатель выполнен |
| Управление муниципальными финансами Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 5969,6 | 5969,6 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,001 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 90 | 96,3 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 5969,6 | 5969,6 | Показатель выполнен |
| Задача2. Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,0 | 0,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 50 | 4,7 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,001 | Показатель выполнен |
| Задача 3. Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |
| 3 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Енисейского района | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | не менее 90 | 96,3 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 90 | 74,9 | Показатель не выполнен. Снижение фактического значения расходных обязательств связано с заключением контрактов со сроками выполнения работ в 2024 году, экономией по результатам конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями условий контрактов и сроков их выполнения, временной нетрудоспособностью работников, изменением плана командировок, изменением плана мероприятий, оплатой услуг ЖКХ по фактически выставленным счетам-фактурам, оптимизацией расходов на связь, приобретением товаров по меньшей стоимости, чем планировалось |
| 3 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» | % | не более 5 | 0 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме |  |  |  |  |  |
| 4 | Периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте Енисейского района | раз в год | не менее 4 | 4 | Показатель выполнен |
| Развитие культуры Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры от общей численности населения Енисейского района | % | не менее 186,3 | 188,6 | Показатель выполнен. Количество посетителей платных культурно-массовых мероприятий в 2023 году составило 40490 человек |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 302 | 326 | Превышение фактического показателя за счет книгодарения жителей поселений. Всего новых поступлений 7000 экз. |
| 3 | Доля архивных документов, переведённых в электронный формат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,9 | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, а также по оплате коммунальных услуг |
| Подпрограмма 1. Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры |  |  |  |  |  |
| Цель: Сохранение и развитие единого культурного пространства Енисейского района, как фактора направленного на формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для культурного самоопределения и развития духовно-нравственных потребностей жителей Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | не менее 40 | 40,5 | Показатель выполнен |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс. чел. | не менее 3,4 | 3,5 | Показатель выполнен |
| 3 | Реализация социокультурных проектов Енисейского района | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| 4 | Фестиваль Енисейская Уха | ед. | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Повышение качества работы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 5 | Лучший работник культуры Енисейского района | чел. | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Обеспечение эффективного выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы в данной отрасли |  |  |  |  |  |
| 6 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения | экз. | 302 | 326 | Превышение фактического показателя за счет книгодарения жителей поселений. Всего новых поступлений 7000 экз. |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс. ед. | 45 | 45 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество посещений библиотек Енисейского района | тыс. чел. | 139,9 | 174 | Увеличение фактического значения показателя за счет удаленных пользователей (посещение сайта, по телефону) |
| Задача 2. Обеспечение эффективного функционирования учреждения МБУК Межпоселенческая библиотека имени А.М. Бондаренко и ее филиалов |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень исполнения муниципального задания на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Публикации: - архивные справочники - сборники документов - статьи | шт. | 4 | 4 | Показатель выполнен |
|  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 25 | 25 |  |
| 3 | Доля архивных документов, переведённый в электронный формат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение условий для функционирования учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,9 | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, а также по оплате коммунальных услуг |
| Задача 2. Сохранение культурного наследия и формирование бережного отношения у жителей района к культурным ценностям |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных памятников и оформление правоустанавливающих документов | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| 5 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,1 | 53,9 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства, пропаганде физкультуры и спорта, реализации комплекса ГТО |
| 2 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 64 | 66 | Показатель выполнен |
| 3 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 416 | 465 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с принятием в штат тренера по футболу, шахматам и лыжным гонкам. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение планового показателя |
| 4 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 530 | 533 | Показатель выполнен |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 0 | В 2023 году не получена субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий |
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 94,3 | 94,4 | Показатель выполнен |
| 2 | Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 34,4 | 42,6 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства, а также вводом в эксплуатацию 2-х спортивных объектов (площадка ГТО в Новокаргино и каток в Озерном) |
| 3 | Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 13 | 16,8 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 80 | 129 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с участием в мероприятиях участников СВО. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение планового показателя |
| Подпрограмма 2. Реализация молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие временной занятости подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 300 | 316 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с увеличением периода работы трудовых отрядов |
| Задача 2. Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 1,8 | 1,7 | Показатель не выполнен. Снижение значения показателя в связи со снижением количества заявок, допущенных к участию в проектной деятельности |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 99,7 | 99,9 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 1 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 416 | 465 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с принятием в штат тренера по футболу, шахматам и лыжным гонкам. Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение планового показателя |
| 2 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 75 | 75 | Показатель выполнен |
| 3 | Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 8 | 9,9 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с повышением привлекательности ГТО среди школьников и молодежи, а также среди трудовых коллективов |
| Задача 2. Увеличение количества медалей, завоеванных на соревнованиях |  |  |  |  |  |
| 4 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 155 | 198 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с ростом спортивного мастерства и увеличением числа выступающих на соревнованиях (соревнования по футболу). Исполнителем не внесены соответствующие изменения в значение планового показателя |
| 5 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» | % | 85 | 85 | Показатель выполнен |
| Задача 3. Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |
| 6 | Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 46 | 64 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с ростом спортивного мастерства |
| 7 | Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 15 | 20 | Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с ростом спортивного мастерства |
| Подпрограмма 5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 0 | В 2023 году не получена субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 62 | 0 |  |
| 3 | Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 5 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 530 | 533 | Показатель выполнен |
| Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | не менее 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение жильем молодых семей Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | не менее 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | не менее 80 | 81 | Показатель выполнен. В пользование третьим лицам передано 2374 объекта |
| 2 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам | % | не более 5 | 0 | Показатель выполнен. По состоянию на 31.12.2023 письменных претензий не поступало |
| 3 | Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | не менее 91,5 | 73,7 | Показатель не выполнен. В реестр муниципального имущества Енисейского района в 2023 году были включены жилые помещения, требующие оформления правоустанавливающих документов в 2024 году |
| Подпрограмма 1. «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году | % | не менее 85 | 100 | Показатель выполнен. В 2023 году произведен ремонт 4-х объектов |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади земель, переданных в пользование 3-м лицам, к площади земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет в отчетном году | % | не менее 60 | 62 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества) |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию | % | не менее 92 | 73,7 | Показатель не выполнен. В реестр муниципального имущества Енисейского района в 2023 году были включены жилые помещения, требующие оформления правоустанавливающих документов в 2024 году |
| Задача 3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества муниципального жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Процент исполнения финансовых обязательств нанимателями от начисления в текущем финансовом году по договорам найма жилых помещений | % | не менее 98 | 99,5 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличение объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |
| Задача: Организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управление отраслью и сокращение неэффективных расходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактического поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности к плановым показателям | % | не менее 98 | 98,2 | Показатель выполнен |
| 2 | Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков к плановым показателям | % | не менее 94 | 110 | Показатель выполнен |

| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по состоянию на 31.12.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус: муниципальная программа, подпрограмма | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Отчетный год - 2023 |  |
|  |  |  | план | факт |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе ГРБС | ВСЕГО расходные обязательства | 3 254 698,8 | 3 008 419,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 422 047,8 | 1 184 298,5 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 348,4 | 348,4 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 1 179 353,8 | 1 174 952,3 |
|  |  | Финансовое управление | 328 046,1 | 327 744,8 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 219 567,3 | 217 723,0 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 1 200,6 | 1 193,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 26 080,3 | 24 158,6 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 78 054,5 | 78 000,1 |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 467 197,5 | 458 460,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 380 479,9 | 372 091,2 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 348,4 | 348,4 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 967,5 | 960,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 252,6 | 2 253,1 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 3 241,5 | 2 919,8 |
|  |  | Финансовое управление | 79 907,6 | 79 887,3 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | 8 100,7 | 7 701,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 8 097,3 | 7 697,6 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 3,4 | 3,4 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 97 573,9 | 97 034,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 91 115,7 | 90 904,0 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 964,1 | 957,1 |
|  |  | Внебюджетные источники* | 2 252,6 | 2 253,1 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 3 241,5 | 2 919,8 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | всего расходные обязательства | 9 492,1 | 9 489,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 5 272,5 | 5 270,1 |
|  |  | Финансовое управление | 4 219,6 | 4 219,6 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 189 510,0 | 181 852,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 189 510,0 | 181 852,8 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 160 054,6 | 159 919,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 84 018,2 | 83 903,8 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 348,4 | 348,4 |
|  |  | Финансовое управление | 75 688,0 | 75 667,7 |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | всего расходные обязательства | 2 466,2 | 2 462,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 2 466,2 | 2 462,9 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | всего расходные обязательства | Подпрограмма не предусматривает финансирование |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Енисейского района | ВСЕГО расходные обязательства | 1 236 286,2 | 1 228 896,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 1 174 261,0 | 1 169 941,1 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 9 362,2 | 8 038,5 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 30 375,3 | 30 375,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 22 287,7 | 20 541,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | всего расходные обязательства | 1 147 209,7 | 1 141 206,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 1 126 229,7 | 1 121 909,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 20 980,0 | 19 296,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | всего расходные обязательства | 58 419,7 | 58 356,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 30 375,3 | 30 375,1 |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 26 736,7 | 26 736,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 307,7 | 1 245,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | всего расходные обязательства | 9 362,2 | 8 038,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 9 362,2 | 8 038,5 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 21 294,6 | 21 294,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 21 294,6 | 21 294,6 |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района | всего расходные обязательства | 878 933,8 | 681 906,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 877 483,8 | 680 456,5 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 800,0 | 800,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 524,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" | 126,0 | 126,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 462 583,7 | 456 947,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 462 583,7 | 456 947,6 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | всего расходные обязательства | 880,1 | 880,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 880,1 | 880,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 50,0 | 50,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 524,0 | 524,0 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 800,0 | 800,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" | 126,0 | 126,0 |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 397 684,1 | 206 295,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 397 684,1 | 206 295,3 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 16 285,9 | 16 283,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 16 285,9 | 16 283,6 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 34 162,2 | 34 157,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 33 929,1 | 33 924,7 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 233,1 | 233,1 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера | всего расходные обязательства | 84,0 | 84,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 84,0 | 84,0 |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | всего расходные обязательства | 4 960,4 | 4 960,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 727,3 | 4 727,3 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 233,1 | 233,1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 28 907,5 | 28 903,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 28 907,5 | 28 903,1 |
| Подпрограмма 4 | Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка | всего расходные обязательства | 210,3 | 210,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 210,3 | 210,3 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района | всего расходные обязательства | 51 460,6 | 34 939,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 51 460,6 | 34 939,9 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 9 195,1 | 9 184,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 9 195,1 | 9 184,5 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 38 149,7 | 21 639,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 38 149,7 | 21 639,6 |
| Подпрограмма 3 | Развитие отрасли сельского хозяйства | всего расходные обязательства | 4 115,8 | 4 115,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 115,8 | 4 115,8 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Енисейского района | всего расходные обязательства | 248 782,1 | 248 501,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 643,6 | 643,6 |
|  |  | Финансовое управление | 248 138,5 | 247 857,5 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | всего расходные обязательства | 194 876,3 | 194 876,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 643,6 | 643,6 |
|  |  | Финансовое управление | 194 232,7 | 194 232,7 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего расходные обязательства | 13,3 | 13,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 13,3 | 13,3 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 53 892,5 | 53 611,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 53 892,5 | 53 611,5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Енисейского района | всего расходные обязательства | 197 076,2 | 195 360,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 11 124,3 | 11 107,1 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 184 411,9 | 182 889,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 540,0 | 1 363,8 |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | всего расходные обязательства | 148 031,8 | 146 340,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 2 825,0 | 2 825,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 143 666,8 | 142 151,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 540,0 | 1 363,8 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего расходные обязательства | 35 189,6 | 35 189,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 35 189,6 | 35 189,6 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | всего расходные обязательства | 7 785,8 | 7 768,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 7 785,8 | 7 768,6 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 6 069,0 | 6 061,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 513,5 | 513,5 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 5 555,5 | 5 548,1 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодёжной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 93 938,5 | 79 726,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 16 010,0 | 1 852,3 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 77 928,5 | 77 874,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 26 459,1 | 17 303,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 10 955,0 | 1 852,3 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 15 504,1 | 15 451,6 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 17 683,2 | 17 682,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 17 683,2 | 17 682,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 5 586,0 | 5 585,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 5 586,0 | 5 585,8 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | всего расходные обязательства | 39 049,5 | 39 049,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 39 049,5 | 39 049,3 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 5 160,7 | 104,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 105,7 | 104,5 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 5 055,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 685,1 | 1 685,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 685,1 | 1 685,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 685,1 | 1 685,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 685,1 | 1 685,0 |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района | всего расходные обязательства | 45 176,6 | 44 785,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 39 869,2 | 39 559,7 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 4 292,8 | 4 211,2 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 1 014,6 | 1 014,6 |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | всего расходные обязательства | 10 408,6 | 10 326,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 5 101,2 | 5 101,1 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 4 292,8 | 4 211,2 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 1 014,6 | 1 014,6 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | всего расходные обязательства | 15 224,9 | 14 926,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 15 224,9 | 14 926,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 19 543,1 | 19 531,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 19 543,1 | 19 531,8 |
| * по мероприятию "Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив" фактический объем внебюджетных средств выше планового в связи с тем, что Усть-Питский сельсовет внес изменения в заявку, поданную в Министерство финансов Красноярского края, без уведомления исполнителя мероприятия |  |  |  |  |

| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений в разрезе источников финансирования на 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный год - 2023 |  | Пояснения |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе бюджетов | Всего | 3 254 698,8 | 3 008 419,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 235 736,3 | 225 875,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 698 302,3 | 1 469 778,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 26 085,3 | 24 158,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 292 730,9 | 1 286 798,5 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 1 844,0 | 1 808,3 |  |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе | всего | 467 197,5 | 458 460,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 063,3 | 4 063,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 179 597,6 | 171 226,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 252,6 | 2 253,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 279 708,8 | 279 349,5 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 1 575,2 | 1 568,2 |  |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | Всего | 8 100,7 | 7 701,0 | Образовалась экономия средств в результате конкурсных торгов. Кроме этого не реализовано мероприятие по демеркуризации и утилизации ртутьсодержащих отходов в связи с новым порядком заключения договоров на утилизацию ртутьсодержащих отходов и новым порядком их накопления |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 667,3 | 4 352,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 3,4 | 3,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 430,0 | 3 345,6 |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | Всего | 97 573,9 | 97 034,0 | Абалаковским сельсоветом произведен возврат средств, предусмотренных на организацию общественных работ, в бюджет района в связи с нарушением условий соглашения. Верхнепашинским сельсоветом возвращена часть средств, предусмотренных на содержание общественных территорий (все работы по контракту выполнены). Экономия средств в результате проведения конкурсных торгов |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 88 751,2 | 88 354,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники* | 2 252,6 | 2 253,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 4 998,3 | 4 861,6 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 1 571,8 | 1 564,8 |  |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | Всего | 9 492,1 | 9 489,7 | Экономия средств по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - муниципальный контракт исполнен, обязательства сторон выполнены |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 063,3 | 4 063,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 428,8 | 5 426,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района; | Всего | 189 510,0 | 181 852,8 | Исполнение не в полном объеме связано с отменой рейсов по причине неисправности автобусов перевозчиков и нехваткой водителей. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком транспортную работу |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 80 750,3 | 73 093,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 108 759,7 | 108 759,5 |  |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | Всего | 160 054,6 | 159 919,9 | Исполнение не в полном объеме связано с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, экономией по арендной плате за помещение. А также возникла экономия при проведении конкурсных процедур |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 160 054,6 | 159 919,9 |  |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | Всего | 2 466,2 | 2 462,9 | Экономия средств в связи с тем, что выплата субсидии осуществляется за фактический объем выпеченного и реализованного хлеба |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2 466,2 | 2 462,9 |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | Всего | Подпрограмма не предусматривает финансирования |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Енисейского района | Всего | 1 236 286,2 | 1 228 896,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 68 603,0 | 68 139,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 674 601,1 | 670 536,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 22 287,7 | 20 541,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 470 794,4 | 469 678,3 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | Всего | 1 147 209,7 | 1 141 206,5 | Исполнение бюджета не в полном объеме по причинам: 1. Образовался остаток лимитов по выплатам заработной платы; 2. Посещаемость детей ниже планового уровня (питание); 3. Остаток средств по компенсации родительской платы; 4. Изменение сроков выполнения работ по контрактам и оплаты по ним (строительство пищеблока в Колмогорово) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 68 603,0 | 68 139,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 640 001,1 | 637 260,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 20 980,0 | 19 296,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 417 625,6 | 416 509,6 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | Всего | 58 419,7 | 58 356,8 | Средств от безвозмездных поступлений внесено меньше, чем запланировано исполнителем (ДШИ с. Верхнепашино и ДШИ п. Подтесово) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 25 337,8 | 25 337,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 307,7 | 1 245,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 31 774,2 | 31 774,1 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | 9 362,2 | 8 038,5 | Неполное освоение средств в связи с несостоявшимися торгами по приобретению квартиры для опекаемых детей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 262,2 | 7 938,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 21 294,6 | 21 294,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 21 294,6 | 21 294,6 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района | Всего | 878 933,8 | 681 906,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 150 557,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 679 421,3 | 495 318,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 39 540,2 | 36 030,2 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 12,4 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | Всего | 462 583,7 | 456 947,6 | Возникла экономия денежных средств по компенсации выпадающих доходов РСО и реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги - фактическая потребность в данных средствах РСО была меньше плановой. Остаток средств возвращен в краевой бюджет |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 462 578,7 | 456 947,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | Всего | 880,1 | 880,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 880,1 | 880,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | Всего | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Всего | 397 684,1 | 206 295,3 | В соответствии с условиями контракта на выполнение строительно-монтажных работ (60-ти квартирный дом в п. Подтесово) оплата частично перенесена на 2024 год |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 159 954,9 | 150 557,6 |  |
|  |  | краевой бюджет | 216 842,6 | 38 371,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 20 874,2 | 17 366,6 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 12,4 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 16 285,9 | 16 283,6 | Возникла экономия денежных средств по услугам связи |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 16 285,9 | 16 283,6 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности населения Енисейского района | Всего | 34 162,2 | 34 157,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 540,2 | 4 540,2 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 233,1 | 233,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 29 388,9 | 29 384,5 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера | Всего | 84,0 | 84,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 84,0 | 84,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | Всего | 4 960,4 | 4 960,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 429,2 | 4 429,2 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 233,1 | 233,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 298,1 | 298,1 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 28 907,5 | 28 903,1 | Образовалась экономия средств по оплате коммунальных услуг и услуг связи |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 111,0 | 111,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 28 796,5 | 28 792,1 |  |
| Подпрограмма 4 | Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка | Всего | 210,3 | 210,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 210,3 | 210,3 |  |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района | Всего | 51 460,6 | 34 939,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 23,3 | 7,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 194,7 | 19 844,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 15 242,6 | 15 088,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | Всего | 9 195,1 | 9 184,5 | По мероприятию "Субсидии субъектам МСП и самозанятым гражданам на возмещение затрат.." образовался остаток средств 10,5 тыс. руб., на получение которого отсутствовали заявители |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 735,3 | 8 725,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 459,8 | 459,2 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | Всего | 38 149,7 | 21 639,6 | Экономия средств при выполнении работ по механизированной уборке снега (Ярцевский сельсовет) в связи с погодными условиями. В связи с ограниченными сроками выполнения работ по ремонту мостового перехода через р. Галактиониха с. Ярцево возникла экономия средств, работы будут завершены в 2024 году |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 23,3 | 7,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 23 343,6 | 7 003,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 14 782,8 | 14 629,5 |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие отрасли сельского хозяйства | Всего | 4 115,8 | 4 115,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 115,8 | 4 115,8 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Енисейского района | Всего | 248 782,1 | 248 501,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 62 527,1 | 62 527,1 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 186 255,0 | 185 974,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 194 876,3 | 194 876,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 62 527,1 | 62 527,1 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 132 349,2 | 132 349,2 |  |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 13,3 | 13,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13,3 | 13,3 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 53 892,5 | 53 611,5 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, услуг связи, а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 53 892,5 | 53 611,5 |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Енисейского района | Всего | 197 076,2 | 195 360,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 441,1 | 441,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 38 395,3 | 36 895,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 540,0 | 1 363,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 156 699,8 | 156 659,9 |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего | 148 031,8 | 146 340,6 | Образовалась экономия средств в результате конкурсных процедур |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 37 597,3 | 36 097,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 540,0 | 1 363,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 108 894,5 | 108 879,2 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 35 189,6 | 35 189,6 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 339,9 | 339,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 575,7 | 575,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 34 274,0 | 34 274,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего | 7 785,8 | 7 768,6 | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, а также по оплате коммунальных услуг |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 180,9 | 180,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 7 604,9 | 7 587,7 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 6 069,0 | 6 061,6 | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, а также по оплате коммунальных услуг |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 101,2 | 101,2 |  |
|  |  | краевой бюджет | 41,4 | 41,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 926,4 | 5 919,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 93 938,5 | 79 726,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 417,9 | 2 417,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 18 136,3 | 4 082,4 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 73 384,3 | 73 226,1 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | 26 459,1 | 17 303,9 | Не реализованы мероприятия по устройству спорт. площадок в п. Усть-Кемь (суд. процесс с подрядчиком), п. Высокогорский, п. Подтесово. Возникла экономия средств в результате проведения закупки конкурентным способом, а также по оплате коммунальных услуг |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 417,9 | 2 417,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 11 536,7 | 2 483,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 12 504,5 | 12 403,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 17 683,2 | 17 682,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 681,1 | 681,1 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 17 002,1 | 17 001,8 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 5 586,0 | 5 585,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 586,0 | 5 585,8 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Всего | 39 049,5 | 39 049,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 918,5 | 918,3 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 38 131,0 | 38 131,0 |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | В 2023 году не получена субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | Всего | 5 160,7 | 104,5 | Не реализовано мероприятие по организации туристско-рекреационной зоны в связи с тем, что не были получены разрешительные документы на использование земельного участка |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 160,7 | 104,5 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1 685,1 | 1 685,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 256,1 | 256,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 638,1 | 638,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 790,9 | 790,8 |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1 685,1 | 1 685,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 256,1 | 256,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 638,1 | 638,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 790,9 | 790,8 |  |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района | Всего | 45 176,6 | 44 785,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 250,6 | 4 169,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 40 926,0 | 40 616,5 |  |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | Всего | 10 408,6 | 10 326,9 | Экономия средств в результате проведения торгов на выбор подрядной организации |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 250,6 | 4 169,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 6 158,0 | 6 157,9 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 15 224,9 | 14 926,8 | Экономия средств возникла в связи с сокращением расходов на содержание имущества (оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений) - расторжение договоров на оказание ком. услуг с РСО и передача жилых помещений в аренду нанимателям. Неполное исполнение обязательств подрядчиками по контрактам на признание аварийности здания (д. Усть-Тунгуска), изготовление тех. плана здания (с. Епишино, п. Подтесово, д. Усть-Тунгуска). Экономия по взносам на кап. ремонт общего имущества в МКД в связи с приватизацией квартир гражданами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 15 224,9 | 14 926,8 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 19 543,1 | 19 531,8 | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 19 543,1 | 19 531,8 |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |
| * по мероприятию "Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив" фактический объем внебюджетных средств выше планового в связи с тем, что Усть-Питский сельсовет внес изменения в заявку, поданную в Министерство финансов Красноярского края, без уведомления исполнителя мероприятия |  |  |  |  |  |