1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

1.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Улучшение качества жизни в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | % от числа опрошенных | 1 | 67 | 74,4 | 1,11 | 1,11 | 11,044776 |  |  | 1,11 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,07 | 1000 | 1440 | 1,44 | 0,1008 | 44 | 1000 | 1 | 0,07 |
| Удаление водной растительности на водной акватории ООПТ местного значения «Прутовское мелководье» | га | 0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 | -100 |  |  | 0,00 |
| Организация охранных мероприятий на ООПТ местного значения (рейдовые мероприятия) | ед. | 0,05 | 6 | 0 | 0 | 0 | -100 |  |  | 0,00 |
| Своевременность ввода в эксплуатацию полигона ТБО в п. Подтёсово | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 0 |  |  | 0,05 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Подпрограмма: «Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности | процент | 0,03 | 100 | 100 | 1 | 0,03 | 0 |  |  | 0,03 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Подпрограмма: «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | мест | 0,05 | 200 | 150 | 0,75 | 0,0375 | 0 |  |  | 0,04 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Подпрограмма: «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 0 |  |  | 0,12 |
| Своевременность начисления заработной платы | дней сверх установленного срока | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 0 |  |  | 0,12 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Подпрограмма: «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,2 | 70 | 70,6 | 1,01 | 0,2017 | 0,8571429 |  |  | 0,20 |
| Доля муниципальных образований края, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий, ремонту улично-дорожной сети | % | 0,12 | 64 | 57,7 | 0,90 | 0,1082 | -9,84375 |  |  | 0,11 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Подпрограмма: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество грантов, реализованных СОНКО при финансовой поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,1 | 2 | 1 | 0,5 | В планах подпрограммы стояла поддержка двух СОНКО, но, в процессе, ввиду напряженной ситуации с бюджетом района, финансирование по подпрограмме сократилось и предоставило возможность лишь одной организации получить поддержку. Уменьшить показатели индикаторов не представлялось возможным т.к. в течении года индикаторы не подлежат изменению. Учитывая данный факт - сократить значения плановых показателей до уровня фактических, так как одна поддержанная организация реализовала 3 мероприятия, которые , согласно плана, и полагалось осуществить одной поддержанной организации. Индикаторы были достигнуты в соответствии выделенным средствам. |  |  |  | 0,05 |
| Количество общественных мероприятий проведенных СОНКО при поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,09 | 6 | 3 | 0,5 |  |  |  |  | 0,05 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия (орм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,07 | 1000 | 1440 | 144 | 2 |
| Удаление водной растительности на водной акватории ООПТ местного значения «Прутовское мелководье» | га | 0,05 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Организация охранных мероприятий на ООПТ местного значения (рейдовые мероприятия) | ед. | 0,05 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Своевременность ввода в эксплуатацию первой очереди полигона ТБО в п. Подтёсово | ед. | 0,05 | 1 | 1 | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности | процент | 0,03 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,00 |
| Подпрограмма«Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | мест | 0,05 | 200 | 150 | 75 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Подпрограмма «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,12 | 0 | 0 | 100,00 | 2 |
| Своевременность начисления заработной платы |  | 0,12 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,00 |
| Подпрограмма «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,2 | 70 | 70,6 | 100,9 | 2 |
| Доля муниципальных образований края, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий, ремонту улично-дорожной сети | % | 0,12 | 64 | 57,7 | 90,16 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,00 |
| Подпрограмма: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |
| Количество грантов, реализованных СОНКО при финансовой поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,1 | 2 | 1 | 50,0 | 0 |
| Количество общественных мероприятий проведенных СОНКО при поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,09 | 6 | 3 | 50,0 | 0 |
| *Индикаторы были достигнуты в соответствии выделенным средствам. *В планах подпрограммы стояла поддержка двух СОНКО, но, в процессе, ввиду напряженной ситуации с бюджетом района, финансирование по подпрограмме сократилось и предоставило возможность лишь одной организации получить поддержку. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 0 |

1.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы / мероприятия подпрограммы | 2015 план |  | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, выявление, предупреждение и ограничение воздействия источников радиационной опасности на население Енисейского района и окружающую среду восстановление биологического разнообразия, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории района. | 997,6 |  | 997,6 |  |  |
| Задача №1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района | 43 |  | 43 |  |  |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение экологической безопасности и предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека на территории района | 43 |  | 43 | 100,00 | 2,00 |
| Задача №3. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель | 954,6 |  | 954,6 |  |  |
| Мероприятие 3.1. Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | 144 |  | 144 | 100,00 | 2,00 |
| Мероприятие 3.2. Разработка проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов | 810,6 |  | 810,6 | 100,00 | 2,00 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 6,00 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,00 |
| ПОДПРОГРАММА «Выполнение отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы «Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления» |  | 501,9 |  |  |  |
| Задача 1. «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий» |  | 501,9 |  |  |  |
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | 501,9 | 501,9 | 100 | 2,00 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 2,00 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,00 |
| ПОДПРОГРАММА «Содействие занятости населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан |  | 399 |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Организация общественных работ на территории Енисейского района |  | 399 |  |  |  |
| Мероприятие №1: Организация общественных работ на территории Енисейского района |  | 399 | 388,9 | 97,47 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,00 |
| ПОДПРОГРАММА «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для улучшения качества учета и отчетности бюджетной сферы Енисейского района |  | 31495,5 | 31315,67 |  |  |
| Задача подпрограммы: Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, а также повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Енисейского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета |  | 31495,5 | 31315,67 |  |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) |  | 31439,1 | 31259,27 | 99,428 | 2,00 |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий по формированию бюджета и исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета |  | 56,4 | 56,4 | 100,000 | 2,00 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 4,00 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,00 |
| ПОДПРОГРАММА «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе»» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района |  | 13891,94 | 13764,052 |  |  |
| Задача 1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении. |  | 9692,1 | 9606,302 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) |  | 9692,1 | 9606,302 | 99,11 | 2 |
| Задача 2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанную с улучшением качества жизни населения |  | 4199,84 | 4157,75 |  |  |
| Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | 1442,44 | 1437,02 | 99,62 | 2 |
| Проведение общественно-просветительских мероприятий на территории Енисейского района |  | 186,6 | 186,6 | 100,00 | 2 |
| Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |  | 2570,8 | 2534,13 | 98,57 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 8 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,0 |
| ПОДПРОГРАММА «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории Енисейского района |  | 40 |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание и обеспечение условий эффективной деятельности некоммерческих организаций, уставная деятельность которых направлена на поддержку социального статуса социально уязвимых групп населения в Енисейском районе |  | 40 |  |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, связанных с уставной деятельностью |  | 40 | 40 | 100 | 2,00 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  |  | 2,00 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 2,00 |

1.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (2+3) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма: «Охрана окружающей среды» | 1,00 | 2,00 | 3 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма: «Выполнение отдельных государственных полномочий» | 2,00 | 2,00 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма: «Содействие занятости населения Енисейского района» | 1,00 | 2,00 | 3 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма: «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» | 2,00 | 2,00 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма: «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» | 2,00 | 2,00 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района» | 0 | 2,00 | 2 | В планах подпрограммы стояла поддержка двух СОНКО, но, в процессе, ввиду напряженной ситуации с бюджетом, финансирование по подпрограмме сократилось и предоставило возможность лишь одной организации получить поддержку. Уменьшить показатели индикаторов не представлялось возможным т.к. в течение года индикаторы не подлежат изменению. По факту выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению, следовательно, и показатели следует учитывать объективно согласно выделенным средствам. Исходя из данных обстоятельств объективно считать – Подпрограмму эффективной |

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

2.1. Расчет оценки эффективности муниципальной программы

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя | фактическое значение показателя на конец года | Чп/ Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом искуств.завыш. | Чп/ Чо с учетом искуств.завыш. | Пi с учетом искуств.завыш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Развитие образования Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 0,2 | 1,80 | 0,00 | 1,8 | 0,36 | 80,00 | 1,8 | 1 | 0,20 |
| Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | 0,2 | 98,02 | 98,16 | 1,0 | 0,200 | 0,14 | 99,4 | 1,0 | 0,20 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ с худшими результатами (в расчете на 1 предмет) в школах Енисейского района | % | 0,1 | 1,91 | 2,64 | 1,4 | 0,14 | 38,22 | 1,98 | 1,0 | 0,10 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений* | % | 0,2 | 80,95 | 75,00 | 0,9 | 0,185 | -7,35 |  |  | 0,185 |
| Доля дневных образовательных учреждений муниципальной формы собственности (подведомственных МКУ "Управление образования") здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дневных образовательных учреждений | % | 0,2 | 5,4 | 9,62 | 1,8 | 0,36 | 0,56 |  |  | 0,356 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 0,1 | 70 | 71,5 | 1,0 | 0,102 | 2,14 |  |  | 0,102 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,148 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | 58,4 | 63,6 | 1,09 | 0,109 | 8,90 |  |  | 0,109 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 64 | 245 | 0,26 | 0,026 | -73,88 |  |  | 0,026 |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | человек | 0,05 | 10,8 | 11,2 | 1,04 | 0,052 | 3,70 |  |  | 0,052 |
| Численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике | человек | 0,05 | 188 | 160 | 0,851 | 0,043 | -14,89 |  |  | 0,043 |
| Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 0,1 | 6 | 11 | 1,833 | 0,183 | 83,33 | 6 | 1,0 | 0,100 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 45 | 91 | 2,022 | 0,101 | 102,22 | 42 | 1,0 | 0,050 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 89 | 1,047 | 0,052 | 4,71 |  |  | 0,052 |
| Доля педагогических работников, включенных в систему муниципальных методических и торжественных мероприятий | % | 0,05 | 85 | 91 | 1,071 | 0,054 | 7,06 |  |  | 0,054 |
| Количество муниципальных методических и воспитательных мероприятий | штук | 0,05 | 120 | 130 | 1,083 | 0,054 | 8,33 |  |  | 0,054 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,487 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДОД «Енисейский районный центр детского творчества» (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чи | % | 0,05 | 66,58 | 69 | 1,04 | 0,052 | 3,635 |  |  | 0,052 |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 5,8 | 10,2 | 1,76 | 0,088 | 75,862 | 5,8 | 1,00 | 0,050 |
| Эффективность освоения выделенных средств районного бюджета по МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа" Енисейского района | балл | 0,05 | 5 | 5 | 1,00 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 0,05 | 70 | 71,4 | 1,02 | 0,051 | 2 |  |  | 0,051 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение и развитие приемных семей, в них детей | ед. | 0,025 | 59 | 78 | 1,32 | 0,033 | 32,203 | 59 | 1 | 0,025 |
|  |  | 0,025 | 225 | 257 | 1,14 | 0,029 | 14,222 |  |  | 0,029 |
| Количество проведенных мероприятий и участие в них замещающих семей | ед. | 0,025 | 12 | 12 | 1,00 | 0,025 | 0,000 |  |  | 0,025 |
|  |  | 0,025 | 59 | 69 | 1,17 | 0,029 | 16,949 |  |  | 0,029 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,095 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (МКУ "Управление образования") | балл | 0,05 | 5 | 5 | 1 | 0,05 | 0 |  |  | 0,05 |
| Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (МКУ "Управление образования") | балл | 0,05 | 5 | 5 | 1 | 0,05 | 0 |  |  | 0,05 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы Еп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,885 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,033 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Расчет результативности мероприятий и результатов подпрограмм

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | 58,4 | 63,6 | 108,904 | 2 |
| Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | 64 | 245 | 382,813 | 2 |
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | человек | 0,05 | 10,8 | 11,2 | 103,704 | 2 |
| Численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике | человек | 0,05 | 188 | 160 | 85,106 | 2 |
| Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 0,1 | 6 | 11 | 183,333 | 2 |
| Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | 45 | 91 | 202,222 | 2 |
| Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | 85 | 89 | 104,706 | 2 |
| Доля педагогических работников, включенных в систему муниципальных методических и торжественных мероприятий | % | 0,05 | 85 | 91 | 107,059 | 2 |
| Количество муниципальных методических и воспитательных мероприятий | штук | 0,05 | 120 | 130 | 108,333 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 18 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,000 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДОД «Енисейский районный центр детского творчества» (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей чи | % | 0,05 | 66,58 | 69 | 103,635 | 2 |
| Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | 5,8 | 10,2 | 175,862 | 2 |
| Эффективность освоения выделенных средств районного бюджета по МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа" Енисейского района | балл | 0,05 | 5 | 5 | 100,000 | 2 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 0,05 | 70 | 71,4 | 102,000 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,000 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение и развитие приемных семей, в них детей | ед. | 0,05 | 59 | 78 | 132,203 | 2 |
|  |  |  | 225 | 257 | 114,222 |  |
| Количество проведенных мероприятий и участие в них замещающих семей | ед. | 0,05 | 12 | 12 | 100,000 | 2 |
|  |  |  | 59 | 69 | 116,949 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (МКУ "Управление образования") | балл | 0,05 | 5 | 5 | 100,000 | 2 |
| Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (МКУ "Управление образования") | балл | 0,05 | 5 | 5 | 100,000 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,000 |

2.3. Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм

|  | 2015 план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |
| Цель: Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей | 730032,69 | 709415,187 |  |  |
| Задача № 1. Обеспечить условия и качество образования, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 726617,56 | 706126,16 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 681662,98 | 666202,137 | 97,732 | 2 |
| Ежемесячные выплаты поварам в муниципальных образовательных организациях (учреждениях) | 1226,60 | 1193,50 | 97,301 | 2 |
| Осуществление присмотра за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дош | 408,00 | 408,00 | 100,000 | 2 |
| Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы | 22578,36 | 17581,1 | 77,867 | 0 |
| Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2544,9 | 2544,9 | 100,000 | 2 |
| Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений | 5019,4 | 5019,3 | 99,998 | 2 |
| Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств краевого бюджета | 5033,76 | 5033,76 | 100,000 | 2 |
| Выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей за счет средств местного бюджета | 5,06 | 5,06 | 100,000 | 2 |
| Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | 2577,30 | 2577,20 | 99,996 | 2 |
| Оснащение автобусов, осуществляющих перевозки учащихся в общеобразовательные организации, средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдых | 575,9 | 575,9 | 100,000 | 2 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 4985,3 | 4985,3 | 100,000 | 2 |
| Задача № 2. Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей | 724,93 | 724,93 |  |  |
| Создание условий для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей | 724,93 | 724,93 | 100,000 | 2 |
| Задача № 3. Обеспечить методическую поддержку образовательных учреждений района в вопросах образования и воспитания детей, повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, раннего выявления детей с отклонениями в проведении и проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования | 2690,2 | 2564,1 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 2690,2 | 2564,1 | 95,313 | 1 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 23 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,77 |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» |  |  |  |  |
| Цель: Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления | 45150,728 | 45093,528 |  |  |
| Задача № 1 Обеспечить развитие системы дополнительного образования | 40918,428 | 40861,528 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 3888,00 | 3871,33 | 99,57 | 1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 37030,428 | 36990,2 | 99,89 | 2 |
| Задача № 2. Создать условия для развития детско-юношесского спорта в Енисейском районе | 886,5 | 886,2 | 99,97 |  |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 886,5 | 886,2 | 99,97 | 2 |
| Задача № 3. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей | 3345,8 | 3345,8 | 100,00 |  |
| Создание условий для отдыха и оздоровления детей | 3128,5 | 3128,5 | 100,00 | 2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 217,3 | 217,3 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 9 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,800 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |  |  |  |
| Цель: Развить семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | 3406,8 | 3325,1 |  |  |
| Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 3406,8 | 3325,1 |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 2434 | 2397,7 | 98,51 | 2 |
| Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 217,4 | 172 | 79,12 | 0 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета | 224,5 | 224,5 | 100,00 | 2 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета | 530,9 | 530,9 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 6,00 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,50 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Цель: Создать условия для эффективного управления отраслью | 13110,4 | 13094,3 |  |  |
| Задача 1 Организация деятельности управления образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | 13 110,40 | 13 094,30 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 13 062,4 | 13 046,3 | 99,877 | 2 |
| Оснащение автобусов, осуществляющих перевозки учащихся в общеобразовательные организации, средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдых | 48,00 | 48,00 | 100,000 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |

2.4.Определение оценки эффективности подпрограмм

| Наименование подпрограммы | Орпп | Оба | Эпп (2+3) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПП «Развитие дошкольного и общего образования детей» | 2 | 1,77 | 3,77 | Подпрограмма эффективна |
| ПП «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» | 2 | 1,8 | 3,8 | Подпрограмма эффективна |
| ПП «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» | 2 | 1,5 | 3,5 | Подпрограмма эффективна |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 2 | 2 | 4,0 | Подпрограмма эффективна |

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

3.1. Расчет оценки эффективности муниципальной программы

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | Чп, Чо |  | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| МП "Система социальной поддержки населения Енисейского района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 0,5 | 55,6 | 51 |  | 0,92 | 0,46 | -8,27 |  |  | 0,46 |
| Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0,5 | 99,7 | 95,7 |  | 0,96 | 0,48 | -4,01 |  |  | 0,48 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
| Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 0,22 | 31,7 | 37,1 | 1,17 |  | 0,26 | 17,03 |  |  | 0,26 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | 0,24 | 35 | 32,4 | 0,93 |  | 0,22 | -7,43 |  |  | 0,22 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,06 | Не более 0,1 | 0 | 1,00 |  | 0,06 | 0,00 |  |  | 0,06 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 0,08 | Не менее 90,0 | 99,7 | 1,00 |  | 0,08 | 0,00 |  |  | 0,08 |
| Освоение средств субвенций на реализацию переданных государственных полномочий | % | 0,2 | 99,9 | 100 | 1,001 |  | 0,20 | 0,10 |  |  | 0,20 |
| Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 0,1 | не менее 90,0 | 100 | 1,00 |  | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
| Программа 6: Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получающих компенсационные выплаты от числа граждан, имеющих право. | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,000 |  | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Енисейском районе | % | 0,05 | 43 | 31,94 | 0,743 |  | 0,04 | -25,72 |  |  | 0,04 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,007 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,946 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Расчет результативности мероприятий и результатов подпрограмм

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 2: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 0,02 | 31,7 | 37,1 | 117,03 | 2 |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | 0,24 | 35 | 32,4 | 92,57 | 2 |
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,06 | Не более 0,1 | 0 | 100 | 2 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 0,08 | Не менее 90,0 | 99,7 | 100,00 | 2 |
| Освоение средств субвенций на реализацию переданных государственных полномочий | % | 0,2 | 99,9 | 100 | 100,10 | 2 |
| Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 0,1 | не менее 90,0 | 100 | 100,00 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 12 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,000 |
| Программа 6: Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получающих компенсационные выплаты от числа граждан, имеющих право. | % | 0,05 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Енисейском районе | % | 0,05 | 43 | 31,94 | 74,28 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,500 |

3.3.Расчет полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям подпрограмм

| Наименование подпрограммы / мероприятия |  | 2015 план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП. Повышение качества и доступности социальных услуг населению района. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Цель подпрограммы:Повышение уровня качества и доступности социального обслуживания населения, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | 29961,1 | 29961,1 |  |  |
|  | Задача 1: обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием | 29961,1 | 29961,1 |  |  |
|  | 1.1.Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в том числе: Предоставление субсидий районного бюджета муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной услуги | 20065,5 | 20065,5 | 100,00 | 2 |
|  | 1.2. Субсидии бюджетному учреждению на иные цели | 150,5 | 150,5 | 100,00 | 2 |
|  | 1.8. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") | 9745,1 | 9745,1 | 100,00 | 2 |
|  | Сумма баллов по всем мероприятиям (Оба) |  |  |  | 6 |
|  | Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2,0 |
| Подпрограмма 2 | ПП Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения |  |  |  |  |
|  | цель:Выполнение обязательств Енисейского района по созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, создания благоприятных условий для института семьи | 4576,6 | 4528,5 |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности. | 4576,6 | 4528,5 |  |  |
|  | 1.Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет | 1390,2 | 1363,3 | 98,07 | 2 |
|  | 2. Мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, участников ВОВ | 659,4 | 659,3 | 99,98 | 2 |
|  | 3.Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей из малообеспеченных семей | 97 | 96 | 98,97 | 2,00 |
|  | 4. Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 765 | 764,9 | 99,99 | 2,00 |
|  | 5. Обеспечение расходов, связанных с оплатой проезда, к месту учебы и обратно (к месту фактического проживания с родителями (законными представителями)) в каникулярное время, детей, проживающих в интернатах при МБОУ Погодаевская СОШ № 18 и МБОУ Ярцевская СОШ № 12 | 243 | 243 | 100,00 | 2,00 |
|  | 6.Мероприятия по реализации Государственной программы РФ «Доступная среда 2011-2015» | 1402 | 1402 | 100,00 | 2,00 |
|  | 8.Расходы, компенсация расходов, связанных с выездом не работающих пенсионеров из Енисейского района | 20 | 0 | 0,00 | 0 |
|  | Сумма баллов по всем мероприятиям (Оба) |  |  |  | 12,00 |
|  | Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,7 |

3.4. Определение оценки эффективности подпрограмм

| Наименование подпрограммы | Орпп | Оба | Эпп (2+3) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению района» | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма «Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения» | 1,5 | 1,7 | 3,2 | Подпрограмма эффективна в части отдельных мероприятий |

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

4.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 0,5 | 42,9 | 44 | 1,03 | 0,51 | 2,56 |  |  | 0,51 |
| Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,5 | 0,7 | 0,52 | 0,74 | 0,37 | -25,71 |  |  | 0,37 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |
| Подпрограмма 1: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | 0,06 | 88,9 | 100 | 1,12 | 0,07 | 12,5 |  |  | 0,067 |
| Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | 0,06 | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,0 |  |  | 0,060 |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | 0,06 | 92 | 93 | 1,01 | 0,061 | 1,1 |  |  | 0,061 |
| Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год) | % | 0,06 | 12 | 0,8 | 15,00 | 0,90 | 1400,0 | 12 | 1 | 0,060 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | 47 | 41,8 | 0,89 | 0,053 | -11,1 |  |  | 0,053 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | 24,6 | 19,8 | 0,80 | 0,048 | -19,5 |  |  | 0,048 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 0,06 | 100 | 100 | 1,00 | 0,06 | 0,0 |  |  | 0,060 |
| тепловой энергии | % | 0,06 | 8,8 | 12,45 | 1,41 | 0,08 | 41,5 | 8,8 | 1 | 0,060 |
| воды | % | 0,06 | 10,6 | 44,02 | 4,15 | 0,25 | 315,3 | 10,6 | 1 | 0,060 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,529 |
| Подпрограмма 2: «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | ед. | 0,06 | 95 | 142 | 1,49 | 0,090 | 49,47 | 95 | 1,000 | 0,060 |
| Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | 0,06 | 2522,68 | 0 | 0,00 | 0,000 | -100,00 |  |  | 0,000 |
| Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в год) | кв.м | 0,06 | 1785,67 | 1847,5 | 1,03 | 0,062 | 3,46 |  |  | 0,062 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,122 |
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,06 | 20 | 20 | 1,00 | 0,060 | 0 |  |  | 0,060 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограмм(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,711 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,591 |
| Муниципальная программа НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | значение на конец года |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | 0,06 | 88,9 | 100 | 112,5 | 2 |
| Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | 0,06 | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | 0,06 | 92 | 93 | 101,1 | 2 |
| Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год) | % | 0,06 | 12 | 0,8 | 1500,0 | 2 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | 47 | 41,8 | 88,9 | 1 |
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | 24,6 | 19,8 | 80,5 | 1 |
| Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| электрической энергии | % | 0,06 | 100 | 100 | 100,0 | 2 |
| тепловой энергии | % | 0,06 | 8,8 | 12,45 | 141,5 | 2 |
| воды | % | 0,06 | 10,6 | 44,02 | 415,3 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 16 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,78 |
| Подпрограмма 2: «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | ед. | 0,06 | 95 | 142 | 149,47 | 2 |
| Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | 0,06 | 2522,68 | 0 | 0,00 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в год) | кв.м | 0,06 | 1785,67 | 1847,5 | 103,46 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,33 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,06 | 20 | 20 | 100,00 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |

4.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограмм / мероприятий подпрограмм | 2015 план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 423908,1 | 405504,2 |  |  |
| Задача: Обеспечение доступных коммунальных услуг | 423908,1 | 405504,2 |  |  |
| Мероприятие 1.Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения | 207141,2 | 207141,20 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | 156340,34 | 156340,34 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 3. Завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, | 667,28 | 329,13 | 49,32 | 0 |
| Мероприятие 4.Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: | 7339,82 | 7271,48 | 99,07 | 2 |
| Мероприятие 6. Финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2015 год: | 47029,66 | 29032,28 | 61,73 | 0 |
| Мероприятие 7. Финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, на 2015 год: | 5389,8 | 5389,77 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 8 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,33 |
| «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района. | 2802,16 | 2776,35 |  |  |
| Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности | 2802,16 | 2776,35 |  |  |
| Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 2404,2 | 2378,39 | 98,93 | 2 |
| Мероприятие 2. Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности | 397,96 | 397,96 | 100,00 | 2 |
| Цель 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | 146143,4 | 135174,53 |  |  |
| Задача 1. Участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 84615,49 | 78051,72 |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 32338,23 | 32197,95 | 99,57 | 2 |
| Мероприятие 2.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | 52277,26 | 45853,77 | 87,71 | 1 |
| Задача 2. Участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | 61527,91 | 57122,81 |  |  |
| Мероприятие 1.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23514,65 | 22141,83 | 94,16 | 1 |
| Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | 38013,26 | 34980,98 | 92,02 | 1 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 9 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,50 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | 380 | 380 |  |  |
| Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе | 380 | 380 |  |  |
| Мероприятие 1.Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 380 | 380 | 100 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1 |
| «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района | 2536,35 | 2433,37 |  |  |
| Задача: Улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. | 2536,35 | 2433,37 |  |  |
| Мероприятие 1.Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | 1365,7 | 1262,82 | 92,47 | 1 |
| Мероприятие 2.Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | 1170,65 | 1170,55 | 99,99 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 3 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | 1,78 | 1,33 | 3,11 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| «Архитектура и градостроительство» | 1,33 | 1,5 | 2,83 | Подпрограмма не эффективна в целом |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | 0 | 2 | 2 | Оценить программу не представляется возможным, так как показатели будут учитываться в 2016 году, следовательно, оценку эффективности по данной подпрограмме будет проведена в следующем году. |

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИ  БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

5.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка главами муниципальных образований деятельности аварийно-спасательных формирований за истекший период | баллы | 1 | не ниже 4,6 | 4,7 | 1,00 | 1,00 | 0 |  |  | 1,000 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| Подпрограмма 1: Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число травмированных при пожарах и чрезвычайных ситуациях в зоне прикрытия АСФ «МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | Количество человек | 0,2 | 3 | 3 | 1 | 0,2 | 0 |  |  | 0,20 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | учреж-дений | 0,3 | 104 | 104 | 1 | 0,300 | 0 |  |  | 0,300 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,3 | 100 | 100 | 1 | 0,300 | 0 |  |  | 0,300 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,2 | 98,5 | 98,5 | 1 | 0,2 | 0 |  |  | 0,2 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1: Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности |  |  |  |  |  |  |
| Число травмированных при пожарах и чрезвычайных ситуациях в зоне прикрытия АСФ «МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | Количество человек | 0,2 | 3 | 3 | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | учреж-дений | 0,3 | 104 | 104 | 100,00 | 2 |
| Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,3 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,2 | 98,5 | 98,5 | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |

5.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы/ мероприятий | 2014 план | 2014 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности» |  |  |  |  |
| Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и угроз террористической направленности, сокращение материального ущерба | 18,4 | 18,4 |  |  |
| Задача: снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе. | 18,4 | 18,4 |  |  |
| 1.2.Активизация профилактической работы по предотвращению угроз террористической направленности | 18,4 | 18,4 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |
| ПП «Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
| Цель: повышение безопасности населения Енисейского района. | 222,1 | 199,5 |  |  |
| Задача: обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы поселений района. | 222,1 | 199,5 |  |  |
| 1.1.Повышение уровня пожарной безопасности предприятий (организаций, учреждений) и жилого сектора Енисейского района. | 174,1 | 151,5 | 87,02 | 1,0 |
| 1.2.Повышение уровня безопасности на водных объектах. | 48 | 48 | 100,00 | 2,0 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 3,0 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,5 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Цель: устойчивое функционирование учреждения | 16659,5 | 16631,11 |  |  |
| Задача: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | 16659,5 | 16631,11 |  |  |
| 1.1.Руководство и управление в сфере установленных функций | 16659,5 | 16631,11 | 99,83 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |

5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1: Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2 | 1,5 | 3,5 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

6.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искуственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района | % | 1 | 0,7 | 9,5 | 13,57 | 13,571 | 1257,143 | 0,700 | 1,000 | 1,000 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |
| Подпрограмма «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | 0,0625 | 4 | 7 | 1,75 | 0,109 | 75,000 | 4,000 | 1,000 | 0,0625 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | 0,0625 | 6 | 3 | 0,50 | 0,031 | -50,000 |  |  | 0,031 |
| Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей | млн. рублей | 0,0625 | 0,73 | 25,84 | 35,40 | 2,212 | 3439,726 | 0,730 | 1,000 | 0,0625 |
| Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы | млн. рублей | 0,0625 | 0,16 | 0,77 | 4,81 | 0,301 | 381,250 | 0,160 | 1,000 | 0,0625 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2185 |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,0625 | 18 | 17 | 0,94 | 0,0590 | -5,556 |  |  | 0,0590 |
| количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,0625 | 4 | 4 | 1,00 | 0,0625 | 0,000 |  |  | 0,0625 |
| количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,0625 | 6 | 7 | 1,17 | 0,0729 | 16,667 |  |  | 0,0729 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1944 |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,0625 | 29,8 | 29,8 | 1,00 | 0,0625 | 0,000 |  |  | 0,0625 |
| протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км | 0,0625 | 303,59 | 312,6 | 0,97 | 0,0607 | -2,882 |  |  | 0,0607 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1232 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол | 0,0625 | 1325 | 874 | 0,660 | 0,0412 | -34,038 |  |  | 0,0412 |
| производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,0625 | 1530 | 1409 | 0,921 | 0,0576 | -7,908 |  |  | 0,0576 |
| площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли. | га | 0,0625 | 5,9 | 5 | 0,847 | 0,0530 | -15,254 |  |  | 0,0530 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1517 |
| Подпрограмма 6 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент | 0,0625 | 84 | 95,14 | 1,133 | 0,0708 | 13,2619 |  |  | 0,0708 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц | 0,0625 | 1050 | 1035 | 0,986 | 0,0616 | -1,4286 |  |  | 0,0616 |
| Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | единиц | 0,0625 | 130 | 107 | 0,823 | 0,0514 | -17,6923 |  |  | 0,0514 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1838 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8717 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8717 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | 0,0625 | 4 | 7 | 175,0 | 2 |
| Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы |  | 0,0625 | 6 | 3 | 50,0 | 0 |
| Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей | млн. рублей | 0,0625 | 0,73 | 25,84 | 3539,7 | 2 |
| Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы |  | 0,0625 | 0,16 | 0,77 | 481,3 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Подпрограмма 3«Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |
| количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,0625 | 18 | 17 | 94,44 | 2 |
| количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,0625 | 4 | 4 | 100,00 | 2 |
| количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,0625 | 6 | 7 | 116,67 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 0,0625 | 29,8 | 29,8 | 100 | 2 |
| протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км | 0,0625 | 303,59 | 312,6 | 102,9678184 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |
| поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол | 0,0625 | 1325 | 874 | 65,96 | 1 |
| производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,0625 | 1530 | 1409 | 92,09 | 2 |
| площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли. | га | 0,0625 | 5,9 | 5 | 84,75 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,33 |
| Подпрограмма 6 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент | 0,0625 | 84 | 95,14 | 113,26 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц | 0,0625 | 1050 | 1035 | 98,57 | 2 |
| Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | единиц | 0,0625 | 130 | 107 | 82,31 | 1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,67 |

6.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы/ мероприятий | 2015план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет | 4074,1 | 3720,5 |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | 4074,1 | 3720,5 |  |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета | 3482,00 | 3143,82 | 90,29 | ввиду ошибки в платежных документах, допущенной МКУ «ЦБОЦМС», при перечислении средств предприниматель не получил причитающуюся сумму. В последующем средства были возвращены в бюджет. Исходя из данных фактов, ответственный исполнитель не может нести ответственности за недостижение фактического показателя, в связи с чем - оценку полноты использования по данному мероприятию производится будет исходя из фактически освоенной суммы 2 |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 513,00 | 512,6 | 99,92 | 2 |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса | 79,10 | 64,08 | 81,01 | 1 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 5 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,66 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам | 14624,1 | 14624,1 |  |  |
| Задача: сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района | 14624,1 | 14624,1 |  |  |
| Возмещение убытков, фактически понесенных организациями внутреннего водного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций | 14624,1 | 14624,1 | 100,00 | 2 |
| Возмещение убытков, фактически понесенных организациями воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении | 32670,1 | 28591,43 | 87,52 | 1 |
| Возмещение убытков, фактически понесенных организациями автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в городском (внутрирайонном), пригородном (внутрирайонном) и межмуниципальном (внутрирайонном) сообщении | 51272,4 | 48284,65 | 94,17 | 1 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,33 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. | 5255,5 | 5142,44 |  |  |
| Задача 1. выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них | 151 | 37,94 |  |  |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда | 151 | 37,94 | 25,126 | 0 |
| Задача 2. ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них | 5104,5 | 5104,5 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 5104,5 | 5104,5 | 100 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,00 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития сельскохозяйственного производства и уничтожение сорняков дикорастущей конопли в Енисейском районе | 2440,6 | 2421,85 |  |  |
| Задача 1: Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса района. | 2431,5 | 2412,75 |  |  |
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования | 0,8 | 0,8 | 100,00 | 2 |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 19,9 | 19,9 | 100,00 | 2 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | 2158,8 | 2141,87 | 99,22 | 2 |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | 252 | 250,18 | 99,28 | 2 |
| Задача 2.Уничтожение сорняков дикорастущей конопли в Енисейском районе | 9,1 | 9,1 |  |  |
| Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | 9 | 9 | 100,00 | 2 |
| Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли за счет средств местного бюджета | 0,1 | 0,1 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 12 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2,00 |
| Подпрограмма 6 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления | 11761 | 10951,92 |  |  |
| Задача 1: Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов | 11761 | 10951,92 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности оказание услуг муниципальных организаций (учреждений) | 9819,2 | 9773,66 | 99,54 | 2 |
| Выполнение других обязательств муниципального образования | 700 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 557,7 | 557,7 | 100,00 | 2 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 119 | 119 | 100,00 | 2 |
| Расходы на содержание имущества в соответствии с договором | 565,1 | 501,56 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 8 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,6 |

6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | 1,5 | 1,66 | 3,16 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма 3«Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | 2 | 1,33 | 3,33 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | 2 | 1 | 3 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | 1,33 | 2 | 3,33 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |
| Подпрограмма 6 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | 1,67 | 1,6 | 3,27 | Подпрограмма не эффективна в части отдельных мероприятий |

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

7.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,25 | 5261,7 | 5261,7 | 1,00 | 0,25 | 0,00 |  |  | 0,25 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,25 | <=15 | 0,6 | 1,00 | 0,25 | 0,00 |  |  | 0,25 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 0,25 | не менее 70% | 95,3 | 1,00 | 0,25 | 0,00 |  |  | 0,25 |
| Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,25 | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета) | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета) | 1,00 | 0,25 | 0,00 |  |  | 0,25 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00000 |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,05 | 5261,7 | 5261,7 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | тыс. руб. | 0,05 | 52716,4 | 39003,5 | 0,74 | 0,04 | -26,01 |  |  | 0,04 |
| Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды по работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах муниципальных образований района | тыс. руб. | 0,05 | 0 | 0 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |  |  | 0,05 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,15 | <=50 | 44,6 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | 0,150 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,15 | <=15 | 0,6 | 1,00 | 0,15 | 0,00 |  |  | 0,150 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район | тыс. руб. | 0,1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | 0,1 | не менее 70% | 95,3 | 1 | 0,1 | 0 |  |  | 0,1 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90% | 92,8 | 1 | 0,1 | 0 |  |  | 0,1 |
| Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 0,05 | 100% | 100% | 1 | 0,05 | 0 |  |  | 0,05 |
| Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,2 | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, который может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, который может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета | 1 | 0,2 | 0 |  |  | 0,2 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,987 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,987 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | значение на конец года |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| подпрограмма "Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,05 | 5261,7 | 5261,7 | 100,00 | 2 |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | тыс. руб. | 0,05 | 52716,4 | 39003,5 | 73,99 | 1 |
| Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды по работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах муниципальных образований района | тыс. руб. | 0,05 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,66 |
| подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,15 | <=50 | 44,6 | 100,0 | 2 |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,15 | <=15 | 0,6 | 100,0 | 2 |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район | тыс. руб. | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | 0,1 | не менее 70% | 95,3 | 100,00 | 2 |
| Обеспечение исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | не менее 90% | 92,8 | 100,00 | 2 |
| Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 0,05 | 100% | 100% | 100 | 2 |
| Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,2 | <=5% | <=5% | 100 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |

7.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы / мероприятия | 2015план | 2015факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограмма "Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |
| Цель:обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов | 144792,6 | 143348,5 |  |  |
| Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | 143186,4 | 143186,4 |  |  |
| Мероприятие 1.1: Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (Закон края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципальных районов края») | 26214,6 | 26214,6 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.2:Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | 56079,8 | 56079,8 | 100,00 | 2 |
| Мероприятие 1.3: Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 60892 | 60892 | 100,00 | 2 |
| Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала местных бюджетов | 1606,2 | 162,1 |  |  |
| Мероприятие 2.1:Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований края | 1606,2 | 162,1 | 10,09 | 0 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 6 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,5 |
| подпрограмма «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района | 6429,3 | 6386,95 |  |  |
| Задача 3: обслуживание муниципального долга | 6429,3 | 6386,95 |  |  |
| Мероприятие 3.1.Процентные платежи по муниципальному долгу | 6429,3 | 6386,95 | 99,34 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |
| подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета | 21636,9 | 21862,822 |  |  |
| Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района | 21636,9 | 20917,222 |  |  |
| Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, | 21636,9 | 20917,222 | 96,67 | 2 |
| Задача 2: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме | 945,6 | 945,6 |  |  |
| Мероприятие 2.1.: Содействие повышению уровня открытости бюджетных данных муниципальных районов края | 945,6 | 945,6 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |

7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | 1,66 | 2 | 3,66 | Подпрограмма эффективна |
| «Управление муниципальным долгом» | 2 | 1,5 | 3,5 | Подпрограмма эффективна |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

8.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015 | фактическое значение показателя на конец 2015 | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,5 | 172,57 | 199,67 | 1,157 | 0,579 | 15,704 |  |  | 0,579 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экз. | 0,25 | 292,0 | 335 | 1,147 | 0,287 | 14,726 |  |  | 0,287 |
| Доля переведенных архивных документов в электронный формат | % | 0,25 | 90 | 100 | 1,111 | 0,278 | 11,111 |  |  | 0,278 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,143 |
| Подпрограмма 1: «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 0,1 | 43,2 | 45 | 1,042 | 0,104 | 4,167 |  |  | 0,104 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,05 | 3,2 | 3,3 | 1,031 | 0,052 | 3,125 |  |  | 0,052 |
| Количество отремонтированных памятников | штук | 0,1 | 6 | 6 | 1,000 | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,100 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе на присуждение денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,05 | 1,0 | 0 | 0,000 | 0,000 | -100,000 |  |  | 0,000 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 1,000 | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 |
| Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,1 | 292 | 335 | 1,147 | 0,115 | 14,726 |  |  | 0,115 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,05 | 12 | 12 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | %% | 0,05 | 48,5 | 40,6 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 1,000 | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,315 |
| Подпрограмма 3: Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | 100 | 100 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Публикации архивные справочники | шт. | 0,05 | 4 | 4 | 1,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | 0,050 |
| Публикации сборники документов |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Публикации статьи |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | 90 | 100 | 1,111 | 0,111 | 11,111 |  |  | 0,111 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 |
| Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,1 | 100 | 100 | 1 | 0,1 | 0 |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы(Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,982 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы в целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,125 |
| Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1: Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры |  |  |  |  |  |  |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 0,1 | 43,2 | 45 | 104,17 | 2,0 |
| Число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,05 | 3,2 | 3,3 | 103,13 | 2,0 |
| Количество отремонтированных памятников | штук | 0,1 | 6 | 6 | 100,00 | 2,0 |
| Число получателей денежных поощрений в конкурсе на присуждение денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,05 | 1,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 100,00 | 2,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 8,0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,6 |
| Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,1 | 292 | 335 | 114,73 | 2,0 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,05 | 12 | 12 | 100,0 | 2,0 |
| Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | %% | 0,05 | 48,5 | 40,6 | 83,71 | 1,0 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | 5 | 5 | 100,0 | 2,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 7,0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,75 |
| Подпрограмма 3: Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | 100 | 100 | 100 | 2,0 |
| Публикации: | шт. | 0,05 |  |  | 100 | 2,0 |
| архивные справочники |  |  | 4 | 4 |  |  |
| сборники документов |  |  | 4 | 4 |  |  |
| статьи |  |  | 70 | 70 |  |  |
| Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | 90 | 100 | 111,11 | 2,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4,0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 2,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2,0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2,0 |

8.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы / мероприятия | 2015план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни | 19247,08 | 19232,08 |  |  |
| Задача подпрограммы 1: Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района. | 2298,00 | 2283,00 |  |  |
| Торжественное мероприятие «Юбилейный май» | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 2 |
| Новогодний прием главы | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 2 |
| районный праздник «Енисейская Уха» (исполнитель муниципальное образование Усть-Кемьский сельсовет) | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 2 |
| районный праздник «Енисейская Уха» | 720,00 | 720,00 | 100,00 | 2 |
| Новогодние мероприятия для детей северных территорий | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 2 |
| военно-патриотический фестиваль «Виват Россия» | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 2 |
| Фестиваль детского творчества «Золотой звездопад» | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 2 |
| фестиваль детского творчества «Золотой звездопад» (для северных территорий) | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 2 |
| отчетный концерт коллективов художественной самодеятельности Енисейского района | 79,20 | 79,20 | 100,00 | 2 |
| фестиваль «Песни любимых кинолент» | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 2 |
| фестиваль хоров «Енисейский ХОРоВОТ» | 37,00 | 37,00 | 100,00 | 2 |
| «Ёлка главы района» | 408,80 | 408,80 | 100,00 | 2 |
| Сохранение культурного наследия: подготовка правоустанавливающих документов, установка, ремонт, реставрация памятников и обелисков, другие мероприятия | 130,00 | 115,00 | 88,46 | 1 |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных "Дню пожилого человек | 99,0 | 99,0 | 100,00 | 2 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение культурно - досуговых мероприятий Декады инвалидов | 85,0 | 85,0 | 100,00 | 2 |
| Проведение праздничных мероприятий для детей-инвалидов (организация конкурсов, представлений, вручение подарков) | 25,0 | 25,0 | 100,00 | 2 |
| Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение торжественно - праздничных мероприятия по празднованию 9 Мая | 126,0 | 126,0 | 100,00 | 2 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятия "День Памяти и Скорби" | 14,0 | 14,0 | 100,00 | 2 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятия "День Матери" | 59,0 | 59,0 | 100,00 | 2 |
| Задача подпрограммы 2: Повышение эффективности работы учреждений культуры | 20,00 | 20,00 |  |  |
| Проведение семинаров и совещаний работников культуры | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 2 |
| Задача подпрограммы 3: Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам | 16929,08 | 16929,08 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 16929,08 | 16929,08 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 41 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,95 |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района | 4323,50 | 4185,10 |  |  |
| Задача подпрограммы: Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда | 1255,10 | 1123,10 |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 413,60 | 413,60 | 100,0 | 2 |
| софинансирование мероприятий, за счет средств местного бюджета, в части комплектования фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 103,50 | 103,50 | 100,0 | 2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек и муниципальных образований и государственных библиотек городовМосквы и Санкт-Петербург | 24,70 | 24,70 | 100,0 | 2 |
| софинансирование мероприятий, за счет средств местного бюджета, в части комплектования книжных фондов библиотек и муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербург | 0,30 | 0,30 | 100,0 | 2 |
| подключение общедоступных библиотек Енисейского района к сети Интернет | 713,00 | 581,00 | 81,5 | 1 |
| Задача подпрограммы: Создания условий для развития и модернизации библиотечной системы | 3068,40 | 3062,00 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | 3068,40 | 3061,99 | 99,79 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 11 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,83 |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование. | 5021,00 | 4981,11 |  |  |
| Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании | 4915,50 | 4875,61 |  |  |
| организация деятельности МКУ «Енисейский районный архив»», направленной на решение вопроса местного значения муниципального района по формированию и содержанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений | 4915,50 | 4875,61 | 99,19 | 2 |
| Задача: осуществление субвенций органами местного самоуправления государственных полномочий в области архивного дела в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 для обеспечения хранения и эффективного использования док | 105,50 | 105,50 |  |  |
| закупка товаров, работ и услуг для обеспечения сохранности архивных фондов находящихся на хранении | 105,50 | 105,50 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 4 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | 13574,70 | 13155,77 |  |  |
| Задача подпрограммы: обеспечение условий для функционирования учреждения культуры | 13574,70 | 13155,77 |  |  |
| руководство и управление МКУ «Комитет по культуре» в сфере установленных полномочий и функций органов местного самоуправления Енисейского района в сфере культуры | 5057,30 | 4974,19 | 98,36 | 2 |
| разработка и корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 7117,40 | 6781,58 | 95,28 | 1 |
| разработка и корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности за с | 1400,00 | 1400,00 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 5 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 1,66 |

8.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1: Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | 1,6 | 1,95 | 3,55 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма 2: Развитие библиотечного дела | 1,75 | 1,83 | 3,58 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма 3: Развитие архивного дела | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 2 | 1,66 | 3,66 | Подпрограмма эффективна |

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

9.1. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | плановое значение показателя на 2015г | фактическое значение показателя на конец 2015г. | Чп, Чо | Пi | индикатор искусственного завышения | факт с учетом завышения | Чп,Чо с учетом завышения | Пi с учетом завышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 0,25 | 24 | 24,7 | 1,03 | 0,26 | 2,92 |  |  | 0,26 |
| Количество принятых туристов | чел | 0,25 | 3600 | 3675 | 1,02 | 0,26 | 2,08 |  |  | 0,26 |
| Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики | % | 0,25 | 26 | 27,5 | 1,06 | 0,26 | 5,77 |  |  | 0,26 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,25 | 28,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |  |  | 0,00 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам программы (Еп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,12 | 1050 | 1000 | 0,95 | 0,11 | -4,76 |  |  | 0,11 |
| Количество призовых мест на официальных зональных краевых и Всероссийский соревнованиях | мест | 0,1 | 40 | 40 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 0,12 | 280 | 264 | 0,94 | 0,11 | -5,714 |  |  | 0,11 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трудоустроенных подростков | чел. | 0,12 | 160 | 160 | 1,00 | 0,12 | 0,00 |  |  | 0,12 |
| удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| количество благополучателей – граждан, проживающих в Енисейском районе, получающих безвозмездные услуги от молодежных социально-экономических проектов | чел. | 0,1 | 550 | 550 | 1,00 | 0,10 | 0,00 |  |  | 0,10 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | семей | 0,12 | 7 | 1 | 0,14 | 0,02 | -85,71 | В виду недостаточного финансирования из краевого и федерального бюджетов не удалось достигнуть плановых значений. На выделенные средства удалось оказать поддержку лишь одной семье, следовательно, показатель не достигнут по не зависящим от исполнителя причинам |  | 0,02 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавшие свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,1 | 100 | 14,3 | 0,14 | 0,01 | -85,7 |  |  | 0, 01 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,12 | 99,5 | 94,2 | 0,95 | 0,11 | 0 |  |  | 0,11 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
| Интегральный показатель эффективности по целевым индикаторам подпрограммы (Σ Епп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| Интегральный показатель эффективности муниципальной программы целом (Е) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
| Муниципальная программа НЕ ЭФФЕКТИВНА в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММ

| Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2015 |  | темп роста/снижения | результативность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,12 | 1050 | 1000 | 95,2 | 2 |
| Количество призовых мест на официальных зональных краевых и Всероссийский соревнованиях | мест | 0,1 | 40 | 40 | 100,0 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |
| Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 0,12 | 280 | 264 | 94,29 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» |  |  |  |  |  |  |
| Количество трудоустроенных подростков | чел. | 0,12 | 160 | 160 | 100,00 | 1 |
| удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 100,00 | 2 |
| количество благополучателей – граждан, проживающих в Енисейском районе, получающих безвозмездные услуги от молодежных социально-экономических проектов | чел. | 0,1 | 550 | 550 | 100,00 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 1,67 |
| Подпрограмма: «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | семей | 0,12 | 7 | 1 | 14,29 | 0 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавшие свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,1 | 100 | 14,3 | 14,30 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,12 | 99,5 | 94,2 | 94,67336683 | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 |
| результат подпрограммы (Орпп) |  |  |  |  |  | 2 |

9.3. РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  ПОДПРОГРАММ

| Наименование подпрограммы/ мероприятий | 2015 план | 2015 факт | отклонение относительное, % | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований по целевым статьям, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом | 2000,6 | 1982,74 |  |  |
| 1. Задача подпрограммы: Развитие массовой физической культуры, спорта | 1674 | 1656,15 |  |  |
| 1.1. Развитие массовой физической культуры и спорта | 1170 | 1169,95 | 100,00 | 2 |
| 1.2. Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета | 504 | 486,2 | 96,47 | 2 |
| 2. Задача подпрограммы: Развитие системы подготовки спортивного резерва | 326,6 | 326,59 |  |  |
| 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва | 50 | 50 | 100,00 | 2 |
| 2.3. . Модернизация и укрепление материально – технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. | 10,7 | 10,69 | 99,91 | 2 |
| 3. Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края | 265,9 | 265,9 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 10 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2,000 |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Содействие развитию туризма на территории Енисейского района. | 70 | 70 |  |  |
| Задача 1:популяризация туризма среди населения и продвижение туристических мероприятий района | 70 | 70 |  |  |
| 1.Организация туристских мероприятий на территории Енисейского района, участие в мероприятиях других муниципальных образований | 70 | 70 | 100 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований |  |  |  | 2 |
| ПОДПРОГРАММА «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района | 5838,3 | 5835,31 |  |  |
| 1.Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района | 711,6 | 711,21 |  |  |
| 2.Мероприятия в области молодежной политики | 178,8 | 178,8 | 100,00 | 2 |
| 3.Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров | 549,3 | 549,13 | 99,97 | 2 |
| 4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) (МБУ «Молодежный центр» Енисейского района) | 4117,7 | 4115,82 | 99,95 | 2 |
| 5.Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) | 63,1 | 62,55 | 99,13 | 2 |
| 6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 215,7 | 215,7 | 100,00 | 2 |
| 7.Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) за счёт средств местного бюджета | 2,1 | 2,1 | 100,00 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 12 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба) |  |  |  | 2 |
| ПОДПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение жильем молодых семей | 1522,20 | 1522,15 |  |  |
| Задача подпрограммы: поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | 1522,20 | 1522,15 |  |  |
| 1.Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета, в том числе: | 296,00 | 295,97 | 100,0 | 2 |
| 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1014,80 | 1014,77 | 100,0 | 2 |
| 3. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. | 211,40 | 211,41 | 100,0 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 6 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба) |  |  |  | 2,00 |
| ПОДПРОГРАММА "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе | 3155,8 | 3130,972 |  |  |
| Задача подпрограммы: Организация общественных работ на территории Енисейского района | 3155,8 | 3130,972 |  |  |
| 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) (МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 3155,8 | 3130,972 | 99,21 | 2 |
| Сумма баллов по всем мероприятиям |  |  |  | 2 |
| Полнота использования бюджетных ассигнований(Оба) |  |  |  | 2 |

9.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ МУНИ

| Наименование подпрограммы | О рпп | О ба | Эпп (1+2) | эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |
| «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» | 1,67 | 2 | 3,67 | Подпрограмма эффективна |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | 0 | 2 | 2 | В виду недостаточного финансирования из краевого и федерального бюджетов не удалось достигнуть плановых значений. На выделенные средства удалось оказать поддержку лишь одной семье, следовательно, показатель не достигнут по независящим от исполнителя причинам. Учитывая имеющиеся обстоятельства, не объективно считать подпрограмму не эффективной, так как средства освоены в полном объеме, а показатели достигнуты, согласно выделенным средствам – Подпрограмма эффективна |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 2 | 2 | 4 | Подпрограмма эффективна |

| Информация о целевых показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2015г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник информации | ПЛАН– 2015 год | ФАКТ 2015год | пояснения (из пояснительных записок ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МП) |
| МП «Улучшение качества жизни в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | процент от числа опрошенных | 1 | Информационный Интернет-сайт Енисейского района Красноярского края | 67 | 74,4 | по данным интернет- опроса проведенного на оф.сайте администрации Енисейского района |
| Задача . Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, восстановление биологического разнообразия, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма : «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0,07 | ведомственная отчетность | 1000 | 1440 | на выделенную сумму удалось заключить договор, на утилизацию большего количесва ртутьсодержащих отходов |
| 2 | Удаление водной растительности на водной акватории ООПТ местного значения «Прутовское мелководье» | га | 0,05 | ведомственная отчетность | 10 | 0 | мероприятие не было реализовано |
| 3 | Организация охранных мероприятий на ООПТ местного значения (рейдовые мероприятия) | ед. | 0,05 | ведомственная отчетность | 6 | 0 | мероприятие не было реализовано |
| 4 | Своевременность ввода в эксплуатацию первой очереди полигона ТБО в п. Подтёсово | ед. | 0,05 | ведомственная отчетность | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Выполнение отдельных государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности | процент | 0,03 | ведомственная отчетность | 100 | 100 |  |
| Задача. Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | мест | 0,05 | ведомственная отчетность | 200 | 150 | отдельные поселения увеличили выплаты участникам общественных работ за счет чего сократилось количесвто организованных мест |
| Задача Создание условий для улучшения качества учета и отчетности бюджетной сферы Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0,12 | ведомственная отчетность | 0 | 0 |  |
| 2 | Своевременность начисления заработной платы | дней сверх установленного срока | 0,12 | ведомственная отчетность | 0 | 0 |  |
| Задача Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма : «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 0,2 | Результаты устного и (или) письменного опроса жителей Енисейского района | 70 | 70,6 | по данным опроса |
| 2 | Доля муниципальных образований края, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий, ремонту улично-дорожной сети | % | 0,12 | ведомственная отчетность | 62 | 57,7 | отсутсвтие в текущем году грантовых программ |
| Задача Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляющих свою деятельность на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество грантов, реализованных СОНКО при финансовой поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,1 | ведомственная отчетность | 2 | 1 | на конкурс заявилась одна организация, как следствие количесво общесвеннх мероприятий ниже плановых, т.к. плановое значение расчитано на 2 организаци |
| 2 | Количество общественных мероприятий проведенных СОНКО при поддержке администрации Енисейского района | ед. | 0,09 | ведомственная отчетность | 6 | 3 |  |
| «Развитие образования Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 0,2 | Отчет 85-к | 1,8 | 0 | уменьшение связанно с вводом дополнительных мест для детей от 3-7лет (без учета детей от 0-3 лет) |
| 2 | Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности | % | 0,2 | РИК 86, ОШ 2 | 98,02 | 98,16 | увеличение связано с повышением контроляч администрацией школ за качеством подготовки выпускников |
| 3 | Отношение среднего балла ЕГЭ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ с худшими результатами (в расчете на 1 предмет) в школах Енисейского района | % | 0,1 | РИК 86, ОШ 2 | 1,91 | 2,64 | увеличение разрыва в средних баллах ЕГЭ по отдельным предметам, в связи с проведением интенсивных школ и повышением квалификации педагогов |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений* | % | 0,2 | Ведомственная отчетность | 80,95 | 75 | поступление новых предписаний вызвало увеличение |
| 5 | Доля дневных образовательных учреждений муниципальной формы собственности (подведомственных управлению образования) здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дневных образовательных учреждений муниципальной формы собственности (подведомственных управлению образования) | % | 0,2 | Ведомственная отчетность | 5,4 | 9,62 | не прошли конкурсный отбор на получение субсидий из краевого бюджета на проведение кап.ремонта МБОУ Верхнепашинская СОШ2 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 70 | 71,5 | в план были включены дополнительные мероприятия, что вызвало большее количество включенных |
| Задача Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 0,1 | Отчет 85-к | 58,4 | 63,6 | уменьшение связанно с вводом дополнительных мест для детей от 3-7лет |
| 2 | Численность детей всех возрастных категорий, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного периода | человек | 0,1 | Отчет 85-к | 64 | 245 | увеличение рождаемости и миграции населения |
| 3 | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | человек | 0,05 | РИК 86, ОШ 2 | 10,8 | 11,2 | увеличение кол-ва учащихся |
| 4 | Численность выпускников дневных общеобразовательных учреждений всех форм собственности, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике | человек | 0,05 | РИК 86, ОШ 2 | 188 | 160 | выбытие учащихся выпускных классов из ОУ |
| 5 | Количество ОУ, подведомственных управлению образования, которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 6 | 11 | устранение большего кол-ва предписаний Госпожнадзора |
| 6 | Доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях | % | 0,05 | ведомственная отчетность | 45 | 91 | увеличение кол-ва муниципальных методических и воспитательных мероприятий |
| 7 | Количество школьников, участвующих в интенсивных школах | человек | 0,05 | Ведомственная отчетность | 85 | 89 | введены доп.квоты на интенсивные школы |
| 8 | Доля педагогических работников, включенных в систему муниципальных методических и торжественных мероприятий | % | 0,05 | ведомственная отчетность | 85 | 91 | увеличение кол-ва проведенных мероприятий |
| 9 | Количество муниципальных методических и воспитательных мероприятий | штук | 0,05 | Ведомственная отчетность | 120 | 130 | увеличение кол-ва проведенных мероприятий |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Создать условия для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДОД «Енисейский районный центр детского творчества» (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет, обучающихся в ОУ) | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 66,58 | 69 | увеличение кол-ва детей получающих услуги доп.образования |
| 2 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 0,05 | Статистический отчет Форма №1-ДМШ | 5,8 | 10,2 | увеличение кол-ва учащихся, посещающих группы проф.ориентации |
| 3 | Эффективность освоения выделенных средств районного бюджета по МБОУ ДОД "ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа" Енисейского района | балл | 0,05 | Ведомственная отчетность | 5 | 5 |  |
| 4 | Доля оздоровленных детей школьного возраста из общего числа школьников | % | 0,05 | Ведомственная отчетность | 70 | 71,4 | увеличение в связи с включ.в план дополнительных мероприятий |
| Задача- Развить семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие приемных семей, в них детей | ед. | 0,05 | РИК | 59/225 | 78/257 | увеличение числа кандидатов в приемные родители |
| 2 | Количество проведенных мероприятий и участие в них замещающих семей | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 12/59 | 12/69 | возросшая активность приемных родителей в плане участия в проводимых мероприятиях |
| Задача - Создать условия для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (управление образования администрации Енисейского района) | балл | 0,05 | МКУ "Межведомственная бухгалтерия" | 5 | 5 |  |
| 2 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (управление образования администрации Енисейского района) | балл | 0,05 | Финансовое управление администрации Енисейского района | 5 | 5 |  |
| Система социальной поддержки населения Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 0,5 | Информационный банк данных "Адресная социальная помощь" | 55,6 | 51 | уменьшение числа граждан подходящих под данную категорию |
| Цель №2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0,5 | ведомственная отчетность | 99,7 | 95,7 | очередность в центр соц.обслуживания и отдаленность проживания от места предоставления услуг сказались на снижении |
| Задача . Повышение уровня, качества и доступности социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: . Повышение качества и доступности социальных услуг населению района, создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района | % | 0,22 | отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» | 31,1 | 37,1 | увеличение выездов в территории с целью проведения выездных мероприятий |
| 2 | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | 0,24 | социальный паспорт муниципального образования, отчетные формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 35 | 32,4 | числееность граждан пенсионного возраста увеличилась, а численность инвалидов уменьшилась |
| 3 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0,06 | ведомственная отчетность | не более 0,1 | 0 |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 0,08 | результаты социологического опроса, проводимого министерством | не менее 90,0 | 99,7 |  |
|  |  |  |  | в рамках «Декады качества» |  |  |  |
| 5 | Освоение средств | % | 0,2 | годовой отчет об исполнении бюджета | 99,9 | 100 |  |
|  | субвенций на реализацию переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности жителей Енисейского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % | 0,1 | результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады качества» | не менее 90,0 | 100 |  |
| Задача Выполнение обязательств Енисейского района по созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, создания благоприятных условий для института семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получающих компенсационные выплаты от числа граждан, имеющих право. | % | 0,05 | ведомственная отчетность | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Енисейском районе | % | 0,05 | Информационный банк данных «Адресная социальная помощь» | 43 | 31,94 |  |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами | % | 0,5 | Государственная статистическая отчетность, | 42,9 | 44 | увеличение за счет ввода нового жилья |
|  |  |  |  | производственная программа предприятия |  |  |  |
| 2 | Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению к общей площади жилищного фонда (в год) | % | 0,5 | Ведомственная отчетность | 0,7 | 0,52 | несвоевременный ввод МКД в п.Подтесово |
| Задача : Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 88,9 | 100 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
| 2 | Доля частных управляющих организаций (с долей участия муниципального образования и (или) субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих организаций, оказывающих услуги на территории муниципального образования. | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) | 100 | 100 |  |
| 3 | Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей (в год) | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ сводная предприятий) | 92 | 93 | велется активная работа по погашеню задолженности за КУ |
| 4 | Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей (в год) | ед. | 0,06 | Ведомственная отчётность | 12 | 0,8 | произошло 11 аварий более суток |
| 5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), | 47 | 41,8 | снижение численности пользующихся услугой |
|  |  |  |  | производственная программа предприятия |  |  |  |
| 6 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в районе | % | 0,06 | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа), производственная программа предприятия | 24,6 | 19,8 | снижение численности пользующихся услугой |
| 7 | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района, в том числе: |  |  | Государственная статистическая отчетность (22-ЖКХ реформа) |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,06 |  | 100 | 100 |  |
|  | тепловой энергии | % | 0,06 |  | 8,8 | 12,45 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
|  | воды | % | 0,06 |  | 10,6 | 44,02 |  |
| Задача Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 95 | 142 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
| 2 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в рамках реализации подпрограммы) | кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | 2522,68 | 0 | несвоевременный ввод МКД в п.Подтесово |
| 3 | Ввод в эксплуатацию завершенных долевым строительством жилых помещений (в год) | кв.м | 0,06 | Ведомственная отчетность | 1785,67 | 1847,5 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
| Задача Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Енисейского района (в рамках реализации подпрограммы) | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 20 | 20 |  |
| «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: эффективная система защиты населения и территорий Енисейского района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка главами муниципальных образований деятельности аварийно-спасательных формирований за истекший период | Баллы | 1 | ведомственная отчетность | не ниже 4,7 | 4,7 |  |
| Задача Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и угроз террористической сокращение материального ущербанаправленности, |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оснащенности радио телефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | % от среднего показателя | 0,1 | Карточка учета основных средств | 90 | 90 |  |
| Задача Повышение безопасности населения Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед | 0,4 | Ведомость выдачи памяток | 104 | 104 |  |
| 2 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 0,4 | Акт выполненных работ Енисейская типография | 100 | 100 |  |
| Задача Устойчивое функционирование учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 0,1 | Справка МКУ «Межведомственная бухгалтерия» | 98,5 | 98,5 |  |
| «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района | % | 1 | данные ФУ | 0,7 | 9,5 | рост за счет налоговых поступлений и активной работой в течении года с должниками по налогам |
| Задача увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | 0,0625 | внутренняя отчетность | 4 | 7 | перевыполнение за счет увеличения суммы лимитов средств федерального бюджета на поддержку предпринимателей и предоставления дополнительной поддержки ООО "Безымянское" |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | 0,0625 |  | 6 | 3 | снижение увязано с сокращением среднесписочной численности работников в СППК "Сибирское молоко" в виду образования СППК "Марусино детство" |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей | млн. рублей | 0,0625 |  | 0,73 | 25,84 | Большой объем инвестиций СППК "Хороший, в связи с началом производственной деятельности |
| 4 | Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы | млн. рублей | 0,0625 |  | 0,16 | 0,77 | основной прирост обеспечило СППК "Сибирское молоко" |
| Задача Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 0,0625 | внутренняя отчетность | 18 | 17 | участок дороги от п.Епишино до п.Высокогорский не соответствует предъявленным требованиям к автомобильным дорогам |
| 5 | количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 0,0625 |  | 4 | 4 |  |
| 3 | количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 0,0625 |  | 6 | 7 | новый маршрут |
| Задача Создание условий для обеспечения сохранности и модернизации автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км. | 0,0625 | ведомственная отчетность | 303,59 | 312,6 | увеличене протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 8.57 км |
| 2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог | км | 0,0625 | ведомственная отчетность | 29,8 | 29,8 |  |
| Задача Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. | 0,0625 | Сводный годовой отчет Ф.15-АПК, код010, гр. 6 | 1310 | 874 | сокращение связано с с ограниченным количеством заготовленных кормов. в связи с неблагоприятными погодными условиями хозяйства внуждены были произвести сверхплановый забой молодняка КРС) |
| 2 | производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 0,0625 | Сводный годовой отчет Ф.13-АПК, код012, гр. 14 | 1510 | 1409 |  |
| 3 | площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли. | га | 0,0625 | Акты выполненных работ | 5,9 | 5 | гербициды сплошного действия были выделены на 5га (письмо №10-27/2916 от 08.06.2015) |
| Задача Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальным имуществом в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент | 0,0625 | ведомственная отчетность | 84 | 95,14 | за счет своевременной оплаты по договорам аренды МИ |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц | 0,0625 |  | 1050 | 1035 | не выполнены работы по муниципальному контракту по постановке на кадастровый учет и оформление тех.документации заключенные в ноябре- декабре (срок выполнения 90 дней) |
| 3 | Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | единиц | 0,0625 |  | 130 | 107 |  |
| «Управление муниципальными финансами Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей |  | ведомственная статистика | 5261,7 | 5261,7 |  |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % |  | Решения Енисейского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении районного бюджета | <=15 | 0,6 |  |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % |  | годовой отчет об исполнении бюджета | не менее 70% | 95,3 |  |
| 4 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % |  | годовой отчет об исполнении бюджета | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета) | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета) |  |
| Задача Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 0,05 | ведомственная статистика | 5261,7 | 5261,7 |  |
| 2 | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | тыс. руб. | 0,05 | годовой отчет об исполнении бюджета | 52716,4 | 39003,5 |  |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды по работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами в бюджетах муниципальных образований района | тыс. руб. | 0,05 | годовой отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 |  |
| Задача Эффективное управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0,15 | Решения Енисейского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении районного бюджета | <=50 | 44,6 |  |
| 2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,15 | Решения Енисейского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении районного бюджета | <=15 | 0,6 |  |
| 3 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район | тыс. руб. | 0,1 | Муниципальная долговая книга | 0 | 0 |  |
| Задача Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | 0,1 | годовой отчет об исполнении бюджета | не менее 70% | 95,3 |  |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) | % | 0,1 | годовой отчет об исполнении бюджета | не менее 90% | 92,8 |  |
| 3 | Доля полученных заключений Контрольно-счетной палаты Енисейского района, осуществляющей экспертизу проектов решений в области бюджетной и налоговой политики | % | 0,05 | отчетность Финансового управления | 100% | 100% |  |
| 4 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета- «размер дефицита районного бюджета» | % | 0,2 | годовой отчет об исполнении бюджета | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, который может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета | <=5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, который может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета, предусмотренных в составе источников финансирования дефицита районного бюджета |  |
| МП «Развитие культуры Енисейского района » |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,5 | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа» | 172,57 | 199,67 | увеличение ко-ва платных мероприятий |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 388 экз. к 2016 году; | экз.; | 0,25 | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 292,0 | 335 | увеличение за счет подаренных книг фондом М.Прохорова |
| 3 | Доля переведенных архивных документов в электронный формат к 2016 году составит – 92%. | % | 0,25 | Годовая отчетность, предоставляемая в Архивное Агентство Красноярского края | 90 | 100 | удалось перевести большее кол-во |
| Задача Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 0,1 | Сведения об организации культурно-досугового типа | 43,2 | 45 |  |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,05 | Сведения об организации культурно-досугового типа | 3,2 | 3,3 | открытие новых клубных формирований |
| 3 | Количество отремонтированных памятников | штук | 0,1 | Ведомственная отчетность | 6 | 6 |  |
| 4 | Число получателей денежных поощрений в конкурсе на присуждение денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» | чел. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 1,0 | 0 | не было поощрения |
| 5 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,1 | Постановление администрации Енисейского района от 06.10.2010 № 713-п «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» | 5 | 5 |  |
| Задача Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 0,1 | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 292 | 335 | увеличение за счет подаренных книг фондом М.Прохорова |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 12 | 12 |  |
| 3 | Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | %% | 0,05 | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 48,5 | 40,6 | вместо 4-х планируемых к подключению библиотек, только одна прошла конкурсный отбор |
| 4 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 0,1 | Ведомственная отчетность | 5 | 5 |  |
| Задача Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 0,05 | Согласно годовой отчетности предоставляемой в Архивное агентство Красноярского края | 100 | 100 |  |
|  | Публикации: | шт. | 0,05 | Согласно годовой отчетности предоставляемой в Архивное агентство Красноярского края | 4 | 4 |  |
|  | - архивные |  |  |  |  |  |  |
|  | справочники |  |  |  |  |  |  |
|  | - сборники |  |  |  |  |  |  |
|  | документов |  |  |  |  |  |  |
|  | - статьи |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 2 | Доля архивных документов, переведенных в электронный формат | % | 0,1 | Согласно годовой отчетности предоставляемой в Архивное агентство Красноярского края | 90 | 100 | удалось перевести большее кол-во |
| Задача Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 |  |
| «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политикив Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 0,25 | Статистический отчет №1-ФК, приказ Росстата «Об утверждении формы» от 16.09.2010 №317 | 24 | 24,7 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
| 2 | Количество принятых туристов | чел. | 0,25 | Ведомственная отчетность | 3600 | 3675 | большее кол-во туристов посетивших праздник "Енисейская Уха" |
| 3 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики | % | 0,25 | Ведомственная отчетность | 26 | 27,5 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |
| 4 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,25 | Отчет, утвержденный Соглашением о предоставлении субсидии Енисейскому району Красноярского края из краевого бюджета от 20.08.2013 г. | 28,57 | 0 | семья в отчетном году не реализовала свое право на приобретение |
| Задача Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения, занимающегося физкультурой и спортом по месту жительства | чел. | 0,12 | Статистический отчет №1-ФК, приказ Росстата «Об утверждении формы» от 16.09.2010 №317 | 1050 | 1000 | завышенный плановый показатель.исполнитель своевременно не проконтролировал сей факт |
| 2 | Количество призовых мест на официальных зональных краевых и Всероссийский соревнованиях | мест | 0,1 | Ведомственная отчетность | 40 | 40 |  |
| Задача Содействие развитию туризма на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, принявших участие в туристских мероприятиях Енисейского района | чел. | 0,12 | Ведомственная отчетность | 280 | 264 | в связи с изменениями в плане туристких мероприятий |
| Задача Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков | чел. | 0,12 | Ведомственная отчетность | 160 | 160 |  |
| 2 | удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 1,6 | 1,6 |  |
| 3 | количество благополучателей – граждан, проживающих в Енисейском районе, получающих безвозмездные услуги от молодежных социально-экономических проектов | чел. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 550 | 550 |  |
| Задача: Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма : «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | семей | 0,12 | Ведомственная отчетность | 7 | 1 | не реализовано в полной мере в связи с отсутствием необходимого финансирования из федерального и краевого бюджетов |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавшие свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,1 | Отчет, утвержденный Соглашением о предоставлении субсидии Енисейскому району Красноярского края из краевого бюджета от 20.08.2013 г. | 100 | 14,3 |  |
| Задача Создание условий для устойчивого развития спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма . «Обеспечение деятельности муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 0,12 | Ведомственная отчетность | 99,5 | 94,2 | исполнитель не предоставил информацию по данному поводу |

| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программ с указанием плановых и фактических значений по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 |  |
|  |  |  | план | факт |
| Всего |  |  | 1851291,82 | 1786988,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 78442,30 | 64868,92 |
| краевой бюджет |  |  | 1003634,72 | 1022084,91 |
| внебюджетные источники |  |  | 17103,00 | 15315,37 |
| районный бюджет |  |  | 751329,50 | 684681,27 |
| бюджет МО ЕР |  |  | 631,30 | 37,94 |
| МДФ |  |  | 151,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа | МП «Улучшение качества жизни в Енисейском районе» | Всего | 47325,90 | 47018,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4515,17 | 501,90 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 42810,80 | 46516,20 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Охрана окружающей среды" | Всего | 997,6 | 997,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 997,6 | 997,6 |
| Подпрограмма 3 | "Выполнение отдельных государственных полномочий" | Всего | 501,9 | 501,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 501,9 | 501,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Содействие занятости населения Енисейского района» | Всего | 399 | 398,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 399 | 398,9 |
| Подпрограмма 6 | «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» | Всего | 31495,5 | 31315,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 31495,5 | 31315,67 |
| Подпрограмма 7 | «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» | Всего | 13891,97 | 13764,029 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4013,27 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 9878,7 | 13764,029 |
| Подпрограмма 7 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района" | Всего | 40 | 40 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40 | 40 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Енисейского района» | Всего | 808127,6 | 785653,7 |
|  |  | в том числе: | 802 466,0 | 785 653,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 160,40 | 5160,4 |
|  |  | краевой бюджет | 404 478,1 | 445010,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 16 426,80 | 14725,4 |
|  |  | местный бюджет | 382 062,3 | 320757 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Всего | 746 369,70 | 724 050,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 935,90 | 4 935,9 |
|  |  | краевой бюджет | 393 891,20 | 434 460,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 16 336,80 | 14635,4 |
|  |  | местный бюджет | 331 205,80 | 270 019,2 |
|  |  | юридические лица | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» | Всего | 45 240,70 | 45 183,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 512,40 | 7 512,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 90 | 90 |
|  |  | местный бюджет | 37 638,30 | 37 581,2 |
|  |  | юридические лица | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» | Всего | 3 406,80 | 3325,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 224,5 | 224,5 |
|  |  | краевой бюджет | 2 964,90 | 2928,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 217,4 | 172 |
|  |  | юридические лица | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» | Всего | 13 110,40 | 13094,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 109,6 | 109,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
|  |  | местный бюджет | 13 000,80 | 12 984,6 |
|  |  | юридические лица | 0 |  |
| Муниципальная программа | Система социальной поддержки населения Енисейского района | Всего | 34813,886 | 34629,711 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1388 | 1388 |
|  |  | краевой бюджет | 30058,086 | 30057,07 |
|  |  | районный бюджет | 3091,6 | 3044,676 |
|  |  | внебюджетные источники | 276,2 | 139,965 |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 30237,27 | 30101,035 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 29961,07 | 29961,07 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 276,2 | 139,965 |
| Подпрограмма 2 | Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения. | Всего | 4576,616 | 4528,676 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1388 | 1388 |
|  |  | краевой бюджет | 97,016 | 96 |
|  |  | районный бюджет | 3091,6 | 3044,676 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Всего | 575770,148 | 546268,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67442,9 | 54339,7 |
|  |  | краевой бюджет | 501723,8 | 485454,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6603,448 | 6474,07 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Всего | 423908,1 | 405504,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11590 |  |
|  |  | краевой бюджет | 411433,2 | 404619,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 884,9 | 884,3 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Архитектура и градостроительство» | Всего | 148945,7 | 137950,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55852,9 | 54339,7 |
|  |  | краевой бюджет | 90290,6 | 80834,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2802,2 | 2776,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | Всего | 380 | 380 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 380 | 380 |
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | Всего | 2536,348 | 2433,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2536,348 | 2433,37 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» | Всего | 17861,03 | 17831,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 17861,03 | 17831,74 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности» | Всего | 139,5 | 124,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 139,5 | 124,6 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 213,13 | 201,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 213,13 | 201,44 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 17508,4 | 17505,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 17508,4 | 17505,7 |
| Муниципальная программа | "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" | Всего | 138435,6 | 129443,445 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3501,9 | 3163,718 |
|  |  | краевой бюджет | 23744,6 | 23725,501 |
|  |  | бюджет поселений | 631,3 | 37,94 |
|  |  | районный бюджет | 110406,8 | 102516,286 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд | 151 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | Всего | 4074,1 | 3720,518 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3482 | 3143,818 |
|  |  | краевой бюджет | 513 | 512,62 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | раонный бюджет | 79,1 | 64,08 |
| Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | Всего | 98566,6 | 91500,195 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 98566,6 | 91500,195 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | Всего | 21593,3 | 20848,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20811 | 20811 |
|  |  | бюджет поселений | 631,3 | 37,94 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд | 151 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | Всего | 2440,6 | 2421,872 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19,9 | 19,9 |
|  |  | краевой бюджет | 2420,6 | 2401,881 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,1 | 0,091 |
| Подпрограмма 6 | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | Всего | 11761 | 10951,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11761 | 10951,92 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Енисейского района» | Всего | 173804,4 | 171598,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 27819,1 | 26375 |
|  |  | районный бюджет | 145985,3 | 145223,2 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 144792,6 | 143348,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 27819,1 | 26375 |
|  |  | районный бюджет | 116973,5 | 116973,5 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 6429,3 | 6386,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6429,3 | 6386,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 22582,5 | 21862,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет | 22582,5 | 21862,8 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Енисейского района | Всего: | 42566,283 | 42004,039 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 737,7 | 605,7 |
|  |  | Краевой бюджет | 9300,163 | 8964,343 |
|  |  | Внебюджетные источники | 400 | 450 |
|  |  | Районный бюджет | 32128,42 | 31983,996 |
|  |  | Юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего: | 19647,083 | 19682,084 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1403,263 | 1403,263 |
|  |  | Внебюджетные источники | 400 | 450 |
|  |  | Районный бюджет | 17843,82 | 17828,821 |
|  |  | Юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего: | 4323,5 | 4185,095 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 737,7 | 605,7 |
|  |  | Краевой бюджет | 628,6 | 628,6 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 2957,2 | 2950,795 |
|  |  | Юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего: | 5021 | 4981,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 150,9 | 150,9 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4870,1 | 4830,2 |
|  |  | Юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего: | 13574,7 | 13155,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7117,4 | 6781,58 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 6457,3 | 6374,18 |
|  |  | Юридические лица |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Всего | 12586,9 | 12541 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 211,4 | 211,4 |
|  |  | краевой бюджет | 1995,7 | 1995,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 10379,8 | 10334,1 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 2000,6 | 1982,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 265,9 | 265,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 1734,7 | 1716,8 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие внутреннего и въездного туризма» | Всего | 70 | 70 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 70 | 70 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» | Всего | 5838,3 | 5835,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 715 | 714,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5123,3 | 5120,5 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечении жильём молодых семей» | Всего | 1522,2 | 1522,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 211,4 | 211,4 |
|  |  | краевой бюджет | 1014,8 | 1014,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 296 | 295,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение деятельности муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 3155,8 | 3130,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3155,8 | 3130,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |

| Информация об использовании средств выделенных на реализацию программ с указанием плановых и фактических значений но конец 2015 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование МП, ПП | 2015 год |  |
|  |  | план по МП | факт на конец периода |
| 1 | МП «Улучшение качества жизни в Енисейском районе» | 47325,90 | 47018,10 |
| 1.1 | ПП «Охрана окружающей среды» | 997,60 | 997,6 |
| 1.2 | ПП «Выполнение отдельных государственных полномочий» | 501,9 | 501,9 |
| 1.3 | ПП «Содействие занятости населения Енисейского района | 399 | 398,9 |
| 1.4 | ПП «Совершенствование централизованной системы учета и отчетности» | 31495,5 | 31315,67 |
| 1.5 | ПП «Содействие в развитии местного самоуправления и гражданского общества в Енисейском районе» | 13891,94 | 13764,03 |
| 1.6 | ПП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Енисейского района" | 40 | 40 |
| 2 | «Развитие образования Енисейского района» | 808127,6 | 785653,7 |
| 2.1 | «Развитие дошкольного и общего образования детей» | 746369,7 | 724050,8 |
| 2.2 | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» | 45240,7 | 45183,6 |
| 2.3 | «Обеспечение муниципальной поддержки детей сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» | 3406,8 | 3325,1 |
| 2.4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 13110,4 | 13094,2 |
| 3 | Система социальной поддержки населения Енисейского района | 34813,886 | 34629,711 |
| 3.1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | 30237,27 | 30101,035 |
| 3.2 | Выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского края в области социальной защиты населения. | 4576,6 | 4528,6 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | 575770,148 | 546268,47 |
| 4.1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | 423908,1 | 405504,201 |
| 4.2 | «Архитектура и градостроительство» | 148945,7 | 137950,877 |
| 4.3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе» | 380 | 380 |
| 4.4 | «Управление муниципальным жилищным фондом и его капитальный ремонт» | 2536,3 | 2433,37 |
| 5 | «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» | 17861,03 | 17831,74 |
| 5.1 | «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности» | 139,5 | 124,6 |
| 5.2 | «Обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 213,1 | 201,44 |
| 5.3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 17508,4 | 17505,692 |
| 6 | "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" | 138435,6 | 129443,445 |
| 6.1. | "Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе" | 4074,1 | 3720,518 |
| 6.2 | "Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района" | 98566,6 | 91500,19 |
| 6.3 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | 21593,3 | 20848,93 |
| 6.4 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе | 2440,6 | 2421,9 |
| 6.5 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 11761 | 10951,92 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Енисейского района» | 173804,4 | 171598,2 |
| 7.1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | 144792,6 | 143348,5 |
| 7.2 | Управление муниципальным долгом | 6429,3 | 6386,95 |
| 7.3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 22582,5 | 21862,84 |
| 8 | Развитие культуры Енисейского района | 42566,283 | 42004,039 |
| 8.1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | 19647,083 | 19682,084 |
| 8.2 | Развитие библиотечного дела | 4323,5 | 4185,095 |
| 8.3 | Развитие архивного дела | 5021 | 4981,106 |
| 8.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 13574,7 | 13155,77 |
| 9 | «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | 12586,9 | 12541 |
| 9.1 | Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва | 2000,6 | 1982,74 |
| 9.2 | «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 70 | 70 |
| 9.3 | «Реализация молодежной политики, вовлечение молодежи в общественную жизнь» | 5838,3 | 5835,31 |
| 9.4 | «Обеспечение жильем молодых семей» | 1522,2 | 1522,15 |
| 9.5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 3155,8 | 3130,97 |
|  | ИТОГО | 1851291,75 | 1786988,41 |