|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 94,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 61,7% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 10 | высокоэффективная |
| **Подпрограмма 2 "Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 94,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Выполнение отдельных государственных полномочий"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 98,8% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 94,4% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 5 "Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,2 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 99,4% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 6 «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района»** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 6** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района»** | | | |
| Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Оценке эффективности не подлежит. | | | |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **8** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **27** | **эффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление образования Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 94,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,1 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,2 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 94,3% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 98,2% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **6** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **25** | **эффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,9 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **7** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,8 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 93,2% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 2 "Архитектура и градостроительство"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 0,8 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 97,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **7** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **23** | **эффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 29,7% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 10 | высокоэффективная |
| **Подпрограмма 2 "Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,5% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление администрации Енисейского района** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,6% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 99,4% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,7% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 99,7% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 90,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,1 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 60,5% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 10 | высокоэффективная |
| **Подпрограмма 2 "Реализация молодежной политики в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,2 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,7% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,2 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 98,5% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4** | | 6 | среднеэффективная |
| **Подпрограмма 5 "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5** | | 9 | эффективная |
| **Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района»** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по Отдельному мероприятию | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по Отдельному мероприятию | 99,9% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по Отдельному мероприятию** | | 9 | эффективное |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **7** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **26** | **эффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района" в 2021 году** | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района"** | | | |
|  |  |  |  |
| **1. Достижение целевых показателей муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **2. Достижение показателей результативности муниципальной программы** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,1 |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **10** |  |
| **3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы** | | | |
| **Подпрограмма 1 "Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 97,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2** | | 9 | эффективная |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"** | | | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| **Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3** | | 9 | эффективная |
| **Кол-во присвоенных баллов** | | **9** |  |
| **ИТОГО БАЛЛОВ** | | **28** | **высокоэффективная** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2021 год** | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Отчетный год | | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, оценка последствий невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
| значение на 31.12.2021 года | |
| план | факт |
| **Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями** | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | % от числа опрошенных | 68 | 72,4 | Выполнен. Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района |
| **Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды** | | | | | |
| **Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1.1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 100 | 100 | Выполнен |
| **Задача 1.2. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель** | | | | | |
| 2 | Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед. | 3 | 3 | Выполнен. Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Плотбищенском сельсоветах. |
| **Подпрограмма 2. Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1.1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района** | | | | | |
| 1 | Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | % | 100 | 100 | Выполнен. Проведены акарицидные обработки на площади 30 га. |
| 2 | Площадь химического уничтожения наркосодержащих растений | га | 5 | 4,2 | Не проведены работы на площади 0,8 га (Городищенский сельсовет) в связи с тем, что в границах земельных участков, запланированных к обработке, расположены ульи с пчелами |
| 3 | Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 7 | 7 | Выполнен. (д. Безымянка, п. Новый Городок, с. Сым, д. Айдара, п. Александровский Шлюз, с. Маковское, д. Фомка) |
| 4 | Количество животных без владельцев, в отношении которых организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | особь | не менее 40 | 155 | Выполнен. Показатель перевыполнен в связи с низкой стоимостью работ (стоимость определяется в результате торгов) |
| **Задача 1.2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения** | | | | | |
| 5 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | 180 | 215 | Выполнен. Организовано 214 временных рабочих мест администрациями сельсоветов и 1 временное рабочее место администрацией района |
| 6 | Доля граждан привлеченных к работам по благоустройству от общего числа граждан проживающих в МО | % | 15 | 16,6 | Выполнен. В реализации мероприятий по благоустройству приняли участие жители с. Верхнепашино, п. Александровский Шлюз, д. Еркалово, д. Рудиковка. |
| 7 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятия по формированию современной городской среды | % | 2 | 1,55 | Не благоустроена 1 дворовая территория в п. Подтесово (подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, контракт расторгнут) |
| **Задача 1.3. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан** | | | | | |
| 8 | Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 40 | 41 | Выполнен |
| 9 | Количество проведенных Советом ветеранов Енисейского района организационно-массовых мероприятий | ед. | не менее 5 | 5 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. Выполнение отдельных государственных полномочий** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий** | | | | | |
| 1 | Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 2 | Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | Выполнен |
| 3 | Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 100 | 100 | Выполнен |
| 4 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Выполнен |
| 5 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0 | 0 | Выполнен |
| **Подпрограмма 4. Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района** | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам** | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 17 | 17 | Выполнен |
| 2 | Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 6 | 6 | Выполнен |
| 3 | Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 6 | 6 | Выполнен |
| **Подпрограмма 5. Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1.1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении** | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 67,2 | 75 | Выполнен. Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района |
| **Задача 1.2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения** | | | | | |
| 2 | Уровень удовлетворенности глав поселений района качеством услуг по оказанию консультационной и методической помощи Учреждением | % | 65,2 | 100 | Выполнен |
| 3 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0 | 0 | Выполнен |
| 4 | Своевременность выплаты заработной платы | 0 | 0 | Выполнен |
| **Подпрограмма 6. «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района»** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для реализации хлеба 1-го сорта по доступной цене, населению проживающего в отдаленных и труднодоступных местностях Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Снижение розничной цены за 1 кг хлеба 1-го сорта** | | | | | |
| 1 | Темп роста розничной (средней) цены 1кг. хлеба первого сорта (при условии участия субъектов хлебопечения) в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района, где осуществляется деятельность хлебопечения, (по отношению к розничной (средней) цене 1кг. стоимости хлеба первого сорта по Енисейскому району) | % | 131,5 | 119,4 | Выполнен |
| **Подпрограмма 7. «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района»** | | | | | |
| **Цель: Минимизация рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав** | | | | | |
| **Задача 1. Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов по вопросам защиты прав потребителей администрации Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Выполнен |
| 2 | Количество размещённых на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края в разделе «Защита прав потребителей» материалов по данной тематике | единиц | 2 | 3 | Выполнен |
| **Развитие образования Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 64 | 84,5 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что большее количество детей перешло из возрастной категории от 1 года до 3 лет в возрастную категорию с 3 до 7 лет |
| 2 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | 510 | 1111 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с увеличением запросов родителей (законных представителей) на оказание услуг в вопросах воспитания и образования детей. Исполнителем МП показатель не проанализирован (по итогам 8 месяцев 2021 года уже наблюдалось большое отклонение показателя от плана) |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | 98,2 | 97,8 | Показатель не выполнен, в связи с низкой подготовкой учащихся к итоговой аттестации со стороны педагогов. Снижен количественный показатель учащихся, продолживших обучение в СПО, ВПО. Данный показатель планируется достичь за счет усиление контроля над педагогическими работниками по подготовке учащихся с итоговой аттестации |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | 96,85 | 96,9 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с улучшением подготовки учащихся к итоговой аттестации в основном звене |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | 99,8 | 99,35 | Показатель не выполнен, в связи с несвоевременным определением образовательного маршрута учащихся, а также отсутствие учета индивидуальных особенностей и темпа обучения учащихся. Невыполнение показателя приводит к снижению учебной мотивации учащихся. Данное противоречие будет преодолено за счет усиления деятельности педагогов в области разработки и реализации ИОМ учащихся, а также работы с родителями(законными представителями). |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет) | % | 74 | 77,9 | Увеличение охвата в связи с расширением возможностей дополнительного образования через открытие образовательных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Енисейского района |
| 7 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 4 | 4 | Выполнен |
| 8 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 1 | 1 | Выполнен. В МБОУ Озерновская СОШ № 47 внедрена ЦОС |
| 9 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 3 | 3 | Выполнен. "Точка Роста" введена в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Шапкинская СОШ № 11 |
| 10 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 57,6 | Выполнен. Проводится разъяснительная работа с учащимися и родителями (законными представителями) о значимости участия в олимпиадах, конкурсах различного уровня. |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | % | 20 | 20,2 | Выполнен |
| 12 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 57,6 | 68,4 | Выполнен |
| 13 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | 73 | 75 | Выполнен. Использование малозатратных форм отдыха, своевременной и доступной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о летней оздоровительной кампании на территории Енисейского района привело к увеличению доли детей, получивших услугу по организации отдыха |
| 14 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 131 | Из-за возвращения детей в семьи сократилось количество замещающих семей |
| 15 | Количество детей в замещающих семьях | человек | 265 | 259 | Показатель не достиг планового в связи с переездом семей на другие территории и возврат детей в кровные семьи |
| 16 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | Выполнен |
| 17 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования детей** | | | | | |
| **Цель: Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей** | | | | | |
| **Задача 1.1 Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 64 | 84,5 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с тем, что большее количество детей перешло из возрастной категории от 1 года до 3 лет в возрастную категорию с 3 до 7 лет |
| 2 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | 510 | 1111 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с увеличением запросов родителей (законных представителей) на оказание услуг в вопросах воспитания и образования детей. Исполнителем МП показатель не проанализирован (по итогам 8 месяцев 2021 года уже наблюдалось большое отклонение показателя от плана) |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | 98,2 | 97,8 | Показатель не выполнен, в связи с низкой подготовкой учащихся к итоговой аттестации со стороны педагогов. Снижен количественный показатель учащихся, продолживших обучение в СПО, ВПО. Данный показатель планируется достичь за счет усиление контроля над педагогическими работниками по подготовке учащихся с итоговой аттестации |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | 96,85 | 96,9 | Выполнен. Превышение фактического показателя по сравнению с плановым связано с улучшением подготовки учащихся к итоговой аттестации в основном звене |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | 99,8 | 99,35 | Показатель не выполнен, в связи с несвоевременным определением образовательного маршрута учащихся, а также отсутствие учета индивидуальных особенностей и темпа обучения учащихся. Невыполнение показателя приводит к снижению учебной мотивации учащихся. Данное противоречие будет преодолено за счет усиления деятельности педагогов в области разработки и реализации ИОМ учащихся, а также работы с родителями (законными представителями). |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет) | % | 74 | 77,9 | Увеличение охвата в связи с расширением возможностей дополнительного образования через открытие образовательных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Енисейского района |
| 7 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 4 | 4 | Выполнен |
| 8 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 1 | 1 | Выполнен. В МБОУ Озерновская СОШ № 47 внедрена ЦОС |
| 9 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 3 | 3 | Выполнен. "Точка Роста" введена в МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2, МБОУ Подтесовская СОШ № 46, МБОУ Шапкинская СОШ № 11 |
| **Задача 1.2 Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей** | | | | | |
| 10 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 57,6 | Выплнен. Проводится разъяснительная работа с учащимися и родителями (законными представителями) о значимости участия в олимпиадах, конкурсах различного уровня. |
| 11 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | человек | 20 | 20,2 | Выполнен |
| **Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления** | | | | | |
| **Задача 2.1 Обеспечить развитие системы дополнительного образования** | | | | | |
| 1 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 57,6 | 68,4 | Выполнен |
| **Задача 2.2 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей** | | | | | |
| 2 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | 73 | 75 | Выполнен. Использование малозатратных форм отдыха, своевременной и доступной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о летней оздоровительной кампании на территории Енисейского района привело к увеличению доли детей, получивших услугу по организации отдыха |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания** | | | | | |
| **Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа** | | | | | |
| **Задача 3.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | |
| 1 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 131 | Из-за возвращения детей в семьи сократилось количество замещающих семей |
| 2 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 265 | 259 | Показатель не достиг планового в связи с переездом семей на другие территории и возврат детей в кровные семьи |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | Выполнен |
| **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью** | | | | | |
| **Задача 4.1. Организовать деятельность МКУ «Управления образования», направленную на эффективное управление отраслью** | | | | | |
| 1 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района** | | | | | |
|
| 1 | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованной системой теплоснабжения, к общей площади жилищного фонда | % | 49,2 | 48,53 | Показатель не выполнен в связи с тем, что произошло увеличение площади жилого фонда не оснащенной централизованным теплоснабжением |
|
| 2 | Интегральный показатель аварийности инженерных сетей (в год), в том числе: | ед. на 100 км инженерных сетей |  |  |  |
| электрические | 10 | 0,13 | В 2021 году зафиксированы 5 аварий на эл. сетях. |
| теплоснабжение | 10,6 | 0 | Аварий не было |
| водоснабжение | 18,4 | 0 | Аварий не было |
| водоотведение | 12,4 | 0 | Аварий не было |
| 3 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых произведена замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | % | 15,38 | 15,38 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг** | | | | | |
| **Цель: Развитие жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |
| **Задача: Обеспечение доступных и качественных коммунальных услуг** | | | | | |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 0 | Капитальный ремонт сетей в 2021 году не производился - не состоялись торги по выбору подрядной организации (заявки не поданы) в связи с резким повышением цен. Исполнителем МП изменения своевременно внесены не были. |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: | % |  |  |  |
| электрические | 18,51 | 14,82 | Выполнен |
| теплоснабжение | % | 25,7 | 25,7 | Выполнен |
| водоснабжение | % | 16,21 | 20,65 | Высокий износ сетей |
| **Подпрограмма 2. Архитектура и градостроительство** | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1: Оказание содействия органам местного самоуправления Енисейского района в осуществление части полномочий по вопросам местного значения поселений в области градостроительной деятельности** | | | | | |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | 95 | 96 | Выполнен. Выдано 49 разрешений на строительство |
| 2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы | % | 34,6 | 34,6 | Выполнен. Генеральные планы 9 МО Енисейского района находятся на стадии согласования в Минэкономразвития России |
| 3 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план | % | 34,6 | 11,5 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием согласования генеральных планов Министерством лесного хозяйства из-за земель лесного фонда, находящихся в границах населенных пунктов, разрабатываемых ГП |
| **Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности** | | | | | |
| **Задача: Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Доля бюджетных учреждений Енисейского района, в которых установлены приборы учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества бюджетных учреждений Енисейского района | % | 53 | 53 | Выполнен |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | не менее 1 | 5 | в 2021 году было одобрено 5 заявок от образовательных учреждений на установку прибора учета |
| **Подпрограмма 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года** | | | | | |
| **Задача: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе (в год) | кв.м | 0 | 1296,1 | Сроки на расселение граждан сокращены, мероприятия проводятся в ускоренном темпе |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: Устойчивое функционирование учреждения** | | | | | |
| **Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности учреждения на текущий год | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: эффективная система защиты населения и территорий Енисейского района от чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 1 | Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 99 | 95,5 | Показатель не выполнен. В ходе проведения закупочных процедур произошло увеличение стоимости радиостанций |
| 2 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 101 | 101 | Выполнен. Памятки распространены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения района |
| 3 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Выполнен. Установлено и заменено 60 знаков |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 99,8 | 99,9 | Выполнен |
| 5 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Выполнен |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности** | | | | | |
| **Цель: Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Енисейского района, сокращение материального ущерба** | | | | | |
| **Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Уровень оснащенности радио телефонной связью АСФ МКУ Управление по ГОЧС и безопасности Енисейского района | % | 99 | 95,5 | Показатель не выполнен. В ходе проведения закупочных процедур произошло увеличение стоимости радиостанций |
| **Подпрограмма 2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне** | | | | | |
| **Цель: Повышение безопасности населения Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы территорий района** | | | | | |
| 1 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед | 101 | 101 | Выполнен. Памятки распространены в учреждениях образования, культуры, здравоохранения района |
| 2 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Выполнен. Установлено и заменено 60 знаков |
| 3 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Выполнен |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 7 | 7 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: Устойчивое функционирование учреждения** | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 99,8 | 99,9 | Выполнен |
| **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 10 | 30 | Выполнен |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных организаций | млн. руб. | не менее 4,0 | 5,7 | Выполнен. Основной объем инвестиций (5,5 млн. руб.) - ООО "Анциферовское" и 0,2 млн. руб. СПК им. Калинина |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет** | | | | | |
| **Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 2 | 2 | Выполнен |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | ед. | 0 | 2 | По состоянию на 31.12.2021 ООО "Анциферовское" сохранены 2 рабочих места |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | тыс. руб. | Не менее 785,0 | 5498,0 | ООО "Анциферовское" кроме дровокольной линии (785,0 тыс. руб.) приобрели 2 трактора К-700 (4454,0 тыс. руб.) и деревообрабатывающий станок (259,0 тыс. руб.) |
| 4 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | тыс. руб. | Не менее 160,0 | 684,2 | Выполнен |
| **Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района** | | | | | |
| **Задача 1. Выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них** | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог | км. | 330,1 | 330,2 | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (форма 3-ДГ(мо)) на 31.12.2021 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 38,9 | 38,9 | Выполнен |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 3,1 | 3,1 | Выполнены ремонтные работы автомобильных дорог с. Абалаково 1129 м, п. Усть-Кемь 70 м, с. Городище 286 м, п. Подтесово 1650 м. |
| **Подпрограмма 3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Енисейском районе** | | | | | |
| **Задача 1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. | 500 | 545 | Выполнен. Увеличение поголовья КРС произошло за счет вновь созданного ИП Седовой М.А. |
| 2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн | 600 | 665,8 | Выполнен. Увеличение фактического объема произведенного молока произошло за счет высокой продуктивности коров ООО "Анциферовское" |
| 3 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | % | 100 | 99,5 | Отклонение фактически освоенной суммы субвенции от планового значения возникло в виду изменения графика командировок (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки часть совещаний проведены в режиме ВКС) |
| **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 5524,5 | 5524,5 | Выполнен |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,1 | Выполнен |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 75 | 95,3 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов** | | | | | |
| **Задача 1.1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района** | | | | | |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 5524,5 | 5524,5 | Выполнен |
| **Задача 1.2: Повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| **Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом** | | | | | |
| **Цель: Эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1.1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне** | | | | | |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 50 | 15,5 | Выполнен |
| **Задача 1.2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством** | | | | | |
| 2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,1 | Выполнен |
| **Задача 1.3. Обслуживание муниципального долга** | | | | | |
| 3 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Енисейского района | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета** | | | | | |
| **Задача 1.1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | не менее 75 | 95,3 | Выполнен |
| 2 | Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 90 | 99,3 | Выполнен |
| 3 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» | % | не более 5 | менее 5 | Выполнен |
| **Задача 1.2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме** | | | | | |
| 4 | Периодичность обновления информации, представленной в рубрике "Открытый бюджет" на официальном сайте Енисейского района | раз в год | не менее 4 | 4 | Выполнен |
| **Развитие культуры Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 91 | 91,87 | Выполнен |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 300 | 342 | Выполнен. Количество поступлений новых изданий составило 7440 экземпляров |
| 3 | Доля архивных документов, переведённых в электронный формат | % | 98 | 100 | Выполнен |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,7 | Уровень исполнения ниже планового в связи с временной нетрудоспособностью работников и экономией, возникшей в результате конкурсных процедур |
| **Подпрограмма 1. Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни** | | | | | |
| **Задача 1.1. Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 20 | 20 | Выполнен. Число участников в 2021 году составило 20004 человека |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 3,4 | 3,4 | Выполнен. Число участников в 2021 году составило 3499 человек |
| 3 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 6 | 7 | Выполнен. Ремонт памятников в Верхнепашинском, Плотбищенском, Озерновском, Железнодорожном, Ярцевском, Шапкинском сельсоветах и п. Подтесово |
| **Задача 1.3 Создание условий для эффективного обеспечения доступа населения к культурным благам** | | | | | |
| 4 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | Выполнен |
| **Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела** | | | | | |
| **Цель: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 2.1 Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда** | | | | | |
| 1 | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1тыс. человек населения | экз. | 300 | 342 | Выполнен. Количество поступлений новых изданий составило 7440 экземпляров |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс. ед. | 37 | 37 | Выполнен |
| 3 | Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет в общей численности общедоступных библиотек района | % | 83,9 | 83,9 | Выполнен |
| **Задача 2.2 Создание условий для развития и модернизации библиотечной системы** | | | | | |
| 4 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. Развитие архивного дела** | | | | | |
| **Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование** | | | | | |
| **Задача 3.1. Создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании** | | | | | |
| 1 | Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | Выполнен. Приобретено 46 коробов, все документы закортанированы и размещены на стеллажах |
| 2 | Публикации: - архивные справочники - сборники документов - статьи | шт. | 4 | 4 | Выполнен |
| 4 | 4 |
| 25 | 25 |
| 3 | Доля архивных документов, переведённый в электронный формат | % | 98 | 100 | Выполнен |
| **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| **Задача 4.1 Обеспечение условий для функционирования учреждений культуры** | | | | | |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,7 | Уровень исполнения ниже планового в связи с временной нетрудоспособностью работников и экономией, возникшей в результате конкурсных процедур |
| **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45,5 | 46,2 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 63 | 67 | Выполнен |
| 3 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 270 | 383 | Выполнен. В 2021 году были приняты 2 тренера, увеличилось количество детей, занимающихся полиатлоном. |
| 4 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 480 | 484 | Выполнен |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 500 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | |
| **Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | |
| **Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта** | | | | | |
| 1 | Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 93,6 | 94,2 | Выполнен |
| 2 | Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 27,6 | 28,5 | Выполнен |
| 3 | Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 10 | 10,6 | Выполнен |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 65 | 65 | Выполнен |
| **Подпрограмма 2. Реализация молодежной политики в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Содействие временной занятости подростков** | | | | | |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 160 | 215 | Выполнен. Период трудоустройства подростков увеличен (с апреля по октябрь) |
| **Задача 2. Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь** | | | | | |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 1,8 | 2 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе** | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий** | | | | | |
| 1 | Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 99,7 | 99,7 | Выполнен |
| **Подпрограмма 4. Развитие системы подготовки спортивного резерва** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | | | | | |
| **Задача 1. Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки** | | | | | |
| 1 | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» от общего количества населения района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 17 | 17,9 | Выполнен |
| 2 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 270 | 383 | Выполнен. В 2021 году были приняты 2 тренера, увеличилось количество детей, занимающихся полиатлоном. |
| 3 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | 70 | 74 | Выполнен. В 2021 году проведено 10 тренировочных сборов по различным видам спорта |
| 4 | Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | 9 | 9,2 | Выполнен. Знаки отличи ГТО получили 300 человек |
| **Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов на межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях** | | | | | |
| 5 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | 80 | 159 | Выполнен |
| 6 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ им. Ф.В. Вольфа» | % | 73 | 74 | Выполнен |
| **Задача 3. Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта** | | | | | |
| 7 | Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 42 | 45 | Выполнен |
| 8 | Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 12 | 15 | Выполнен |
| **Подпрограмма 5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 500 | 500 | Выполнен |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 62 | 62,6 | Выполнен |
| 3 | Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 5 | 6 | Выполнен. Мероприятия проводились в онлайн формате в рамках фестиваля "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений" |
| **Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района»** | | | | | |
| **Цель: Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий района** | | | | | |
| 1 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 480 | 484 | Выполнен |
| **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Енисейского района** | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | | | | | |
| **Цель: Обеспечение жильем молодых семей Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 2 | 2 | Выполнен. Жилые помещения приобрели семьи из Усть-Кемского и Погодаевского сельсоветов. |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 100 | 100 | Выполнен |
| **Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района** | | | | | |
| **Цель: Эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества** | | | | | |
| 1 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам | % | не более 5 | 1,05 | Выполнен. В течение 2021 года поступило 2 претензии от арендаторов. |
| 2 | Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | 89 | 90 | Выполнен. Всего учтено в реестре 1914 объектов (из них в 2021 году - 142 объекта), объекты оформлены в муниципальную собственность 1723 (из них в 2021 году - 60) |
| **Подпрограмма 1. «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»** | | | | | |
| **Цель: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества** | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы в текущем году | ед. | Не менее 3 | 6 | Выполнен. Проведены ремонтные работы в 3 учреждениях образования, 1 учреждении культуры, здании МКУ "Служба заказа Енисейского района" и здании администрации Енисейского района |
| **Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | |
| **Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1.1. Оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования** | | | | | |
| 1 | Доля земель, сформированных на торги, к площади муниципального образования | % | 0,00007 | 0,00009 | Выполнен |
| **Задача 1.2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества** | | | | | |
| 2 | Доля объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию | % | 80 | 90 | Выполнен |
| **Задача 1.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества муниципального жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района** | | | | | |
| 3 | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района | % | 97 | 100 | Выполнен |
| 4 | Процент исполнение финансовых обязательств нанимателями от начисления в текущем финансовом году по договорам социального найма | % | 86 | 91,1 | Выполнен |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»** | | | | | |
| **Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района** | | | | | |
| **Задача 1. Организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управление отраслью** | | | | | |
| 1 | Эффективность и целевое использование бюджетных средств направленных на обеспечение деятельности учреждения | % | 100 | 100 | Выполнен |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по состоянию на 31.12.2021 года** | | | | |
| **Статус: муниципальная программа, подпрограмма** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование ГРБС** | **Отчетный год - 2021** | |
|
| **значение на 31.12.2021 года** | |
| **план** | **факт** |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе ГРБС** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **2 647 963,7** | **2 524 882,4** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1 160 208,7** | **1 054 105,1** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **186,6** | **186,6** |
| **МКУ "Управление образования Енисейского района"** | **972 821,8** | **957 095,5** |
| **Финансовое управление** | **290 512,7** | **290 331,3** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **148 748,1** | **148 732,9** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **129,9** | **129,9** |
| **Внебюджетные источники** | **17 399,3** | **17 213,9** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **57 956,6** | **57 087,2** |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жизни в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **404 859,4** | **383 121,4** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **349 437,7** | **327 915,8** |
| **Енисейский районный совет депутатов** | **186,6** | **186,6** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **13,6** | **13,6** |
| **Внебюджетные источники** | **929,1** | **751,4** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **378,7** | **378,6** |
| **Финансовое управление** | **53 913,7** | **53 875,4** |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | 20 479,2 | 12 636,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 20 479,2 | 12 636,5 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 63 459,9 | 60 054,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 62 138,5 | 58 911,3 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 13,6 | 13,6 |
| Внебюджетные источники | 929,1 | 751,4 |
|
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 378,7 | 378,6 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | всего расходные обязательства | 5 679,9 | 5 614,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 5 679,9 | 5 614,3 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 171 106,0 | 161 548,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 171 106,0 | 161 548,2 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 143 541,6 | 142 674,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 89 441,3 | 88 612,7 |
| Енисейский районный совет депутатов | 186,6 | 186,6 |
| Финансовое управление | 53 913,7 | 53 875,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | всего расходные обязательства | 592,8 | 592,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 592,8 | 592,8 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | всего расходные обязательства | Подпрограмма не финансируется | |
| в том числе по ГРБС: |
| Администрация Енисейского района |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **ВСЕГО расходные обязательства** | **1 054 492,4** | **997 675,1** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **МКУ "Управление образования"** | **962 766,6** | **947 414,2** |
| **Администрация Енисейского района** | **48 880,7** | **6 411,6** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **28 456,4** | **28 456,4** |
| **Внебюджетные источники** | **14 388,7** | **15 392,9** |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | всего расходные обязательства | 992 456,1 | 936 284,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 936 991,3 | 921 876,4 |
| Администрация Енисейского района | 42 464,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 13 000,0 | 14 408,3 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | всего расходные обязательства | 35 516,4 | 34 879,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 28 456,4 | 28 456,4 |
| МКУ "Управление образования" | 5 671,3 | 5 438,4 |
| Внебюджетные источники | 1 388,7 | 984,6 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | всего расходные обязательства | 6 415,9 | 6 411,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 6 415,9 | 6 411,6 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 20 104,0 | 20 099,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ "Управление образования" | 20 104,0 | 20 099,4 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **653 797,4** | **618 206,7** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **653 122,1** | **618 006,7** |
| **внебюджетные источники** | **675,3** | **200,0** |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 475 992,5 | 443 707,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 475 317,2 | 443 507,8 |
| Внебюджетные источники | 675,3 | 200,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | всего расходные обязательства | 3 000,0 | 3 000,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 000,0 | 1 000,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 160 968,7 | 157 663,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 160 968,7 | 157 663,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 12 836,2 | 12 835,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 12 836,2 | 12 835,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **24 961,4** | **24 697,2** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **24 845,1** | **24 580,9** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **116,3** | **116,3** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности | всего расходные обязательства | 356,1 | 105,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 356,1 | 105,9 |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | всего расходные обязательства | 2 514,6 | 2 513,8 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 2 398,3 | 2 397,5 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 116,3 | 116,3 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 22 090,7 | 22 077,5 |
|
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 22 090,7 | 22 077,5 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **28 972,2** | **28 929,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **28 972,2** | **28 929,0** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 135,3 | 135,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 135,3 | 135,3 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 25 456,4 | 25 431,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 25 456,4 | 25 431,3 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 3 380,5 | 3 362,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 3 380,5 | 3 362,4 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **237 591,0** | **237 447,9** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **992,0** | **992,0** |
| **Финансовое управление** | **236 599,0** | **236 455,9** |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | всего расходные обязательства | 199 284,7 | 199 284,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 992,0 | 992,0 |
| Финансовое управление | 198 292,7 | 198 292,7 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего расходные обязательства | 755,0 | 754,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 755,0 | 754,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 37 551,3 | 37 409,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Финансовое управление | 37 551,3 | 37 409,2 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **128 303,4** | **127 731,8** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **7 276,3** | **7 256,4** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **119 620,9** | **119 605,8** |
| **Внебюджетные источники** | **1 406,2** | **869,6** |
| **Бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | всего расходные обязательства | 89 475,1 | 88 933,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 164,7 | 1 160,1 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 86 904,2 | 86 904,2 |
| Внебюджетные источники | 1 406,2 | 869,6 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего расходные обязательства | 27 981,5 | 27 980,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 27 981,5 | 27 980,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | всего расходные обязательства | 6 111,6 | 6 096,3 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 6 111,6 | 6 096,3 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 4 735,2 | 4 720,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 4 735,2 | 4 720,9 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодёжной политики в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **75 724,6** | **68 186,0** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **17 768,0** | **11 098,8** |
| **МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»** | **57 956,6** | **57 087,2** |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 17 814,9 | 10 769,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 9 687,0 | 3 017,8 |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 8 127,9 | 7 751,8 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 13 697,2 | 13 697,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 13 697,2 | 13 697,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 3 774,5 | 3 762,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 3 774,5 | 3 762,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | всего расходные обязательства | 31 659,3 | 31 189,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 31 659,3 | 31 189,1 |
| Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 90,0 | 90,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 90,0 | 90,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 8 688,7 | 8 677,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 607,7 | 596,6 |
| Администрация Енисейского района | 8 081,0 | 8 081,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **всего расходные обязательства** | **1 503,4** | **1 503,4** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **1 503,4** | **1 503,4** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 503,4 | 1 503,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 1 503,4 | 1 503,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района** | **всего расходные обязательства** | **37 758,5** | **37 383,9** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |
| **Администрация Енисейского района** | **27 411,2** | **27 410,5** |
| **Внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |
| **МКУ "Комитет по культуре Енисейского района"** | **292,1** | **292,1** |
| **МКУ "Управление образования Енисейского района"** | **10 055,2** | **9 681,3** |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | всего расходные обязательства | 12 650,3 | 12 276,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 2 303,0 | 2 303,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 292,1 | 292,1 |
| МКУ "Управление образования Енисейского района" | 10 055,2 | 9 681,3 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | всего расходные обязательства | 9 386,5 | 9 385,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 9 386,5 | 9 385,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 15 721,7 | 15 721,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |
| Администрация Енисейского района | 15 721,7 | 15 721,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений в разрезе источников финансирования на 31.12.2021** | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный год - 2021 | | Пояснения |
| значение на 31.12.2021 года | |
| план | факт |  |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе бюджетов** | **Всего** | **2 647 963,7** | **2 524 882,4** |  |
| **федеральный бюджет** | **122 688,3** | **122 004,7** |  |
| **краевой бюджет** | **1 421 477,3** | **1 305 508,4** |  |
| **внебюджетные источники** | **17 437,2** | **17 251,7** |  |
| **районный бюджет** | **1 086 231,0** | **1 079 987,7** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **129,9** | **129,9** |  |
| **Муниципальная программа** | **Улучшение качества жизни в Енисейском районе** | **всего** | **404 859,4** | **383 121,4** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **3 123,0** | **3 073,5** |  |
| **краевой бюджет** | **159 530,2** | **138 772,0** |  |
| **внебюджетные источники** | **967,0** | **789,2** |  |
| **районный бюджет** | **241 225,6** | **240 473,1** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **13,6** | **13,6** |  |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | Всего | 20 479,2 | 12 636,5 | Исполнение не в полном объеме связано с тем, что подрядчиком не выполнены обязательства по муниципальному контракту (обустройство площадок и приобретение контейнерного оборудования |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 19 125,7 | 11 323,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1 353,5 | 1 312,9 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | Всего | 63 459,9 | 60 054,9 | Исполнение не в полном объеме связано: 1. с экономией в результате проведения торгов (Развитие услуг связи); 2. с нарушением сроков исполнения работ подрядчиком и расторжением контракта (Благоустройство дворовой территории в п. Подтесово); 3. Не реализован проект Луговатского сельсовета по благоустройству в связи с несостоявшимися торгами по выбору подрядчика |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 57 565,3 | 54 387,6 |
| внебюджетные источники | 967,0 | 789,2 |
| районный бюджет | 4 914,0 | 4 864,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 13,6 | 13,6 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | Всего | 5 679,9 | 5 614,3 | Исполнение не в полном объеме в связи со временной нетрудоспособностью специалистов, изменением графика командировок, экономией, возникшей в результате торгов (закупка товаров). Так же экономия возникла в ходе проведения Всероссийской переписи населения (сокращение летных часов, сокращение затрат по предоставляемым помещениям) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 3 123,0 | 3 073,5 |
| краевой бюджет | 2 556,9 | 2 540,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района; | Всего | 171 106,0 | 161 548,2 | Исполнение не в полном объеме связано с неисполнением рейсов по причине поломок автобусов перевозчиков, срывов рейсов перевозчиком, потребностью работы сезонных маршрутов. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком транспортную работу |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 71 217,2 | 61 718,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 99 888,8 | 99 829,6 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | Всего | 143 541,6 | 142 674,7 | Исполнение не в полном объеме связано с временной нетрудоспособностью работников, отсутствием необходимости доплаты до МРОТ. Неполное исполнение по проекту "Благоустройство парка Центральный п. Подтесово" - заказчиком не приняты 2 МАФа несоответствующих ПСД. А также возникла экономия при проведении конкурсных процедур. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 9 065,1 | 8 801,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 134 476,5 | 133 873,3 |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | Всего | 592,8 | 592,8 |  |
| в том числе: |  |  |
| районный бюджет | 592,8 | 592,8 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | Всего | Подпрограмма не финансируется | | |
| в том числе: |
| районный бюджет |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования Енисейского района** | **Всего** | **1 054 492,4** | **997 675,1** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **55 644,0** | **55 018,7** |  |
| **краевой бюджет** | **591 982,1** | **535 823,2** |  |
| **внебюджетные источники** | **14 388,7** | **15 392,9** |  |
| **районный бюджет** | **392 477,6** | **391 440,3** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | Всего | 992 456,1 | 936 284,7 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано: 1. С остатком лимитов по выплатам заработной платы; 2. Экономией, образовавшейся в результате торгов; 3. Неисполнение обязательств по контрактам (устройство модульных туалетов в образовательных учреждениях Енисейского района), 4. Низкая посещаемость детей из-за распространения новой короновирусной инфекции (питание); 5. Отмена проведения торгов по приобретению и монтажу модульных столовых, в связи с короткими сроками выполнения работ; 6. Неисполнение работ по капитальному ремонту МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 в связи с поздними сроками заключения контракта. Превышение фактического исполнения над плановым по внебюджетным источникам связано с внесение средств по родительской плате и платным услугам свыше планового расчета. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 54 951,4 | 54 326,2 |
| краевой бюджет**\*** | 580 687,5 | 524 765,7 |
| внебюджетные источники | 13 000,0 | 14 408,3 |
| районный бюджет | 343 817,2 | 342 784,5 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | Всего | 35 516,4 | 34 879,4 | Исполнение не в полном объеме в связи с поздним возмещением затрат на организацию летнего отдыха (тестирование сотрудников) из краевого бюджета (30.12.2021). |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 5 671,3 | 5 438,4 |
| внебюджетные источники | 1 388,7 | 984,6 |
| районный бюджет | 28 456,4 | 28 456,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | 6 415,9 | 6 411,6 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано со сложившейся экономией по заработной плате |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 692,6 | 692,5 |
| краевой бюджет | 5 623,3 | 5 619,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 20 104,0 | 20 099,4 | Исполнение бюджета не в полном объеме связано со сложившейся экономией по заработной плате |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет**\*** | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 20 104,0 | 20 099,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района** | **Всего** | **653 797,4** | **618 206,7** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **62 947,5** | **62 938,7** |  |
| **краевой бюджет** | **556 461,5** | **524 652,1** |  |
| **внебюджетные источники** | **675,3** | **200,0** |  |
| **районный бюджет** | **33 713,1** | **30 415,9** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | Всего | 475 992,5 | 443 707,8 | Исполнение не в полном объеме по причинам: 1. Капитальный ремонт коммун. сетей - не состоялись торги по выбору подрядной организации (заявки не поданы) в связи с резким повышением цен. 2. Скорректирована сумма компенсации гражданам за коммунальные услуги в соответствии с фактическим начислением платы граждан за 2021 год. 3. Средства из внебюджетных источников - в связи с поздним согласованием графика работ и заключением допсоглашения. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 474 537,2 | 442 727,8 |
| внебюджетные источники | 675,3 | 200,0 |
| районный бюджет | 780,0 | 780,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | Всего | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 700,0 | 2 700,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 300,0 | 300,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Всего | 160 968,7 | 157 663,9 | Исполнение не в полном объеме связано с отсутствием возможности заключения соглашений с гражданами (часть граждан получат выплаты на расселение из аварийного жилья в 2022 году) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет**\*** | 62 947,5 | 62 938,7 |
| краевой бюджет**\*** | 79 224,3 | 79 224,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 18 796,9 | 15 500,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 12 836,2 | 12 835,0 | Экономия средств в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет**\*** | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 12 836,2 | 12 835,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения Енисейского района** | **Всего** | **24 961,4** | **24 697,2** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **2 249,4** | **2 249,4** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **116,3** | **116,3** |  |
| **районный бюджет** | **22 595,7** | **22 331,5** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности | Всего | 356,1 | 105,9 | Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур (при приобретении брошюр и средств связи для оснащения АСФ). Кроме этого оплата разработки ПСД создания автоматизированной системы оповещения в связи с продолжительностью выполнения работ перенесена на феврале 2022 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 356,1 | 105,9 |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | Всего | 2 514,6 | 2 513,8 | Исполнение средств не в полном объеме связано с возвратом средств Подгорновским сельсоветом по мероприятию Устройство и содержание минерализованных полос в связи с невозможностью выполнения работ на выделенную сумму |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 209,4 | 2 209,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 116,3 | 116,3 |
| районный бюджет | 188,9 | 188,1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 22 090,7 | 22 077,5 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг (электроэнергия), а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 22 050,7 | 22 037,5 |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района** | **Всего** | **28 972,2** | **28 929,0** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **28 644,3** | **28 614,3** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **327,9** | **314,7** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | **Всего** | 135,3 | 135,3 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 135,3 | 135,3 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | **Всего** | 25 456,4 | 25 431,3 | Экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур. Кроме этого в бюджет Луговатского сельсовета не были переданы 13,2 тыс. руб. на содержание дорог (поступили из краевого в районный бюджет 30.12.2021). Данные средства будут переданы в 2022 году, работы выполнены в полном объеме. |
| в том числе: |  |  |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 25 263,8 | 25 251,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 192,6 | 179,4 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе | **Всего** | 3 380,5 | 3 362,4 | Экономия возникла ввиду изменения графика командировок (из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки часть совещаний проведены в режиме ВКС) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 380,5 | 3 362,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Управление муниципальными финансами Енисейского района** | **Всего** | **237 591,0** | **237 447,9** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **57 259,4** | **57 259,4** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **180 331,6** | **180 188,5** |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 199 284,7 | 199 284,7 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 57 259,4 | 57 259,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 142 025,3 | 142 025,3 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 755,0 | 754,0 | Неисполнение в полном объеме связано с тем, что в течение отчетного года производились частичные погашения основного долга, в связи с чем произошло уменьшение остатка по кредиту |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 755,0 | 754,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 37 551,3 | 37 409,2 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг (электроэнергия), а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет**\*** | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 37 551,3 | 37 409,2 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Енисейского района** | **Всего** | **128 303,4** | **127 731,8** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **658,7** | **658,7** |  |
| **краевой бюджет** | **806,3** | **806,3** |  |
| **внебюджетные источники** | **1 406,2** | **869,6** |  |
| **районный бюджет** | **125 432,2** | **125 397,2** |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего | 89 475,1 | 88 933,9 | Экономия средств сложилась в связи с проведением конкурсных процедур, в связи с отменой мероприятия "День пожилого человека" в п. Усть-Кемь из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Кроме этого в связи с отменой ряда мероприятий и неполной наполняемостью залов сократился объем внебюджетных средств |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 523,7 | 523,7 |
| краевой бюджет | 174,6 | 174,6 |
| внебюджетные источники | 1 406,2 | 869,6 |
| районный бюджет | 87 370,6 | 87 366,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 27 981,5 | 27 980,7 | Образовалась экономия средств по льготному проезду до места отдыха и обратно |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 135,0 | 135,0 |
| краевой бюджет | 480,7 | 480,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 27 365,8 | 27 365,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего | 6 111,6 | 6 096,3 | Сложилась экономия средств в связи с временной нетрудоспособностью работников, а также возникла экономия по услугам связи и коммунальным платежам |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 151,0 | 151,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 5 960,6 | 5 945,3 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 4 735,2 | 4 720,9 | Исполнение не в полном объеме в связи с временной нетрудоспособностью работников, также экономией, возникшей в результате конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4 735,2 | 4 720,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе** | **Всего** | **75 724,6** | **68 186,0** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **19 777,0** | **12 934,7** |  |
| **бюджеты МО Енисейского района** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **55 947,6** | **55 251,3** |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | 17 814,9 | 10 769,6 | Исполнение бюджетных средств не в полном объеме в связи с: 1. Неполное освоение субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений (Усть-Кемь, Подтесово) - работы выполнены некачественно, не приняты и не оплачены, работы не завершены, окончание в 2022 году. Кроме этого возникла экономия в результате торгов |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 10 000,0 | 3 613,7 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 7 814,9 | 7 155,9 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 13 697,2 | 13 697,2 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 519,4 | 519,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 13 177,8 | 13 177,8 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 3 774,5 | 3 762,5 | Исполнение не в полном объеме связано с временной нетрудоспособностью работников |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3 774,5 | 3 762,5 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Всего | 31 659,3 | 31 189,1 | Исполнение не в полном объеме в связи с 1. временной нетрудоспособностью специалистов; 2. экономия средств по оплате коммунальных услуг; 3. экономия возникла в результате проведения конкурсных процедур |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет**\*** | 1 176,6 | 720,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 30 482,7 | 30 468,5 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | Всего | 90,0 | 90,0 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 81,0 | 81,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 9,0 | 9,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | Всего | 8 688,7 | 8 677,6 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг. |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 8 000,0 | 8 000,0 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 688,7 | 677,6 |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе** | **Всего** | **1503,40** | **1503,40** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **315,10** | **315,10** |  |
| **краевой бюджет** | **671,50** | **671,50** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **516,80** | **516,80** |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1503,40 | 1503,40 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 315,10 | 315,10 |
| краевой бюджет | 671,50 | 671,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 516,80 | 516,80 |
| **Муниципальная программа** | **Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района** | **Всего** | **37 758,5** | **37 383,9** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** |  |
| **краевой бюджет** | **4 095,6** | **3 725,5** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** |  |
| **районный бюджет** | **33 662,9** | **33 658,4** |  |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | Всего | 12 650,3 | 12 276,4 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту объектов МКУ "Управление образования Енисейского района" |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4 095,6 | 3 725,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 8 554,7 | 8 550,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 9 386,5 | 9 385,9 | Экономия средств на содержание жилых помещений (0,4 тыс. руб.). А также возврат денежных средств сельсоветом в связи с неисполнением части полномочий в области территориального планирования по изъятию земельных участков в границах района для муниципальных нужд (0,2 тыс. руб.) |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 9 386,5 | 9 385,9 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 15 721,7 | 15 721,6 |  |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет**\*** | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 15 721,7 | 15 721,6 |
| бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |