| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе" в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 94,6% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 92,7% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 94,8% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Выполнение отдельных государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,8% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 91,3% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 97,9% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 6 |  | 9 | эффективная |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Оценке эффективности не подлежит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 28 | высокоэффективная |  |  |  |  |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление образования Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,95 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 98,4% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,9 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования детей" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,92 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 98,3% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,03 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 28 | высокоэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,92 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,89 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 7 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,76 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 99,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 2 "Архитектура и градостроительство" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 0,97 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 0,67 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 89,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 3 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 5,90 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 21,90 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 0,99 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 0,95 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 0,83 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 2 "Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,00 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,96 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,96 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 97,9% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 76,2% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  |  | 10 |  | высокоэффективная |  |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  |  | 9 |  | эффективная |  |  |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  |  | 9 |  | эффективная |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  | 9,07 |  |  |  |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  |  | 28,07 |  | высокоэффективная |  |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе |  | 99,8% |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 |  | 100,0% |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  |  |  | 9 |  | эффективная |  |
| Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 |  | 62,6% |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  |  |  | 10 |  | высокоэффективная |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 |  | 99,0% |  |  |  |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  |  |  | 9 |  | эффективная |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  |  |  | 9 |  |  |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  |  |  | 28 |  | высокоэффективная |  |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,1 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 97,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,06 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,03 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 96,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,11 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 3 "Развитие архивного дела" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,7% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 99,7% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,32 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,32 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 96,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,05 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,12 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 82,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 7 | эффективная |
| Подпрограмма 2 "Реализация молодежной политики в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,12 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 4 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 4 | 99,9% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 4 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 5 "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5 подпрограмме | 0,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 5 | 0,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 5 |  | 0 | в 2022 не реализовывалась |
| Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по Отдельному мероприятию | 1,02 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по Отдельному мероприятию | 99,8% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по Отдельному мероприятию |  | 9 | эффективное |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,04 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,04 | эффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,0 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 28 | высокоэффективная |

| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы "Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района" в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района" |  |  |  |
| 1. Достижение целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей | 1,0 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по программе | 99,4% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 9 |  |
| 2. Достижение показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия | 1,1 |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 10 |  |
| 3. Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 подпрограмме | 1,25 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 1 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 1 |  | 6 | среднеэффективная |
| Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2 подпрограмме | 1,05 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 2 | 98,2% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 2 |  | 9 | эффективная |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3 подпрограмме | 1,08 |  |  |
| Фактический уровень финансирования по подпрограмме 3 | 100,0% |  |  |
| Кол-во присвоенных баллов по подпрограмме 3 |  | 9 | эффективная |
| Кол-во присвоенных баллов |  | 8,07 |  |
| ИТОГО БАЛЛОВ |  | 27,07 | эффективная |

| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Енисейского района за 2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Отчетный год - 2022 |  | Примечание (причины невыполнения показателей по программе, оценка последствий невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  | значение на 31.12.2022 года |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района | % от числа опрошенных | не менее 68 | 93 | Показатель выполнен (опрос проводится на официальном информационном сайте Енисейского района) |
| Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение уровня экологической безопасности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений | шт. | 0 | 0 | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| Задача 1.2. Ограничение последствий негативного воздействия захламления земель |  |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района | ед. | 4 | 4 | Показатель выполнен (ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Озерновском, Потаповском сельсоветах) |
| 3 | Приобретение контейнерного оборудования для населенных пунктов | шт. | не менее 100 | 111 | Показатель выполнен ( приобретены контейнеры п. Подтесово - 49 шт., с. Погодаево - 7 шт., п. Усть-Кемь - 17 шт., п. Новокаргино - 20 шт., п. Шапкино - 3 шт., с. Епишино - 2 шт., с. Верхнепашино - 13 шт.) |
| 4 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления | шт. | не менее 20 | 22 | Показатель выполнен (обустроены контейнерные площадки в п. Усть-Кемь - 12 шт., в с. Верхнепашино - 10 шт.) |
| Подпрограмма 2. Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки в отчетном периоде | % | 100 | 100 | Показатель выполнен (проведены акарицидные обработки на территории Абалаковского, Озерновского, Плотбищенского, Усть-Кемского, Чалбышевского, Верхнепашинского сельсоветов и п. Подтесово. Площадь обработки составила 32 га) |
| 2 | Площадь химического уничтожения наркосодержащих растений | га | не менее 5 | 7,6 | Показатель выполнен (работы проведены на территории Новокаргинского и Плотбищенского сельсоветов) |
| 3 | Создание условий для развития услуг связи в пяти малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | населенных пунктов, ед. | 8 | 8 | Показатель выполнен (в населенных пунктах д. Безымянка, п. Александровский Шлюз, д. Айдара, с. Маковское, п. Сергеево, с. Сым, д. Фомка, д. Нижнешадрино предоставлялся льготный тариф для спутникового интернета) |
| Задача 1.2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество организованных временных рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ | рабочих мест | не менее 170 | 222 | Показатель выполнен (организовано 221 временное рабочее место сельсоветами района, 1 временное рабочее место администрацией района) |
| 5 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан проживающих в муниципальных образованиях | % | 15 | 15 | Показатель выполнен (к работам по благоустройству привлечены 895 человек из Верхнепашинского, Новоназимовского, Епишинского, Плотбищенского, Городищенского, Кривлякского сельсоветов) |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятие по формированию современной городской среды | % | 1,85 | 1,85 | Показатель выполнен (благоустроены 2 дворовые территории в п. Подтесово) |
| 7 | Количество благоустроенных кладбищ в муниципальных образованиях входящих в состав Енисейского района | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен (благоустроены кладбища в с. Верхнепашино, д. Еркалово, с. Плотбище, д. Ялань, с. Чалбышево) |
| Задача 1.3. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество человек, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муниципального бюджета Енисейского района | чел. | 42 | 42 | Показатель выполнен |
| 9 | Количество организационно-массовых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 0 | 0 | В 2022 году заявок на участие в конкурсном отборе от СОНКО не поступало |
| Подпрограмма 3. Выполнение отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного самоуправления Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 6 | Количество животных без владельцев, в отношении которых организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | особь | не менее 50 | 63 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в части удовлетворения потребностей населения Енисейского района в пассажирских перевозках по регулярным внутрирайонным маршрутам |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение количества маршрутов автомобильного, внутреннего водного и воздушного транспорта на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. | 17 | 17 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество маршрутов воздушного транспорта | шт. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 5. Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а также создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие институтов информационного общества и использование технологий электронного правительства в муниципальном управлении |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления | % | не менее 67,3 | 96 | Показатель выполнен (опрос проводится на официальном информационном сайте Енисейского района) |
| Задача 1.2. Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучшением качества жизни населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Своевременность уплаты налоговых платежей | дней сверх установленного срока | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Своевременность выплаты заработной платы |  | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 6. «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для реализации хлеба 1-го сорта по доступной цене, населению проживающего в отдаленных и труднодоступных местностях Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение розничной цены за 1 кг хлеба 1-го сорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста розничной (средней) цены 1кг. хлеба первого сорта (при условии участия субъектов хлебопечения) в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района, где осуществляется деятельность хлебопечения, (по отношению к розничной (средней) цене 1кг. стоимости хлеба первого сорта по Енисейскому району) | % | не более 123,8 | 121 | Показатель выполнен (оказана финансовая поддержка двум хлебопекам - ООО "Лесник" (п. Кривляк) и ИП Лошкарева Л.Н. (с. Ярцево)) |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение условий для эффективной защиты потребителями своих прав |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие минимизации рисков нарушения законных прав и интересов потребителей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов по вопросам защиты прав потребителей администрации Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» (зарегистрированных) | % | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество размещённых на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края в разделе «Защита прав потребителей» материалов по данной тематике | единиц | 2 | 4 | Показатель выполнен |
| Развитие образования Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | не менее 64 | 73,6 | Показатель выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | % | не менее 80 | 91,8 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | не менее 900 | 1517 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | не менее 98,5 | 100 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | не менее 97 | 98,6 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | не менее 99,8 | 98,6 | Показатель не выполнен в связи с несвоевременным определением образовательного маршрута учащихся, отсутствием учета индивидуальных особенностей и темпа обучения учащихся |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | % | не менее 74 | 95,6 | Показатель выполнен |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 3,78 | 3,78 | Показатель выполнен |
| 9 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| 10 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. В 2020 году внедрена ЦОС и приобретено оборудование в МБОУ Озерновская СОШ 46, в 2022 году в МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| 11 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен. Центры «Точка роста» открыты в 2020 году в МБОУ Верхнепашинская СОШ 2, в 2021 году в МБОУ Подтесовская СОШ 46 и МБОУ Шапкинская СОШ 11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ 1, МБОУ Погодаевская СОШ 18, МБОУ Озерновская СОШ 47, МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| 12 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | не менее 55 | 59,6 | Показатель выполнен |
| 13 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | % | не менее 30 | 37,02 | Показатель выполнен |
| 14 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 75,5 | 80,1 | Показатель выполнен |
| 15 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | не менее 80 | 87,89 | Показатель выполнен |
| 16 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 135 | Показатель выполнен |
| 17 | Количество детей в замещающих семьях | человек | 260 | 261 | В 2022 году 23 ребенка достигли совершеннолетия, 1 ребенок возвращен в кровную семью. Прибыл 21 ребенок |
| 18 | Количество мероприятий проведенных отделом опеки и попечительства администрации Енисейского района | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| 19 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования детей |  |  |  |  |  |
| Цель: Создать в системе дошкольного и общего образования равные возможности для современного качественного обучения, позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Обеспечить качество образования и условия, соответствующие федеральным государственным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | не менее 64 | 73,6 | Показатель выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | % | не менее 80 | 91,8 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом | ед. | не менее 900 | 1517 | Показатель выполнен |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование | % | 98,5 | 100 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование | % | не менее 97 | 98,6 | Показатель выполнен |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование | % | не менее 99,8 | 98,6 | Показатель не выполнен в связи с несвоевременным определением образовательного маршрута учащихся, отсутствием учета индивидуальных особенностей и темпа обучения учащихся |
| 7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет) | % | не менее 74 | 95,6 | Показатель выполнен |
| 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 3,78 | 3,78 | Показатель выполнен |
| 9 | Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| 10 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. В 2020 году внедрена ЦОС и приобретено оборудование в МБОУ Озерновская СОШ 46, в 2022 году в МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| 11 | Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен. Центры «Точка роста» открыты в 2020 году в МБОУ Верхнепашинская СОШ 2, в 2021 году в МБОУ Подтесовская СОШ 46 и МБОУ Шапкинская СОШ 11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ 1, МБОУ Погодаевская СОШ 18, МБОУ Озерновская СОШ 47, МБОУ Ярцевская СОШ 12 |
| Задача 1.2 Создать условия для развития творческой личности учеников и педагогов Енисейского района, поддержки талантливых и одаренных детей |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | не менее 55 | 59,6 | Показатель выполнен |
| 12 | Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района | % | не менее 30 | 37,02 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития дополнительного образования, отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Обеспечить развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района | % | 75,5 | 80,1 | Показатель выполнен |
| Задача 2.2 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района | % | не менее 80 | 87,89 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказать муниципальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранение и развитие замещающих семей | ед. | 135 | 135 | Показатель выполнен |
| 2 | Сохранение количества детей в замещающих семьях | человек | 260 | 261 | В 2022 году 23 ребенка достигли совершеннолетия, 1 ребенок возвращен в кровную семью. Прибыл 21 ребенок |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | 6 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Организовать деятельность МКУ «Управления образования», направленную на эффективное управление отраслью |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ "Управление образования", выполнивших муниципальное задание | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию жилищно - коммунальной отрасли, градостроительной деятельности, энергетической эффективности и снижению доли аварийного жилья в жилищном фонде Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы | % | 38,5 | 38,5 | Показатель выполнен. Разрабатывались генеральные планы Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов |
| 2 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | 54,2 | 54,5 | Показатель выполнен. 55 бюджетных учреждений района оснащены ПУ всех потребляемых ком. Ресурсов |
| 3 | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв.м | 1247,9 | 841,4 | Показатель не выполнен. Не расселено 406,5 кв.м. (69,3 кв.м. - идет поиск жилого помещения, 55,8 кв.м. - вышел срок предоставления, средства возвращены в бюджет, 158,4 кв.м. - 3 исковых заявления находятся в суде, 70,4 кв.м. на жилые помещения наложено обременение, 52,6 кв.м. - несогласие собственника в предоставленном жилом помещении |
| 4 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для обеспечения доступных и качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Снижение количества ветхих коммунальных объектов, соблюдение ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 15 | Показатель не выполнен. Капитальный ремонт теплосетей в Подтесово не был осуществлен по причине одностороннего отказа заказчика в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком |
| 2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе: | % | 14,8 | 14,5 | Показатель выполнен |
|  | электрические |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % | 25,69 | 25,6 |  |
|  | водоснабжение | % | 20,64 | 19,2 |  |
| Подпрограмма 2. Архитектура и градостроительство |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения эффективной градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Содействие развитию градостроительной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес выданных разрешений на строительство от общего количества поданных заявлений в год | % | 95 | 89,74 | Показатель не выполнен. Из 39 поданных заявлений не приняты 4 (несоблюдение заявителями регламента подачи уведомлений на выдачу разрешений на строительство) |
| 2 | Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы | % | 38,5 | 38,5 | Показатель выполнен. Генеральные планы разрабатываются на территории Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов |
| Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для повышения эффективности потребления и учета коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых коммунальных ресурсов муниципальных учреждений Енисейского района, подготовка зданий к отопительному периоду |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | 54,2 | 54,5 | Показатель выполнен. 55 бюджетных учреждений района оснащены ПУ всех потребляемых ком. Ресурсов |
| 2 | Количество замененных и установленных приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Енисейского района (в год) | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. Устанвлены 2 прибора учета тепловой энергии (в МБДОУ Верхнепашинский д/с №8 и в МБОУ "Абалаковская СОШ №1) |
| 3 | Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. В 32 бюджетных учреждениях проведена промывка системы отопления |
| Подпрограмма 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Оказание содействия в обеспечении функций органов местного самоуправления Енисейского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Енисейского района, признанного таковым до 01.01.2017 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы | кв.м | 1247,9 | 841,4 | Показатель не выполнен. Не расселено 406,5 кв.м. (69,3 кв.м. - идет поиск жилого помещения, 55,8 кв.м. - вышел срок предоставления, средства возвращены в бюджет, 158,4 кв.м. - 3 исковых заявления находятся в суде, 70,4 кв.м. на жилые помещения наложено обременение, 52,6 кв.м. - несогласие собственника в предоставленном жилом помещении |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Устойчивое функционирование учреждения |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Обеспечение безопасности населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: эффективная система защиты населения и территорий Енисейского района от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО,ЧС и безопасности Енисейского района» | % | 97,7 | 97,7 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед. | 101 | 101 | Показатель выполнен |
| 3 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Установлено и заменено 23 информационных щита |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,82 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников и отсутствием необходимости доплаты до МРОТ |
| 5 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Показатель выполнен |
| 6 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | не менее 7 | 7 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности |  |  |  |  |  |
| Цель: Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Енисейского района, сокращение материального ущерба |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенного оборудования (радиотелефонной связи) для АСФ | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен. Приобретено 5 портативных радиостанций |
| 2 | Обеспечение материальными резервами для ликвидации ЧС на территории Енисейского района | ед. | 1ед. МТС | 1 | Показатель выполнен. В 2022 году приобретена ранцевая бензиновая воздуходувка Champion |
| 3 | Изготовление (приобретение) наглядных материалов (буклетов, брошюр и пр.) по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики терроризма | шт. | 5000 | 2500 | Показатель не выполнен. В связи с повышением стоимости бумаги для изготовления памяток |
| Подпрограмма 2. Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение безопасности населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение профилактики и укрепление материально-технической базы территорий района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности | ед | 101 | 101 | Показатель выполнен |
| 2 | Ежегодное обновление информационных щитов устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Установлено и заменено 23 информационных щита |
| 3 | Обустройство минерализованных полос на территории района | км | не менее 62 | 62 | Показатель выполнен |
| 4 | Приобретение первичных средств пожаротушения | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Устойчивое функционирование учреждения |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,82 | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников и отсутствием необходимости доплаты до МРОТ |
| Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 10 | 59 | Выполнен |
| 2 | Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК | ед. | не менее 15 | 26 | Выполнен |
| 3 | Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений) | % | 100 | 100 | Выполнен |
| Подпрограмма 1. Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого, среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. | не менее 6 | 7 | Выполнен (оказана финансовая поддержка ООО "Лесник", ООО "Форте", ИП-ГКФХ Гисвайн А.А., ИП-ГКФХ Алиев А.Т.о., самозанятые - Герасимова Т.В., Плотницкая Е.Б., Сагенадзе А.Д.) |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов | ед. | не менее 9 | 176,5 | Выполнен |
| Задача 2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество предоставленных консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | не менее 10 | 59 | Выполнен |
| 4 | Количество размещенной информации для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района на баннере «Малый и средний бизнес» | ед. | не менее 5 | 40 | Выполнен |
| Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог | км. | 331,9 | 331,9 | Выполнен |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км. | 38,9 | 38,9 | Выполнен |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог по муниципальному району, на которых выполнены ремонтные работы | км. | 0,0 | 0,0 | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| Подпрограмма 3. Развитие отрасли сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию сельскохозяйственного производства в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение выездных плановых (внеплановых) проверок за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки | ед. | 4 | 4 | Выполнен (проверки проведены в отношении ООО "Анциферовское", ИП-ГКФК Гисвайн А.А., ИП- ГКФХ Алиев А.Т.о., СППК "Марусино Детство" |
| 2 | Освоение суммы субвенции, направленной на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | % | не менее 97 | 100 | Выполнен |
| Задача 2. Проведение информационно-консультационной работы в части существующих мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектов агропромышленного комплекса Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района | ед. | не менее 3 | 5 | Выполнен |
| Управление муниципальными финансами Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 6079,5 | 6079,5 | Выполнен |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,001 | Выполнен |
| 3 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 75 | 97,0 | Выполнен |
| Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | рублей | 6079,5 | 6079,5 | Выполнен |
| Задача 1.2: Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 2 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление муниципальным долгом Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 50 | 4,8 | Выполнен |
| Задача 1.2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 10 | 0,001 | Выполнен |
| Задача 1.3. Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |
| 3 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Енисейского района | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 | Выполнен |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала работников Финансового управления Администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района | % | не менее 75 | 97,0 | Выполнен |
| 2 | Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 90 | 99,1 | Выполнен |
| 3 | Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» | % | не более 5 | 0 | Выполнен |
| Развитие культуры Енисейского райна |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 154,2 | 172,65 | Показатель выполнен. Увеличение в связи с большим количеством посетителей на новогодних мероприятиях |
| 2 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 325 | 421 | Показатель выполнен. Увеличение показателя в связи с книгодарением жителей поселений |
| 3 | Доля архивных документов, переведённых в электронный формат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 4 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,7 | Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, штрафов и пени, а также экономия по заработной плате |
| Подпрограмма 1. Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение доступа населения Енисейского района к культурным благам и участию в культурной жизни |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для культурного самоопределения и развития духовно-нравственных потребностей жителей Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 33 | 37 | Показатель выполнен. Увеличение в связи с большим количеством посетителей на новогодних мероприятиях |
| 2 | Число участников клубных формирований | тыс.чел. | 3,4 | 3,5 | Показатель выполнен. Увеличение в связи с открытием новых клубных формирований (Новый Городок, Верхнепашино, Озерное) |
| 3 | Реализация социокультурных проектов Енисейского района | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен. Реализован проект "Культурная карта Енисейского района" и Проект "Арт Лето" |
| Задача 2. Сохранение культурного наследия и формирование бережного отношения у жителей района к культурным ценностям |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество отремонтированных памятников | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен |
| Задача 3. Повышение качества работы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 5 | Лучший работник культуры Енисейского района | чел. | 0 | 0 | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования мероприятий муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 6 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие и модернизация библиотечной системы Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения | экз. | 325 | 421 | Показатель выполнен. Увеличение показателя в связи с книгодарением жителей поселений |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек | тыс.ед. | 41 | 41 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество посещений библиотек Енисейского района | тыс.ед. | 139,5 | 160,3 | Показатель выполнен. Увеличение в связи со снятием ограничительных мер, связанных с ковид-19 и увеличением проведения массовых мероприятий |
| Задача 2. Обеспечение эффективного функционирования учреждения МБУК Межпоселенческая библиотека имени А.М. Бондаренко и ее филиалов |  |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 3. Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве района и их эффективное использование |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения сохранности документов и их использовании |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Приобретено 46 архивных коробов |
| 2 | Публикации: - архивные справочники - сборники документов - статьи | шт. | 4 | 4 | Показатель выполнен |
|  |  |  | 4 | 4 | Показатель выполнен |
|  |  |  | 25 | 25 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля архивных документов, переведённый в электронный формат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение условий для функционирования учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год | % | 100 | 99,7 | Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, штрафов и пени, а также экономия по заработной плате |
| Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 46,67 | 48,8 | Показатель выполнен. Растет количество занимающихся в спортивных клубах по месту работы |
| 2 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 63 | 64,7 | Показатель выполнен |
| 3 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 505 | 465 | Показатель не выполнен в связи с увольнением штатного тренера по биатлону |
| 4 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 520 | 529 | Показатель выполнен |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0 | 0 | В 2022 году мероприятие не реализовывалось |
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | % | 93,8 | 94,4 | Показатель выполнен |
| 2 | Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | % | 31,6 | 34,47 | Показатель выполнен. Увеличилось количество занимающихся в спортивных клубах по месту работы |
| 3 | Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | % | 13 | 11,3 | Показатель не выполнен по следующим причинам: 1. Инструментом для дополнительного вовлечения в занятия спортом работающих граждан старшего возраста должны были послужить спортивные клубы по месту работы. Но по состоянию на 31.12.2022 спортивные клубы созданы всего в 5 организациях района, и акцентируют свою деятельность на гражданах среднего возраста. 2. Слабая активность части спортивных клубов по месту жительства по вовлечению старшего поколения в занятия спортом 3. Ограниченное количество физкультурных и спортивных мероприятий для данной возрастной группы |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | чел. | 70 | 106 | Показатель выполнен. Увеличение показателя в связи с проведением дополнительных мероприятий |
| Подпрограмма 2. Реализация молодежной политики в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие временной занятости подростков |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | чел. | 300 | 306 | Показатель выполнен |
| Задача 2. Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | 1,8 | 2,2 | Показатель выполнен. 118 человек в возрасте от 14 до 35 лет были вовлечены в социально-экономические молодежные проекты |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | 99,7 | 99,9 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 4. Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 1 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства | чел. | 505 | 465 | Показатель не выполнен в связи с увольнением штатного тренера по биатлону |
| 2 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | чел. | не менее 50 | 74 | Показатель выполнен. В 2022 году проведено 10 тренировочных сборов |
| 3 | Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % | не менее 6 | 9 | Показатель выполнен. Районным центром тестирования проведено 52 мероприятия, охвачены 1838 человек |
| Задача 2. Увеличение количества медалей, завоеванных на соревнованиях |  |  |  |  |  |
| 4 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | ед. | не менее 100 | 162 | Показатель выполнен |
| 5 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» | % | не менее 24 | 84,9 | Показатель выполнен. В 2022 году 395 учащихся спортивной школы приняли участие в спортивных соревнованиях разного уровня |
| Задача 3. Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |
| 6 | Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | чел. | 42 | 45 | Показатель выполнен. КМС - 7 человек, 1 разряд - 9 человек, 2 разряд - 11 человек, юношеские разряды - 18 человек |
| 7 | Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | не менее 19 | 19 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников мероприятий направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | 0 | 0 | В 2022 году субсидия не предоставлялась, подпрограмма не финансировалась |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество мероприятий направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий района |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 520 | 529 | Показатель выполнен |
| Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение жильем молодых семей Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | число семей | 2 | 2 | Показатель выполнен. Жилые помещения приобрели семьи из Абалаковского и Усть-Питского сельсоветов |
| 2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | 80 | 80 | Показатель выполнен. В пользование 3-им лицам передано 2470 объектов, числящихся в реестре муниципального имущества |
| 2 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам | % | не более 5 | 0 | Показатель выполнен. В 2022 году письменные претензии не поступали |
| 3 | Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | 90,5 | 90,5 | Показатель выполнен. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 2787 объектов |
| Подпрограмма 1. «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» |  |  |  |  |  |
| Цель: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году | % | 80 | 100 | Показатель выполнен. Все запланированные ремонтные работы выполнены |
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля земельных участков, переданных в пользование 3-м лицам, к количеству земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и находящихся в собственности муниципального образования Енисейский район | % | 55 | 55 | Показатель выполнен. В пользование 3-им лицам передано 206 земельных участков |
| Задача 1.2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию | % | 91 | 91 | Показатель выполнен. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 2787 объектов |
| Задача 1.3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества муниципального жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт отсутствует |
| 4 | Процент исполнения финансовых обязательств нанимателями от начисления в текущем финансовом году по договорам найма жилых помещений | % | 85 | 100,5 | Показатель выполнен. В связи с оплатой задолженности прошлых лет увеличено значение показателя |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управление отраслью |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактического поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности к плановым показателям | % | 80 | 98,3 | Показатель выполнен. В связи с оплатой задолженности прошлых лет показатель перевыполнен |
| 2 | Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков к плановым показателям | % | 85 | 94 | Показатель выполнен. В связи с оплатой задолженности прошлых лет показатель перевыполнен |
| 3 | Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от количества объектов, составляющих казну муниципального образования Енисейский район | % | 87 | 84 | Недостижение показателя связано с включением объектов в казну МО в конце 2022 года для последующей приватизации гражданами. В связи с ограниченными сроками приватизация гражданами в начале 2023 года |
| 4 | Доля объектов, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества к плановым показаниям отчётного года | % | 95 | 95 | Показатель выполнен. Проведены проверки в отношении 136 объектов муниципального имущества |

| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по состоянию на 31.12.2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус: муниципальная программа, подпрограмма | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Отчетный год - 2022 |  |
|  |  |  | план | факт |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе ГРБС | ВСЕГО расходные обязательства | 2 681 086,9 | 2 628 219,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 986 716,8 | 954 690,5 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 268,0 | 268,0 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 1 102 894,2 | 1 094 871,8 |
|  |  | Финансовое управление | 319 203,1 | 318 699,6 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 175 032,9 | 165 150,4 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 938,0 | 863,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 23 582,9 | 21 377,4 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 72 451,0 | 72 297,4 |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жизни в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 374 677,8 | 354 310,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 298 002,2 | 277 939,9 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 268,0 | 268,0 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 821,7 | 747,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 263,5 | 2 122,5 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 362,7 | 362,7 |
|  |  | Финансовое управление | 72 959,7 | 72 870,2 |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | всего расходные обязательства | 4 938,6 | 4 576,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 930,7 | 4 569,3 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 7,9 | 7,3 |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 26 628,1 | 25 233,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 23 188,1 | 22 007,5 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 813,8 | 740,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 263,5 | 2 122,5 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 362,7 | 362,7 |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | всего расходные обязательства | 8 497,5 | 8 481,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 918,8 | 4 902,9 |
|  |  | Финансовое управление | 3 578,7 | 3 578,7 |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 175 880,6 | 160 553,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 175 880,6 | 160 553,6 |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 156 308,7 | 153 041,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 86 659,7 | 83 482,4 |
|  |  | Енисейский районный совет депутатов | 268,0 | 268,0 |
|  |  | Финансовое управление | 69 381,0 | 69 291,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | всего расходные обязательства | 2 424,3 | 2 424,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 2 424,3 | 2 424,2 |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | всего расходные обязательства | Подпрограмма не финансируется |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Енисейского района | ВСЕГО расходные обязательства | 1 217 964,5 | 1 198 270,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 1 101 584,2 | 1 083 693,8 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 65 772,7 | 65 772,6 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 31 224,6 | 31 224,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 19 383,0 | 17 579,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | всего расходные обязательства | 1 150 743,7 | 1 131 054,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 1 070 879,7 | 1 052 993,6 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 61 464,0 | 61 463,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 18 400,0 | 16 597,4 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | всего расходные обязательства | 39 781,7 | 39 780,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 31 224,6 | 31 224,6 |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 7 574,1 | 7 574,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 983,0 | 982,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | всего расходные обязательства | 4 308,7 | 4 308,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 308,7 | 4 308,7 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 23 130,4 | 23 126,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" | 23 130,4 | 23 126,1 |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района | всего расходные обязательства | 509 446,2 | 504 558,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 507 165,0 | 502 281,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 475,3 | 470,3 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 1 310,0 | 1 285,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 395,9 | 420,9 |
|  |  | МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | всего расходные обязательства | 448 808,1 | 448 123,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 448 332,8 | 447 653,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 475,3 | 470,3 |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | всего расходные обязательства | 3 426,0 | 3 426,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 3 426,0 | 3 426,0 |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 845,9 | 1 845,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 40,0 | 40,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 395,9 | 420,9 |
|  |  | МКУ "Управление образования Енисейского района" | 1 310,0 | 1 285,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района" | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 41 176,2 | 36 972,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 41 176,2 | 36 972,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 14 190,0 | 14 189,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 14 190,0 | 14 189,6 |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности населения Енисейского района | всего расходные обязательства | 27 568,2 | 27 523,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 27 451,9 | 27 407,2 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 116,3 | 116,3 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности | всего расходные обязательства | 364,1 | 364,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 364,1 | 364,1 |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | всего расходные обязательства | 2 504,3 | 2 504,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 2 388,0 | 2 388,0 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 116,3 | 116,3 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 24 699,8 | 24 655,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 24 699,8 | 24 655,1 |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района | всего расходные обязательства | 19 900,8 | 19 474,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 19 900,8 | 19 474,1 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 796,6 | 1 369,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 796,6 | 1 369,9 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 14 264,9 | 14 264,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 14 264,9 | 14 264,9 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие отрасли сельского хозяйства | всего расходные обязательства | 3 839,3 | 3 839,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 3 839,3 | 3 839,3 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Енисейского района | всего расходные обязательства | 247 585,5 | 247 171,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 342,1 | 1 342,1 |
|  |  | Финансовое управление | 246 243,4 | 245 829,4 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | всего расходные обязательства | 206 122,2 | 206 122,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 342,1 | 1 342,1 |
|  |  | Финансовое управление | 204 780,1 | 204 780,1 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | всего расходные обязательства | 35,0 | 21,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 35,0 | 21,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 41 428,3 | 41 027,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Финансовое управление | 41 428,3 | 41 027,4 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Енисейского района | всего расходные обязательства | 144 633,3 | 141 520,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 10 015,5 | 7 172,8 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 133 156,7 | 133 142,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 461,1 | 1 205,2 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | всего расходные обязательства | 100 528,0 | 97 447,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 2 955,0 | 130,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 96 111,9 | 96 111,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 461,1 | 1 205,2 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | всего расходные обязательства | 31 946,8 | 31 946,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 31 946,8 | 31 946,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | всего расходные обязательства | 7 060,5 | 7 042,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 7 060,5 | 7 042,8 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 5 098,0 | 5 083,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 5 098,0 | 5 083,5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодёжной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 90 373,5 | 86 718,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 18 022,5 | 14 521,4 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 72 351,0 | 72 197,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | всего расходные обязательства | 21 160,0 | 17 536,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 11 971,0 | 8 469,9 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 9 189,0 | 9 066,5 |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 16 032,4 | 16 032,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 16 032,4 | 16 032,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 4 442,4 | 4 437,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 4 442,4 | 4 437,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | всего расходные обязательства | 48 185,1 | 48 159,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 42 133,6 | 42 108,1 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 6 051,5 | 6 051,5 |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района | всего расходные обязательства | 553,6 | 552,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 553,6 | 552,7 |
|  |  | Администрация Енисейского района | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 503,4 | 1 503,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 503,4 | 1 503,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | всего расходные обязательства | 1 503,4 | 1 503,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 1 503,4 | 1 503,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района | всего расходные обязательства | 47 433,7 | 47 168,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 37 540,7 | 37 275,1 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 9 893,0 | 9 893,0 |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | всего расходные обязательства | 14 663,3 | 14 663,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 4 770,3 | 4 770,1 |
|  |  | Финансовое управление | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ "Комитет по культуре Енисейского района" | 9 893,0 | 9 893,0 |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | всего расходные обязательства | 14 203,7 | 13 942,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 14 203,7 | 13 942,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 18 566,7 | 18 562,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 18 566,7 | 18 562,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений в разрезе источников финансирования на 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Отчетный год - 2022 |  |  | Пояснения |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ в разрезе бюджетов | Всего | 2 681 086,9 | 2 628 219,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 67 876,2 | 67 705,2 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 372 740,1 | 1 332 173,1 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 23 582,9 | 21 377,4 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 215 949,7 | 1 206 099,4 |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 938,0 | 863,9 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Улучшение качества жизни в Енисейском районе | всего | 374 677,8 | 354 310,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3 547,3 | 3 547,3 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 99 696,2 | 83 763,4 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 263,5 | 2 122,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 268 349,1 | 264 130,1 |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 821,7 | 747,6 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | Всего | 4 938,6 | 4 576,6 |  | Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных торгов |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 800,0 | 3 441,8 |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 7,9 | 7,3 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 130,7 | 1 127,5 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района | Всего | 26 628,1 | 25 233,0 |  | В Майском и Новогородокском сельсоветах не реализованы проекты в рамках мероприятия по поддержке местных инициатив в связи с тем, что в процессе постановки на гос. кадастровый учет земельных участков, определенных для реализации проектов, выяснилось, что границы земельных участков, расположены в границах земель лесного фонда. А также Шапкинским сельсоветом произведен возврат средств, предусмотренных на организацию общественных работ, в бюджет района в связи с нарушением условий соглашения |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 947,1 | 19 776,6 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2 263,5 | 2 122,5 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2 603,7 | 2 593,6 |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 813,8 | 740,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий | Всего | 8 497,5 | 8 481,6 |  | Экономия денежных средств образовалась в связи со снижением расходов на выплату заработной платы специалисту, осуществляющему уведомительную регистрацию кол. договоров (фактически зарегистрировано 15 договоров при плане 19) |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3 547,3 | 3 547,3 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 950,2 | 4 934,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района; | Всего | 175 880,6 | 160 553,6 |  | Исполнение не в полном объеме связано с отменой рейсов по причине поломок автобусов перевозчиков и нехваткой водителей. Кроме этого в период работы автозимника и водного транспорта авиарейсы не востребованы пассажирами и исключаются из расписания. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком транспортную работу |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 69 998,9 | 55 610,7 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 105 881,7 | 104 942,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе | Всего | 156 308,7 | 153 041,9 |  | Исполнение не в полном объеме связано с временной нетрудоспособностью работников, отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, сокращением командировочных расходов. А также возникла экономия при проведении конкурсных процедур |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 156 308,7 | 153 041,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района | Всего | 2 424,3 | 2 424,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2 424,3 | 2 424,2 |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района | Всего | Подпрограмма не финансируется |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования Енисейского района | Всего | 1 217 964,5 |  | 1 198 270,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 62 975,3 |  | 62 804,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 709 931,8 |  | 692 588,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 19 383,0 |  | 17 579,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 425 674,4 |  | 425 298,1 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного и общего образования детей | Всего | 1 150 743,7 |  | 1 131 054,9 |  | Исполнение бюджета не в полном объеме: 1. Образовался остаток лимитов по выплатам заработной платы; 2. Посещаемость детей ниже планового уровня (питание); 3. Неисполнение обязательств по контрактам подрядчиками на приобретение и монтаж модульных столовых в МБОУ Озерновская СОШ 47 и МБОУ Новоназимовская СОШ 4, а также выполнение работ позже установленного срока по МБОУ Кривлякская СОШ 3 (оплата работ в январе 2023); 4. Изменение перечня работ антитеррористической направленности в МБОУ Подгорновская СОШ 17 (часть работ выполнена в рамках кап. ремонта) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 62 975,3 |  | 62 804,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 698 128,0 |  | 680 784,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 18 400,0 |  | 16 597,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 371 240,4 |  | 370 868,4 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления | Всего | 39 781,7 |  | 39 780,7 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 574,1 |  | 7 574,1 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 983,0 |  | 982,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 31 224,6 |  | 31 224,6 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания | Всего | 4 308,7 |  | 4 308,7 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 208,7 |  | 4 208,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 23 130,4 |  | 23 126,1 |  | Исполнение бюджета не в полном объеме связано с остатком лимитов по договору на оказание услуг по АО ГЛОНАСС (оплата счета за декабрь 2022 в январе 2023) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 21,0 |  | 21,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 23 109,4 |  | 23 105,1 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района | Всего | 509 446,2 |  | 504 558,1 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 451 080,8 |  | 450 401,4 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 475,3 |  | 470,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 57 890,1 |  | 53 686,4 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг | Всего | 448 808,1 |  | 448 123,7 |  | Возникла экономия денежных средств по мероприятию Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги - фактическая потребность в данных средствах РСО ПАО Красноярскэнергосбыт была меньше, чем плановая. Остаток средств возвращен в краевой бюджет |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 448 230,8 |  | 447 551,4 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 475,3 |  | 470,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 102,0 |  | 102,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Архитектура и градостроительство | Всего | 3 426,0 |  | 3 426,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 800,0 |  | 2 800,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 626,0 |  | 626,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе | Всего | 1 845,9 |  | 1 845,9 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 845,9 |  | 1 845,9 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе | Всего | 41 176,2 |  | 36 972,9 |  | Неисполнение средств в полном объеме по следующим причинам: 1. В связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком по разработке ПСД на строительство 2х МКД в Подтесово; 2. Минстроем края принято решение о приобретении жилых помещений для части граждан из аварийного жилфонда в г. Красноярске в 2023 году (после проведения комиссии) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 41 176,2 |  | 36 972,9 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 14 190,0 |  | 14 189,6 |  | Образовалась небольшая экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14 140,0 |  | 14 139,6 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности населения Енисейского района | Всего | 27 568,2 |  | 27 523,5 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 209,4 |  | 2 209,4 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 116,3 |  | 116,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25 242,5 |  | 25 197,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, профилактика угроз террористической направленности | Всего | 364,1 |  | 364,1 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 364,1 |  | 364,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне | Всего | 2 504,3 |  | 2 504,3 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 209,4 |  | 2 209,4 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 116,3 |  | 116,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 178,6 |  | 178,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 24 699,8 |  | 24 655,1 |  | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников и отсутствием необходимости доплаты до МРОТ |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 24 699,8 |  | 24 655,1 |  |  |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района | Всего | 19 900,8 |  | 19 474,1 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 987,9 |  | 15 628,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3 912,9 |  | 3 846,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе | Всего | 1 796,6 |  | 1 369,9 |  | Не реализовано мероприятие "Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам МСП в приоритетных отраслях" в связи ограниченными сроками подачи заявки. А также образовался остаток средств по мероприятию "Субсидии субъектам МСП и самозанятым гражданам на возмещение затрат.." в связи с отсутствием заявителей |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 661,3 |  | 1 301,4 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 135,3 |  | 68,5 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе | Всего | 14 264,9 |  | 14 264,9 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 487,3 |  | 10 487,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3 777,6 |  | 3 777,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие отрасли сельского хозяйства | Всего | 3 839,3 |  | 3 839,3 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 839,3 |  | 3 839,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Енисейского района | Всего | 247 585,5 |  | 247 171,5 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57 971,2 |  | 57 971,2 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 189 614,3 |  | 189 200,3 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района | Всего | 206 122,2 |  | 206 122,2 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57 871,2 |  | 57 871,2 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 148 251,0 |  | 148 251,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным долгом | Всего | 35,0 |  | 21,9 |  | Возникла экономия денежных средств в связи с досрочным погашением кредита |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 35,0 |  | 21,9 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 41 428,3 |  | 41 027,4 |  | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, услуг связи, а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 41 328,3 |  | 40 927,4 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Енисейского района | Всего | 144 633,3 |  | 141 520,2 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 117,2 |  | 1 117,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 010,3 |  | 1 213,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 461,1 |  | 1 205,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 138 044,7 |  | 137 984,1 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры | Всего | 100 528,0 |  | 97 447,1 |  | Не завершены работы по разработке ПСД и проведению экспертизы капитального ремонта Абалаковского СДК, завершение работ в 2023 году |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 748,2 |  | 748,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 252,2 |  | 455,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 461,1 |  | 1 205,2 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 95 066,5 |  | 95 038,1 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 31 946,8 |  | 31 946,8 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 369,0 |  | 369,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 586,8 |  | 586,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30 991,0 |  | 30 991,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела | Всего | 7 060,5 |  | 7 042,8 |  | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 171,3 |  | 171,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 889,2 |  | 6 871,5 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 5 098,0 |  | 5 083,5 |  | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, штрафов и пени, а также экономия по заработной плате |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5 098,0 |  | 5 083,5 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 90 373,5 |  | 86 718,8 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 22 506,3 |  | 19 051,2 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 67 867,2 |  | 67 667,6 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | 21 160,0 |  | 17 536,4 |  | Денежные средства освоены не в полном объеме по причине: 1. Экономия в результате торгов на обустройство хоккейной коробки в п. Усть-Кемь; 2. В связи с некачественным выполнением работ по устройству спорт площадки в Усть-Кеми (работы не приняты заказчиком); 3. Экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников; 4. Отсутствие необходимости доплаты до МРОТ |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 12 915,9 |  | 9 485,2 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8 244,1 |  | 8 051,2 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 16 032,4 |  | 16 032,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 999,7 |  | 999,7 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15 032,7 |  | 15 032,7 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 4 442,4 |  | 4 437,7 |  | Сложилась экономия денежных средств по оплате коммунальных услуг |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 442,4 |  | 4 437,7 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | Всего | 48 185,1 |  | 48 159,6 |  | Сложилась экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 590,7 |  | 8 566,3 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 39 594,4 |  | 39 593,3 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе | Всего | 0,0 |  | 0,0 |  | В 2022 году субсидия не предоставлялась, подпрограмма не финансировалась |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Отдельное мероприятие | Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района | Всего | 553,6 |  | 552,7 |  | Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и выплате заработной платы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 553,6 |  | 552,7 |  |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1 503,4 |  | 1 503,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 236,4 |  | 236,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 656,2 |  | 656,2 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 610,8 |  | 610,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе | Всего | 1 503,4 |  | 1 503,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 236,4 |  | 236,4 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 656,2 |  | 656,2 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 610,8 |  | 610,8 |  |  |
| Муниципальная программа | Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района | Всего | 47 433,7 |  | 47 168,1 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 690,0 |  | 8 690,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 38 743,7 |  | 38 478,1 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества | Всего | 14 663,3 |  | 14 663,1 |  | Экономия средств возникла в результате проведения торгов |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 600,0 |  | 8 600,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 063,3 |  | 6 063,1 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Управление муниципальным имуществом | Всего | 14 203,7 |  | 13 942,4 |  | Экономия средств возникла в связи с сокращением расходов на содержание имущества (оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений) - расторжение договоров на оказание ком. услуг с РСО и передача жилых помещений в аренду нанимателям |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14 203,7 |  | 13 942,4 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 18 566,7 |  | 18 562,6 |  | Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18 476,7 |  | 18 472,6 |  |  |
|  |  | бюджеты МО Енисейского района | 0,0 |  | 0,0 |  |  |