АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2024			                 г. Енисейск                                               № 262-п

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе (в редакции постановления администрации Енисейского района от 10.01.2025 № 7-п)

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством РФ, руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об инвестиционной деятельности в Енисейском районе (приложение № 1).

2. Утвердить Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение № 2).

3. Утвердить порядок регистрации инвестиционных проектов (приложение № 3).

4. Утвердить состав инвестиционного совета Енисейского района (приложение № 4).

5. Утвердить Положение об инвестиционном совете Енисейского района (приложение № 5).

6. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 30.12.2016 № 815-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 11.07.2017 № 706-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 14.12.2017 № 1282-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 10.04.2018 № 334-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 29.05.2018 № 506-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 08.04.2020 № 267-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 16.04.2021 № 324-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе»;

- постановление администрации Енисейского района от 31.05.2022 № 474-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 15.08.2016 № 460-п «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в Енисейском районе».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района А.Ю. Губанова.

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия Главы района                                               А.Ю. Губанов

Приложение № 1

к постановлению администрации Енисейского района от 05.04.2024 № 262-п

# ПОЛОЖЕНИЕ

# об инвестиционной деятельности в Енисейском районе

# ЧАСТЬ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

1.1. Настоящее Положение направлено на развитие инвестиционной деятельности на территории Енисейского района, создание режима наибольшего благоприятствования для инвесторов и устанавливает особые условия и дополнительные гарантии инвестиционной деятельности, осуществляемые в форме капитальных вложений на территории Енисейского района.

1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют: Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об инвестиционной политике в Красноярском крае»

# 2. Термины, используемые в Положении

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:

инвестиции - материальные, нематериальные и прочие активы (денежные средства, ценные бумаги, основные фонды, технологические разработки, любое другое имущество и (или) имущественные права), вкладываемые в реализацию проектов по расширению, реконструкции, модернизации и созданию новых производственных мощностей на территории Енисейского района;

инвесторы - субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие капитальные вложения на территории Енисейского района с использованием собственных и привлеченных средств в инвестиционные проекты. Инвесторами могут быть физические лица, юридические лица, объединения юридических лиц, созданные на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица;

инвестиционный проект - совокупность документации, представляющая собой экономическое, финансовое и правовое обоснование осуществления инвестиционной деятельности, для выполнения которой заключен договор о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Енисейского района;

регистрация инвестиционного проекта - процедура придания инвестиционному проекту статуса официального документа;

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества;

субъект инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений - инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.

Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом.

Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними.

приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

режим наибольшего благоприятствования - совокупность мер муниципальной поддержки и защиты инвестора, направленных на улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Енисейского района в форме капитальных вложений (кроме капитальных вложений на реновацию);

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;

реновация - восстановление (обновление) выбывающих из эксплуатации в результате морального и физического износа основных фондов, осуществляемое за счет амортизационных отчислений;

особые условия и дополнительные муниципальные гарантии прав инвесторов - совокупность мер стимулирования и защиты инвестора, осуществляемых в Енисейском районе дополнительно к мерам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;

регистрация инвестиционного проекта (инвестиционной заявки) - процедура придания инвестиционному проекту (инвестиционной заявки) статуса официального документа.

# 3. Общие принципы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности

3.1. Общими принципами муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в районе являются:

а) объективность и экономическая обоснованность принимаемых решений;

б) открытость и доступность получения инвесторами информации, необходимой для реализации инвестиционных проектов;

в) целевой характер предоставления средств районного бюджета;

г) эффективность и экономность использования средств районного бюджета;

д) диверсификация рисков между инвесторами, связанных с реализацией инвестиционных проектов;

е) равноправие инвесторов и унифицированность публичных процедур;

ж) взаимная ответственность органов местного самоуправления Енисейского района и инвесторов;

з) сбалансированность муниципальных интересов и интересов инвесторов.

4. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

- 4.1. Права инвесторов

Инвесторы имеют равные права на:

а) осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами;

б) самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

в) владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений;

г) передачу по договору и (или) муниципальному контракту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты органам местного самоуправления Енисейского района в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

д) осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения;

е) объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) муниципальным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:

а) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края и иными нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края и органов местного самоуправления Енисейского района;

б) исполнять требования, предъявляемые органами местного самоуправления Енисейского района и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации;

в) использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.

# 5. Основания для предоставления бюджетной инвестиции

5.1. Бюджетные инвестиции могут быть предоставлены юридическим лицам различных форм собственности, состоящих на налоговом учете в Енисейском районе, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Енисейского района, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) проведение технического перевооружения, модернизации основных фондов, с целью создания новых видов производств, организации новых рабочих мест (в том числе для инвалидов) на территории Енисейского района и защиту окружающей среды от загрязнения промышленными (бытовыми) отходами;

б) осуществление юридическим лицом внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий;

в) участие юридического лица в реализации соответствующей муниципальной программы Енисейского района или предоставление особо важных услуг населению, проживающему на территории Енисейского района.

# 6. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений

6.1.Органы местного самоуправления Енисейского района для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, используют следующие формы и методы:

а) создание на территории Енисейского района благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов;

защиты интересов инвесторов;

предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих законодательству Российской Федерации и нормативным правовым актам Енисейского района;

расширения использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;

б) прямое участие администрации Енисейского района в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем:

разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых Енисейским районом;

проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

выпуска муниципальных займов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности.

бюджетные ассигнования на предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий.

6.2. Администрация Енисейского района предоставляет на конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств районного бюджета. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета утверждается представительным органом местного самоуправления – районным Советом депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений администрацией Енисейского района, предусматриваются районным бюджетом. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляют органы, уполномоченные представительным органом местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае участия Енисейского района в финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, разработка и утверждение этих инвестиционных проектов осуществляются по согласованию с органами местного самоуправления района.

6.5. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного самоуправления Енисейского района вправе взаимодействовать с органами местного самоуправления других муниципальных образований, в том числе путем объединения собственных и привлеченных средств на основании договора между ними и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Регулирование органами местного самоуправления Енисейского района инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 7.Обстоятельства, исключающие предоставление бюджетных инвестиций на финансирование инвестиционных проектов

7.1. Обстоятельствами, исключающими предоставление бюджетных инвестиций на финансирование инвестиционных проектов, являются:

а) неустойчивое финансовое состояние юридического лица, претендующего на получение бюджетных инвестиций;

б) отказ юридического лица, претендующего на получение бюджетных инвестиций в предоставлении достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности или предоставление информации, искажающей его истинное финансовое состояние.

8. Приоритетные направления инвестиционной деятельности на территории Енисейского района

8.1. Оказание муниципальной поддержки на территории Енисейского района осуществляется по следующим приоритетным направлениям инвестиционной деятельности:

реализация национальных проектов;

внедрение передовых технологий и реализация инновационных проектов;

приобретение технологического оборудования по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции;

улучшение экологической обстановки на территории Енисейского района;

производство социально-значимой продукции, работ и услуг;

модернизация коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбережения, внедрение энергосберегающих технологий;

строительство социально значимых объектов;

развитие транспортных коммуникаций, транспорта и связи, строительство объектов транспортной инфраструктуры.

# 9.ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ

# ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

# И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРОВ

- 9.1. Условиями предоставления бюджетных инвестиций в целях реализации инвестиционного проекта являются:

- муниципальная поддержка юридическим лицам в виде муниципальной гарантии района по обязательствам инвестора предоставляется при условии, что доля района в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц не более 50%;

- бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц предоставляются при условии, что доля района в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц не более 50%.

9. 2. Этапы принятия решения о поддержке инвестиционного проекта.

Принятие решения о поддержке инвестиционного проекта включает в себя следующие этапы:

а) регистрация инвестиционного проекта;

б) экспертиза зарегистрированного инвестиционного проекта;

в) Заключение договора

9.3.Регистрация инвестиционного проекта.

а) Регистрацию инвестиционных проектов и ведение реестра инвестиционных проектов осуществляет уполномоченный орган - Инвестиционный совет Енисейского района (далее – Инвестиционный совет), в соответствии с Порядком регистрации инвестиционных проектов, установленных Администрацией Енисейского района.

б) Для регистрации инвестор представляет в Инвестиционный совет следующие документы:

заявление на имя главы района с предложением о заключении договора о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и предоставлении в рамках данного договора режима наибольшего благоприятствования с указанием конкретных мер муниципальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением (приложение №1);

учредительные документы инвестора;

копию свидетельства о государственной регистрации и о постановке инвестора на налоговый учет в Российской Федерации;

бизнес-план инвестиционного проекта с выполнением технико-экономических обоснований капитальных вложений в соответствии с Порядком оценки эффективности капитальных вложений.

Иные документы, необходимые для регистрации инвестиционного проекта, в зависимости от предполагаемых мер муниципальной поддержки могут быть потребованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

в) С момента регистрации инвестиционный проект приобретает статус официального документа - зарегистрированного проекта.

9.4. Экспертиза зарегистрированного инвестиционного проекта

а) Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета подлежат экспертизе в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение №2);

б) По решению органов местного самоуправления района может проводиться независимая экспертиза. Независимая экспертиза осуществляется за счет средств инвестора или субъекта инвестиционной деятельности.

г) Объем финансовых средств, вкладываемых в осуществление проекта согласно технико-экономическому обоснованию, является критерием для признания проекта приоритетным и включения его в перечень приоритетных проектов;

д) Государственная экспертиза инвестиционных проектов проводится в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

е) Сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, подлежит проверке на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств в порядке, установленном Правилами отбора инвестиционных проектов и (или) объектов для предоставления средств районного бюджета на бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, включая разработку проектно-сметной и разрешительной документации.

- 10. Заключение договора

10.1. Договор о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности с инвестором заключается с учетом рекомендаций Инвестиционного совета.

10.2. Заключение договора о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности с отлагательным условием вступления в силу положений о режиме наибольшего благоприятствования после принятия решений о районном бюджете на очередной финансовый год производится не позднее чем в течение 60 дней со дня подачи инвестором заявки и всех указанных документов в Инвестиционный совет.

10.3. Администрация Енисейского района заключает договор о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на срок, не превышающий срока окупаемости инвестиционного проекта.

10.4. Контроль за исполнением инвестором договорных обязательств осуществляет уполномоченный орган, определяемый администрацией Енисейского района.

- 11. Дополнительные права и обязанности инвесторов

11.1. Для инвесторов обеспечиваются дополнительные по отношению к федеральному законодательству права на осуществление инвестиционной деятельности, если они следуют из режима наибольшего благоприятствования.

- 11.2. Инвесторы обязаны выполнять обязательства, непосредственно вытекающие из договоров о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности.

- ЧАСТЬ 2. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 12. Льготное налогообложение при осуществлении инвестиционной деятельности

12.1. Налоговые льготы по местным налогам устанавливаются соответствующим решением Енисейского районного Совета депутатов.

12.2. Налоговые льготы предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков, объединенных по виду деятельности, отраслевому, социальному или иному признаку, в том числе исполняющих проекты по созданию в процессе реализации проекта новых производств для изготовления продукции, которая до реализации проекта на территории Енисейского района данным инвестором не производилась.

12.3. Решение о предоставлении льгот по налогам принимается при утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- 13. Предоставление муниципальных гарантий района

13.1. Муниципальные гарантии предоставляются инвесторам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами.

13.2. Муниципальные гарантии предоставляются администрацией района в порядке.

- 14. Бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц

14.1. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, влечет соответствующие увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных предприятиях.

- 15. Предоставление льгот по аренде недвижимого имущества

1. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты и арендующим муниципальное имущество Енисейского района, может быть установлена льготная ставка арендной платы.

2. Льготная ставка арендной платы за пользование имуществом устанавливается на срок до пяти лет, но не более срока окупаемости проекта, в размере до 50 процентов от установленного размера арендной платы.

3. Решение о предоставлении льгот по аренде недвижимого имущества принимается в установленном порядке.

- 16. БЮДЖЕТНЫеИНВЕСТИЦИи В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

- 16.1. В районном бюджете, в том числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в следующих случаях:

- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

- бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями.

16.2.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

16.3. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в пункте 16.4.

- 16.4. Допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения на казенное учреждениеили организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

16.5. Осуществление бюджетных инвестиций из районного бюджета в объекты муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) соответственно к муниципальной собственности, не допускается.

16.6. Решение о выделении бюджетных инвестиций оформляется отдельным нормативно-правовым актом – постановлением Администрации Енисейского района.

- 17. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

17.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципального образования Енисейский район в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли Енисейского района в уставном (складочном) капитале осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, указанным в пункте 17.1 настоящей главы, утверждаются решением о районном бюджете отдельным приложением к данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

17.3. Договор между администрацией Енисейского района и юридическим лицом, указанным в пункте 17.1 настоящей главы, об участии Енисейского района в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения о районного бюджете.

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета, устанавливаются муниципальным правовым актом.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

# 18. гарантии прав субъектам инвестиционной деятельности

18.1. Органы местного самоуправления Енисейского района в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством гарантируют всем субъектам инвестиционной деятельности:

а) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности, стабильность прав инвесторов;

б) гласность в обсуждении инвестиционных проектов;

в) стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.

- г) обеспечение в полной мере всех условий осуществления инвестиционной деятельности, предусмотренных федеральным, краевым законодательством и муниципальными правовыми актам;

- д) в случае принятия органами местного самоуправления нормативных правовых актов, содержащих нормы, которые ухудшают положение инвесторов и условия их инвестиционной деятельности, соответствующие нормы этих актов вводятся в действие в отношении инвесторов, уже осуществляющих инвестиционную деятельность, после окончания срока окупаемости реализуемых ими инвестиционных проектов.

18.2.Органы местного самоуправления Енисейского района в пределах своих полномочий поощряют инвестиционную деятельность, способствуют расширению юридических, информационных, консультационных и иных услуг, аналитической базы данных в интересах потенциальных и действующих инвесторов, обеспечивают инвесторам свободный доступ к информации в сфере инвестиционного процесса, развивают правовую базу регулирования инвестиционной деятельности, а также оказывают иную поддержку инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Енисейского района.

- Приложение № 1

- к Положению о порядке предоставления бюджетных инвестиций в Енисейском районе (п. 9.3.)

Главе района

__________________________

Заявление

о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности

__________________________________________________________________

(наименование заявителя)

просит внести в реестр инвестиционных проектов Енисейского района

инвестиционный проект

__________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)

на сумму _________________________________________________________

и предлагает заключить договор о муниципальной поддержке

инвестиционной деятельности в форме ________________________________

__________________________________________________________________

Заявитель подтверждает:

- вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной;

- заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или

- банкротства, а также не ограничен иным  образом в правовом

- отношении действующим законодательством.

Заявитель не возражает против  доступа к ней всех  лиц, участвующих в экспертизе и оценке инвестиционного проекта.

Руководитель  действует в рамках представленных Уставом организации полномочий.

Перечень прилагаемых к  заявке  документов  с  указанием количества страниц.

Руководитель                               ____________________ /___________________/

заявителя                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к постановлению администрации Енисейского района от 05.04.2024 № 262-п

ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (далее – Правила)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия в установленном нормативно-правовыми актами Енисейского района порядке решения о предоставлении средств районного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Енисейского района, по которым:

- подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств районного бюджета;

- проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств районного бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Енисейского района;

в) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств районного бюджета;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Енисейского района, по которым:

- подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств районного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств районного бюджета;

г) на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств федерального бюджета, а также на софинансирование капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Енисейского района.

4. Проверка осуществляется отделом экономического развития администрации района в соответствии с методикой расчета показателей эффективности инвестиционных проектов, применяемые для принятия решения о муниципальной поддержке инвестиционных проектов, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств районного бюджета, оказании инвестиционной финансовой помощи юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными предприятиями.

РАЗДЕЛ II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Енисейского района на среднесрочный и долгосрочный периоды;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ и соответствующих краевых и федеральных программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества);

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств краевого бюджета;

ж) наличие соответствующих муниципальных программ, предусматривающих строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства;

и) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 3 настоящих Правил.

2. Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах "з" и "и" пункта 5 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

3. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

4. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на соответствие ниже установленных параметров эффективности.

5. Инвестиционные проекты распределяются в зависимости от целевой направленности на следующие основные группы:

первая группа - инвестиционные проекты, предполагающие создание объектов предпринимательской деятельности в целях получения прибыли юридическими лицами;

вторая группа - инвестиционные проекты, предполагающие строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства объектов социальной сферы, объектов коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, финансируемых полностью или частично за счет средств районного бюджета.

Инвестиционные проекты первой группы оцениваются по параметрам, определенным пунктом 9 настоящего Порядка.

Инвестиционные проекты второй группы оцениваются по параметрам, определенным пунктом 11 настоящего Порядка.

6. Инвестиционный проект, предполагающий создание объектов предпринимательской деятельности в целях получения прибыли юридическими лицами оценивается по следующим параметрам:

1) финансовое состояние инвестора (далее - заявитель), реализующего инвестиционный проект;

2) экономическая эффективность инвестиционного проекта;

3) социальная эффективность инвестиционного проекта;

4) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.

6.1. Оценка финансового состояния заявителя оценивается по следующим показателям, рассчитываемым в динамике:

а) коэффициенты ликвидности:

коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) характеризует способность к моментальному погашению долговых обязательств и определяется как отношение денежных средств и высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг к наиболее срочным обязательствам заявителя в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей:

коэффициент текущей ликвидности (Ктл) - характеризует способность погашения долговых обязательств за счет оборотных активов заявителя:

б) коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Ксзс) является одной из характеристик финансовой устойчивости заявителя и определяется как отношение собственных средств:

в) рентабельность продаж (Рпродаж), %:

г) рентабельность вложений в предприятие (Рвложений), %:

д) коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) характеризует наличие собственных оборотных средств у заявителя, необходимых для его финансовой устойчивости:

е) чистые активы (Ча). Данный показатель рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации №71, Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 05.09.96 №149 "О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

6.2. Экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал, равный периоду окупаемости проекта, плюс 1 год, в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.99 № ВК 477, на основании следующих показателей:

чистый доход;

чистый дисконтированный доход (чистый приведенный доход);

внутренняя норма доходности (внутренняя норма рентабельности);

индекс доходности;

период окупаемости.

6.3. Социальная эффективность инвестиционного проекта оценивается по следующим показателям:

отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к сумме предоставляемой муниципальной поддержки:

количество создаваемых рабочих мест;

иные социальные показатели.

6.4. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта оценивается по следующим показателям:

дополнительные поступления в бюджеты всех уровней от реализации проекта;

отношение разницы дополнительных доходов и расходов консолидированного бюджета района, возникающих в результате реализации инвестиционного проекта, к сумме предоставляемой муниципальной поддержки

7. Инвестиционный проект, предполагающий создание объектов предпринимательской деятельности в целях получения прибыли юридическими лицами составляется с указанием основных исходных данных (тарифы на электроэнергию и другие услуги, ставка дисконтирования и т.д.) в постоянных ценах согласно макету бизнес-плана согласно приложению №1 настоящих Правил.

8. Оценка эффективности инвестиционного проекта, предполагающего строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства объектов социальной сферы, объектов коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, финансируемого полностью или частично за счет средств районного бюджета производится на основании исходных данных согласно приложению №2настоящих Правил и по следующим параметрам:

1) оценка нормативной обоснованности создания (реконструкции) объекта и его социальной эффективности с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг;

2) оценка соответствия сметной стоимости объекта капитального строительства нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также оценка эффективности, достоверности и обоснованности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения;

3) финансовая эффективность инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов.

8.1. Оценка нормативной обоснованности создания (реконструкции) объекта проводится с целью определения соответствия характеристик объекта нормативам оказания муниципальных услуг либо, в случае отсутствия нормативов, средним по краю показателям обеспеченности данными услугами.

Для определения обоснованности создания (реконструкции) объекта и его социальной эффективности с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, с учетом характеристик (пропускной способности, площади, мощности) создаваемого объекта производится сравнение с нормативами, установленными методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244  «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», Приказом Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения», Письмом Минобрнауки России от 16.03.2018 № 08-581 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования», утвержденными Минобрнауки России 20.03.2018 № ТС-39/08вн), иными нормативными правовыми актами.

стр. 7 + стр. 2

К норм.обес. =  ---------------------------

стр. 4

Обеспеченность населения с учетом реализации инвестиционного проекта (К обес) должна быть не менее социального норматива и нормы обеспеченности населения по данному виду услуги (К норм), увеличенного на 20 процентов.

Оценка социальной эффективности показывает изменение количества или качества предоставления соответствующей муниципальной услуги вследствие создания (реконструкции) объекта.

стр. 7 + стр. 2

Э соц. = ---------------------------- => 1

стр. 7

Исходные данные для определения нормативной обоснованности и социальной эффективности оказания социальной услуги представлены в таблице:

| N п/п | Показатели | Наименования, значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |
| 2 | Мощность объекта |  |
| 3 | Территория оказания услуги (край, муниципальное образование и т.д.) |  |
| 4 | Численность населения (численность пользователей государственной услугой) |  |
| 5 | Социальные нормативы и нормы обеспеченности населения по данному виду услуги, К норм. |  |
| 6 | Нормативная потребность населения в данном виде услуг, К потр |  |
| 7 | Фактическая обеспеченность населения в данном виде услуг до реализации инвестиционного проекта |  |
| 8 | Обеспеченность населения в данном виде услуг с учетом реализации инвестиционного проекта, К обес |  |
| 9 | Социальная эффективность инвестиционного проекта, Э соц |  |

При этом для оценки изменения качества предоставляемой муниципальной услуги значения количества предоставления услуг до создания объекта не включают услуги, предоставляемые в ветхих, аварийных, приспособленных и не соответствующих санитарным нормам зданиях.

8.2. Оценка эффективности, достоверности и обоснованности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения, в том числе оценка соответствия сметной стоимости объекта капитального строительства нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, определяется в составе государственной экспертизы проектной документации в порядке, определенном действующим законодательством.

8.3. Финансовая эффективность инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов оценивается при принятии решения о финансировании за счет средств районного бюджета новых инвестиционных проектов, предусматривающих введение объектов, эксплуатационные расходы (часть расходов) по которым в соответствии с действующим законодательством осуществляются за счет районного бюджета.

Под эксплуатационными расходами будущих периодов подразумеваются все расходы районного бюджета по эксплуатации объекта, предусмотренного инвестиционным проектом, возникающие после введения данного объекта в эксплуатацию или выхода на проектную мощность.

Финансовая эффективность проекта с учетом эксплуатационных расходов, в порядке, установленном настоящим Положением, не рассматривается в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих:

предоставление новой (ранее не предоставляемой) муниципальной услуги;

доведение количества предоставляемых услуг до социальных нормативов и норм, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;

строительство объектов взамен существующего объекта, не подлежащего дальнейшей эксплуатации в связи с техническим состоянием (ветхость, аварийность) объекта, либо несоответствием технических характеристик объекта требованиям санитарных норм и правил, требованиям пожарной безопасности и другим требованиям.

Финансовая эффективность инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов рассчитывается как разница между эксплуатационными расходами районного бюджета на эксплуатацию объекта инвестиций (предоставление муниципальной услуги) до начала реализации инвестиционного проекта и эксплуатационными расходами районного бюджета после реализации инвестиционного проекта согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

При отрицательном или нулевом значении финансовой эффективности инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов инвестиционный проект признается неэффективным и финансированию из районного бюджета не подлежит.

Проверка правильности и достоверности расчетов финансовой эффективности инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов осуществляется уполномоченным органом администрации района, осуществляющим нормативное правовое регулирование и функции по разработке политики в соответствующих областях и сферах муниципального управления.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Заявители представляют в администрацию Енисейского района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки;

б) бизнес-план (для первой группы в соответствии с п.8 Правил) или паспорт (для второй группы в соответствии с п.8 Правил) инвестиционного проекта;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

г) задание на проектирование, согласованное с субъектом бюджетного планирования;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, по которым разработана проектная документация в отношении объекта капитального строительства) или положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, включающим разработку проектной документации);

к) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

л) копия положительного заключения об эффективности использования средств бюджетов, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

м) исходные данные для расчета параметров, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил

2. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

г) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств районного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

3. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

4. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.

5. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, Министерство экономического развития Российской Федерации устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.

6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящими Правилами, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

7. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

- РАЗДЕЛ IV. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.Результатом проверки является заключение, подготовленное Инвестиционным Советом администрации Енисейского района, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств районного бюджета на реализацию этого инвестиционного проекта.

В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение которого осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами "а" - 6 настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 20 настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств районного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

- Приложение № 1 к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Вводная часть или резюме проекта:

сущность проекта;

важность проекта для заявителя и региона;

описание продукции (услуг) и технологии;

преимущества продукции (услуг) в сравнении с аналогами;

объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка;

основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта;

потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования, периодичность и способы возврата средств.

Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то указать их.

2. Информация о заявителе.

2.1. Основные данные <1>:

год образования и история заявителя;

местонахождение;

организационно-правовая форма;

размер уставного капитала;

форма собственности, список акционеров (участников), владеющих более чем 5 процентами уставного капитала;

численность работающих за последние два года и истекший период текущего года.

<1> При создании предприятия - предложения по его организации.

2.2. Характеристика деятельности заявителя.

2.3. Финансовое состояние заявителя:

расчеты коэффициентов оценки структуры баланса, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств, восстановления (утраты) платежеспособности.

3. Анализ положения дел в отрасли:

описание продукта (услуги), включая их назначение и отличительные особенности, патенты, авторские права, торговые марки;

возможность экспорта или импортозамещения;

наличие лицензии (необходимость ее получения);

технологические процессы;

безопасность и экологичность продукта;

гарантии и сервис;

общая характеристика потребности и объем производства продукции в районе и крае. Значимость данного производства для экономического и социального развития края и района;

ожидаемая доля заявителя в производстве продукции в районе (в крае);

потенциальные конкуренты (указать наименования основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).

4. План производства:

программа производства и реализации продукции (таблица 1);

требования к организации производства, принятая технология, режим работы;

состав оборудования, необходимого для производства, поставщики оборудования, лизинг оборудования;

перечень оборудования, приобретаемого за счет кредитных средств, с указанием общей суммы затрат на его приобретение;

производственные площади и подсобные помещения;

форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений (таблица 2);

потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты, связанные с их поставками, потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;

численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 3);

расходы на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 4);

стоимость строительства, структура капитальных вложений, график ввода, затраты на оборудование, прочие затраты. Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 5);

план-график реализации инвестиционного проекта (таблица 6);

обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга:

себестоимость продаж и прибыль, ценовая политика;

покупатели и конечные потребители продукта или услуги;

организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем, наличие собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существование дилерской сети, взаимоотношения с дилерами и другими посредниками;

обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции. Программа организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию;

описание основных конкурентов, создающих аналогичные продукты;

организация пред- и послепродажного сервиса и как он организован у конкурентов;

сравнение своих цен на сервисные услуги и их качества с ценами и качеством услуг конкурентов.

6. Финансовый план:

основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (объем производства и реализации, цена и себестоимость продукции, ставка дисконтирования и т.д.). Бизнес-план выполняется в базовых ценах (за базовый период принимается год подачи заявки на получение муниципальной поддержки) на срок, равный периоду окупаемости, плюс 1 год, налоги учитываются по ставкам текущего года;

объем финансирования проекта по источникам. Согласие коммерческих банков или других заимодателей на предоставление средств должно быть документально подтверждено с обязательным указанием условий и сроков предоставления кредитов (таблица 7);

финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли (таблица 8);

план денежных поступлений и выплат (таблица 9).

7. Оценка эффективности проекта.

7.1. Оценка экономической эффективности:

рентабельность проекта;

фактический чистый доход;

чистый дисконтированный доход;

внутренняя норма доходности;

фактический срок окупаемости проекта;

потребность в дополнительном финансировании;

точка безубыточности;

ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций.

7.2. Оценка социально-бюджетной эффективности:

дополнительные налоговые платежи от реализации проекта (таблица 10);

дополнительные налоговые платежи на 1 рубль муниципальной поддержки (таблица 11);

количество новых рабочих мест;

отношения с бюджетами всех уровней за последние 3 года (наличие налоговых льгот, отсрочек и рассрочек, получение муниципальной поддержки и т д.);

иные положительные социально-экономические аспекты.

8. Анализ рисков:

риски заявителя (необходимо дать анализ всех возможных рисков,

с которыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта);

планируемые меры по их предупреждению и устранению;

риски, не поддающиеся влиянию заявителя (форс-мажорные обстоятельства);

возможное влияние указанных рисков на финансовые результаты заявителя;

гарантии партнерам и инвесторам.

9. Основные показатели финансовой деятельности предприятия в целом с учетом реализации инвестиционного проекта (таблица 12).

- Таблица 1

Программа производства и реализации продукции

| (тыс. рублей) | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объем производства в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем производства в стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем реализации в натуральном выражении всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | на внутреннем рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | на внешнем рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цена реализации за единицу продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | на внутреннем рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | на внешнем рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общая выручка от реализации продукции, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | акцизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пошлины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Амортизационные отчисления

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Норма амортизации | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по бизнес-плану, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ранее понесенные затраты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Начисленная амортизация по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Начисленная амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Остаточная стоимость основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Начисленная амортизация, всего (стр. 1.3 + стр. 2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остаточная стоимость основных фондов (стр. 1.4 + стр. 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Численность работающих и расходы на оплату труда

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Численность работающих по проекту, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рабочие и служащие, не занятые непосредственно производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Сотрудники, занятые сбытом продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на оплату труда рабочих, не занятых непосредственно производством продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Затраты на производство и сбыт продукции

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Прямые(переменные) затраты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырье, материалы и комплектующие и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на оплату труда производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постоянные (общие) затраты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общехозяйственные расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы, инструмент, приспособления и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на сбыт продукции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Общая стоимость инвестиционного проекта

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальные вложения по проекту, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на топливо и энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого объем инвестиций на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

План реализации инвестиционного проекта

| N п/п | Этапы | 1 год |  |  |  | 2 год (и последующие годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ситуационный анализ | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оценка проекта |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3. | Продажа активов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Торги по строительству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подписание подрядного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Торги по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Первоначальное продвижение на рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наем персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Первая фаза производства (30%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Вторая фаза производства (70%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выход на полную производственную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7

Источники средств для реализации проекта

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование источника | Сумма | Доля в общей сумме проекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Собственные средства, всего |  |  |
| 1.1. | Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) |  |  |
| 1.2. | Нераспределенная прибыль |  |  |
| 1.3. | Амортизация нематериальных активов |  |  |
| 1.4. | Результат от продажи основных средств |  |  |
| 2. | Заемные и привлеченные средства, всего |  |  |
| 2.1. | Кредиты банков |  |  |
| 2.2. | Заемные средства других организаций |  |  |
| 2.3. | Средства государственной поддержки (бюджет края) |  |  |
| 2.4. | Долевое участие в строительстве |  |  |
| 2.5. | Прочие |  |  |
| 3. | Источники средств, всего(п. 1 + п. 2) |  |  |

- Таблица 8

Финансовые результаты реализации проекта

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год (последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общая выручка от реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уплачиваемые экспортные пошлины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (п. 1-п.2 - п. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общие затраты на производство и сбыт продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В т.ч. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Налоги, включаемые в себестоимость, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. каждый налог по отдельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Финансовый результат (п. 4 - (п. 5 -п. 5.1) - п. 6 -п. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Налоги, относимые на финансовый результат, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. каждый налог по отдельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие налоги, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. каждый налог по отдельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выплата процентов за кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Налогооблагаемая прибыль (п. 8 - п. 9 - п. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Чистая прибыль (п. 8 - п. 9 - п. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Платежи в бюджет(п. 2 - п. 5.1 + п. 3 + п. 7 + п. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 9

План денежных поступлений и выплат

(тыс. рублей)

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 год |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  | 3 год(последующие годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Деятельность по производству и сбыту продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Денежные поступления, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Денежные поступления от продажи продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие доходы от производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Денежные выплаты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на производство и сбыт продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | платежи в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 - п. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поступления средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | денежные средства предприятия на начало реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продажа имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продажафинансовых активов (паи, ценные бумаги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выплаты, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкцияосновных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сальдо потока отинвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сальдо потока нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления от продажи своих акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выплата средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплата процентов за предоставленные средства (по каждому займу отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погашение основного долга (по каждому займу отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выплата дивидендов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 9 - п. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Общее сальдо потока (п. 3 + п. 6 + п. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Сальдо потоканарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Дисконтированное сальдо потока нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 10

Расчет налоговых платежей

в постоянных ценах(тыс. рублей)

|  | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы (с учетом текущей деятельности), всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Налог на прибыль организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Налог на имущество организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Местные налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Прочие налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Налоговые платежи в консолидированный бюджет края, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Местные налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Прочие налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дополнительные налоговые платежи, подлежащие уплате за счет реализации проекта, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Местные налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Прочие налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дополнительные налоговые платежи в консолидированный бюджет края, подлежащие уплате за счет реализации проекта, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Налог на доходы физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Местные налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Прочие налоги и сборы |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 11

Бюджетный и социальный эффекты

в постоянных ценах (тыс. рублей)

| N | Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация продукции (в натуральных показателях) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выручка от реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Инвестиционные расходы по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стоимость основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетный эффект от реализации проекта для бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сумма долга по банковскому кредиту <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уплата процентов по банковскому кредиту <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Средства районного бюджета (муниципальная поддержка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Средства районного бюджета (муниципальная поддержка) нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Дополнительные налоговые платежи в консолидированный бюджет района, подлежащие уплате за счет реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Дополнительные налоговые платежи в консолидированный бюджет района, подлежащие уплате за счет реализации проекта, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Бюджетный эффект от проекта (стр. 9 - стр. 7) / стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Бюджетный эффект от проекта нарастающим итогом (стр. 10 - - стр. 8) / стр. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Дополнительные налоговые платежи на 1 руб. средств районного бюджета, руб. (стр. 10 / стр. 8) |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальный эффект от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Среднемесячная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Отношение фонда оплаты труда к сумме муниципальной поддержки (стр. 15 / стр. 7) |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполняется в случае предоставления государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов.

Таблица 12

Основные показатели финансовой деятельности предприятия

в целом с учетом реализации инвестиционного проекта

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | в 200_ г. | в 200_ г. | в 20__ г. | в 20__ г. | в 20__ г. | в 20__ г. | в 20__ г. | в 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация продукции в натуральных показателях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выручка от реализации продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Себестоимость продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля себестоимости в выручке | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Чистая прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | общая стоимость основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | стоимость вводимых основных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | по предприятию в целом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2 к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

| N п/п | Показатели | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта |  |  |  |  |
| 2 | Мощность объекта |  |  |  |  |
| 3 | Территория оказания услуги (край, муниципальное образование и т. д.) |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения (численность пользователей муниципальной услугой) |  |  |  |  |
| 5 | Социальные нормативы и нормы обеспеченности населения по данному виду услуги, К норм. |  |  |  |  |
| 6 | Нормативная потребность населения в данном виде услуг, К потр. |  |  |  |  |
| 7 | Фактическая обеспеченность населения в данном виде услуг до реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 8 | Обеспеченность населения в данном виде услуг с учетом реализации инвестиционного проекта, К обес. |  |  |  |  |
| 9 | Эффективность инвестиционного проекта, Э соц. |  |  |  |  |

- Приложение № 3 к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

РАСЧЕТ

ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

| Показатель | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | Итого за 3 года |
| 1. Дополнительные доходы бюджета, связанные с реализацией инвестиционного проекта, всего: |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| налоговые доходы |  |  |  |  |
| неналоговые доходы |  |  |  |  |
| 2. Экономия средств районного бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов при реализации инвестиционного проекта, всего: |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| расходы на оплату труда |  |  |  |  |
| начисления на оплату труда |  |  |  |  |
| коммунальные расходы |  |  |  |  |
| прочие расходы (расписать по видам расходов) |  |  |  |  |
| 3. Экономия средств районного бюджета за счет исключения возможных расходов бюджета на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации инвестиционного проекта <*> |  |  |  |  |
| Финансовая эффективность инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Под экономией средств районного бюджета за счет исключения возможных расходов бюджета на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации инвестиционного проекта, рассматриваются возможные расходы на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий, оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций, дополнительные расходы на приобретение товаров и услуг по повышенным ценам и тарифам.

- Приложение № 3

к постановлению администрации Енисейского района

от 05.04.2024 № 262-п

ПОРЯДОК

РЕГИСТРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Порядок регистрации инвестиционных проектов (далее - Порядок) устанавливает условия регистрации инвестиционных проектов, основные требования к представляемой документации, процедуру внесения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Енисейского района.

Порядок разработан в соответствии «Положением о бюджетном процессе в Енисейском районе», настоящим Постановлением, Закон Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об инвестиционной политике в Красноярском крае».

2. Основной целью регистрации инвестиционных проектов является включение инвестиционных проектов в реестр инвестиционных проектов Енисейского района и Красноярского края для дальнейшего отбора инвестиционных проектов для государственной и муниципальной поддержки в формах, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, нормативными правовыми актами Енисейского района, с целью стимулирования инвестиционной активности в крае и муниципальной поддержки, с целью социально-экономического развития Енисейского района.

Муниципальная поддержка предоставляется юридическим лицам, планирующим реализовать на территории Енисейского района зарегистрированные и отобранные в установленном порядке инвестиционные проекты (далее - заявитель) с использованием собственных и привлеченных средств.

3. Решение о регистрации инвестиционных проектов и ведение реестра инвестиционных проектов Енисейского района осуществляет Инвестиционный совет Енисейского района.

4. Для внесения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Енисейского района необходимо представить следующие документы:

1) заявление на имя Главы района с предложением о заключении договора о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности и предоставлении в рамках данного договора режима наибольшего благоприятствования с указанием конкретных мер муниципальной поддержки (приложение к Порядку);

2) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

3) бизнес-план инвестиционного проекта с выполнением технико-экономических обоснований капитальных вложений в соответствии с Порядком оценки эффективности капитальных вложений.

Все расчеты в бизнес-плане инвестиционного проекта должны быть представлены в валюте Российской Федерации.

5. Для принятия решения об отборе инвестиционного проекта для муниципальной поддержки в определенной форме необходимо дополнительно представить документы в случаях, установленных действующим законодательством.

6. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления представленных документов несет заявитель, зарегистрированный на территории Енисейского района.

7. Не подлежат внесению в реестр инвестиционных проектов проекты заявителей:

находящихся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

ограниченных иным образом в правовом отношении действующим законодательством;

сообщивших о себе ложные сведения;

не представивших необходимые документы;

представивших ненадлежащее оформленные документы, с ошибками, отсутствием информации.

8. В случае положительного решения Инвестиционного совета инвестиционный проект вносится в реестр инвестиционных проектов Енисейского района с указанием наименования проекта, суммы проекта, формы предполагаемой муниципальной поддержки, даты регистрации. С момента регистрации инвестиционный проект приобретает статус официального документа - зарегистрированного проекта.

- Приложение № 4

к постановлению Енисейского администрации района от 05.04.2024 г. № 262-п

СОСТАВ

инвестиционного совета Енисейского района

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава района, председатель инвестиционного совета |
| --- | --- |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель Главы района, заместитель председателя инвестиционного совета |
| Богданова Вероника Алексеевна | - Начальник отдела экономики и ЖКП МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», секретарь инвестиционного совета |
| Члены инвестиционного совета: |  |
| Яричина Татьяна Альбертовна | - заместитель Главы района по финансам и экономике и имущественным вопросам – руководитель финансового управления |
| Авхадеев Марат Нургаякович | - начальник экспертно-правового отдела администрации района |
| Вырупаев Владимир Михайлович | - руководитель МКУ «Центр архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района» |
| Пуса Татьяна Александровна | - руководитель МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Донскова Наталья Валерьевна | - начальник отдела экономического развития |

- Приложение № 5

к постановлению администрации Енисейского района от 05.04.2024 № 262-п

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

1. Инвестиционный совет Енисейского района (далее - Инвестиционный совет) является совещательным органом, образованным главой района для реализации инвестиционной деятельности на территории Енисейского района с целью социально-экономического развития муниципального образования.

2. В своей деятельности Инвестиционный совет руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами Енисейского района, а также настоящим Положением.

3. В компетенцию Инвестиционного совета входит:

формирование предложений приоритетных направлений муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, осуществляемой на территории Енисейского района;

регистрация инвестиционных проектов в реестре инвестиционных проектов Енисейского района;

ведение реестра инвестиционных проектов Енисейского района;

рассмотрение экспертных заключений о возможности финансово-экономической реализации инвестиционных проектов и целесообразности реализации инвестиционных проектов;

рассмотрение документов инвесторов, претендующих на муниципальную поддержку;

подготовка индивидуальных предложений инвесторам по наиболее эффективным формам муниципальной поддержки;

принятие решения о необходимости проведения независимой экспертизы инвестиционных проектов;

подготовка экспертного заключения о предоставлении муниципальной поддержки;

подготовка заключения о соответствии представленного инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

рассмотрение вопроса о приостановлении и досрочном прекращении предоставления муниципальной поддержки;

обеспечение муниципального сопровождения инвестиционных проектов, осуществление комплекса мер по защите от незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления Енисейского района и их должностных лиц;

обеспечение контроля за реализацией инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку.

4. Деятельностью Инвестиционного совета руководит председатель Инвестиционного совета – глава Енисейского района.

5. Председатель Инвестиционного совета руководит работой Инвестиционного совета планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Инвестиционного совета.

6. Секретарь Инвестиционного совета:

готовит повестки заседаний Инвестиционного совета, проекты решений Инвестиционного совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Инвестиционного совета;

организует документооборот, контроль за выполнением решений Инвестиционного совета, поручений председателя Инвестиционного совета;

организует участие в заседаниях Инвестиционного совета представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Инвестиционного совета вопросами.

7. Заседания Инвестиционного совета проводятся в соответствии с повесткой, определяемой председателем Инвестиционного совета.

8. Обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляет отделом экономического развития администрации Енисейского района.

9. Инвестиционный совет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствуют не менее половины от установленного числа членов Инвестиционного совета. Решения Инвестиционного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Инвестиционного совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Инвестиционного совета.

Решения Инвестиционного совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем Инвестиционного совета, а также секретарем. Члены Инвестиционного совета, имеющие особое мнение по рассмотренным Инвестиционным советом вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Инвестиционного совета и приложено к нему.

10. Заседания Инвестиционного совета созываются председателем по мере необходимости.