АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013                                             г. Енисейск	                                           № 1076-п

Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» (в редакции постановлений администрации Енисейского района от 30.12.2013 № 1474-п, от 21.03.2014 № 272-п, от 21.07.2014 № 650-п, от 13.08.2014 № 734-п, от 13.11.2014 № 1092-п, от 05.03.2015 № 168-п, от 26.05.2015 № 525-п, от 20.08.2015 № 686-п, от 12.11.2015 № 919-п, от 31.12.2015 № 1047-п, от 08.04.2016 № 182-п, от 13.09.2016 № 511-п, от 27.10.2016 № 601-п, от 27.10.2016 № 602-п, от 11.11.2016 № 644-п, от 30.12.2016 № 814-п, от 31.01.2017 № 83-п, от 06.03.2017 № 204-п, от 15.06.2017 № 596-п, от 31.08.2017 № 872-п, от 20.09.2017 № 936-п, от 10.11.2017 № 1149-п, от 28.12.2017 № 1346-п, от 19.01.2018 № 57-п, от 19.03.2018 № 207-п, от 08.06.2018 № 552-п, от 13.07.2018 № 659-п, от 29.08.2018 № 831-п, от 19.09.2018 № 911-п, от 31.10.2018 № 1076-п, от 02.11.2018 № 1079-п, от 13.11.2018 № 1099-п, от 23.11.2018 № 1150-п, от 29.12.2018 № 1323, от 22.01.2019 № 34-п, от 15.02.2019 № 109-п, от 12.04.2019 № 261-п, от 21.05.2019 № 373-п, от 10.06.2019 № 422-п, от 14.06.2019 № 438-п, от 03.07.2019 № 478-п, от 24.09.2019 № 717-п, от 08.11.2019 № 857-п, от 28.11.2019 № 904-п, от 02.12.2019 № 913-п, от 31.12.2019 № 1046-п, от 10.03.2020 № 181-п; от 07.05.2020 № 393-п, от 10.08.2020 № 599-п, от 07.09.2020 № 669-п, от 11.11.2020 № 821-п, от 13.11.2020 № 830-п, от 29.12.2020 № 1025-п, от 267-п от 01.04.2021, от 28.05.2021 № 454-п, от 14.10.2021 № 841-п; от 11.11.2021 № 926-п, 19.11.2021 № 972-п, 29.12.2021 № 1102-п, 04.05.2022 № 375-п, от 19.07.2022 № 615-п; от 22.08.2022 № 707-п, от 04.10.2022 № 823-п, от 11.11.2022 № 962-п, 23.12.2022 № 1132-п, от 29.12.2022 № 1164-п, от 19.06.2023 № 464-п, от 01.11.2023 № 806-п, от 22.12.2023 № 999-п)

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории Енисейского района физической культуры и массового спорта, создания условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества, содействия социальному становлению молодых граждан, предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 8 Закона Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», на основании постановления администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере В.А. Пистер.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района					                        И.А. Михайлов

Приложение

к постановлению администрации Енисейского района Красноярского края от 01.10.2013 № 1076-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

## 1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района

| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Подпрограмма 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» Отдельное мероприятие: «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, содействие развитию спортивно-познавательной деятельности, реализации молодежной политики и укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений в Енисейском районе |
| Задачи муниципальной программы | Развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе; Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района; Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе; Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района; Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации (приложение к паспорту муниципальной программы) | Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период представлен в Приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 600347,6 тыс. рублей: 2014 год – 18564,2 тыс. рублей; 2015 год – 12541,1 тыс. рублей; 2016 год – 13833,2 тыс. рублей; 2017 год – 22693,5 тыс. рублей; 2018 год – 45849,2 тыс. рублей; 2019 год – 56541,7тыс. рублей; 2020 год – 49167,8 тыс. рублей; 2021 год – 68186,0 тыс. рублей; 2022 год – 86718,8 тыс. рублей; 2023 год – 93938,5 тыс. рублей; 2024 год – 66156,8 тыс. рублей; 2025 год – 66156,8 тыс. рублей. в том числе: средства краевого бюджета – 92706,6 тыс. рублей: 2014 год – 7336,9 тыс. рублей; 2015 год – 1779,8 тыс. рублей; 2016 год – 3015,9 тыс. рублей; 2017 год – 4491,0 тыс. рублей; 2018 год – 9141,4 тыс. рублей; 2019 год – 12075,7 тыс. рублей; 2020 год – 3701,1 тыс. рублей; 2021 год – 12934,7 тыс. рублей; 2022 год – 19 051,2 тыс. рублей; 2023 год – 18136,3 тыс. рублей; 2024 год – 521,3 тыс. рублей; 2025 год – 521,3 тыс. рублей. средства районного бюджета – 500573,7 тыс. рублей: 2014 год – 10170,3 тыс. рублей; 2015 год – 10549,9 тыс. рублей; 2016 год – 10399,2 тыс. рублей; 2017 год – 17904,3 тыс. рублей; 2018 год – 36707,8 тыс. рублей; 2019 год – 44466,0 тыс. рублей; 2020 год – 42802,0 тыс. рублей; 2021 год – 55251,3 тыс. рублей; 2022 год – 67667,6 тыс. рублей; 2023 год – 73384,3 тыс. рублей; 2024 год – 65635,5тыс. рублей; 2025 год – 65635,5 тыс. рублей. средства федерального бюджета – 7067,3 тыс. рублей: 2014 год – 1057,0 тыс. рублей; 2015 год – 211,4 тыс. рублей; 2016 год – 418,1 тыс. рублей; 2017 год – 298,2 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 2664,7 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 2417,9тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния физической культуры, спорта,

туризма и молодежной политики в Енисейском районе

В настоящее время физическая культура, спорт, туризм и молодежная политика являются мощными драйверами развития современного общества. Основные приоритеты развития отраслей обозначены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Мероприятия, направленные на достижение целей и задач Указа, предусмотрены в данной программе.

В 2021 году доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с приказом Минспорта России от 01.06.2021 №376, составила 46,2%, учитывая, что к 2024 году по стране дана задача увеличить данный показатель до 55% в Енисейском районе необходимо сконцентрироваться на развитии отрасли, чтобы максимально приблизиться к плановому значению.

Для максимально эффективного развития отрасли на территории Енисейского района необходимо:

- усилить работу по поддержке сети спортивных клубов по месту жительства (в настоящее время функционирует 8 клубов);

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы физической культуры и спорта (строительство новых спортивных сооружений и реконструкция действующих);

- совершенствовать систему проведения физкультурных и спортивных мероприятий на территории Енисейского района (увеличивать количество и качество проведения мероприятий);

- модернизировать работу по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.

Спортивно-познавательная деятельность, рекреация и активный отдых являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Данная сфера не только дает рабочие места для населения, но и способствует привлечению средств в бюджет района, в отдельные муниципальные образования, развитию инфраструктуры, что влечет общее развитие и улучшение состояния самого района и позиционирование его как современной развитой территории.

Рекреационный потенциал района очень велик, однако, для его реализации необходимо поставить задачи, организовать и реализовать мероприятия, которые бы способствовали достижению главной цели – формированию привлекательного имиджа Енисейского района не только на краевом, но и на федеральном уровне.

Особым направлением маркетинга спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе является организация массовых мероприятий, слетов, праздников. Важную роль на этом этапе играют организация и регулярное проведение событийных мероприятий различного масштаба. Освещение таких мероприятий средствами массовой информации является эффективным инструментом продвижения рекреационных возможностей района.

В 2021 году показатель «Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района» составил 484 человека. В настоящее время перспективными видами в Енисейском районе можно считать спортивно-познавательный, событийный и экологический туризм.

В 2018 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в п. Шапкино Енисейского района появился первый туристско-информационный центр.

В 2021 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» благоустроена туристско-рекреационная зона «Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское».

Одной из главных проблем развития туристской индустрии в Енисейском районе является слабо развитая туристская инфраструктура: недостаток организаций общественного питания и средств размещения, неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие оборудованных туристско-рекреационных зон и мест отдыха. Для комфортного пребывания на территории района необходимо создать условия для передвижения самостоятельных туристов, кроме того необходимо развитие туристской инфраструктуры (гостиниц, кафе, выставочных залов и сувенирных лавок). Учитывая ограниченные внутренние ресурсы частного бизнеса, необходимы меры для привлечения внешних инвесторов.

В настоящее время государственная молодежная политика претерпевает значительные изменения. Это связано с актуализацией целого ряда проблем современной молодежи и необходимостью обновления существующих подходов к организационной работе в молодежной среде, связанной и с определенными изменениями в молодежной среде, и с теми проблемами, которые становятся актуальными для нашего общества в целом.

Ситуацию в молодежной среде Енисейского района осложняют некоторые негативные социально-экономические тенденции: миграция (отток) активного молодого населения, особенно из сельских территорий; диспропорция на молодежном рынке труда региона, сопровождающаяся несоответствием социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и спросом на рабочую силу, с другой; неразвитость и ограниченная доступность социальной инфраструктуры для молодежи (прежде всего для сельской).

Программа разработана с учетом анализа позитивных и негативных тенденций в молодежной среде и особенностей молодежи Енисейского района. Необходимо формировать у молодежи устойчивое убеждение о наличии всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в районе, а не за его пределами. Нужно выстраивать работу с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики района.

По состоянию на 01.01.2022 год в Енисейском районе численность граждан в возрасте от 14 до 35 лет составила 5 159 человек.

Одним из приоритетных направлений в области молодежной политики Енисейского района остается трудовая занятость подростков. Данное направление охватывает более 20 территорий Енисейского района. В 2022 году численность трудоустроенных подростков составила 306 человек, до 2025 года планируется вовлекать в трудовую занятость не менее 300 подростков ежегодно. В ходе временной занятости подростки занимаются благоустройством территории населенных пунктов Енисейского района, ремонтом детских площадок, реставрацией памятников ВОВ, оказанием помощи одиноким и пожилым людям.

Наряду с этим в поселениях района развивается добровольческое движение, были созданы волонтерские отряды, в 2022 году функционировало 10 отрядов общей численностью 103 человека, до 2025 года планируется вовлекать в данную деятельность до 115 человек ежегодно.

Молодежная политика Енисейского района обращает особое внимание и на патриотическое воспитание молодежи, создаются патриотические клубы и объединения, которые участвуют в проектной деятельности и мероприятиях муниципального и краевого уровня.

При всех положительных тенденциях развития молодежной политики в Енисейском районе отмечается и главная проблема: слабая социальная активность молодежи, способной участвовать в решении социально-экономических вопросов района. Для того чтобы вовлечь молодежь Енисейского района в общественную жизнь, в перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» включен краевой инфраструктурный проект «Территория Красноярский край», «Слет Инициативной молодежи» Енисейского района. Участие в таких мероприятиях позволяет активизировать молодежь района, в результате чего молодежные команды реализуют социальные, предпринимательские, инновационные проекты, направленные на благоустройство территорий, популяризацию здорового образа жизни, развитие патриотического воспитания, поддержку талантливой молодежи и развитие добровольчества.

Одной из приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта является развитие системы подготовки спортивного резерва, которую реализует МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа».

Основными направлениями деятельности районной спортивной школы являются: реализация программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва, развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва, совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку одаренных детей.

В настоящее время в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» обучается 505 человек.

Финансирование учреждения осуществляется из бюджета района в соответствии с бюджетной сметой.

Оснащение школы спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для проведения тренировочных занятий, в соответствии с Табелем оснащения инвентарем и оборудованием спортивных сооружений по культивируемым видам спорта (греко-римская борьба, бокс, лыжные гонки, биатлон) составляет порядка 40%.

Школа имеет автобус VolkswagenCrafter 2012 года выпуска.

Тренировочные занятия проводятся круглый год, в учебное время во второй половине дня. Во время школьных каникул организуются тренировочные сборы.

Школа сотрудничает с краевыми учреждениями спортивной направленности в вопросах подготовки и сопровождения кандидатов в сборную Красноярского края по видам спорта.

Обучающиеся отделений единоборств и циклических видов спорта ежегодно участвуют в Первенствах края во всех возрастных группах, а также в первенствах Сибирского Федерального Округа.

В списки кандидатов в сборные команды Красноярского края в разных возрастных группах в 2022 году включены 19 воспитанников.

Важным направлением деятельности в социальной сфере является укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений.

В настоящее время на территории Енисейского района проживают представители различных национальностей и конфессий. По статистическим данным население Енисейского района составляет: 83% – русские, 4,3 % – украинцы, 2,1% – татары, 1,8% – немцы, 1,1% – белорусы, 0,3% – мордва, 0,1% – хакасы, 0,1% – эвенки. Но, несмотря на это, на территории Енисейского района недостаточно развиты межэтнические отношения и национально-культурное взаимодействие этносов между собой и органами исполнительной власти Енисейского района.

Для развития и укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района необходимо повысить уровень этноконфессиональной культуры населения, обеспечить создание благоприятной среды по обмену знаниями и национальными традициями различных этносов, а также способствовать формированию имиджа Енисейского района как дружелюбного и комфортного для проживания представителей различных национальностей и конфессий муниципального образования.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сферах физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Енисейском районе

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

1) формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

2) реализация календарного плана физкультурных спортивных мероприятий путем:

- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;

- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения района;

- организации и проведения Всероссийских массовых акций.

3) повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

4) реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

К приоритетным направлениям реализации отдельного мероприятия в сфере спортивно-познавательной деятельности относятся:

1) организационная и информационная поддержка событийных мероприятий;

2) обеспечение участия делегаций района в межрегиональных и международных туристских выставках, форумах, фестивалях и иных мероприятиях в области спортивно-познавательной деятельности;

3) позиционирование Енисейского района как туристически привлекательной территории.

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере молодежной политики относятся:

1) содействие временной занятости подростков;

2) вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь;

3) укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений.

Исходя из приоритетных направлений, целью программы является создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, содействие развитию спортивно-познавательной деятельности, реализации молодежной политики и укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений в Енисейском районе.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- Развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе;

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района;

- Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе;

- Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;

- Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района;

- Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района.

Основными тенденциями развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности являются:

1. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;

2. Укрепление спортивной материально-технической базы;

3. Повышение привлекательности Енисейского района для гостей из других муниципальных образований края и России;

4. Активизация населения в части волонтерской деятельности.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет.

Методика расчета:

Дз = Чзс/Чн х 100%;

где Чзс – численность населения, занимающегося спортом,

Чн – численность населения района в возрасте от 3 до 79 лет.

2. Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики.

Методика расчета:

N  =Nп/Nобщх 100 %,

Nп – количество молодежи (граждане в возрасте от 14 до 35 лет), охваченных мероприятиями в области молодежной политики;

Nобщ – общее количество молодежи (граждане в возрасте от 14 до 35 лет), Енисейского района.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

- увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2025 году до 51%;

- сохранить показатель числа спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на начальном и тренировочном этапах, на этапе совершенствования мастерства на уровне не менее 505 человек к 2025 году;

- увеличить количество участников спортивно-познавательных мероприятий до 550 человек в 2025 году;

- увеличить удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики, с 63% в 2022 году до 65% в 2025 году;

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район, составит ежегодно не менее 62%;

- количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района, составит за период реализации подпрограммы по 5 мероприятий ежегодно;

- численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе, составит за период реализации подпрограммы к 2025 году 500 человек ежегодно.

Реализация Программы будет способствовать:

- формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

- высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;

- развитию спортивно-познавательной деятельности в районе;

- формированию у молодежи активной гражданской позиции;

- укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района.

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении к Паспорту муниципальной программы.

- 5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы

Программа включает 5 подпрограмм и 1 отдельное мероприятие, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 3).

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ, статьями 16, 29 Устава Енисейского района.

Для вовлечения всех категорий населения района в систематические занятия физической культурой и спортом проводится работа по укреплению спортивной материально-технической базы, поддержке и развитию спортивных клубов по месту учебы и месту жительства, проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Несмотря на положительную динамику показателей, стоит отметить и ряд проблем:

- отсутствие у части жителей района потребности укреплять свое здоровье через занятия физической культурой и спортом;

- недостаток современных спортивных сооружений;

- недостаточное обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.

Анализируя проблемы, выявлены факторы, препятствующие росту основных показателей, а именно:

- В связи с появлением альтернативных досуговых занятий (развитие информационных технологий, компьютерной техники, сети интернет, социальных сетей) определенная часть жителей района стала вести малоподвижный образ жизни.

- Енисейский район является высокодотационным муниципальным образованием, строительство современной спортивной инфраструктуры, ремонт имеющийся, а так же приобретение спортивного инвентаря и оборудования в основном происходит за счет средств из краевого бюджета (субсидий). Также на территории района продолжают функционировать спортивные объекты, введенные в эксплуатацию более 20 лет назад.

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели подпрограммы: развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе.

Для обеспечения поставленной цели подпрограммы предусмотрены следующие задачи: - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом.

Для достижения планируемых показателей в Енисейском районе реализуются мероприятия:

- по укреплению материально-технической базы;

-по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Результатом реализации подпрограммы является создание новых спортивных объектов, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом разных возрастов.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» и администрация Енисейского района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить количество участников спортивно-массовых мероприятий до 2500 человек ежегодно.

Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет увеличится к 2025 году до 94,4%.

Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) увеличится к 2025 году до 36,1%.

Удельный вес граждан в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет увеличится к 2025 году до 13,8%.

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня составит 95 человек к 2025 году.

Социальный эффект от реализации подпрограммы заключается в следующем:

- Укрепление здоровья жителей Енисейского района через занятия физической культурой и спортом;

- Воспитание гармонично развитой личности, для которой важно физическое совершенство;

- Создание общества, состоявшего из людей, физически подготовленных к современному производству и выполнению патриотического долга по защите Родины;

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» (Приложение №4).

В соответствии с основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Одной из основных проблем молодежной политики является процесс старения населения, связанный с миграцией молодежи из малонаселенных поселений района в территории муниципальных образований, где они могут реализовать свои способности. Это является следствием того, что молодежь и их способности не были востребованы в процессах развития территорий таких муниципальных образований.

Кроме того, в сфере молодежной политики наблюдается ряд других проблем:

- слабая материально-техническая база. В связи с дотационным характером финансирования Енисейского района оснащение молодежных центров оборудованием и инвентарем, текущий ремонт происходит за счет средств субсидии предоставляемой из краевого бюджета бюджету Енисейского района на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров;

- недостаток отдельных помещений для размещения молодежных центров в отдельных поселениях района. Чаще всего для молодежных центров на территории района используются приспособленные кабинеты в учебных и клубных учреждениях, что пагубно сказывается на занятости молодежи. Во-первых, использование данных кабинетов строго лимитировано по времени и не должно мешать основному рабочему процессу занимаемых учреждений/ Во-вторых, кабинеты имеют малую площадь, что влечет за собой сокращенный формат молодежных мероприятий. В-третьих, в данных кабинетах невозможна перепланировка, установка встраиваемого оборудования. В-четвертых, отсутствие отдельных помещений для молодежных центров не дает возможности участия в Краевых грантах на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров. Предусмотренную Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края"

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района.

Для обеспечения поставленной цели подпрограммы предусмотрены следующие задачи:

- Содействие временной занятости подростков;

- Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

Реализация мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» позволит достичь следующих показателей: количество трудоустроенных подростков в период 2023-2025 годы составит 300 человек ежегодно. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время позволит приобщить их к труду и приобрести определенные профессиональные навыки. Предоставит возможность несовершеннолетним адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести ответственность за выполняемую работу; займет свободное  время подростков интересным и социально полезным делом; предоставит возможность подростку своим трудом заработать деньги. Что положительно скажется на достижении основных задач подпрограммы.

Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе, в период 2023-2025 годы составит 1,8% ежегодно. Что будет способствовать:

- повышению гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития Енисейского района;

- развитию механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от локальных конкурсов по поддержке молодежных инициатив до краевых;

- созданию эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей;

- содействию участия молодежи Енисейского района в краевых мероприятиях.

Социальный эффект от реализации подпрограммы заключается в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности, социальной активности и патриотизма, а также оттока профессиональных молодых специалистов благодаря созданию системы выявления, поддержки и реализации потенциала интеллектуально одаренной молодежи.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (Приложение №5).

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели подпрограммы: создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе.

Для обеспечения поставленной цели подпрограммы предусмотрено решение задачи:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

Подпрограммой определен целевой индикатор, который отражает достижимость конечной цели и задач:

«Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий, в общей сумме фактической потребности» и предусматривает следующие значения показателя:

2023 г . – 99,7%;

2024 г. – 99,7%;

2025 г. – 99,7 %

Учитывая ежегодное увеличение реализуемых учреждением направлений, освоение бюджетных средств на уровне 99,7% (ежегодно) позволяет судить об эффективности деятельности учреждения МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий и функций органов местного самоуправления Енисейского района, а именно:

создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики на территории Енисейского района;

эффективная реализация стратегии развития физической культуры и спорта, молодежной политики, политики в области развития туризма. Осуществление прав, свобод и обязанностей молодых граждан, создаваемых ими общественных организаций, ассоциаций, предприятий, объединений, деятельность которых не противоречит Конституции и законодательству РФ.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение №6).

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, определенными действующим законодательством Российской Федерации, статьями 16, 29 Устава Енисейского района, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, а так же в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 № 329-ФЗ, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2030 года повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене является одной из приоритетных задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

При анализе современного состояния системы подготовки спортивного резерва в Енисейском районе, в том числе ее модернизации, были выявлены следующие проблемы:

- недостаточное межведомственное и межуровневое взаимодействие при решении задач по подготовке спортивного резерва:

наряду с высоким уровнем межведомственного взаимодействия на уровне муниципального образования (совместная работа с Управлением образования, Молодёжным центром, Юнармией, войсковыми частями и т.д.) присутствует недостаточное межуровневое взаимодействие с региональными федерациями по видам спорта, которое выражается в отсутствии финансовой поддержки членов сборных команд края (для поддержки этих одарённых детей спортивная школа периодически вынуждена финансировать соревнования, сборы и покупку инвентаря для выступлений спортсменов на уровне федерального округа и России, когда как подобная деятельность находится выше полномочий районной спортивной организации)

- недостаточное ресурсное и финансовое обеспечение:

в связи с новыми внешнеполитическими и экономическими реалиями в 1,5-1,8 раза поднялись цены на качественный спортивный инвентарь и оборудование, т.к. российские бренды в конкретных случаях или отсутствуют, или выпускают продукцию существенно ниже качеством.

- недостаточная мотивация молодых специалистов в сфере спорта к работе в муниципальных спортивных школах:

отдалённость территории, непростой климат, сложное транспортное сообщение, проблемы со спортивной инфраструктурой отрицательно влияют на желание выпускников учебных заведений работать в сельских населённых пунктах. Получившие образование в сфере спорта выпускники стремятся работать в крупных городах, где наиболее развита сфера спорта, в том числе частные спортивные организации.

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» направлены на достижение цели подпрограммы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях.

Для достижения цели подпрограммы предусмотрены задачи:

- предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- увеличение количества медалей, завоеванных на соревнованиях;

- увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» позволит достичь следующих показателей:

Число спортсменов, систематически занимающихся спортом, на этапах спортивной подготовки, в том числе на начальном и тренировочном этапах, на этапе совершенствования спортивного мастерства в 2025 году составит не менее 505 человек.

Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня, в 2025 году составит не менее 75 человек.

Удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО, от общего количества населения района от 6 лет и старше составит не менее 9% в 2025 году.

Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) к 2025 году составит не менее 155 единиц ежегодно.

Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня (от муниципального до всероссийского), от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» в 2025 году составит 85%.

Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта к 2025 году составит не менее 50 человек.

Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в 2025 году составит не менее 15 человек.

Социальный эффект от реализации подпрограммы заключается в следующем:

улучшение и укрепление здоровья детей,

снятие социальных барьеров и социальная адаптация детей,

коррекция бунтарского и антисоциального поведения в период полового созревания;

искоренение вредных привычек, снижение количества правонарушений;

создание позитивных сообществ;

развитие территории через ремонт или ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

Подпрограмма 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» (Приложение № 7).

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение основной цели подпрограммы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района.

Для обеспечения поставленной цели подпрограммы предусмотрена следующая задача:

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района».

Основными проблемами данной сферы социальных отношений является:

- обособленность этнических групп различных национальностей и конфессий и отсутствие взаимодействия между ними, спровоцировано неудовлетворенностью среди отдельных народов уровнем обеспечения их культурно-языковых прав; усложнением религиозно-политической ситуации, в том числе по причине попыток извне радикализовать часть религиозного сообщества. Следует учитывать, что в миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетен с религиозным, так как большинство трудовых мигрантов прибывает из мусульманских стран с ортодоксальными, нетипичными для России направлениями ислама;

- национальная и религиозная нетерпимость к отдельным этническим группам среди многонационального населения Енисейского района происходит в связи с ростом внешних трудовых мигрантов и их низкой социально-культурной адаптации к условиям принимающего сообщества. Что обусловлено изменением традиционной, сложившейся  на протяжении XIX-XX столетий межнациональной палитры. За последние четверть века численность старожильческих, адаптированных к местным условиям народов (украинцы, белорусы, татары, чуваши, немцы, мордва и другие) уменьшились в 1,4 – 2 раза. Причина – снижение демографического прироста, миграционная убыль и ассимиляция. Напротив, за тот же период в 1,5 – 3,5 раза увеличили свою численность народы Кавказа, Центральной и Юго-Восточной Азии, как по  причине усиленной рождаемости, так и в следствии миграционного притока.

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» позволит достичь следующих показателей:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район, составит за период реализации подпрограммы ежегодно не менее 62%.

Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района, составит за период реализации подпрограммы ежегодно по 5 мероприятий.

Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе, за период реализации подпрограммы составит к 2025 году 500 человек ежегодно. Что будет способствовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе, а значит основной задаче подпрограммы.

Социальный эффект от реализации подпрограммы заключается в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, через неформальное общение, творческую самореализацию, физическое и духовное развитие вне зависимости от этнического происхождения с учетом исторически сложившихся традиций и культуры Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2030 годы.

Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» (Приложение №8).

Енисейский район обладает богатым туристским потенциалом и имеет широкие возможности для развития сферы туризма, что в дальнейшем способствовало бы формированию имиджа района как привлекательного для жизни муниципального образования.

Поскольку сфера туризма в районе находится на начальном этапе своего развития, туристская инфраструктура, соответственно, также находится у истоков создания. Реализация потенциала роста туристкой отрасли во многом зависит от качества инфраструктуры, ее доступности и безопасности, что требует постоянного развития и совершенствования. Общее развитие индустрии туризма и создание туристской инфраструктуры – процессы взаимосвязанные и зависящие друг от друга.

Ключевым инструментом развития сферы туризма становится наличие точек притяжения для внутренних и въездных туристов. Новые точки притяжения становятся объектами интереса для предпринимателей и организаций, оказывающих туристские услуги (питание, развлечение, транспорт, сувениры и т.д.), что в свою очередь увеличивает интерес для туристов.

В связи с тем, что сфера туризма является неосновным видом деятельности в районе, необходимо популяризировать данную сферу через продвижение и информирование населения, что в дальнейшем даст возможность привлечения частных инициатив к туристской индустрии. Активное вовлечение бизнеса в формирование туристской индустрии даст толчок общего развития туризма на территории района. Реализация данного направления развития туриндустрии создаст существенные возможности для ускорения развития туризма и увеличения его роли в социально-экономическом развитии района.

Особым направлением маркетинга спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе является организация массовых мероприятий, слетов, праздников. Важную роль на этом этапе играют организация и регулярное проведение событийных мероприятий различного масштаба. Освещение таких мероприятий средствами массовой информации является эффективным инструментом продвижения и рекламы рекреационных возможностей района.

Район обладает большим рекреационным потенциалом и массой возможностей для организации мероприятий, направленных на приобщение населения к активному и оздоровительному отдыху, познавательной деятельности, расширение кругозора, воспитание экологической культуры.

Наибольшее влияние Отдельное мероприятие оказывает на социально важную цель, которая упоминается в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» - сохранение населения, здоровья и благополучия людей, которая достигается путем предоставления гражданам качественных предоставляемых услуг в сфере туризма, которые обладают рекреационными свойствами и влияют на здоровье людей. Таким образом, социальный эффект от туристических мероприятий состоит не только в приобщении населения к сфере туризма в качестве реализации частных инициатив, но и в оказании рекреационного эффекта, популяризации активного культурного отдыха, самосовершенствования и воспитания экологической культуры населения и гостей района.

Несмотря на положительную динамику развития активного досуга и индустрии путешествий, в настоящее время существует ряд проблем:

- слабая вовлеченность населения в спортивно-познавательные мероприятия;

- недостаточное обеспечение инвентарем и оборудованием, необходимым для организации спортивно-познавательных мероприятий.

Цель отдельного мероприятия: содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района.

Для обеспечения поставленной цели отдельного мероприятия необходимо решение следующей зачади: популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий на территории района.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»

Реализация мероприятия позволит увеличить количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях на территории Енисейского района, до 550 человек к 2025 году.

Отдельное мероприятие имеет социально полезную направленность, которая заключается в создании условий для активного отдыха и оздоровления жителей района через занятия различными видами спортивно-познавательной деятельности.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, приведена в приложении №1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

Приложение

- к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Годы до конца реализации программы в 5 интервале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2030 |
| 1. | Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, содействие развитию спортивно-познавательной деятельности, реализации молодежной политики и укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 24,7 | 25,8 | 28,0 |  | 28,8 | 34,5 |  |  | 44,28 |  | 46,2 | 48,8 | 49,1 | 49,8 | 51,0 | 58,0 |
| 1.2. | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики | % | 26,0 | 27,5 | 27,7 |  | 27,7 |  |  | 27,0 |  | 62,4 | 67,0 | 64,7 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 68,0 |
| 1.3. | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства | чел. | 80 | 96 | 100 |  | 100 |  |  | 237 |  | 505 | 383 | 465 | 416 | 505 | 505 | 505 |
| 1.4. | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | 285 | 264 | 450 |  | 373 |  |  | 423 |  | 452 | 484 | 529 | 530 | 540 | 550 | 615 |
| 1.5 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | - | - | - |  | - |  |  | - |  | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Приложение № 1

- к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 93938,5 | 66156,8 | 66156,8 | 226252,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 24 | Х | Х | Х | 16010,0 | 0,0 | 0,0 | 16010,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 77928,5 | 66156,8 | 66156,8 | 210242,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 26459,1 | 9061,3 | 9061,3 | 44581,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 24 | Х | Х | Х | 10955,0 | 0,0 | 0,0 | 10955,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 15504,1 | 9061,3 | 9061,3 | 33626,7 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 39391,8 | 35698,3 | 35698,3 | 110788,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 39049,5 | 35698,3 | 35698,3 | 110446,1 |
| Подпрограмма 5 | «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 5160,7 | 105,7 | 105,7 | 5372,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 24 | Х | Х | Х | 5055,0 | 0,0 | 0,0 | 5055,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 317,1 |

Приложение № 2

- к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | итого за период |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Всего | 93938,5 | 66156,8 | 66156,8 | 226252,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2417,9 | 0,0 | 0,0 | 2417,9 |
|  |  | краевой бюджет | 18136,3 | 521,3 | 521,3 | 19178,9 |
|  |  | районный бюджет | 73384,3 | 65635,5 | 65635,5 | 204655,3 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 26459,1 | 9061,3 | 9061,3 | 44581,7 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2417,9 | 0, 0 | 0,0 | 2417,9 |
|  |  | краевой бюджет | 11536,7 | 0,0 | 0,0 | 11536,7 |
|  |  | районный бюджет | 12504,5 | 9061,3 | 9061,3 | 30627,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Реализация молодежной политики в Енисейском районе | Всего | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 681,1 | 521,3 | 521,3 | 1723,7 |
|  |  | районный бюджет | 17002,1 | 15545,5 | 15545,5 | 48093,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 39049,5 | 35698,3 | 35698,3 | 110446,1 |
|  |  | В том числе: |  |  |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 918,5 | 0,0 | 0,0 | 918,5 |
|  |  | районный бюджет | 38131,0 | 35698,3 | 35698,3 | 109527,6 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | В том числе: |  |  |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района» | Всего | 5160,7 | 105,7 | 105,7 | 5372,1 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  | районный бюджет | 160,7 | 105,7 | 105,7 | 372,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Енисейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ ДО «Спортивная школа имени Ф.В. Вольфа» Енисейского района. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»; Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе. Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Объем финансирования подпрограммы в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 гг. всего 44581,7 тыс. рублей, в том числе: - 2023 год – 26459,1 тыс. рублей; - 2024 год – 9061,3 тыс. рублей; - 2025 год – 9061,3 тыс. рублей. - За счет средств районного бюджета 30627,1 по годам: - 2023 год – 12504,5 тыс. рублей; - 2024 год – 9061,3 тыс. рублей; - 2025 год – 9061,3 тыс. рублей. - за счет средств краевого бюджета 11 536,7 тыс. рублей по годам: - 2023 год – 11536,7 тыс. рублей; - 2024 год – 0,0 тыс. рублей; - 2025 год – 0,0 тыс. рублей. - За счет средств федерального бюджета 2 417,9 тыс. рублей, по годам: - 2023 год – 2 417,9 тыс. рублей; - 2024 год –0,0 тыс. рублей; - 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в Приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» и направлена на реализацию норм Федерального Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ.

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- создание условий для развития физической культуры и спорта;

- содействие в укреплении материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- организация мониторинга населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- организация собраний для физкультурников района с целью определения дальнейших планов работ, формирования сборных команд района;

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Комитета.

Реализацию Подпрограммы осуществляет МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района (далее – Комитет).

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель Комитета.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, Законом Красноярского края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» от 21.12.2010 № 11-5566, Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998, и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятия Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Определение территорий района, на которых реализуются мероприятия, решается в рамках рассмотрения вопроса рабочими группами, включающими в себя представителей администрации района и спортивной общественности, в том числе с учетом результатов опросов, проведенных в сети Интернет.

Финансовый механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств;

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет и администрация Енисейского района.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

Для оценки эффективности подпрограммы используются показатели результативности подпрограммы.

Методика расчета значений показателей результативности:

1. «Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет» (Дз) с годовой периодичностью измеряется в процентах и определяется по формуле:

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100%,

где Чз - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек);

Чн - численность населения в возрасте 3-29 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек). Источник данных – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Чнп - численность населения в возрасте 3 - 29 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек).

2. «Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет» (Дз) с годовой периодичностью измеряется в процентах и определяется по формуле:

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100,

где Чз - численность населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек);

Чн - численность населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины) по состоянию на 1 января отчетного года (человек). Источник данных – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Чнп - численность населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек).

3. «Удельный вес граждан в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет» (Дз) с годовой периодичностью измеряется в процентах и определяется по формуле:

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100,

где Чз - численность населения в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек);

Чн - численность населения в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек). Источник данных – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Чнп - численность населения в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей Подпрограммой осуществляет Комитет.

Функции Комитета по управлению настоящей Подпрограммой:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей Подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей Подпрограммы;

- сбор и обработка информации от исполнителей мероприятий о ходе реализации мероприятий;

- подготовка и предоставление отчетных данных;

- контроль за исполнением подпрограммных мероприятий.

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на Комитет.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Комитет формирует отчетность по Подпрограмме по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

О выполнении подпрограммных мероприятий главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы в срок 10 календарных дней предоставляет отчетную информацию Комитету.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту Подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

| № п/п | Цели, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель подпрограммы: Развитие физической культуры и спорта в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет | (%) | Статистический отчет №1-ФК, приказ Росстата от 27.03.2019 №172 | 93,8 | 94,30 | 94,35 | 94,40 |
| 2 | Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) | (%) | Статистический отчет №1-ФК, приказ Росстата от 27.03.2019 №172 | 31,6 | 34,4 | 35,8 | 36,1 |
| 3 | Удельный вес граждан в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет | (%) | Статистический отчет №1-ФК, приказ Росстата от 27.03.2019 №172 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,8 |
| 4 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня | Человек | Статистический отчет 3-АФК, приказ Росстата от 8.10.2018 № 603 | 70 | 80 | 90 | 95 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

- Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Развитие массовой физической культуры и спорта в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 26459,1 | 9061,3 | 9061,3 | 44581,7 |  |
| Задача подпрограммы: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | 26459,1 | 9061,3 | 9061,3 | 44581,7 |  |
| 1.1. Развитие массовой физической культуры и спорта | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 0910088910 | 240, 110 | 1390,0 | 1423,0 | 1423,0 | 4236,0 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий составит 2500 человек ежегодно |
| 1.2. Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 0910088930 | 610 | 1304,7 | 1273,1 | 1273,1 | 3850,9 | Ежегодно центром тестирования ГТО проводится не менее 21 мероприятия |
| 1.3. Обеспечение деятельности действующих и вновь создаваемых клубов по месту жительства граждан | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 0910088922 | 110, 240 | 6838,1 | 6365,2 | 6365,2 | 19568,5 | Количество занимающихся в спортивных клубах составит не менее 1250 человек ежегодно |
| 1.4. Разработка проектно-сметной, рабочей документации и выполнение изыскательских работ по объекту: "Реконструкция нежилого помещения №2 (спортзал), нежилого помещения №3 (для спортивного оборудования, инвентаря), расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д.50 | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 0910088770 | 610 | 2433,2 | 0,0 | 0,0 | 2433,2 | Проектно-сметная документация разработана в 2024 году |
| 1.5. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в том числе: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  | 240 | 2599,9 | 0,0 | 0,0 | 2599,9 | Введена в эксплуатацию площадка ГТО в с.Новокаргино |
| 1.5.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств федерального бюджета: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 091Р552281 | 240 | 2417,9 | 0,0 | 0,0 | 2417,9 |  |
| 1.5.2.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств краевого бюджета | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 091Р552281 | 240 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |  |
| 1.5.3. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств районного бюджета | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 091Р552281 | 240 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |  |
| 1.6. Подготовка основания для проведения мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 091Р552285 | 240 | 326,5 | 0,0 | 0,0 | 326,5 |  |
| 1.7. Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (комплексная площадка для подвижных игр в п.Усть-Кемь) | Администрация Енисейского района | 024 | 1102 | 09100S420Z | 240 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Ввод в эксплуатацию комплексной площадки для подвижных игр в п.Усть-Кемь в 2024 году |
| 1.8. Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (комплексная площадка для подвижных игр в п.Высокогорский и п.Подтесово) в том числе: | Администрация Енисейского района |  |  |  | 240 | 7890,0 | 0,0 | 0,0 | 7890,0 | Ввод в эксплуатацию комплексной площадки для подвижных игр в п.Высокогорский и п.Подтесово в 2024 году |
| 1.8.1.Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности за счет средств краевого бюджета | Администрация Енисейского района | 024 | 1102 | 09100S8450 | 240 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 | 7800,0 |  |
| 1.8.2.Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности за счет средств районного бюджета | Администрация Енисейского района | 024 | 1102 | 09100S8450 | 240 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |
| 1.9. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зароботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда) | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 0910010210 | 110 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Сотрудникам учреждения в 2023 году выплачена заработная плата не ниже МРОТ |
| 1.10. Устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности за счет средств местного бюджета | Администрация Енисейского района | 024 | 1102 | 09100S4201 | 240 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | Проведена строительная экспертиза комплексной площадки для подвижных игр в п.Усть-Кемь |
| 1.11. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства за счет средств краевого бюджета | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1102 | 09100S4180 | 240, 540 | 586,7 | 0,0 | 0,0 | 586,7 | Приобретен инвентарь для двух спортивных клубов по месту жительства |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 26459,1 | 9061,3 | 9061,3 | 44581,7 |  |
| ГРБС 1: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 15504,1 | 9061,3 | 9061,3 | 33626,7 |  |
| ГРБС 2: | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 10955,0 | 0,0 | 0,0 | 10955,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «Молодежный центр» Енисейского района |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района Задача подпрограммы: 1. Содействие временной занятости подростков; 2. Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета, средств краевого бюджета и составит в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 гг. 49816,8 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 17683,2 тыс. рублей; - 2024 год – 16066,8 тыс. рублей; - 2025 год – 16066,8 тыс. рублей. - средства краевого бюджета – 1 723,7 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 681,1 тыс. рублей; - 2024 год – 521,3 тыс. рублей; - 2025 год – 521,3 тыс. рублей. - средства районного бюджета – 48093,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 17002,1 тыс. рублей; - 2024 год – 15545,5 тыс. рублей; 2025 год – 15545,5 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в Приложении №1 к подпрограмме 3 «Реализация молодежной политики».

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе», предусматривает реализацию мероприятий, направленных на решение задач и достижение цели Подпрограммы.

Главными распорядителями бюджетных средств являются МКУ «Комитет по СТиМП».

Исполнителем мероприятий Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр Енисейского района» (далее по тексту – МБУ «Молодежный Центр»).

Получателями услуг по Подпрограмме являются граждане Енисейского района до 35 лет, обратившиеся в МБУ «Молодежный Центр».

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности молодежных центров в муниципальных образованиях района;

- создание условий для вовлечения молодежи Енисейского района в общественную жизнь;

- заключение договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий;

- подготовка положений о проведении районных, краевых и федеральных мероприятий в сфере молодежной политики;

- создание условий для временной занятости подростков;

- подготовка контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом МБУ «Молодежный Центр».

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «Молодежный Центр».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность является директор МБУ «Молодежный Центр».

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных осуществляет главный распорядитель бюджетных средств –Комитет.

Текущий контроль за деятельностью МБУ «Молодежный Центр» осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту подпрограмме.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998 и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации Енисейского района, на основании соглашений, заключенных между администрацией района и МБУ «Молодежный Центр».

Получателями муниципальных услуг являются физические и юридические лица, проживающие и осуществляющие различные виды деятельности на территории Российской Федерации.

Заключение договоров (контрактов) на поставку услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;

определение экономической обоснованности предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно Приложению № 1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Предоставление субсидий МБУ «Молодежный центр» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Комитет.

Неиспользованные в процессе реализации Подпрограммы бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности:

1. «Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе».

N =Nп/Nобщ. х 100 %,

где N – доля молодежи, вовлеченной в социально-экономические молодежные проекты, в общем количестве молодежи муниципального образования Енисейский район;

Nп – количество молодежи, охваченной мероприятиями;

Nобщ – общее количество молодежи (население от 14 до 35 лет.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Организацию управления настоящей Подпрограммой осуществляет Комитет и МБУ «Молодежный Центр» и реализуют следующие функции:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей Подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей Подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- координация деятельности исполнителя мероприятий настоящей Подпрограммы;

- сбор и обработка информации от исполнителей мероприятий о ходе реализации мероприятий.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «Молодежный Центр».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) – Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность являются директор МБУ «Молодежный Центр», руководитель Комитета в соответствии с действующим законодательством. Информация об исполнении подпрограммных мероприятий предоставляется главному распорядителю бюджетных средств в течение 10 рабочих с момента реализации мероприятия.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту подпрограммы «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| №п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Содействие временной занятости подростков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) | Человек | Годовой отчет о реализации молодежной политики Енисейского района | 306 | 300 | 300 | 300 |
| Задача 2:Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе (ежегодно) | % | Годовой отчет о реализации молодежной политики Енисейского района | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Реализация молодежной политики в Енисейском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Енисейского района |  |  |  |  |  | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Содействие временной занятости подростков |  |  |  |  |  | 1177,5 | 1177,5 | 1177,5 | 3532,5 |  |
| 1.1. Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 0707 | 0930088970 | 610 | 1177,5 | 1177,5 | 1177,5 | 3532,5 | Количество трудоустроенных подростков составит не менее 300 человек ежегодно. |
| Задача 2 подпрограммы: Вовлечение молодежи Енисейского района в общественную жизнь |  |  |  |  |  | 16505,7 | 14889,3 | 14889,3 | 46284,3 |  |
| 2.1. Мероприятия в области молодежной политики | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 0707 | 0930088980 | 610 | 939,4 | 485,8 | 485,8 | 1911,0 | Проведение не менее двух конкурсов по реализации проектов ежегодно |
| 2.2. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров В том числе: |  |  |  |  |  | 810,9 | 621,3 | 621,3 | 2053,5 | Количество проектов, реализованных молодежью – не менее 20;количество молодых людей, являющихся членами проектной команды – не менее 60; количество молодых людей, вовлеченных в реализацию проектов – не менее 1 170. |
| 2.2.1. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 707 | 09300S4560 | 610 | 681,1 | 521,3 | 521,3 | 1723,7 |  |
| 2.2.2.Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств местного бюджета | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 707 | 09300S4560 | 610 | 129,8 | 100,0 | 100,0 | 329,8 |  |
| 2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) ( МБУ «Молодежный центр» Енисейского района) | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 707 | 0930080030 | 610 | 14755,4 | 13782,2 | 13782,2 | 42319,8 | Количество мероприятий по направлениям молодежной политики не менее 60 ежегодно |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |  |
| ГРБС 1: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 17683,2 | 16066,8 | 16066,8 | 49816,8 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики

в Енисейском районе»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: 1. Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе Задача подпрограммы: 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без деления на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета и составляет 16035,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 5586,0 тысяч рублей; - 2024 год – 5224,7 тысяч рублей; - 2025 год – 5224,7 тысяч рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в Приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

3.Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе».

Реализацию подпрограммы осуществляют:

- МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (далее – Комитет).

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности учреждений в области спорта и молодежной политики, общественных организаций для решения вопросов по развитию спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности на территории района;

- организация методической работы;

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивно-познавательной деятельности и молодежной политики на территории Енисейского района;

- эффективная реализация стратегии развития физической культуры и спорта, молодежной политики;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Комитета.

Подпрограмма разработана в соответствии с приоритетными направлениями деятельности администрации Енисейского района и основными направлениями бюджетной политики в области расходов.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность является руководитель МКУ «Комитет по СТиМП».

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – МКУ  «Комитет по СТиМП».

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества планирования.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы в соответствии с Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998 и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятия Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В рамках реализации подпрограммы услуги не предоставляются. Исполнителем по всем мероприятиям подпрограммы является МКУ «Комитет по СТиМП.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств;

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению №1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Комитет по СТиМП».

Неиспользованные в процессе реализации Подпрограммы бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

Для оценки эффективности используется показатель результативности подпрограммы.

Методика расчета показателя результативности:

«Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности».

N = Nо/Nобщ. х 100 %,

где N – удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности;

Nо – объем освоенных бюджетных средств;

Nобщ – общий объем бюджетных средств, предусмотренных в отчетном году.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.

Организацию управления настоящей Подпрограммой осуществляет МКУ «Комитет по СТиМП».

Функции МКУ «Комитет по СТиМП» по управлению настоящей Подпрограммой:

- ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей Подпрограммы

- совершенствование механизма реализации настоящей Подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей Подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МКУ «Комитет по СТиМП».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на МКУ «Комитет по СТиМП» в соответствии с действующим законодательством. Текущий контроль осуществляется во взаимодействии с МКУ «Централизованная бухгалтерия». Ответственность за осуществление контроля возлагается на руководителя МКУ «Комитет по СТиМП».

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме юридическим лицам, осуществляется органами муниципального финансового контроля.

Приложение

к паспорту подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п\п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности | % | Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127) и бюджетная смета Комитета | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития спорта, молодежной политики и спортивно-познавательной деятельности в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |  |
| Задача подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) (МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» В том числе: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1105 | 0950080030 |  |  |  |  |  | Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно не должен быть ниже 99,7%. |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1105 | 0950080030 | 110 | 4996,6 | 4553,3 | 4553,3 | 14103,2 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1105 | 0950080030 | 240 | 588,2 | 670,6 | 670,6 | 1929,4 |  |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1105 | 0950080030 | 850 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 2,8 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |  |
| ГРБС 1: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 5586,0 | 5224,7 | 5224,7 | 16035,4 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе

Подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «Спортивная школа им. Ф.В. Вольфа Енисейского района» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях Задачи подпрограммы: 1. Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 2. Увеличение количества медалей, завоеванных на соревнованиях; 3. Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без деления на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Объем финансирования подпрограммы в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 гг. всего 110446,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 39049,5 тыс. рублей; - 2024 год – 35 698,3 тыс. рублей; - 2025 год – 35 698,3 тыс. рублей - За счет средств районного бюджета 109 527,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 38131,0 тыс. рублей; - 2024 год – 35 698,3 тыс. рублей; - 2025 год – 35 698,3 тыс. рублей - За счет средств краевого бюджета 918,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 918,5 тыс. рублей; - 2024 год – 0,0 тыс. рублей; - 2025 год – 0,0 тыс. рублей |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в Приложении №1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе».

Реализацию Подпрограммы осуществляют МБУ «Спортивная школа им. Ф.В. Вольфа» Енисейского района (далее МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа»);

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- заключение договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий;

- подготовка положений о проведении районных, краевых и федеральных физкультурно-спортивных мероприятий;

- подготовка контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- организация контроля над эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функций и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа Енисейского района».

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является директор МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа».

Текущий контроль над исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (далее – Комитет).

Контроль над соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту Подпрограммы.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, Распоряжением Правительства РФ от 17.10.2018 № 2245-р «Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации», Законом Красноярского края «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» от 21.12.2010 № 11-5566, Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998 и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации Енисейского района, на основании соглашений, заключенных между администрацией района и МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа».

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятия Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Получателями услуг (обучение по программам спортивной подготовки в олимпийских и неолимпийских видах спорта) в СШ являются дети от 6 до 18 лет. Согласно Положению о порядке приема граждан на обучение по программам спортивной подготовки (утв. Приказом СШ от 27.08.2020 № 01-03-069) к освоению программ допускаются все желающие без предъявления требований к уровню образования, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Исполнителями являются тренеры. К тренерам предъявляются требования по образованию (среднее специальное или высшее образование в области спорта или педагогическое при условии профессиональной переподготовки), отсутствию судимости по статьям УК (против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, а также против семьи, несовершеннолетних, общественной нравственности и безопасности), а также отсутствию медицинских противопоказаний.

Финансовый механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств;

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению №1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Предоставление субсидий МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на развитие системы подготовки спортивного резерва, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств (МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района»). МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» приобретает оборудование и инвентарь, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) является Комитет.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

Для оценки эффективности используются показатели результативности подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности:

1. «Удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше»:

N = Nп / Nобщ. х 100 %,

где N – удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО, от общего количества населения района от 6 лет и старше;

Nп – численность граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО;

Nобщ – численность населения района в возрасте старше 6 лет.

2. «Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного (от муниципального до всероссийского) уровня от общего количества занимающихся в МБУ ДО «СШ им. Ф.В. Вольфа»:

N = Nп / Nобщ. х 100 %,

где N – удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше;

Nп – численность спортсменов, принявших участие в соревнованиях;

Nобщ – численность спортсменов, занимающихся в спортивной школе.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей Подпрограммой осуществляют МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» и реализуют следующие функции:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей Подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей Подпрограммы;

- сбор и обработка информации от исполнителей мероприятий о ходе реализации мероприятий.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа».

Контроль над целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Текущий контроль над деятельностью МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту Подпрограммы.

Контроль над соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Енисейского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность являются директор МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа», руководитель Комитета в соответствии с действующим законодательством.

Информация об исполнении подпрограммных мероприятий предоставляется главному распорядителю бюджетных средств в течение 10 рабочих с момента реализации мероприятия.

Приложение 1

к паспорту подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № пп | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |  | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на начальном и тренировочном этапах, на этапе совершенствования спортивного мастерства | Человек |  | Форма статистического отчета №5-ФК, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 | 505 | 416 | 505 | 505 |
| 2 | Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня | Человек |  | Форма статистического отчета №5-ФК, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше | % |  | Форма статистического отчета №2-ГТО, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2017 №536 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Задача 2. Увеличение количества медалей, завоеванных на соревнованиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) | Ед. |  | Форма статистического отчета №5-ФК, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 | 100 | 155 | 155 | 155 |
| 2 | Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного (от муниципального до всеросийского) уровня от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» | % |  | Протоколы соревнований | 24 | 85 | 85 | 85 |
| Задача 3. Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число спортсменов, выполнивших и/или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта | Человек |  | Форма статистического отчета №5-ФК, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 | 42 | 46 | 50 | 50 |
| 2 | Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Человек |  | Форма статистического отчета №5-ФК, утвержденная приказом Росстата от 17.08.2020 № 467 | 19 | 15 | 15 | 15 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Енисейского района в официальных краевых, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  | 39049,5 | 35698,3 | 35698,3 | 110446,1 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Предоставление услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки В том числе: |  |  |  |  |  | 36859,3 | 34921,0 | 34921,0 | 106701,3 |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960080036 | 610 | 27796,0 | 25216,0 | 25216,0 | 78228,0 | Число спортсменов, систематически занимающихся спортом, на этапах спортивной подготовки, в том числе на начальном и тренировочном этапах, на этапе совершенствования спортивного мастерства, не менее 505 чел. в 2024 и 2025 годах |
| 1.2. Организация участия занимающихся МБУ "СШ им. Ф.В. Вольфа" в летней оздоровительной кампании, в т.ч. тренировочных сборах | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 0707 | 0960084320 | 610 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 1410,9 | Ежегодно количество занимающихся принявших участие в тренировочных сборах не менее 50 чел. |
| 1.3. Обеспечение деятельности спортивного объекта "Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района" | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960080037 | 610 | 7632,7 | 9234,7 | 9234,7 | 26102,1 | Количество посещений объекта составит не менее 7 500 ежегодно |
| 1.4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960010217 | 610 | 218,2 | 0,0 | 0,0 | 218,2 | Сотрудникам спортивной школы в 2023 году выплачена заработная плата не ниже МРОТ |
| 1.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960010216 | 610 | 443,8 | 0,0 | 0,0 | 443,8 |  |
| 1.6. Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960080010 | 610 | 298,3 | 0,0 | 0,0 | 298,3 | Проведён ремонт в спортивном зале МБУ "СШ им. Ф.В. Вольфа" в п. Подтёсово |
| Задача 2 подпрограммы: увеличение количества медалей, завоёванных на соревнованиях |  |  |  |  |  | 663,3 | 777,3 | 777,3 | 2217,9 | Удельный вес детей, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня, от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В.Вольфа» не менее 12 % ежегодно |
| 2.1. Проведение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей в области спорта, в том числе: -районные соревнования, -участие в краевых мероприятиях. | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960085120 | 610 | 663,3 | 777,3 | 777,3 | 2217,9 |  |
| Задача 3 подпрограммы: Увеличение числа спортсменов, входящих в составы сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта. |  |  |  |  |  | 1526,9 | 0,0 | 0,0 | 1526,9 |  |
| 3.1. Субсидия на развитие детско-юношеского спорта | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 09600S6540 | 610 | 928,4 | 0,0 | 0,0 | 928,4 | Прирост численности спортсменов, являющихся членами сборных команд Красноярского края по видам спорта, на 2-3 человека |
| 3.2. Развитие биатлона на территории Енисейского района | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 1101 | 0960088890 | 610 | 598,5 | 0,0 | 0,0 | 598,5 | Приобретена и установлена вакс-кабина для подготовки лыж на соревнованиях на биатлонном комплексе "Енисейский серпантин" |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 39049,5 | 35698,3 | 35698,3 | 110446,1 |  |
| ГРБС 1: | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 39049,5 | 35698,3 | 35698,3 | 110446,1 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Подпрограмма 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «Молодежный центр» Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района Задача подпрограммы: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Приложение к паспорту подпрограммы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Реализация подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета, средств краевого бюджета и составит в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 гг. 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 0,0 тыс. рублей; - 2024 год – 0,0 тыс. рублей; - 2025 год – 0,0 тыс. рублей. - средства районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в Приложении №1 к подпрограмме 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе».

Главными распорядителями бюджетных средств являются МКУ «Комитет по СТиМП».

Исполнителем мероприятий Подпрограммы муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр Енисейского района» (далее по тексту – МБУ «Молодежный Центр»).

Получателями услуг по Подпрограмме являются граждане Енисейского района до 35 лет, обратившиеся в МБУ «Молодежный Центр».

Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- подготовка положений о проведении мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе;

- содействие укреплению межэтнических и межконфессиональных отношений;

- подготовка контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом МБУ «Молодежный Центр».

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «Молодежный Центр».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность является директор МБУ «Молодежный Центр».

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Комитет.

Текущий контроль за деятельностью МБУ «Молодежный Центр» осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района».

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении к паспорту подпрограммы.

Правовой механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Краноярского края», Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998 и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными нормативными правовыми актами администрации Енисейского района, на основании соглашений, заключенных между администрацией района и МБУ «Молодежный Центр».

Получателями муниципальных услуг являются физические и юридические лица, проживающие и осуществляющие различные виды деятельности на территории Российской Федерации.

Заключение договоров (контрактов) на поставку услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

определение экономической обоснованности нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;

определение экономической обоснованности предоставления субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно Приложению № 1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

Для оценки эффективности используются показатели результативности подпрограммы.

Методика расчета показателей результативности:

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Енисейском районе, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования». Значение показателя результативности рассчитывается по формуле:

N = Nп / Nобщ. х 100 %,

где N – доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Енисейском районе, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования;

Nп – численность граждан, принявших участие в опросе, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Енисейском районе на основании протокола проведения опроса, проводимого сотрудниками МБУ «Молодежный центр» в рамках мероприятий;

Nобщ – численность граждан, принявших участие в опросе на основании протокола проведения опроса, проводимого сотрудниками МБУ «Молодежный центр» в рамках мероприятий.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей Подпрограммой осуществляет МБУ «Молодежный Центр» и реализуют следующие функции:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации настоящей Подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей Подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- координация деятельности исполнителя мероприятий настоящей Подпрограммы;

- сбор и обработка информации от исполнителей мероприятий о ходе реализации мероприятий.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет МБУ «Молодежный Центр».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) – администрацию Енисейского района и Комитет.

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также их достоверность являются директор МБУ «Молодежный Центр», в соответствии с действующим законодательством. Информация об исполнении программных мероприятий предоставляется главному распорядителю бюджетных средств в течение 10 рабочих с момента реализации мероприятия.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района

Приложение

к паспорту подпрограммы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| №п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Цель подпрограммы: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе | чел. | Годовой отчет о реализации молодежной политики Енисейского района | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Красноярском крае, в общем количестве опрошенных жителей муниципального образования Енисейский район | % | Годовой отчет о реализации молодежной политики Енисейского района | 0 | 62 | 62 | 62 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Енисейского района | шт. | Годовой отчет о реализации молодежной политики Енисейского района | 0 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача подпрограммы: укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории Енисейского района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального единства и межконфессионального единства. | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 0707 | 09700S4100 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество принявших участие в мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе 500 человек |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ГРБС 1 | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Отдельное мероприятие: «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района»

1.Паспорт отдельного мероприятия

| Наименование отдельного мероприятия | «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района» (далее – отдельное мероприятие) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | Муниципальная программа Енисейского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» |
| Исполнители отдельного мероприятия и главный распорядитель бюджетных средств | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (далее – Комитет) |
| Цель и задача отдельного мероприятия | Цель отдельного мероприятия: Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района Задача отдельного мероприятия: Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий на территории района. |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | Приложение №1 к отдельному мероприятию |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2014-2030 годы без деления на этапы |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | - Объем финансирования мероприятий отдельного мероприятия составляет 5372,1 тыс. рублей, в том числе из средств районного бюджета 372,1 тыс. рублей: - 2023 год – 160,7 тысяч рублей; - 2024 год – 105,7 тысяч рублей; - 2025 год – 105,7 тысяч рублей. - За счет средств краевого бюджета 5000,0 тыс.рублей, в том числе по годам: - 2023 год – 5000,0 тысяч рублей; - 2024 год – 0,0 тысяч рублей; - 2025 год – 0,0 тысяч рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия | Отдельное мероприятие предусматривает реализацию следующих мероприятий: - организация и проведение массовых спортивно-познавательных и спортивно-оздоровительных мероприятий на территории района; - приобретение необходимого инвентаря и оборудования, призов для участников мероприятий; - рекламно-информационную деятельность по продвижению туристских мероприятий и рекреационных возможностей района; - участие представителей района в спортивно-познавательных мероприятиях, проводимых другими муниципальными образованиями и регионами, с целью обмена опытом в проведении спортивно-познавательных мероприятий, формирования положительного имиджа района, продвижения спортивно-познавательных мероприятий, проводимых на территории района. Реализацию отдельного мероприятия осуществляет Комитет. Организационный механизм реализации отдельного мероприятия включает в себя следующие элементы: - заключение договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий; - подготовка положений о проведении спортивно-познавательных мероприятий; - подготовка контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств; - осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и Уставом Комитета. Текущий контроль за исполнением отдельного мероприятия, подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на Комитет, осуществляющий функции и полномочия учредителя. Контроль за реализацией отдельного мероприятия осуществляется по показателям, представленным в Приложении №1 к отдельному мероприятию. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия осуществляется в целях: - выявления отклонений фактических показателей от плановых значений; - установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних); - принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов; - принятия мер для улучшения качества планирования. Правовой механизм реализации отдельного мероприятия включает в себя следующие элементы: - Реализация мероприятий отдельного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129 «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года», Распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 1174-р «Об одобрении Концепции развития туристской индустрии в Красноярском крае», Уставом Енисейского района, принятым решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998 и Уставом МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» от 15.06.2012 № 401-п, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели отдельного мероприятия. - Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией отдельного мероприятия в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экономический механизм реализации отдельного мероприятия включает в себя следующие элементы: определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств; мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям. Финансирование отдельного мероприятия осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий согласно Приложению №2 к отдельному мероприятию. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов отдельного мероприятия на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств. Главным распорядителем бюджетных средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) является Комитет. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке. |

Приложение № 1

к отдельному мероприятию «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района», реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности отдельного мероприятия

- «Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района»

| №№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации отдельного мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия: | Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  | Задача отдельного мероприятия: | Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий на территории района |  |  |  |  |  |
|  | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района | чел. | Протоколы спортивно-познавательных мероприятий | 520 | 530 | 540 | 550 |

Приложение № 2

к отдельному мероприятию «Организация спортивно-познавательных мероприятий на территории Енисейского района», реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

Перечень мероприятий отдельного мероприятия с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на период |  |
| Цель: Содействие развитию спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  | 5160,7 | 105,7 | 105,7 | 5372,1 |  |
| Задача 1 отдельного мероприятия: Популяризация спортивно-познавательной деятельности среди населения и продвижение спортивно-познавательных мероприятий района. В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 5160,7 | 105,7 | 105,7 | 5372,1 | Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района в 2025 году составит 550 человек |
| 1.1. Расходы на содержание рекреационной зоны на территории Енисейского района за счет средств местного бюджета |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 807 | 0503 | 0900186090 |  | 240 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 144, 0 |  |
| 1.2. Организация спортивно-познавательных мероприятий на территории Енисейского района |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 807 | 0412 | 0900188950 |  | 240, 110 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 173,1 |  |
| 1.3. Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 5055,0 | 0,0 | 0,0 | 5055,0 | Реализован 2-й этап благоустройства туристско-рекреационной зоны «Памятник природы Краевого значения «Озеро Монастырское» |
| 1.3.1. Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края за счет средств краевого бюджета: |  | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 09001S4800 |  | 240 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| 1.3.2. Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края за счет средств местного бюджета: |  | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 09001S4800 |  | 240 | 55,0 | 0,0 | 0.0 | 55,0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 5160,7 | 105,7 | 105,7 | 5372,1 |  |
| ГРБС 1 |  | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» |  |  |  |  |  | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 317,1 |  |
| ГРБС 2 |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  | 5055,0 | 0,0 | 0,0 | 5055,0 |  |