18.08.2016 6-78р

**Об итогах реализации муниципальных программ за 2015 год**

Руководствуясь частью 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов, заслушав информацию начальника отдела экономического развития администрации района, Енисейский районный Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2015 год принять к сведению (прилагается).

2. Отделу экономического развития администрации района

(Носырев А.П.) усилить контроль за реализацией муниципальных программ Енисейского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (В.М. Каминский).

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель районногоСовета депутатов  | Глава района |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Марзал | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Ермаков |

Приложение к решению

районного Совета депутатов

от 18.08.2016 № 6-78р

Отчет о результатах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2015 год

Постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п разработан Порядок формирования и реализации муниципальных программ Енисейского района.

Соответствующими нормативными правовыми актами утверждены к реализации девять муниципальных программ, охватывающих практически все направления в социально-экономическом развитии Енисейского района.

Сумма финансовых средств на реализацию программ составила 1786988,40 тысяч рублей или 96,3% от общего объема бюджетных расходов из них:

за счет средств федерального бюджета – 64,9 (в 2014 году 38,0) млн. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 1022,1 (в 2014 году 1011,5) млн. рублей;

за счет средств районного бюджета – 684,7 (в 2014 году 660,3) млн. рублей;

за счет прочих источников – 15,3 (в 2014 году 5,7) млн. рублей.

Внедрение понятия «программный бюджет» позволило объективно оценить эффективность бюджетных расходов, понять приоритеты и выявить мало эффективные или не эффективные программные мероприятия.

Муниципальная программа «Улучшение качества жизни в Енисейском районе». Основной целевой индикатор «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного населения» показал, что 74,4 процента от общего числа проголосовавших жителей положительно оценили действия местной власти.

Сама программа включает в себя восемь разнонаправленных программ, наиболее значимыми из которых являются: «Содействие занятости населения» и «Охрана окружающей среды». Реализация данных подпрограмм позволила: организовать 150 временных рабочих мест. Особенно важно это проявилось при подготовке районного праздника «Енисейская уха», когда занятые безработные граждане благоустраивали территорию населённого пункта.

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» следует отметить мероприятие «Ввод в эксплуатацию полигона ТБО в п. Подтёсово».

Муниципальная программа «Развитие образования в Енисейском районе» включала в себя четыре подпрограммы. В целом муниципальная программа имеет положительный результат: доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на муниципальном и краевом уровнях выросла в два раза и составила 91%, фактическое исполнение показателя «Количество образовательных учреждений, которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам» составило 183%. Однако присутствуют и негативные факторы:

Так «Доля дневных образовательных учреждений муниципальной формы собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дневных образовательных учреждений» повысилась на 4,2;% и составила 9,62%.

В целом все подпрограммы получили оценку «эффективны».

Муниципальная программа «Система социальной поддержки населения Енисейского района» включала в себя пять подпрограмм. В целом Программа признана эффективной. Показатель «Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за их получением» выполнен на 95,7%.

Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Енисейского района составил 37,1%, что на 5,4% выше плановых значений.

Несмотря на то, что фактические значения ряда показателей подпрограмм отстают от плановых, в целом все подпрограммы признаны эффективными.

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» включает в себя три разнонаправленных подпрограммы – ЖКХ, строительство и энергоэффективность. В целом Программа признана эффективной. Показатель «Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами» превысил плановое значение на три пункта и составил 44%.

Из социально-значимых показателей следует выделить: «Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от начисленных платежей» - фактическое значение показателя на один процент превысило плановое, и достиг отметки 93%.

Снизился показатель аварийности на коммунальных сетях – с 12% до 0,8%.

Однако, вследствие невыполнения плана бюджетных ассигнований по целевым статьям две подпрограммы: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» и «Архитектура и градостроительство» не эффективны в части отдельных мероприятий.

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» состоит из трёх подпрограмм. В целом подпрограмма эффективна, так как целевой индикатор «Число травмированных при пожарах и чрезвычайных ситуациях в зоне прикрытия АСФ» не превысил планового значения (3 человека).

Все профилактические мероприятия в части ГОиЧС выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» является разноплановой и состоит из шести подпрограмм. В целом программа признана эффективной: прирост налоговых поступлений составил 9,5% при плане 0,7%.

Однако вследствие невыполнения плана бюджетных ассигнований по целевым статьям практически все подпрограммы не эффективны в части отдельных мероприятий.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» состоит из трех подпрограмм. Основные целевые индикаторы: Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований Енисейского района: план –5261,7 рублей, факт – 5261,7 рублей; Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО Енисейский район – 0 тыс. рублей; Обеспечение исполнения расходных обязательств Енисейского района – 92,8% выполнены полностью. Программа и подпрограммы эффективны.

Муниципальная программа «Развитие культуры Енисейского района» состоит из трех подпрограмм и по результатам 2015 года признана эффективной. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры: план – 172,57%; факт – 199,67%. Отремонтировано 6 памятников Великой Отечественной войны. Показатель «Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет» за отчетный год вырос на 3,1 пункта и составил 40,6%.

Все три подпрограммы также признаны эффективными.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Енисейского района» состоит из пяти подпрограмм. В целом программа эффективна: «Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» составил 24,7% при плановом показателе 24,0%. В 2014 году соотношение было факт 21,4% при плановом показателе 19,6%.

Все подпрограммы данной муниципальной программы имеют оценку «подпрограмма эффективна».