ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.05.2018                                          г.Енисейск                                          22-285р

Об итогах реализации муниципальных программ  Енисейского района за 2017 год

Руководствуясь частью 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов, заслушав информацию начальника отдела экономического развития администрации района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2017год принять к сведению (Приложение 1).

2. Рекомендовать главе Енисейского района С.В. Ермакову:

- осуществлять контроль за реализацией муниципальных программ Енисейского района;

-  внести изменения в постановление администрации Енисейского района  от 26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» в части предоставления ответственными исполнителями дополнительной отчетности о ходе реализации муниципальных программ по итогам 8- ми месяцев в срок до 20- го сентября отчетного года.

3. Ответственным исполнителям на текущий и плановый периоды реализации муниципальных программ рекомендовать следующее:

3.1.МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (Э.П.Лебедев) основному исполнителю МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»:

- обеспечить  контроль за исполнением программы в части своевременного внесения изменений, качества планирования и исполнения бюджетных ассигнований и показателей;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями подпрограмм в ходе

реализации программы;

- обеспечивать своевременное и полное предоставление отчетности о

ходе реализации программы;

- привести в соответствие целевые показатели, руководствуясь п.4.4., раздела 4 Порядка реализации муниципальных программ,  обращая внимание на плановые показатели  и методику их расчета.

3.2.МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И.А. Клепова) исполнителю МП «Развитие культуры Енисейского района»:

- обеспечить  контроль за исполнением программы и качеством

планирования;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями подпрограмм в ходе

реализации программы;

- привести в соответствие целевые показатели.

3.3.МКУ «Управление по ГО и ЧС и безопасности Енисейского района» (В.В. Бурдеев) исполнителю  МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»:

-  уделить особое внимание  исполнению мероприятий подпрограмм с

целью своевременного достижения показателей и исполнения бюджетных ассигнований.

3.4.Отделу сельского хозяйства администрации района  (С.М. Волков) исполнителю подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе», программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» :

- обеспечить  контроль за исполнением подпрограммы в части внесения

своевременных изменений, качества планирования показателей и своевременного предоставления отчетности о ходе реализации подпрограммы.

3.5. МКУ «Служба заказа Енисейского района»  (И.И. Яричина) исполнителю МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»:

-  проанализировать отдельные целевые показатели на предмет связи с

мероприятиями, целями и задачами;

- привести в соответствие с Порядком реализации муниципальных

программ приложения к подпрограммам.

- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (О.В. Черноусова).

- 5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

| - Председатель районного - Совета депутатов | - Глава района |
| --- | --- |
| - ________________ В.И. Марзал | - ________________ С.В. Ермаков |

- Приложение  1  к решению

- районного Совета депутатов

- от 29.05.2018  № 22-285р

ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА  В  2017  ГОДУ

В 2017 году на территории Енисейского района было реализовано 9 муниципальных программ (далее – МП), сумма финансовых средств, затраченных на реализацию программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, составила 1 808 716,3 тыс. руб., что составило 97,1% от запланированного объема.

| Источники финансирования | Отчетный год - 2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Всего | 1 861 318,5 | 1 808 716,3 |
| федеральный бюджет | 3 836,3 | 3 835,8 |
| краевой бюджет | 1 054 833,0 | 1 033 605,8 |
| внебюджетные источники | 18 822,3 | 17 781,4 |
| районный бюджет | 783 761,0 | 753 430,8 |
| бюджеты МО Енисейского района | 65,9 | 62,5 |

Более 50% из общего объема финансирования составляют средства краевого бюджета, средства районного бюджета составили около 42%,  на поступления из федерального бюджета приходится 8% из бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников.

Согласно  Порядку реализации муниципальных программ (26.08.2016 № 474-п) и методике оценки эффективности муниципальных программ Енисейского района (от 01.06.2015 №540-п), отделом экономического развития района был произведен свод годового отчета на основании данных, предоставленных исполнителями и соисполнителями программ, и последующая  оценка эффективности муниципальных программ.

Реализация мероприятий МП направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Енисейского района оперативного и стратегического направлений.

В целях создания условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями,  была реализована МП «Улучшение качества жизни населения Енисейского района». В рамках данной программы реализовано  6 подпрограмм и одно отдельное мероприятие.  Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составил 48,9 млн. руб., исполнение плановых назначений составило 99 %.

В ходе реализации программы были реализованы такие мероприятия как:

- организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 5 населенных пунктах района, общая площадь обработки составила – 45,25 га.;

- ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории Железнодорожного и Абалаковского сельсоветов;

- организация временных рабочих мест по средствам проведения общественных работ. Мероприятие прошло в 22 муниципальных образованиях района, количество организованных временных рабочих мест составило 183;

- реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в 6 населенных пунктах (пгт. Подтесово, Железнодорожный, Озерновский, Потаповский, Шапкинский сельсоветы);

- также реализованы мероприятия направленные на обеспечение работы специалистов, учреждений, исполнение возложенных полномочий и прочие мероприятия.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ – данная программа признана эффективной.

В целях создания благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района реализована МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района».  В рамках данной программы реализовано  6 подпрограмм.  Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил 151,18 млн. руб., исполнение плановых назначений составило 94,2 %. (основной причиной низкого показателя (83,8%)  стало частичное освоение  средств по подпрограмме Организация транспортного обслуживания по мероприятию «Возмещение убытков, фактически понесенных организациями воздушного и автомобильного транспорта». Отклонение произошло в виду нарушения графиков и меньшего количества рейсов).

В ходе реализации программы были реализованы такие мероприятия как:

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса. По итогам мероприятия было поддержано 4 субъекта (СППК «Марусино детство», ИП КФК Гисвайн и Вырупаева, ООО «Енисей Информ »);

- предоставление субсидии организациям воздушного, водного и автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении для бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами района, а так же в целях сохранения имеющихся маршрутов (автомобильный -18, водный - 4, воздушный -7);

- обеспечение сохранности и модернизация дорог местного значения - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Енисейского района на которых выполненные  текущие регламентные работы по содержанию составили – 354,2 км., протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог, составила – 38,7 км.;

в рамках мероприятий  по сельскому хозяйству основным стало  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам сельскохозяйственным организациям, но, несмотря на ежегодную реализацию мероприятия, в текущем году наблюдается спад показателей - поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района – 971 голова, при плановом 1050 голов, производство молока в сельскохозяйственных организациях района – 1306,6 тонн, при плановом 1400 тонн. К снижению показателей привел такой фактор  как «неблагоприятные погодные условия», который повлек за собой ограниченное количество заготовленных кормов. В части развития сельских территорий  предоставлена субсидия субъектам АПК на приобретение племенных сельскохозяйственных животных и ремонт автодорог общего пользования местного значения в 1 населенном пункте.

В рамках мероприятий по эффективному использованию муниципального имущества: в результате деятельности учреждения поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности составило 34,4 млн. руб., процент исполнения финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества составил – 93% при плановом 85,5%.

Основным индикатором программы является  «Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района», фактический показатель которого составил 14,4%  при плановом показателе  9,7%.

По итогам оценки эффективности программа  признана эффективной.

В рамках МП «Развитие образования в Енисейском районе» реализованы мероприятия направленные на достижение цели программы - «повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Реализовано 4 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил - 879,6 млн. руб., исполнение плановых назначений составило 97,1 %.

В ходе реализаций мероприятий программы были достигнуты следующие показатели:

- детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 0;

- доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений муниципальной формы собственности – 98,33 %,  при плановом - 98,03%.

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила – 75%, при плановом - 95,23% (снижение показателя связано с получением новых предписаний);

- доля школьников, включенных в систему научно-практических, спортивных мероприятий на школьном, муниципальном, краевом уровнях – 72,1%, при плановом - 47%;

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, включенных в различные виды отдыха, оздоровления и занятости в период оздоровительной кампании в отчетном периоде от общей численности   детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях составила 71,9 %,  при плановом - 70%.

По направлению  опеки и попечительства реализованы  мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и мероприятия по  развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 2017г. на территории района – 78 приемных семей, в которых воспитываются 264 ребенка.

По итогам оценки эффективности программа  признана эффективной.

Реализация  МП «Социальная защита населения Енисейского района» была направлена на достижение цели - создание условий, обеспечивающих повышение комфортности условий жизнедеятельности в Енисейском районе и эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным  образованием. В рамках данной программы  реализовано 2 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил 37,8  млн. руб., исполнение плановых назначений составило 99,9 %.

Основные мероприятия: осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения; обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае); приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей; дополнительные меры социальной поддержки граждан пожилого возраста и почетных граждан района; мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Показатели достигнутые в ходе реализации программы: удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальном учреждении социального обслуживания населения составил - 38,4% (план 34%); доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения Енисейского района, в общем числе граждан, обратившихся за  их получением – 95,3% (план 99,7%); уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения составивший – 97,4% (план не менее 90%).

По итогам оценки эффективности программа признана эффективной.

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района», целью данной программы являлось  - «создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства на территории Енисейского района». В рамках программы  реализовано 4 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил - 39,8  млн. руб., исполнение плановых назначений составило - 97,8 %.

Основные мероприятия: компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (233788,3 тыс. руб., из них: ООО «Безымянское» - 9 970,3 тыс.руб.; ООО «Енисейэнергоком» - 223 818,0 тыс.руб.); реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги; строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Абалаково; приобретение и монтаж водоочистной установки для подземного водозабора по ул. Железнодорожная, 7А в п. Абалаково. капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения с. Верхнепашино ул.Строителей - ул. Комсомольская (516 м); проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. По направлению «Архитектура и градостроительство осуществлялась подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение изменений), разработка документации по планировке территории - Майский, Новоназимовский и Погодаевский сельсоветы. В части  мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, в 2017 году проведены мероприятия по замене и установке приборов учета на холодную воду в 10-ти учреждениях образования Енисейского района (МБОУ Подгорновская СОШ №17, МБОУ Погодаевская СОШ № 18, МБОУ Шапкинская СОШ № 11, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,  МБОУ Потаповская СОШ № 8, МБОУ Плотбищенская НОШ № 9,МБДОУ Подтесовский детский сад № 28,  МБДОУ Озерновский детский сад № 6,  МБДОУ Новокаргинский детский сад № 20, МБДОУ Высокогорский детский сад ).

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей площади жилищного фонда составил - 45,7% при плановом 43,1%;

Интегральный показатель аварийности на 100 км сетей,  в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на конец 2017 года составил 0%; площадь многоквартирных домов, расположенных на территории Енисейского района, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества составила 2700,2 кв.м (план 2714,7 скорректирован и уточнен и составил 2700,2 кв.м.)

По итогам оценки эффективности программа признана эффективной.

В рамках МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» реализованы мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также мероприятия по обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности. По итогам реализации программы, уровень оснащенности радио телефонной связью АСФ МКУ Управление по ГОиЧС и безопасности Енисейского района составил 95%, достигнув планового значения. Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности – 104учр.

В рамках программы  реализовано 3 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил - 18,03 млн. руб., исполнение плановых назначений составило - 98,2 %.

По итогам оценки эффективности программа признана эффективной.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Енисейского района, повышения качества и прозрачности управления муниципальными финансами, реализована  МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района». В рамках программы  реализовано 3 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию, составил 194,9 млн. руб., исполнение плановых назначений составило 99,7 %.

Реализованные мероприятия были направлены на создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района и управление муниципальным долгом.

Обеспечение исполнения расходных обязательств Енисейского района составило - 94,2% (план не менее 90%); объем налоговых и неналоговых доходов  местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов – 44,3млн.руб. при плановом 40,1 млн.руб. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей по налогам и страховым взносам отсутствует.

По итогам оценки эффективности программа признана эффективной.

Реализация МП «Развитие культуры Енисейского района». Данная программа направлена на достижение цели - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Енисейского района.

В рамках программы  реализовано 4 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию составил 61,6 млн. руб., исполнение плановых назначений составило 94,3 %.

Реализовано множество культурных мероприятий: Фестиваль детского творчества «Золотой звездопад»; «Енисейский ХОРоВоТ»; «Елка главы района»; «Енисейская Уха» которое посетили более 7 тыс.чел..

Численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 46,4 тыс.чел, при плановом 43,3 тыс.чел.

В рамках мероприятия «комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края» приобретено 1896 экземпляров книг и в зависимости от стоимости одной книги каждая библиотека района  получила от 40 до  60  экземпляров книг; в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований из государственных библиотек городов Москвы и Санкт – Петербурга было приобретено 84 экземпляра книг.

По направлению архивного дела, для полноценной работы архива, были закуплены короба и произведен  ремонт оргтехники, продлен срок лицензии и обслуживания компьютерных программ. На сегодняшний день обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве составляет 100%, доля архивных  документов, переведённых в электронный формат  составила 100%, при плановом - 95 %.

По итогам оценки эффективности программа признана эффективной.

МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе». Целью данной программы являлось создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развития туризма и молодежной политики. В рамках программы  реализовано 5 подпрограмм. Общий объем средств, направленных на реализацию,  составил 19,6 млн. руб.,  исполнение плановых назначений составило 86,6 %. Основной причиной  отклонения стало мероприятие «Проведение работ по выполнению инженерных изысканий и разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта «Биатлонный комплекс» в с. Верхнепашино» в виду того, что подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта.

Реализованы мероприятия:

- модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

- поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан;

- обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов ГТО (в тестировании приняли участие 373 чел.).

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил  28%.

По направлению молодежной политики реализовано мероприятие по организации работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района, в котором приняли участие – 160  подростков;  в рамках ПП «Обеспечение жильем молодых семей» - 4 молодых семьи получили соц. выплату.

По итогам оценки эффективности программа признана неэффективной в части отдельных подпрограмм. Влияющими факторами, которые определили низкую эффективность программы, стали  низкий процент освоения средств и недостижение плановых показателей по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва», а также и неисполнение плановых значений целевых показателей результативности по подпрограмме «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей». Трудности планирования, которые связаны с непредсказуемостью суммы финансирования мероприятия из средств краевого бюджета, от которой и будет зависеть количество семей, которые получат выплату.

Стоит отметить, что в ряде муниципальных программ есть подпрограммы признанные неэффективными в части реализации отдельных мероприятий и, соответственно, они требуют пересмотра и в большинстве случаев тому виной неккоректно сформулированные показатели (в ряде случаев даже не связанные с мероприятиями, не отражающие достижение задач), поверхностное отношение к методике расчета и факторам, которые могут на нее повлиять. Необходимо продолжать работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ, подпрограмм и отдельных мероприятий. Ответственным  за исполнение программ необходимо понимание того, что программа это документ который отражает работу причастных к ее исполнению, отражает понимание исполнителями сферы  своей деятельности  ее текущее состояние, проблемы, задачи и цели.

Вывод: По итогам оценки эффективности и годового отчета ответственным исполнителям (ответственным за реализацию) программ, подпрограммы которых были признаны неэффективными в части реализации отдельных мероприятий либо неэффективными в целом, рекомендовать на текущий и плановый периоды реализации программ следующее:

МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» основному исполнителю МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе»:

- обеспечить  контроль за исполнением программы в части внесения изменений, качества планирования и исполнения бюджетных ассигнований и показателей;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями подпрограмм в ходе реализации программы;

- обеспечивать своевременное и полное предоставление отчетности о ходе реализации программы;

- привести в соответствие целевые показатели, руководствуясь п.4.4., раздела 4 Порядка реализации муниципальных программ,  обращая внимание на плановые показатели  и методику их расчета;

МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» исполнителю МП «Развитие культуры Енисейского района»:

- обеспечить  контроль за исполнением программы и качеством планирования;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями подпрограмм в ходе реализации программы;

- привести в соответствие целевые показатели;

МКУ «Управление по ГО и ЧС и безопасности Енисейского района» исполнителю  МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»:

-  уделить особое внимание  исполнению мероприятий подпрограмм в целях своевременного достижения показателей и исполнению бюджетных ассигнований;

отделу сельского хозяйства района исполнителю подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» -  отделу сельского хозяйства района:

- обеспечить  контроль за исполнением подпрограммы в части внесения своевременных изменений, качества планирования показателей и своевременного предоставления отчетности о ходе реализации подпрограммы;

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» курируемая МКУ «Служба заказа Енисейского района» эффективна в части всех подпрограмм, но, имеет следующие рекомендации:

-  проанализировать целевые показатели на предмет связи с мероприятиями, целями и задачами;

- привести в соответствие с Порядком реализации муниципальных программ приложения к подпрограммам.