ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.05.2019                                                                                         31-394р

Об итогах реализации муниципальных программ

Енисейского района за 2018 год

Руководствуясь частью 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов, заслушав информацию начальника отдела экономического развития администрации района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2018 год принять к сведению (прилагается).

2. Отделу экономического развития администрации района (Р.И. Байбекова) осуществлять контроль за реализацией муниципальных программ Енисейского района.

3. Ответственным исполнителям программы и (или) подпрограммы, которые признаны неэффективными, либо неэффективными частично (МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (Э.П.Лебедев), МКУ «Служба заказа Енисейского района»  (И.И. Яричина)), структурным подразделениям администрации Енисейского района на текущий и плановый периоды реализации муниципальных программ рекомендовать следующее:

- обеспечить контроль за исполнением программы в части внесения изменений, качества планирования и исполнения бюджетных ассигнований и показателей;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями и участниками подпрограмм в ходе реализации программы;

- проанализировать целевые показатели на предмет соответствия мероприятиям, целям и задачам.

- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (О.В. Черноусова).

- 5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

| - Председатель районного - Совета депутатов | - Глава района |
| --- | --- |
| - ________________ В.И. Марзал | - ________________ С.В. Ермаков |

- Приложение к решению

- районного Совета депутатов

- от 30.05.2019 №31-394р

ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА  В  2018  ГОДУ

Согласно  Порядку реализации муниципальных программ,  утвержденному постановлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п, и методике оценки эффективности, утвержденной постановлением администрации района от 01.06.2015 №540-п, отделом экономического развития района подготовлен годовой отчет о реализации муниципальных программ на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В 2018 году было реализовано 10 муниципальных программ (далее – МП), в составе которых реализовывалось 34 подпрограммы, сумма финансовых средств на реализацию программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, составила 1 987 898,7 тыс. руб., что составило 98,9 % от запланированного объема.

| Источники финансирования | Отчетный год - 2018 |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Всего | 2 010 436,9 | 1 987 898,7 |
| федеральный бюджет | 5085,1 | 5085,1 |
| краевой бюджет | 1 165 457,8 | 1 149 674,7 |
| внебюджетные источники | 21 320,9 | 23 815,2 |
| районный бюджет | 815 657,6 | 806 428,4 |
| бюджеты МО Енисейского района | 2 915,5 | 2895,3 |

Более 50% из общего объема финансирования составляют средства краевого бюджета, средства районного бюджета составили около 40%.

Основным фактором, оценивающим качество реализованных мероприятий, является достижение плановых значений показателей результативности определенных в рамках программ и подпрограмм.

Более 90% достигли показателей, а в отдельных случаях превысили, плановое значение.

МП «Улучшение качества жизни населения Енисейского района».

- объем средств, направленных на реализацию программы, составил 254,3 млн.руб., что составило 96 % от плановых назначений.

Муниципальная программа в целом, признана эффективной.

По итогам реализации достигнуты следующие показатели (из наиболее значимых):

- уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Енисейского района составил – 66,8% (план 67);

- количество установленных водоочистных установок составило 3 ед. (2 в п. Новоназимово, 1 в с.Чалбышево);

- площадь акарицидных обработок составила 100% от площади, планируемой к обработке;

-  организовано 187 временных рабочих мест (план 180);

- благоустроено 4 дворовых территории;

- предоставление льготной подписки отдельной категории граждан составило 100% от числа обратившихся;

-обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов от бюджетных учреждений составило 700ед., вместо планового значения 1400ед., что обусловлено низким количеством пришедших в негодность элементов за отчетный период.

МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района».  Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил 43,7 млн. руб., что составило 99,6 % от плановых назначений. Из 4 подпрограмм, 1 подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества» признана неэффективной, ввиду неполного освоения средств по отдельным мероприятиям и не достижения планового значения показателя по исполнению финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды, в настоящее время в отношении арендаторов ведется  претензионно – исковая работа.

Факт задолженности арендаторов отрицательно повлиял и на достижение основного показателя программы – прирост налоговых поступлений.

В ходе реализации программы достигнуто следующее:

- предоставлена субсидия 3-м субъектам предпринимательства на возмещение: КФХ Гисвайн А.А.,  СППК «Марусино детство», ООО «Форте», организовано 2 рабочих места, сохранено – 4;

- сумма привлеченных инвестиций (от поддержанных предпринимателей) составила – 53,8 млн.руб.;

-  выполнен комплекс мероприятий по обеспечению сохранности дорог общего пользования местного значения;

- количество объектов муниципальной собственности прошедших гос.регистрацию составило - 1235 ед.

Ввиду ситуации с лейкозом КРС плановые значения показателей по подпрограмме «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства…» не были достигнуты, произошло снижение, как поголовья, так и молока.

Учитывая изложенные обстоятельства, муниципальная программа признана неэффективной.

МП «Развитие образования в Енисейском районе». Общий объем средств, направленных на реализацию программы, составил - 885,9 млн. руб., что  составило 99,2 % от плановых назначений.

Все показатели, установленные в рамках программы и подпрограмм, выполнены. Программа по итогам оценки эффективности признана – эффективной.

МП «Социальная защита населения Енисейского района»

Общий объем средств, направленных на реализацию программы – 39,4 млн. руб., исполнение  от плановых назначений составило 99,9 %.

Все показатели, установленные в рамках программы и подпрограмм, выполнены. Программа по итогам оценки эффективности признана – эффективной.

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района». Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил – 384,8  млн. руб., исполнение от плановых назначений составило – 99,6 %.

Одна подпрограмма - «Архитектура и градостроительство»  признана неэффективной ввиду неполного освоения средств выделенных на реализацию мероприятий, а также ввиду не достижения планового показателя по индикатору «Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых утвержден генеральный план» (план 27%, факт 11,5%). Согласно предоставленных пояснений, показатель не выполнен ввиду того, что ген.планы  по четырем сельсоветам не были согласованы, в связи с отсутствием комиссии в соответствии с пунктом 20 статьи 24 градостроительного кодекса РФ». В целом, муниципальная программа признана эффективной.

МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района». В рамках программы  реализовано 3 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию программы составил – 19,6 млн. руб., исполнение от плановых назначений составило – 99,3%. Все фактические показатели достигли плановых значений. Муниципальная программа признана эффективной.

МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района». Общий объем средств, направленных на реализацию, составил 176,4 млн. руб., что составило 99,8 % от плановых назначений. Значения индикаторов достигнуты. Программа признана эффективной.

МП «Развитие культуры Енисейского района». В рамках программы  реализовано 4 подпрограммы. Общий объем средств, направленных на реализацию составил 137,7 млн. руб., что составляет 99,8% исполнения от плана. Фактические значения показателей достигли плановых, по итогам оценки эффективности, как программа, так и подпрограммы признаны эффективными.

МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе». Общий объем средств, направленных на реализацию, составил 44,28 млн. руб., что составляет 96,5 % от запланированной суммы. Не достигнуты показатель по численности населения занимающегося физической культурой по месту жительства – отклонение от плана (1500 чел.) составило 491человек, в совокупности с не полным освоением средств по мероприятиям, подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» признана неэффективной в части отдельных мероприятий. В целом муниципальная программа признана эффективной.

МП «Обеспечение жильем молодых семей». На реализацию программы было направлено 1,3 млн.руб., что составило 100% от планового назначения. Показатели достигнуты, 2 семьи получили сертификат. Программа в текущем году  признана эффективной.

Вывод: По итогам оценки эффективности и годового отчета ответственным исполнителям (ответственным за реализацию) программ, подпрограммы, которых были признаны неэффективными в части реализации отдельных мероприятий либо неэффективными в целом, рекомендовать на текущий и плановый периоды реализации программ следующее:

- обеспечить  контроль за исполнением программы в части внесения изменений, качества планирования и исполнения бюджетных ассигнований и показателей;

- осуществлять взаимодействие с соисполнителями и участниками подпрограмм в ходе реализации программы;

-  проанализировать целевые показатели на предмет соответствия  мероприятиям, целям и задачам.