ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.05.2023                                           г.Енисейск                                            №28-290р

Об итогах реализации муниципальных программ  Енисейского  района  за 2022 год

Руководствуясь статьей 20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов,  Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Информацию об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2022 год принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать администрации Енисейского района:

- повысить качество планирования целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности подпрограмм Енисейского района;

- осуществлять контроль  за своевременной  актуализацией данных программ и подпрограмм.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (Черноусова О.В.).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном  Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

| Председатель районного Совета депутатов | Глава района |
| --- | --- |
| _____________В.И. Марзал | _____________А.В. Кулешов |

Приложение к решению

районного Совета депутатов

от 25.05.2023 № 28-290р

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Енисейского района

Согласно Порядку реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Енисейского района от 26 августа 2016 № 474-п и методике проведения оценки эффективности, утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 12 июля 2021 №620-п, отделом экономического развития подготовлен отчет о реализации муниципальных программ в 2022 году, на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году было реализовано 10 муниципальных программ (далее – МП), в составе которых  действовало 38 подпрограмм и 1 отдельное мероприятие.

Сумма финансовых средств (факт) на реализацию программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, составила 2 628 219,0 тыс. рублей, что составило 98% от запланированного объема. Основными причинами не освоения бюджетных средств в 2022 году являлись поздние заключения контрактов, не принятые, по причине некачественного исполнения подрядчиком, работы, экономия, возникшая в результате проведения конкурсных процедур.

Освоение средств, в разрезе муниципальных программ (с указанием причин отклонения от плановых сумм) по ГРБС и источникам финансирования представлено в приложениях 2 и 3 к настоящему отчету.

Более 50% от общего объема финансирования составляют средства краевого бюджета, средства районного бюджета составили 46%.

Наибольший удельный вес от общей суммы средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2022 году, порядка 54%,  направлены на программы сферы образования, культуры и спорта, 19% было направлено на программу сферы ЖКХ и строительства.

| Наименование МП | План 2022, тыс. руб. | Факт 2022, тыс. руб. | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» | 374 677,8 | 354 310,9 | 94,6 |
| МП «Развитие образования Енисейского района» | 1 217 964,5 | 1 198 270,4 | 98,4 |
| МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | 509 446,2 | 504 558,1 | 99,0 |
| МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» | 27 568,2 | 27 523,5 | 99,8 |
| МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | 19 900,8 | 19 474,1 | 97,9 |
| МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района» | 247 585,5 | 247 171,5 | 99,8 |
| МП «Развитие культуры Енисейского района» | 144 633,3 | 141 520,2 | 97,8 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» | 90 373,5 | 86 718,8 | 96,0 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» | 1 503,4 | 1 503,4 | 100,0 |
| МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | 47 433,7 | 47 168,1 | 99,4 |

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МП

1. МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

В 2022 году на реализацию МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» из различных источников были запланированы средства в размере 374 677,8 тыс. руб., в том числе 3 547,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 99 696,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 268 349,1 тыс. руб. из районного бюджета, 821,7 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 263,5 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены 354 310,9 тыс. руб., в том числе 3 547,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 83 763,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 264 130,1 тыс. руб. из районного бюджета, 747,6 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 122,5 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 94,6% от планового объема финансирования.

Целевой показатель МП «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района» выполнен, по состоянию на 31.12.2022 года составил 93% (план не менее 68%). Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 4 938,6 тыс. руб., в том числе 3 800,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 1 130,7 тыс. руб. из районного бюджета, 7,9 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены 4 576,6 тыс. руб., в том числе 3 441,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 1 127,5 тыс. руб. из районного бюджета, 7,3 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, что составляет 92,7% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия «Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района» ликвидировано 4 места несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Озерновском, Потаповском сельсоветах (план 4). Показатель выполнен. Средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в части приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов» приобретено 111 единиц контейнерного оборудования (план – не менее 100). Показатель выполнен. Приобретены контейнеры в п. Подтесово - 49 шт., с. Погодаево - 7 шт., п. Усть-Кемь - 17 шт., п. Новокаргино - 20 шт., п. Шапкино - 3 шт., с. Епишино - 2 шт., с. Верхнепашино - 13 шт. Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных торгов (из запланированных 1 781,6 тыс. руб. освоено 1 676,8 тыс. руб.).

В рамках реализации мероприятия «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в части обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления без приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов» обустроены 22 контейнерные площадки (план – не менее 20). Показатель выполнен. Контейнерные площадки обустроены в п. Усть-Кемь - 12 шт., в с. Верхнепашино - 10 шт.). Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных торгов (из запланированных 2057,0 тыс. руб. освоено 1 799,8 тыс. руб.).

Подпрограмма 2 «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 26 628,1 тыс. руб., в том числе 20 947,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 603,7 тыс. руб. из районного бюджета, 813,8 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 263,5 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 25 233,0 тыс. руб., в том числе 19 776,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 593,6 тыс. руб. из районного бюджета, 740,3 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 122,5 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 94,8% от запланированного объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- Реализация мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением мест. Акарицидные обработки проведены на площади 32 га. Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки составил 100% (план 100%). Показатель выполнен. Денежные средства освоены в полном объеме. В 2022 году в данном мероприятии приняли участие Абалаковский, Верхнепашинский, Озерновский, Плотбищенский, Усть-Кемский, Чалбышевский сельсоветы и п. Подтесово;

- Проведение работ по химическому уничтожению наркосодержащих растений. Площадь химического уничтожения наркосодержащих растений в 2022 году составила 7,6 га (план не менее 5 га). Показатель выполнен. Денежные средства освоены в полном объеме. Работы проведены в Новокаргинском сельсовете (2,6 га) и Плотбищенском сельсовете (5 га);

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края. В 2022 году данное мероприятие было реализовано в 8 населенных пунктах Енисейского района (план 8 населенных пунктов). Показатель выполнен. Льготный тариф для спутникового интернета предоставлен п. Александровский Шлюз, д. Айдара, д. Безымянка, с. Маковское, д. Нижнешадрино, п. Сергеево, с. Сым, д. Фомка. В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств (из запланированных 1 685,3 тыс. руб. освоено 1 685,2 тыс. руб.);

- Организация общественных работ на территории Енисейского района. Согласно отчетам глав сельсоветов на 31.12.2022 организовано 221 временное рабочее место сельскими советами и 1 рабочее место администрацией Енисейского района (план не менее 170). Показатель выполнен. В связи с возвратом средств Шапкинским сельсоветом в бюджет района в декабре 2022 года образовался остаток неосвоенных средств – 9,8 тыс. руб. (средства возвращены в связи с неисполнением сельсоветом условия соглашения – не достигнут показатель результативности);

- Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. В рамках данного мероприятия в 2022 году благоустроены 2 дворовые территории в п. Подтесово. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятия по формированию современной городской среды составила 1,85 (план 1,85%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество благоустроенных в 2022 году дворовых территорий МКД (2 ед.) * 100 / общее количество дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований, на территории которых в 2022 году реализовано мероприятие (108 ед.). Средства освоены в полном объеме;

- Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта. В рамках данного мероприятия благоустроена спортивно-игровая площадка в д. Рудиковка Городищенского сельсовета, детская площадка в д. Колмогорово Новоназимовского сельсовета, произведен ремонт уличного освещения в д. Южаково Верхнепашинского сельсовета и в д. Никулино Кривлякского сельсовета, благоустроены территории кладбищ в д. Еркалово Епишинского сельсовета и в д. Ялань Плотбищенского сельсовета. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан проживающих в МО составила 15% (план 15 %). Показатель выполнен. Рассчитывается: число граждан, привлеченных к работам (895 чел.)*100/общее число граждан сельсовета (5890 чел.)). Средства освоены в полном объеме;

- Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив. В рамках данного мероприятия обустроены детские площадки в с. Верхнепашино, с. Озерное, спортивная площадка в с. Усть-Пит, с. Каргино и п. Новокаргино, благоустроено место памяти участников ВОВ в с. Абалаково, сквер в центре села Плотбище, приобретено оборудование для сельского Дома культуры в с. Чалбышево и обустроена сеть уличного освещения с. Ярцево. Майский и Новогородокский сельсоветы проекты не реализовали в связи с тем, что в процессе постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, определенных для реализации инициативных проектов, выяснилось, что границы земельных участков, расположены в границах земель лесного фонда. Из запланированных 11 432,4 тыс. руб. освоено 10 047,3 тыс. руб.;

- Благоустройство кладбищ муниципальных образований района. В рамках данного мероприятия благоустроены территории 5 кладбищ - в с. Верхнепашино, д. Еркалово, с. Плотбище, д. Ялань, с. Чалбышево (план 5). Показатель выполнен. Средства освоены в полном объеме;

- Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет. В рамках данного мероприятия  доплату к пенсии за выслугу лет получили 42 человека (план 42). Показатель выполнен;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсном отборе данное мероприятие в 2022 году реализовано не было.

Подпрограмма 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 8 497,5 тыс. руб., в том числе 3 547,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 950,2 тыс. руб. из краевого бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 8 481,6 тыс. руб., в том числе 3 547,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 934,3 тыс. руб. из краевого бюджета, что составляет 99,8% от запланированного объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие показатели результативности подпрограммы:

1. Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен;

2. Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0 ед. (план 0). Показатель выполнен;

3. Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме  коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен;

4. Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных), составила 0% (план 0%). Показатель выполнен;

5. Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, составила 0% (план 0%). Показатель выполнен;

6. Количество животных без владельцев, в отношении которых организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 63 особи (план не менее 50). Показатель выполнен.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582)» по федеральной программе получили государственные жилищные сертификаты 9 семей на сумму 29 155,8 тыс. руб., по краевой программе 19 семей на сумму 46 971,2 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением» в 2022 году проведено 17 процедур уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений (запланировано 19). В связи с этим произошло снижение расходов на выплату заработной платы специалисту (из запланированных 62,7 тыс. руб. освоено 46,9 тыс. руб.).

В рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)» в 2022 году проведено 22 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 40 поступивших материалов. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» обновлены списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, списки опубликованы в печатном издании «Енисейская правда». Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года №7-2988)» в 2022 году проведено 48 плановых проверок условий жизни и сохранности имущества совершеннолетних недееспособных граждан. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)» организованы мероприятия в отношении 63 особей. Из запланированных 1166,8 тыс. руб. освоено 1166,7 тыс. руб., образовалась небольшая экономия денежных средств в результате полученных коммерческих предложений для заключения контракта.

Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 175 880,6 тыс. руб., в том числе 69 998,9 тыс. руб. из краевого бюджета, 105 881,7 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 160 553,6 тыс. руб., в том числе 55 610,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 104 942,9 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 91,3% от планового объема финансирования.

В 2022 году на территории Енисейского района действовали 17 маршрутов автомобильного транспорта, 6 маршрутов внутреннего водного транспорта, 6 маршрутов воздушного транспорта. Показатели результативности выполнены.

Освоение денежных средств не в полном объеме связано с тем, что большая часть маршрутов автомобильного пассажирского транспорта, работающего на правом берегу р. Енисей являются сезонными маршрутами, осуществляющими подвоз пассажиров к паромной переправе и посадочной вертолетной площадке п. Подтесово в период сложной ледовой обстановки на р. Енисей. Вследствие погодных условий была снижена потребность работы сезонных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность правобережья. Кроме этого снижение фактического исполнения денежных средств связано с нарушением графика движения автотранспорта по причине поломок транспортных средств перевозчика, нехваткой водителей. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком работу.

Неполное освоение средств, предусмотренных на выплату субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении, связано с тем, что в период работы автозимника и водного транспорта авиарейсы не востребованы пассажирами и исключаются из расписания. Оплата производится за фактически выполненные летные часы.

Подпрограмма 5 «Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 156 308,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 153 041,9 тыс. руб. районного бюджета, что составляет 97,9% от запланированного объема финансирования.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий данной подпрограммы освоены не в полном объеме по следующим причинам: временная нетрудоспособность работников, отсутствие необходимости доплаты до МРОТ, сокращение командировочных расходов. Кроме этого возникла экономия денежных средств при проведении конкурсных процедур.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие показатели результативности подпрограммы:

- Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления составил 96% (план не менее 67,3%). Показатель выполнен. Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района;

- Своевременность уплаты налоговых платежей и выплаты заработной платы – 0 дней сверх установленного срока (план 0 дней). Показатель выполнен.

Подпрограмма 6 «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 2 424,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены 2 424,2 тыс. руб., что составляет 99,99% от запланированного объема финансирования.

В 2022 году в реализации мероприятия подпрограммы приняли участие 2 хлебопёка, осуществляющие выпечку и реализацию хлеба первого сорта в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района – ИП Лошкарева Любовь Николаевна (с. Ярцево) с 01.03.2022 по 31.12.2022 и ООО «Лесник» (п. Кривляк) с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Финансовая поддержка участникам мероприятия подпрограммы оказывается ежеквартально.

Показатель результативности подпрограммы - темп роста розничной (средней) цены 1кг. хлеба первого сорта (при условии участия субъектов хлебопечения) в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района, где осуществляется деятельность хлебопечения, (по отношению к розничной (средней) цене 1кг. стоимости хлеба первого сорта по Енисейскому району), по состоянию на 31.12.2022 года составил 121% (план не более 123,8%). Показатель выполнен. Однако следует отметить рост показателя по сравнению с 2021 годом. Данный рост обусловлен скачком цен в связи с существенными изменениями экономической ситуации в стране и регионе.

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района».

Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

# В целях реализации мероприятий подпрограммы специалистами отдела экономического развития администрации Енисейского района было предоставлено 5 устных консультаций потребителям по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг. Специалистами отдела ЖКХ МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» было предоставлено 67 ответов на обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере коммунальных и жилищных услуг, 28 устных обращений поступило в рамках работы «Горячей линии».

# Жалоб на действия (бездействия) специалистов по вопросам защиты прав потребителей администрации Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в 2022 году не поступало. Показатель выполнен.

На официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района в 2022 году размещено 4 материала по данной тематике. Показатель выполнен.

2. МП «Развитие образования Енисейского района»

В 2022 году на реализацию МП «Развитие образования Енисейского района» из различных источников было выделено 1 217 964,5 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 62 975,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета 709 931,8 тыс. руб., из средств районного бюджета 425 674,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 19 383,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 1 198 270,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 62 804,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета 692 588,6 тыс. руб., из средств районного бюджета 425 298,1 тыс. руб., из внебюджетных источников 17 579,4 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированного объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 18 из 19 целевых показателей МП достигнуты.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего  образования детей».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 1 150 743,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 62 975,3 тыс. руб., краевого бюджета – 698 128,0 тыс. руб., районного бюджета – 371 240,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 18 400 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 1 131 054,9 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 62 804,3 тыс. руб., краевого бюджета – 680 784,8 тыс. руб., районного бюджета – 370 868,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 16 597,4 тыс. руб., что составляет 98,3% от планового объема финансирования.

Исполнение бюджета не в полном объеме связано с образовавшейся экономией по выплатам заработной платы, экономией по питанию, в связи с низкой посещаемостью детей, неисполнением обязательств по контрактам подрядчиками на приобретение и монтаж модульных столовых в МБОУ Озерновская СОШ №47 и МБОУ Новоназимовская СОШ №4, исполнением обязательств подрядчиком по доставке и установке модульного пищеблока в МБОУ Кривлякская СОШ №3 позднее установленного срока, в связи с чем оплата контракта будет произведена в 2023 году, изменением перечня работ антитеррористической направленности (часть работ выполнена в рамках капитального ремонта МБОУ Подгорновская СОШ №17).

В рамках данной подпрограммы в 2022 году реализовано следующее:

- на подготовку школ к началу нового учебного года выделено из местного бюджета 3 246,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение технологического оборудования в Новокаргинскую школу в сумме 1 346,0 тыс. рублей;

- на проведение выборочного ремонта здания дошкольной группы Погодаевской школы (замена кровельного покрытия, оконного блока) направлено 594,7 тыс. рублей в рамках исполнения мероприятия «Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

- на проведение капитального ремонта здания Новокаргинской школы в целях устранения аварийного состояния выделено 61,5 млн. рублей;

- на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства из краевого бюджета направлено 4 974,8 тыс. рублей, выполнено:

* в МБОУ Озерновская СОШ № 47 подводка горячей воды в филиале д. Плотбище, ремонт системы пожарной сигнализации - 90,0 тыс. рублей;

* в МБОУ Безымянская ООШ №28 установка пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в филиалах Якша, Налимное, Александровский Шлюз, установка окна и умывальника – 180,0 тыс. рублей;

* в МБОУ Абалаковская СОШ №1 и в филиале на устранение предписаний Роспотребнадзора – 2 771,2 тыс. рублей (ремонт кабинетов, выборочный ремонт кровли, приобретение оборудования и т.д.);

* в МБОУ Новоназимовская СОШ №4 и в филиале ремонт освещения – 386,3 тыс. рублей;

* в МБОУ Усть-Питская ООШ №19 – замена оконных блоков, подводка горячей воды - 550,0 тыс. рублей;

* в МБОУ Погодаевская СОШ №18 - ремонт помещений, кабинетов, замена линолеума -997,3 тыс. рублей.

- в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях «Точка роста» в МБОУ Абалаковская СОШ №1, МБОУ Погодаевская СОШ №18, МБОУ Озерновская СОШ №47 и МБОУ Ярцевская СОШ №12 выделено 13 598,5 тыс. рублей, в том числе на проведение ремонта и покупку мебели 3 636,4 тыс. рублей, на приобретение оборудования и учебных пособий – 9 962,1 тыс. рублей;

- в рамках мероприятия «Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций» району выделены средства на строительство 10 пищеблоков на общую сумму 50,2 млн. рублей.

Выполнены работы: Безымянская школа на 25 мест; на 5 мест: филиал Якша, Налимное, Александровский Шлюз, филиал Ярцевской школы д. Фомка, в филиале Кривлякской школы д. Сым, филиал Ярцевской школы д. Нижнешадрино, филиал МБОУ Кривлякская СОШ №3 д. Никулино.

Не выполнены работы в д. Айдара, д. Колмогорово.

- в рамках реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» закуплена новая мебель и оборудование в МБОУ Подгорновская СОШ №17 на сумму 6313,5 тыс. рублей;

- к началу учебного года закуплено 8 356 учебников на сумму 4 520,4 тыс. рублей. Все образовательные учреждения укомплектованы учебными пособиями на 100%;

- в рамках реализации подпрограммы проведены педагогические конкурсы профессионального мастерства.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 73,6 % (план не менее 64%). Показатель выполнен. Большее количество детей перешло из возрастной категории от 1 года до 3 лет в возрастную категорию с 3 до 7 лет. Показатель рассчитывается: количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (767) / общее количество детей в возрасте с 3 до 7 лет, проживающих на территории Енисейского района (1042) * 100%.

2. Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети, которых посещают детские дошкольные организации, составил 91,8% (план не менее 80%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество родителей, удовлетворенных уровнем качества дошкольного образования (698) / общее число опрошенных родителей (760) * 100%.

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом составило 1517 ед. (план не менее 900). Показатель выполнен.

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование составила 100% (план не менее 98,5%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Енисейского района, получивших аттестат о среднем общем образовании (245) / общее количество выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Енисейского района (245)*100%.

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование составила 98,6% (план не менее 97%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Енисейского района, получивших аттестат об основном общем образовании (141) / общее количество выпускников 9 классов дневных общеобразовательных учреждений Енисейского района (143)*100%.

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование составила 98,6% (план 99,8%). Показатель не выполнен, в связи с несвоевременным определением образовательного маршрута учащихся, а также отсутствием учета индивидуальных особенностей и темпа обучения учащихся. Невыполнение показателя приводит к снижению учебной мотивации учащихся. Данное противоречие будет преодолено за счет усиления деятельности педагогов в области разработки и реализации ИОМ учащихся, а также работы с родителями (законными представителями). Рассчитывается: количество учащихся 4 классов, прошедших промежуточную аттестацию и переведенных в 5 класс (286) / общее количество учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений Енисейского района (290)*100%.

7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) составила 95,6% (план не менее 74%). Показатель выполнен. Увеличение охвата детей связано с  расширением возможностей дополнительного образования через открытие образовательных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений, лицензирование образовательной деятельности по ПДО в ДОУ. Рассчитывается: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (3800) / общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории Енисейского района (3975) * 100%.

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 3,78%. Показатель выполнен. Рассчитывается: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (151) /общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (3993) * 100%.

9. Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) составило 6 ед. (план 6). Показатель выполнен.

10. Внедрена целевая модель цифровой  образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом - 2 ед. (план 2). Показатель выполнен. В 2020 году в рамках реализации данного мероприятия внедрена ЦОС и приобретено оборудование в МБОУ Озерновская СОШ №46, в 2022 году внедрение ЦОС прошло в МБОУ Ярцевская СОШ №12.

11. Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом - 7 ед. (план 7). Показатель выполнен. Центр «Точка роста» технологической направленности в 2020 году открыт в МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, в 2021 году естественно-научной направленности в МБОУ Подтесовская СОШ №46 и МБОУ Шапкинская СОШ №11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ №1, МБОУ Погодаевская СОШ №18, МБОУ Озерновская СОШ №47, МБОУ Ярцевская СОШ №12.

12. Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составила 59,6% (план не менее 55%). Показатель выполнен. Увеличивается заинтересованность учащихся и родителей в участии в олимпиадах и конкурсах различного уровня из-за организации разъяснительной работы. Рассчитывается: количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (1842) / общую численность обучающихся по программам общего образования (3091) * 100%.

13. Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района составила 37,02% (план не менее 30%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (191) / общую численность педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района (516) * 100%.

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 39 781,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 7 574,1 тыс. руб., из средств районного бюджета 31 224,6 тыс. руб., из средств внебюджетных источников 983,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактическое исполнение составило 39 780,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 7 574,1 тыс. руб., районного бюджета – 31 224,6 тыс. руб., внебюджетных источников – 982,0 тыс. руб., что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы организован летний отдых для обучающихся школ Енисейского района. В 2022 году функционировал 21 летний оздоровительный лагерь при 16 школах для 933 детей, также было приобретено 56 путевок (36 из которых для опекаемых детей).

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района составила 80,1% (план 75,5%). Увеличение фактического значения показателя связано с увеличением заинтересованности учащихся к предпрофессиональным программам по направлениям декоративно – прикладного творчества и живописи, хореографическое творчество и фортепиано в ДШИ Енисейского района. Рассчитывается: количество учащихся группы профессиональной ориентации  (305) / общее количество учащихся детских школ искусств Енисейского района (381) * 100%.

2. Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района составила 87,89% (план не менее 80%). Показатель выполнен. Увеличение связано с использованием малозатратных форм летнего отдыха и повышенной заинтересованностью родителей и детей. Рассчитывается: количество детей получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления (2606) / общее количество детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях Енисейского района (2965) *100%.

Подпрограмма  3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 4 308,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 4 208,7 тыс. руб., из средств районного бюджета 100,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2022 года достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Сохранение и развитие замещающих семей - 135 семей (план 135). Показатель выполнен.

2. Количество детей в замещающих семьях - 261 ребенок (план 260). В 2022 году 23 ребенка достигли совершеннолетия, 1 ребенок возвращен в кровную семью. Прибыл 21 ребенок.

3. Количество проведенных мероприятий – 6 (план 6). Показатель выполнен. В 2022 году проведены такие мероприятия как КВН среди приемных и опекаемых семей, семинар «Итоги лета», слет «Сердце отдаю детям», участие в краевом фестивале семейных талантов «Очаг», прием Главы района замещающих семей в честь дня Матери в России, семинар «Особенный ребенок».

В рамках мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284)» проводилась работа по информированию потенциальных получателей сертификатов на приобретение жилых помещений. В 2022 году заявлений на получение сертификатов не поступало.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 23 130,4 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 21,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 23 109,4 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактическое исполнение составило 23 126,1 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 21,0 тыс. руб., районного бюджета – 23 105,1 тыс. руб., что составляет 99,98% от планового объема финансирования.

Исполнение бюджета не в полном объеме связано с остатком лимитов по договору на оказание услуг по АО ГЛОНАСС (оплата счета за декабрь 2022 в январе 2023).

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

- Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образования», выполнивших муниципальное задание составила 100 % (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образования», выполнивших муниципальное задание (26 учреждений)/общее количество образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образование» (26 учреждений)*100%.

В Енисейском районе функционирует 18 школ, 16 филиалов, 7 детских садов и 13 дошкольных групп при школах. В 2022 году путем присоединения в качестве филиала к МБОУ Потаповская СОШ №8 была реорганизована МБОУ Епишинская ООШ №6.

3. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

В 2022 году на реализацию мероприятий МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» были запланированы средства в размере 509 446,2 тыс. руб., в том числе 451 080,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 57 890,1 тыс. руб. из районного бюджета, 475,3 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 504 558,1 тыс. руб., в том числе 450 401,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 53 686,4 тыс. руб. из районного бюджета, 470,3 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 99% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы, составила 38,5% (план 38,5). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов (10) / количество муниципальных образований (26) * 100% = 38,5%. Разрабатывались генеральные планы Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов;

2. Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, составила 54,5% (план 54,2). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество бюджетных учреждений, в которых установлены ПУ на все потребляемые коммунальные ресурсы (55) / количество бюджетных учреждений района (101) * 100% = 54,5%;

3. Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы составила 841,4 кв.м. (план 1247,9 кв.м.). Показатель не выполнен. Не расселено 406,5 кв.м. по следующим причинам:

69,3 кв.м. - идет поиск жилого помещения согласно заключенного соглашения о предоставлении субсидии;

55,8 кв.м. - вышел срок предоставления субсидии на приобретение жилого помещения, средства возвращены в бюджет;

158,4 кв.м. - 3 исковых заявления находятся в суде;

70,4 кв.м. - на жилые помещения наложено обременение;

52,3 кв.м. - несогласие собственника в предоставленном жилом помещении.

4. Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», составила 100 % (план 100). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (14 189,6 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (14 190,0 тыс. руб.) * 100% = 100%.

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 448 808,1 тыс. руб., в том числе 448 230,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 102,0 тыс. руб. из районного бюджета, 475,3 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 448 123,7 тыс. руб. в том числе 447 551,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 102,0 тыс. руб. из районного бюджета, 470,3 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839). Профинансировано 108 099,0 тыс. руб., освоено 107 419,6 тыс. руб. В рамках данного мероприятия заключены соглашения и предоставлены средства ресурсоснабжающим организациям ООО «Енисейэнергоком», ООО «Енисейводоканал», ПАО «Красноярскэнергосбыт». Фактическая потребность в данных средствах ПАО «Красноярскэнергосбыт» была меньше, чем плановая. Остаток средств возвращен в краевой бюджет.

- Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963). Профинансировано 327 850,8 тыс. руб., средства освоены в полном объеме. Денежные средства предоставлены ООО «Безымянское» и ООО «Енисейэнергоком».

- Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения. Профинансировано 10 102,00 тыс. руб., освоены в полном объеме. Приобретены установки водоочистки и проведена работа по их монтажу в с. Епишино и д. Назимово.

- Проведены работы по устранению предписаний Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края на сумму 470,3 (план 475,3 тыс. руб.) тыс. руб. - проведен ремонт и отсыпка колодцев водозабора с. Абалаково. После проведения аукциона произошла экономия денежных средств в размере 5,0 тыс. руб., которые возвращены согласно условиям договора пожертвования.

- Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтённой в тарифах на тепловую и электрическую энергию. Денежные средства в размере 2 281,0 тыс. руб. перечислены ООО «Безымянское».

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Удельный вес протяженности сетей тепло-, водоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция к  протяженности сетей тепло-, водоснабжения, где запланировано  проведение капитального ремонта, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, составил 15% (план 100%). Показатель не выполнен. Капитальный ремонт теплосетей в Подтесово не был осуществлен по причине одностороннего отказа заказчика в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком. Рассчитывается: протяженность сетей тепло-, водоснабжения на которых выполнен кап ремонт, реконструкция в текущем году (0,057 км) / протяженность сетей тепло-, водоснабжения на которых запланировано проведение  кап ремонта, реконструкции в текущем году (0,3833 км) * 100% = 15%;

2. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе:

- электрические 14,5% (план 14,8). Показатель выполнен;

- теплоснабжение 25,6% (план 25,69). Показатель выполнен;

- водоснабжение 19,2 % (план 20,64). Показатель выполнен.

Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 3 426,0 тыс. руб., в том числе 2 800,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 626,0 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы было реализовано мероприятие «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)». Проведены работы по приведению проектов генеральных планов Абалаковского сельсовета и Шапкинского сельсовета в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 №10. Также заключен контракт с АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» от 28.07.2022 №ЭА.2022.27 о разработке генерального плана Высокогорского сельсовета.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год, составил 89,74% (план 95%). Показатель не выполнен. Из 39 поданных заявлений не приняты 4 в связи с несоблюдением заявителями регламента подачи уведомлений на выдачу разрешений на строительство. Рассчитывается: количество выданных заявлений (35) / общее количество поданных заявлений (39) * 100% = 89,74%;

2. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы, составила 38,5% (план 38,5). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов (10) / количество муниципальных образований (26) * 100% = 38,5%. Разрабатывались генеральные планы Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 1 845,9 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- Оснащение муниципальных учреждений района приборами учета используемых энергетических ресурсов. Установлены 2 прибора учета тепловой энергии (план 2 ед.) в МБДОУ «Верхнепашинский детский сад №8» и в МБОУ «Абалаковская СОШ №1». Показатель выполнен.

Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, составила 54,5% (план 54,2). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество бюджетных учреждений, в которых установлены ПУ на все потребляемые коммунальные ресурсы (55) / количество бюджетных учреждений района (101) * 100% = 54,5%;

- Создание условий для эффективного потребления энергоресурсов, в том числе подготовка знаний бюджетной сферы к отопительному периоду. В рамках данного мероприятия произведена промывка внутренней системы отопления в 32 бюджетных учреждениях на территории Енисейского района (администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», МКУ «Управление образования Енисейского района»). Показатель результативности «Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района» составил 100% (план 100). Показатель выполнен.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 41 176,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 36 972,9 тыс. руб., что составляет 89,8% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- Выполнение других обязательств муниципального образования - разработка ПСД на строительство 2х МКД на территории п. Подтесово в 2023 году. Профинансировано 7 237,2 тыс. руб., освоено 3 495,5 тыс. руб. Средства освоены не в полном объеме в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком по разработке ПСД.

- Средства местных бюджетов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Профинансировано 9 320,0 тыс. руб., освоено 8 859,3 тыс. руб.:

Администрация Абалаковского сельсовета – 461,5 тыс. руб. Министерством строительства Красноярского края принято решение о приобретении жилых помещений у застройщика в г. Красноярске, лимиты перенесены на 2023 год, ожидается после проведения комиссии;

Администрация Железнодорожного сельсовета – 77,5 тыс. руб. Выплата гражданам возмещений и субсидий по соглашениям, приобретение жилого помещения у лиц, не являющихся застройщиками, расселено 1 жилое помещение;

Администрация Верхнепашинского сельсовета – 1 298,1 тыс. руб. Выплата гражданам возмещений  и субсидий по соглашениям;

Администрация п. Подтесово - 3 741,9 тыс. руб. Расселено 2 жилых помещения в свободный жилищный фонд;

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Проведены кадастровые работы по 2 участкам под строительство МКД – п. Подтесово и с. Верхнепашино. Выделенные средства в размере 40,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Произведена оплата аванса по муниципальному контракту на строительство 25-ти квартирного жилого дома с инженерным обеспечением, расположенного по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 1а. Денежные средства в размере 24 578,1 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуто следующее значение показателя результативности подпрограммы:

1. Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы составила 841,4 кв.м. (план (1247,9 кв.м.). Показатель не выполнен. Не расселено 406,5 кв.м. (69,3 кв.м. - идет поиск жилого помещения, 55,8 кв.м. - вышел срок предоставления, средства возвращены в бюджет, 158,4 кв.м. - 3 исковых заявления находятся в суде, 70,4 кв.м. на жилые помещения наложено обременение, 52,6 кв.м. - несогласие собственника в предоставленном жилом помещении).

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 14 190,0 тыс. руб., в том числе 50,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 14 140,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 14 189,6 тыс. руб., в том числе 50,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 14 139,6 тыс. руб. из средств районного бюджета, что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

Небольшая экономия сложилась в связи с временной нетрудоспособностью работников.

Показатель результативности подпрограммы «Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»» составил 100 % (план 100). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (14 189,6 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (14 190,0 тыс. руб.) * 100% = 100%.

4. МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

В 2022 году на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» были запланированы средства в размере 27 568,2 тыс. руб., в том числе 2 209,4 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 25 242,5 тыс. руб. из средств районного бюджета, 116,3 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 27 523,5 тыс. руб., в том числе 2 209,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 25 197,8 тыс. руб. из районного бюджета, 116,3 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района, что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» составил 97,7% (план 97,7%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактический уровень оснащенности радиотелефонной связью (43 ед.) / норматив обеспеченности подразделений АСФ (44 ед.) * 100% = 97,7%;

2. Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности, составило 101 ед. (план 101). Показатель выполнен;

3. Ежегодное обновление информационных щитов, устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан, составило 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество информационных щитов, замененных (23) / количество информационных щитов, требующих замену (23) * 100% = 100%;

4. Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год составил 99,82% (план 100%). Показатель рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (24699,8 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (24655,1 тыс. руб.) * 100% = 99,82%. Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и экономия по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников и отсутствием необходимости доплаты до МРОТ;

5. Обустройство минерализованных полос на территории района составило 62 км (план не менее 62). Показатель выполнен;

6. Приобретение  первичных средств пожаротушения – приобретено 7 первичных средств (план не менее 7). Показатель выполнен.

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 364,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации данной подпрограммы:

- приобретена ранцевая бензиновая воздуходувка для ликвидации ландшафтных пожаров в весенне-летний период. Показатель результативности «Обеспечение материальными резервами для ликвидации ЧС на территории Енисейского района» выполнен (план 1 МТС);

- приобретены 5 переносных радиостанций «Байкал-10» для оснащения подразделений АСФ (план 5 ед.). Показатель выполнен;

- разработана проектно-сметная документация на создание автоматизированной муниципальной системы оповещения населения Енисейского района;

- изготовлены и приобретены брошюры по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики терроризма в количестве 2500 шт. (план 5000). Показатель не выполнен  в связи с повышением стоимости бумаги для изготовления памяток.

Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 2 504,3 тыс. руб., в том числе 2 209,4 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 178,6 тыс. руб. из средств районного бюджета, 116,3 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2022 средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Повышение уровня безопасности предприятий (организаций, учреждений) и жилого сектора Енисейского района» сельсоветами района обустроены 62 км. минерализованных полос (план не менее 62). Показатель выполнен. Кроме этого изготовлены и приобретены памятки по пожарной безопасности. Главами сельсоветов данные памятки распространены в 101 учреждении образования, культуры, спорта, здравоохранения (план 101 учреждение). Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Повышение уровня безопасности на водных объектах» приобретено 23 информационных знака. Показатель результативности «Ежегодное обновление информационных щитов, устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан», составил 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество информационных щитов, замененных (23) / количество информационных щитов, требующих замену (23) * 100%;

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» приобретены пожарные мотопомпы, специальные инструменты для уборки сухой растительности и покоса травы, огнетушители, тележки для перевозки оборудования. Показатель результативности «Приобретение  первичных средств пожаротушения» выполнен и составил 7 единиц (план 7 ед.).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 24 699,8 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства районного бюджета в размере 24 655,1 тыс. руб., что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

Показатель результативности «Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год» составил 99,82% (план 100%). Показатель рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (24699,8 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (24655,1 тыс. руб.) * 100% = 99,82%. Показатель не выполнен.

Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и экономия по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников и отсутствием необходимости доплаты до МРОТ.

5. МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

В 2022 году на реализацию МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» были запланированы средства в размере 19 900,8 тыс. руб., в том числе 15 987,9 тыс. руб. из краевого бюджета, 3 912,9 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 освоены 19 474,1 тыс. руб., в том числе 15 628,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 3 846,1 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 97,9% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - предоставлено 59 консультаций (план не менее 10). Показатель выполнен.

2. Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК – оказано 26 консультаций (план не менее 15). Показатель выполнен.

3. Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений) составил 100 % (план 100%). Показатель выполнен.

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 1 796,6 тыс. руб.,  в том числе 1 661,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 135,3 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 1 369,9 тыс. руб., в том числе 1 301,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 68,5 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 76,3% от планового объема финансирования. Остатки средств краевого и районного бюджетов возвращены в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятие подпрограммы «Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства  в приоритетных отраслях» в 2022 году реализовано не было по причине крайне ограниченных сроков подачи заявки в Агентство развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» предоставлена субсидия ООО "Лесник", ООО "Форте", ИП-ГКФХ Гисвайну А.А., ИП-ГКФХ Алиеву А.Т.о., самозанятым гражданам - Герасимовой Т.В., Плотницкой Е.Б., Сагенадзе А.Д.).

На неполное освоение средств субсидии, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, повлияли следующие факторы:

- отсутствие финансовых средств у субъектов малого предпринимательства на приобретение нового оборудования;

- некоторые субъекты предпринимательства приобрели оборудование, бывшее в употреблении и находящееся в хорошем рабочем состоянии за значительно меньшую стоимость, чем новое оборудование;

- субъектов предпринимательства не удовлетворяют условия предоставления субсидии.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов, сохранено 176,5 рабочих мест.

Специалистами отдела экономического развития администрации Енисейского района предоставлено 59 консультаций по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. А также размещено 40 публикаций для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района.

Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 14 264,9 тыс. руб.,  в том числе 10 487,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 3 777,6 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог составила 331,9 км (план 331,9 км). Показатель выполнен;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог составила 38,9 км (план 38,9 км). Показатель выполнен;

Регламентные работы по содержанию дорог выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 3 839,3 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены 4 выездные проверки за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки  (план 4 проверки). Показатель выполнен. Проверки проведены в отношении ООО "Анциферовское", ИП-ГКФК Гисвайн А.А., ИП- ГКФХ Алиев А.Т.о., СППК "Марусино Детство".

В 2022 году проведено 5 семинаров, в том числе выездных, по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района (план не менее 3). Показатель выполнен. В выездных семинарах приняли участие 12 муниципальных образований района (Абалаковский, Верхнепашинский, Городищенский, Новокаргинский, Плотбищенский, Погодаевский, Подгорновский, Потаповский, Усть-Кемский, Чалбышевский, Шапкинский сельсоветы и пгт. Подтесово).

6. МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

В 2022 году на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района» были запланированы средства в размере 247 585,5 тыс. руб., в том числе 57 971,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 189 614,3 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены 247 171,5 тыс. руб., в том числе 57 971,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 189 200,3 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей муниципальной программы:

- Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района составил 6079,5 рублей (план 6079,5 рублей). Показатель выполнен;

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 0,001% (план не более 10%). Показатель выполнен;

- Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 97% (план не менее 75%). Показатель выполнен;

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 206 122,2 тыс. руб., в том числе 57 871,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 148 251,0 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края - финансирование только из краевого бюджета в полном объеме в размере 55 670,4 тыс. рублей, из них перечислено 55 670,4 тыс. рублей.

2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета - финансирование только из районного бюджета в полном объеме в размере  45 781,9 тыс. рублей, из них перечислено 45 781,9 тыс. рублей.

3.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района - финансирование только из районного бюджета в полном объеме в размере  102 469,1 тыс. рублей, из них перечислено 102 469,1 тыс. рублей.

4. Содействие развитию налогового потенциала  муниципальных образований края - финансирование только из краевого бюджета в полном объеме в размере 2 188,8 тыс. рублей, из них перечислено 2 188,8 тыс. рублей.

5. Поддержка самооблажения граждан для решения вопросов местного значения - финансирование только из краевого бюджета в полном объеме в размере 12,0 тыс. рублей, из них перечислено 12,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района составил 6079,5 рублей (плановое значение 6079,5 руб.). Данная сумма прописана в решении о бюджете Енисейского района на 2022-2024 гг. (от 15.12.2021 № 16-139р). Показатель выполнен;

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды по работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами  в  бюджетах муниципальных образований района отсутствует (плановое значение 0,0 тыс. руб.). Информация предоставлена отделом исполнения бюджета ФУ Енисейского района. Показатель выполнен.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 35,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены 21,9 тыс. руб., что составляет 63% от планового объема финансирования.

Неисполнение в полном объеме бюджетных средств связано с тем, что в течение отчетного года производились частичные погашения основного долга, в связи с этим возникло уменьшение остатка по кредиту.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета, без учета объема безвозмездных  поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 4,8% (плановое значение <=50%). Показатель рассчитывается: объем муниципального долга (30 000,0 тыс. руб.) / фактическое значение доходов (193 800,2 тыс. руб.)*100%=15,5%. Показатель выполнен;

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,001% (плановое значение <=10%). Показатель рассчитывается: расходы на обслуживание муниципального долга  (%-ты по кредитам) (21917,81 рублей) / объем фактических расходов районного бюджета (1 605 000 914,5 рублей)*100%=0,001%. Показатель выполнен;

Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район составила – 0,0 тыс. рублей (план 0,0 тыс. руб.). Показатель выполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства размере 41 428,3 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 41 328,3 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 41 027,4 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. краевого бюджета, 40 927,4 тыс. руб. районного бюджета, что составляет 99% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - финансирование только из районного бюджета в размере 41 083,3 тыс. рублей, из них перечислено 40 682,4 тыс. рублей. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, услуг связи, а также экономия средств по заработной плате, в связи с временной нетрудоспособностью работников.

2. Осуществление части полномочий по контролю за исполнением бюджета - финансирование только из районного бюджета в полном объеме в размере 245,0 тыс. рублей, из них перечислено 245,0 тыс. рублей.

3. Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов -  финансирование только из краевого бюджета в полном объеме в размере 100,0 тыс. рублей, из них перечислено 100,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района – 97% (плановое значение не менее 75%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое значение расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (2 606 491,1 тыс. руб.) / фактическое значение расходов районного бюджета (2 687 975,9 тыс. руб.*100 = 97%;

Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) составила 99,1% (плановое значение не менее 90%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое значение расходных обязательств (1 288 029,7 тыс. руб.) / плановое значение расходных обязательств (2 299 754,2 тыс. руб.) * 100=99,1%);

Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» - 0% (плановое значение <=5%). Бюджет исполнен с профицитом в размере 15 662,1 тыс. руб. Показатель выполнен.

7. МП «Развитие культуры Енисейского района»

В 2022 году на реализацию МП «Развитие культуры Енисейского района» были запланированы средства в размере 144 633,3 тыс. руб., в том числе 1 117,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 010,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 138 044,7 тыс. руб. из районного бюджета, 1 461,1 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 141 520,2 тыс. руб., в том числе 1 117,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 213,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 137 984,1 тыс. руб. из районного бюджета, 1 205,2 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 97,8% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 172,65% (план 154,2). Показатель выполнен. Увеличение значения показателя связано с увеличением количества посетителей на новогодних мероприятиях. Рассчитывается: количество посетителей на платных мероприятиях за год (37293) / численность постоянного населения района (21600) * 100% = 172,65%. Источник информации - гр.2 раздела 3 ф.7-НК;

2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, составило 421 (план 325). Показатель выполнен. Увеличение значения показателя связано с книгодарением жителей поселений. Источник информации - гр.3 раздела 2 ф.6-НК;

3. Доля архивных документов, переведённых в электронный формат, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен.

4. Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год, составил 99,7% (план 100%). Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, штрафов и пени, а также экономия по заработной плате.

Подпрограмма 1 «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 100 528,0 тыс. руб., в том числе 748,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 3 252,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 95 066,5 тыс. руб. из районного бюджета, 1 461,1 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 97 447,1 тыс. руб., в том числе 748,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 455,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 95 038,1 тыс. руб. из районного бюджета, 1 205,2 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 96,9% от планового объема финансирования.

Неисполнение бюджета в полном объеме связано с тем, что не были завершены работы по разработке ПСД и проведению экспертизы капитального ремонта Абалаковского СДК. Завершение работ запланировано на 1 квартал 2023 года.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 37 тыс. человек (план 33 тыс. человек). Показатель выполнен. Увеличение значения показателя связано с увеличением количества посетителей на новогодних мероприятиях. Источник информации - гр.2 раздела 3 ф.7-НК;

2. Число участников клубных формирований составило 3,5 тыс. человек (3,4 тыс. человек). Показатель выполнен. Увеличение связано с открытием новых клубных формирований (Новый Городок, Верхнепашино, Озерное). Источник информации - гр.3 раздела 2 ф.7-НК;

3. Реализация социокультурных проектов Енисейского района – в 2022 году реализованы 2 проекта (план 2). Показатель выполнен.

Социокультурный проект «Культурная карта Енисейского района». Районный конкурс проводился с целью стимулирования творческой инициативы, внедрения новых методов в работу, поддержки и развитии культуры Енисейского района посредством реализации проектов, направленных на поиск и внедрение новых форм культурной работы на основе традиционных и инновационных практик.

В проекте приняли участие 9 учреждений культуры - СДК с. Потапово, СДК п. Усть – Кемь, СК п. Новый Городок, ДК п. Подтёсово, СДК с. Верхнепашино, СДК с. Ярцево, МБУК РЦК Енисейского района, СДК с. Погодаево, Филиал № 25 п. Подтёсово МБУК «Межпоселенческая библиотека имени А.М. Бондаренко».

Были поддержаны 4 проекта:

- Филиал № 25 п. Подтёсово МБУК «Межпоселенческая библиотека имени А.М. Бондаренко», проект «Корабли и люди» – 50,0 тыс. руб.;

- МБУК РЦК Енисейского района, проект «Активный возраст» - 50,0 тыс. руб.;

- ДК п. Подтёсово, кулинарный конкурс «Казачий клубень», в рамках открытого казачьего фестиваля «Енисейская станица» – 25,0 тыс. руб.;

- СДК п. Усть – Кемь, проект «Печка» – 25,0 тыс. руб.

Социокультурный проект «Арт Лето». Проект направлен на летнюю занятость детей и подростков в учреждениях культуры Енисейского района. На очном этапе было определено три проекта победителя:

- СДК п. Усть – Кемь, проект «Эко патруль – территория чистюль. В проекте приняли участие 169 человек;

- СДК п. Потапово, проект «Лето на траве». Участие приняли 120 человек.

- СДК с. Верхнепашино, проект «Школа Юной леди».

4. Количество отремонтированных памятников – 10 ед. (план 10). Показатель выполнен. На проведение ремонтных работ памятника, увековечивающего память ветеранов Великой Отечественной войны, межбюджетные трансферты предоставлены Верхнепашинскому сельсовету – 22,6 тыс. руб., Высокогорскому сельсовету – 10,0 тыс. руб., Городищенскому сельсовету – 10,0 тыс. руб., Малобельскому сельсовету – 14,4 тыс. руб., Новоназимовскому сельсовету – 20,0 тыс. руб., Плотбищенскому сельсовету – 8,0 тыс. руб., Погодаевскому сельсовету – 3,0 тыс. руб., Усть – Питскому сельсовету – 15,0 тыс. руб., Ярцевскому сельсовету – 12,0 тыс. руб., п. Подтёсово – 15,0 руб.

5. Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период – 5 баллов (план 5). Показатель выполнен.

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия, приуроченные к календарным датам, брендовые мероприятия района в соответствии с планом.

Мероприятие, посвященное празднованию Дня библиотек - 25 мая 2022 года в Межпоселенческой библиотеке прошел Общероссийский день библиотек (освоено 20,0 тыс. руб.).

Мероприятие, посвященное празднованию Дня работников культуры и Международному Дню театра – награждены 32 специалиста учреждений культуры (освоены 30,0 тыс. руб.).

Мероприятие, посвященное празднованию юбилея вокальной группы «Сударушка» СДК с.Чалбышево (освоено 50,0 тыс. руб.).

Цикл новогодних мероприятий на территории Енисейского района - встреча Главы района с одаренными детьми, концертно-игровая новогодняя программа, театрализованное представление. Были приобретены светодиодные уличные гирлянды, лазерные проекты, новогодние сувениры, расходные материалы (освоено 50,0 тыс. руб.).

Создание новогоднего уличного пространства (освоено 621,1 тыс. руб.) – оплачены услуги по изготовлению фигур из снега и льда на территории МБУК РЦК, приобретены ледовые блоки в количестве 24 штук, оплачена их доставка из г. Красноярска, приобретены искусственные ели (5 штук) и  гирлянды для всех учреждений культуры.

Передвижной межведомственный социокультурный проект «Енисейская слобоДА» - был приобретен надувной сценической навес, 10 тентов для каркасных палаток (освоено 424,0 тыс. руб.).

Мероприятие посвященное к празднованию юбилея МБУ ДО «Детская школа искусств п. Верхнепашино» - награждение работников, приобретение  музыкальной  аппаратуры (освоено 100,0 тыс. руб.).

Районный конкурс мастеров народных художественных промыслов «Енисейский Левша» – выставка мастеров народных художественных промыслов, ремёсел и ДПИ «Енисейский левша», посвящённый Году культурного наследия народов России (освоено 20,0 тыс. руб.).

Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района (785,0 тыс. руб.) – приобретено музыкальное и световое оборудование для филиалов МБУК РЦК, оплачены тематические баннеры для оформления пространств, приобретены расходные товары для организации и проведения материалов, призы и подарки.

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (1 065,6 тыс. руб.) - на приобретение звукового, светового и проекционного оборудования  в СДК с. Потапово и СДК п. Усть - Кемь.

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (2825,0 тыс. руб.) - на разработку проектно-сметной, рабочей документации на капитальный ремонт здания СДК с. Абалаково. Средства в 2022 году не освоены (подрядчику не выплачены) в связи с ограниченными сроками проведения работ. Завершение работ в 1 квартале 2023 года.

Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) – в СДК с. Потапово проведены ремонтные работы помещений (595,7 тыс. руб.), а также проведен ремонт крыши здания СДК п. Новоназимово (315,2 тыс. руб.).

Расходы для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи (151,6 тыс. руб.) – приобретены комплекты костюмов кукловодов, сценическая обувь, комплект костюмов Дед Мороз и Снегурочка.

Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвященных «Дню пожилого человека», проведение культурно-досуговых мероприятий Декады инвалидов, организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий по празднованию 9 Мая (336,4 тыс. руб.) - приобретены подарки и сувениры, тематические баннеры для оформления пространства, расходные материалы для изготовления участниками клубных формирований поздравительных открыток.

Совещание работников культуры - награждены лучшие учреждения района, руководители и специалисты учреждений культуры Енисейского района.

Слёт волонтеров Культуры (15,0 тыс. руб.) – приобретены благодарственные письма и памятные подарки для 26 волонтеров.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 31 946,8 тыс. руб., в том числе 369,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 586,8 тыс. руб. из краевого бюджета, 30 991,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения составило 421 экземпляр (план 325 экз.). Показатель выполнен, увеличение значения показателя связано с книгодарением жителей поселений. Рассчитывается: Количество новых поступлений (9090) / численность постоянного населения района (21600) * 1000 = 421;

2. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек составило 41 тыс. единиц (план 41). Показатель выполнен;

3. Количество посещений библиотек Енисейского района составило 160,3 тыс. человек (план 139,5). Показатель выполнен, увеличение значения показателя связано со снятием ограничительных мер и увеличением проведения массовых мероприятий;

4. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности – 5 баллов (план 5). Показатель выполнен.

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия:

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края - приобретены  1372 экземпляров книг различной тематики и распределены по филиалам библиотеки;

- Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) – приобретены книги в количестве 989 экземпляров (685 экземпляров для МБУК Межпоселенческая библиотека и 304 экземпляра для филиала №19 п. Новоназимово);

- Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - в 2022 году филиал №23Д «Детская библиотека» с. Верхнепашино стал победителем на Государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работников в размере 100,0 тыс. руб. – приобретены ноутбук, притер, стеллаж для книг и 1 библиотечная кафедра для выдачи книг;

- Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района - в течение 2022 года в филиалах библиотеки, проводились  такие мероприятия  как  неделя детской и молодежной книги «Приключения в стране Чтения», районная интеллектуальная историческая игра «Великий Петр I», к 350-летию со дня рождения, акция «Библио ночь», общероссийский день библиотек «Книжное настроение», акция «Книжное путешествие», громкие чтения «Писатель земли Енисейской». Для их проведения были закуплены призы, подарки на сумму 60,0 тыс. рублей (согласно смете расходов);

Поддержка действующей библиотечной системы района – приобретены периодические издания (газеты, журналы) для 31 библиотеки Енисейского района. В зависимости от численности населения поселений каждая библиотека получила от 3 до 6 наименований периодических изданий.

Проведение ремонта реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) - за счет средств местного бюджета были проведены ремонтные работы помещений библиотеки филиала №26 п. Новокаргино на сумму 295,2 тыс.  рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 7 060,5 тыс. руб., в том числе 171,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 889,2 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 7 042,8 тыс. руб., в том числе 171,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 871,5 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,7% от планового объема финансирования.

Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, а также экономия по заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников.

По состоянию на 31.12.2022 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве составила 100% (план 100%). Показатель выполнен. В 2022 году приобретено 46 коробов, все документы закортанированы и размещены на стеллажах;

2. В 2022 году изготовлено 4 архивных справочника (план 4): «Топографический указатель фондов» (новая редакция), «Указатель фондов» (новая редакция), «Паспорт хранилища», «План выставок». Оформлены 4 сборника (план 4): «Календарь знаменательных дат Енисейского района» (обновляется ежегодно), «Здания-памятники города Енисейска. Прошлое и настоящее», «Из жизни сымских эвенков и кето в 50-е годы XX века», «О юбилейных датах учреждений культуры». Опубликовано 25 статей (план 25): газета «Архивы Красноярья» - 7, на сайте Архивного агентства Красноярского края - 4,  в группе на сайте Одноклассники и ВКонтакте – 14. Показатель выполнен;

3. Доля архивных документов, переведённый в электронный формат составила 100% (план 100%). Показатель выполнен. Все документы, принятые на хранение, были переведены в электронный формат (внесены в базу Архивный фонд 5.0 и справочник «Местонахождение документов по личному составу», также продолжается присоединение отсканированных образов  архивных листов в НСА КАИСа).

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 5 098,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 5 083,5 тыс. руб., что составляет 99,7% от планового объема финансирования.

Показатель результативности «Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год» составил 99,7% (план 100%). Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, штрафов и пени, а также экономия по выплате заработной платы.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

В 2022 году на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 90 373,5 тыс. руб., в том числе 22 506,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 67 867,2 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 86 718,8 тыс. руб., в том числе 19 051,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 67 667,6 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 96% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет составила 48,8 (план 46,67). Показатель выполнен. Источник информации - статистический отчет 1-ФК. Показатель рассчитывается: численность населения, занимающегося спортом (9908) / численность населения района в возрасте от 3 до 79 лет (20288) * 100% = 48,8%;

- Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики, составил 64,7% (план 63%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество молодежи, охваченных мероприятиями (3485) / общее количество молодежи (от 14 до 35 лет - 5382 человек) * 100% = 64,7%;

- Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства составило 465 человек (план 505). Источник информации - статистический отчёт 5ФК. Показатель не выполнен в связи с  увольнением штатного тренера по биатлону;

- Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района составило 529 человек (план 520). Показатель выполнен.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 21 160,0 тыс. руб., в том числе 12 915,9 тыс. руб. из краевого бюджета, 8 244,1 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 17 536,4 тыс. руб., в том числе 9 485,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 8 051,2 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 82,9% от планового объема финансирования.

Исполнение запланированных средств не в полном объеме произошло по следующим причинам:

- экономия средств в результате торгов на обустройство хоккейной коробки в п. Усть-Кемь;

- в связи с некачественным выполнением работ по устройству спортивной площадки в п. Усть-Кемь (работы не приняты заказчиком);

- экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников;

- отсутствие необходимости доплаты до МРОТ.

В целях развития физической культуры и спорта в районе ведется систематическая работа по созданию благоприятных условий для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

В 2022 году состоялось 41 физкультурное и спортивное мероприятие. Данные мероприятия посетили 2600 человек. В Енисейском районе продолжают работу 8 спортивных клубов по месту жительства. Спортивные клубы посещает более 1299 человек.

На территории района функционирует 66 спортивных сооружений, в том числе 30 спортивных залов, 33 плоскостных спортивных сооружения, 1 тир и 1 биатлонный комплекс. В 2022 году введена в эксплуатацию спортивная площадка в п. Кривляк. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в 2022 году составил 78,5%.

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организована работа районного центра тестирования, который создан в структуре районной спортивной школы. В центре тестирования осуществляют деятельность 2 штатных сотрудника.

Также в рамках реализации подпрограммы обеспечена бесперебойная работа спортклубов по месту жительства граждан, приобретен инвентарь и оборудование для деятельности спортклубов.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций» модернизирована хоккейная коробка в п. Усть-Кемь и проведен капитальный ремонт спортивного зала в п. Подтесово.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет, составил 94,4% (план 93,8%). Показатель выполнен. Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет (6653) / численность населения в возрасте от 3 до 29 лет (7048) * 100% = 94,4%.

2. Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) составил 34,47% (план 31,6%). Показатель выполнен. Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет – 2623 человека) / численность населения (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет – 7609 человек) *100% = 34,47%.

3. Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет составил 11,3% (план 13%). Показатель не выполнен. Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет – 637 человек) / численность населения (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет – 5631 человек) * 100% = 11,3%. Показатель не выполнен по следующим причинам: 1. Инструментом для дополнительного вовлечения в занятия спортом работающих граждан старшего возраста должны были послужить спортивные клубы по месту работы. Но по состоянию на 31.12.2022 спортивные клубы созданы всего в 5 организациях района, и акцентируют свою деятельность на гражданах среднего возраста. 2. Слабая активность части спортивных клубов по месту жительства по вовлечению старшего поколения в занятия спортом 3. Ограниченное количество физкультурных и спортивных мероприятий для данной возрастной группы.

4. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня в 2022 году составила 106 человек (план 70 человек). Показатель выполнен. Увеличение значения показателя в связи  с проведением дополнительных мероприятий. Источник информации: отчет 3-АФК.

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 16 032,4 тыс. руб., в том числе 999,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 15 032,7 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы была организована работа трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района. В рамках работы трудовых отрядов обеспечена занятость 306 человек (план 300 человек). Показатель выполнен.

Временно трудоустроены 203 подростка в ТОГР (с. Абалаково 10 чел.; п. Абалаково 10 чел.; с. Верхнепашино 13 чел.; п. Высокогорский 7 чел.; п. Кривляк 5 чел.; д. Малобелая 4 человека; п. Майское 7 чел.; п. Новокаргино 14 чел.; с. Озерное 19 чел.; с. Погодаево 9 чел.; с. Подгорное 12 чел.; п. Подтесово 21 чел.; с. Потапово 8 чел.; с. Плотбище 10 чел.; п. Усть-Кемь 13 чел.; с. Усть-Пит 8 чел.; с. Чалбышево 6 чел.; п. Шапкино 13 чел.; с. Ярцево 14 чел.).

Временно трудоустроены 103 подростка в ТОС (с. Ярцево 20 чел.; п. Кривляк 5 чел.; с. Озерное 12 чел.; пгт. Подтесово 35 чел.; п. Усть-Кемь 9 чел.; с. Верхнепашино 6 чел.; п. Шапкино 4 чел.; п. Новокаргино 12 чел.).

В рамках реализации «Мероприятия в области молодежной политики» в 2022 году организовано:

- 11 мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержке детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении (велопробег, соревнования по волейболу, «Мастерская Деда Мороза», беседы на тему деструктивного поведения подростков и молодежи, посещение выставки в архиве Енисейского района, «Стоп ВИЧ - СПИД», «Покорми птиц зимой»). В данных мероприятиях приняли участие 120 человек.

- 6 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни («Фестиваль здорового образа жизни», квест «Маршрут здоровья», вручение паспортов «Я - гражданин Российской Федерации», Международная акция «Читаем детям о войне», акция «День безопасно влюбленных», марафон «Добрых дел»). Приняли участие 85 человек.

- 11 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (фотоконкурс «Семья в национальных костюмах», сетевая акция «Семейные традиции», «Баттл - сани», сетевая акция «На своих двоих», организация весенней, летней и осенней трудовой занятости молодежи в трудовых отрядах, Всероссийская акция «Час Земли», фотоконкурс «Сельское лето»). Количество участников – 160 человек.

- 12 мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (акция «Блокадный хлеб», Всероссийский Урок памяти «Сталинградская битва», акция «Письмо солдату», патриотический автопробег «Zа наших», велопробег, приуроченный ко «Дню мира», «День космонавтики», акция «Георгиевская ленточка», акция «День государственного флага», военно-патриотическая игра «Сибирский щит»). Участие приняли 105 человек.

Также в рамках реализации подпрограммы реализовано мероприятие «Велопробег». Участие приняли 230 человек. На предоставленные средства субсидии приобретены 16 велосипедов.

В рамках «Слета инициативной молодежи» в 2022 реализовано 16 проектов, участие в реализации проектов приняли 57 человек. Наиболее значимые проекты - «Белошвейка. Z-своих не бросаем» (п. Усть-Кемь), «СпицнаZ» (с. Озерное), «Истоки будущего» (с. Погодаево), спартакиада «Знай наших» (пгт. Подтесово), «Мы сила!» (с. Ярцево), «Семейная лыжня» (с. Потапово), «Клуб «Сибирь» (с. Верхнепашино), «Открытие катка» (пгт. Подтесово).

В рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» в 2022 реализовано 18 проектов, 61 человек стали членами проектных команд. Наиболее значимые проекты - «Енисейская станица» (пгт. Подтесово), «Иван купала» (пгт. Подтесово), «В мире куклы оберега» (с. Потапово), «Творческая мастерская «HANDMADE Студия» (с. Озерное), Кукольный театр «Синяя птица» (с. Озерное), «Сундучок талантов» (п. Кривляк), «Фестиваль красок» (п. Усть-Кемь).

Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе, составил 2,2% (план 1,8 %). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество молодежи, охваченных мероприятиями (118 человек) / общее количество молодежи (от 14 до 35 лет - 5382 человека) * 100% = 2,2%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 4 442,4 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 4 437,7 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по СТиМП». В 2022 году была обеспечена бесперебойная работа учреждения, своевременно выплачивалась заработная плата, оплачивались коммунальные услуги. Исполнение денежных средств не в полном объеме связано с экономией средств по оплате коммунальных услуг.

Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности, составил 99,9% (план 99,7%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактически освоенные бюджетные средства (4437,7 тыс. руб.) /  запланированный объем финансирования (4442,4 тыс. руб.) * 100% = 99,9%.

Подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 48 185,1 тыс. руб., в том числе 8 590,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 39 594,4 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 48 159,6 тыс. руб., в том числе 8 566,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 39 593,3 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

Возникла небольшая экономия денежных средств при реализации мероприятия «Обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» в результате проведения конкурсных процедур.

- В части деятельности МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» основными задачами на 2022 год являлись: реализация программ спортивной подготовки, привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для подготовки и участия воспитанников в соревнованиях различного уровня.

- Спортивная школа в 2022 году реализовала программы по спортивной подготовке и подготовке спортивного резерва по 10 видам спорта. Тренировочный процесс тренерами СШ организован в 10 населённых пунктах (Подтесово, Высокогорский, Епишино, Усть-Кемь, Озерное, Верхнепашино, Абалаково, Новокаргино, Шапкино, Майское). Тренерский состав СШ представлен тренерами в количестве 20 человек, из них: 10 человек основного состава и 10 совместителей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы организована бесперебойная работа МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа», приобретен инвентарь и оборудование для лиц, занимающихся в спортивной школе. Также в течение года проводились тренировочные сборы.

За счет средств краевой субсидии проведен ремонт спортивного зала в п. Подтесово.

Проводились мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей в области спорта, в том числе: районные соревнования, участие в краевых мероприятиях.

Выполнены работы по строительству дороги, примыкающей к биатлонному комплексу.

Проведен ремонт системы отопления в спортивном зале спортивной школы.

Обеспечена бесперебойная деятельность спортивного объекта – биатлонного комплекса. Кроме этого на биатлонном комплексе построен КПП, пулеперехват стрельбища и защитные сетки на спусках.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства составило 465 человек (план 505). Подтверждающий документ: отчет 5-ФК. Показатель не выполнен в связи с  увольнением штатного тренера по биатлону.

2. Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня составило 74 человека (план не менее 50). Показатель выполнен. В 2022 году проведено 10 тренировочных сборов по подготовке к соревновательному сезону по видам спорта: лыжные гонки, бокс, биатлон, спортивная борьба, полиатлон. Тренировочные сборы по культивируемым видам спорта проводились на базе спортивных объектов г. Енисейска, с. Верхнепашино (биатлонный комплекс), г. Красноярска, Ермаковского района, Хакасии (п. Вершина Тёи и п. Шира). Подтверждающий документ: отчет 5-ФК, приказы по СШ.

3. Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше, составил 9% (план не менее 6%). Показатель выполнен. Районным центром тестирования проведено 52 мероприятия (включая тестирования) с количеством участников 1620 человек, 218 человек были охвачены мероприятиями, направленными на пропаганду ГТО. Показатель рассчитывается: численность населения, охваченная работой в области ГТО (1838) / численность населения от 6 лет и старше, имеющая возможность принять участие в деятельности ВФСК ГТО (20413) * 100% = 9%. Подтверждающий документ: отчет 2-ГТО.

4. Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) составило 162 единицы (план не менее 100). Показатель выполнен. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК.

5. Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» составил 84,9% (план не менее 24%). Показатель выполнен. Участие воспитанников СШ в спортивно-массовых мероприятиях, таких как «Лыжня России», открытие и закрытие лыжного сезона, легкоатлетические пробеги к праздничным датам, День физкультурника, первенство СШ по ОФП и др., является устоявшейся практикой. В 2022 году в указанных мероприятиях приняли участие 395 учащихся СШ. Показатель рассчитывается:  количество спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня (395) / общее количество занимающихся в СШ (465) * 100% = 84,94%. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК.

6. Число спортсменов, выполнивших и\или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта составило 45 человек (план 42). Показатель выполнен. В 2022 году I, II разряд и КМС присвоены (либо подтверждены) 27 воспитанникам: КМС – 7 чел., I разряд – 9 чел. II разряд – 11 чел., юношеские разряды присвоены 18 спортсменам. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК.

7. Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта составило 19 человек (план не менее 19). По итогам спортивного сезона в число кандидатов и действующих членов сборных команд попали 19 человек. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК.

Подпрограмма 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе».

В 2022 году Енисейскому району субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, подпрограмм в сфере укрепления межнационального и межнационального согласия не предоставлена. Подпрограмма не реализовывалась.

Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района».

На реализацию отдельного мероприятия в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 553,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 552,7 тыс. руб., что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

Сложилась небольшая экономия средств по оплате коммунальных услуг и выплате заработной платы.

26 июня 2022 года в рамках празднования Дня молодежи прошел велопробег «Маскарад». В велопробеге приняло участие 60 человек.

29 июня 2022 года было проведено межведомственное мероприятие - экологический квест, посвященный 15 годовщине образования памятника природы «Озеро Монастырское». Организаторами выступили МКУ «Комитет по СТиМП» и Дирекция по особо охраняемым природным территориям (Северная МРСИ). В мероприятии приняло участие 10 человек.

В июне-июле 2022 года было проведено 3 сплава по р. Кемь, в которых в общей сложности приняло участие 64 человека.

23 июля 2022 года состоялся экологический тур по скандинавской ходьбе в с. Верхнепашино. В мероприятии приняло участие 39 человек.

В течение года проводились индивидуальные экскурсионные туры в частный музей-усадьбу «Сельская изба» в с. Плотбище. В общей сложности в экскурсионных турах приняло участие 196 человек.

В декабре 2022 года совместно с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям (Северная МРСИ) впервые на территории района проведена экологическая игра «Мой таинственный край», разработанная краевой Дирекцией по особо охраняемым природным территориям. В игре приняло участие 40 школьников из с. Верхнепашино и с. Озерное. Победители получили грамоты и памятные призы.

В декабре 2022 года на территории памятника природы краевого значения «Озеро Монастырское» проведено два новогодних тура в «Резиденцию Деда Мороза на Монастырском озере». В мероприятиях приняло участие 35 жителей района.

С 26 декабря 2022 года по 27 января 2023 года проводился дистанционный туристический конкурс «Сувенир Енисейского района». Свои творческие работы представили конкурсанты из 7 территорий района. Всего в мероприятии приняло участие 42 человека.

26 декабря 2022 года проводился дистанционный туристический конкурс «Моё большое путешествие». Формат онлайн позволяет участвовать в конкурсах жителям отдаленных территорий района. В мероприятии приняли участие конкурсанты из 9 муниципальных образований района. Всего в конкурсе приняло участие 43 человека.

Показатель результативности отдельного мероприятия  «Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях на территории Енисейского района» составил 529 человек (план 520). Показатель выполнен.

9. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

В 2022 году на реализацию МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 1 503,4 тыс. руб., в том числе 236,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 656,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 610,8 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель МП «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат» по состоянию на 31.12.2022 выполнен и составил 100% (план 100%). Все семьи, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, реализовали свое право и приобрели жилые помещения.

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 1 503,4 тыс. руб., в том числе 236,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 656,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 610,8 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В 2022 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 2 семьи Енисейского района (план 2 семьи). Это 1 семья из Абалаковского сельсовета и 1 семья из Усть-Питского сельсовета. Показатель выполнен.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество семей фактически реализовавшие государственную поддержку в форме социальной выплаты в текущем финансовом году (2) / количество семей, получивших свидетельства о государственной поддержке в форме социальной выплаты в текущем финансовом году (2) * 100%.

10. МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

В 2022 году на реализацию МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» были запланированы средства в размере 47 433,7 тыс. руб., в том числе 8 690,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 38 743,7 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 47 168,1 тыс. руб., в том числе 8 690,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 38 478,1 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,4% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2022 достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района, составила 80% (план 80%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование 3-им лица (2470) / общее количество объектов, числящихся в реестре муниципального имущества (3078) * 100%=80%;

2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, составила 0% (план не более 5). Показатель выполнен. По состоянию на 31.12.2022 письменные претензии на техническое состояние объектов муниципальной собственности не поступали;

3. Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района составил 90,5% (план 90,5%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество объектов реестра муниципального имущества (2787) / количество объектов с регистрацией муниципальной собственности (3078) * 100=90,5%.

Подпрограмма 1 «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 14 663,3 тыс. руб., в том числе 8 600,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 063,3 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 14 663,1 тыс. руб., в том числе 8 600,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 063,1 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

Небольшая экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ по ремонту кровли (с. Верхнепашино, ул. Советская, 91 (гаражи)) и ремонту помещения МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района».

В рамках реализации данной подпрограммы произведен ремонт кровли здания, расположенного по адресу с. Верхнепашино, ул. Советская 91 (гаражи), ремонт помещения МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», капитальный ремонт ДК с. Плотбище, и РЦК с. Озерное (строительство 3-ей эвакуационной лестницы).

По состоянию на 31.12.2022 достигнуто следующее значение показателя результативности:

Доля объектов муниципального имущества, по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым  запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году, составила 100% (план 80%). Показатель выполнен. Все запланированные ремонтные работы выполнены.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 14 203,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 13 942,4 тыс. руб., что составляет 98,2% от планового объема финансирования.

- В рамках данной подпрограммы в 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

- - «Расходы на содержание имущества в соответствии с договором» производилась оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, находящихся в реестре муниципальной собственности Енисейского района, а также обслуживание общего имущества в МКД (п. Подтесово, ул. Талалихина 13). Из запланированных 8 585,4 тыс. руб. освоены 8 344,0 тыс. руб. Экономия денежных средств возникла в связи с сокращением расходов на содержание имущества, а именно по оплате коммунальных услуг свободных жилых помещений (расторжение договоров на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и передача жилых помещений в аренду нанимателям);

- - Реализация мероприятий по признанию аварийности зданий муниципальной собственности. Запланированные средства в размере 223,0 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- - Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. Запланированные средства в размере 377,2 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- - Выполнение других обязательств муниципального образования (строительство автостоянки у здания администрации Енисейского района). Запланированные в размере 1 828,7 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- - Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме. Из запланированных средств в размере 1 121,2 тыс. рублей освоены 1 101,4 тыс. рублей. Экономия средств возникла в связи с приватизацией квартир гражданами;

- - Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. Запланированные средства в размере 170,0 тыс. рублей освоены в полном объеме. Произведен ремонт полов в жилом помещении по адресу с. Озерное, ул. Ленинградская 21, кв. 2, замена двери в муниципальной квартире по адресу п. Подтесово, ул. Калинина 7, кв. 58;

- - Проведение ремонта служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Произведен ремонт трех квартир, расположенных на территории в.ч. Полюс. Запланированные средства в размере 1 722,5 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- - Мероприятия по землеустройству и землепользованию (постановка на кадастровый учет земельных участков). Запланированные средства в размере 168,9 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- - Осуществление части полномочий в области территориального планирования по изъятию земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд. Запланированные средства в размере 6,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

- Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих значений показателей результативности:

- 1. Доля земельных участков, переданных в пользование 3-м лицам, к количеству земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и находящихся в собственности муниципального образования Енисейский район составила 55% (план 55%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество переданных земельных участков в пользование 3-им лицам (206) / количество земельных участков прошедших кадастровый учет (реестр земельных участков) (374) * 100=55%.

- 2. Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию составила 91% (план 91%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество объектов реестра муниципального имущества (2787) / количество объектов с регистрацией муниципальной собственности (3078) * 100=90,5%.

- 3. Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района  – 100% (плановое значение 100%). Показатель выполнен. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт отсутствует.

- 4. Процент исполнения финансовых обязательств нанимателями от начисления в текущем финансовом году по договорам найма жилых помещений - 100,5% (план 85%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактический объем платежей по договорам найма жилых помещений (1727,8 тыс. руб.) / плановый объем платежей по договорам найма жилых помещений (1719 тыс. руб.) * 100=100,5%. В связи с качественно проведенной претензионной работой, поступлением задолженности прошлых лет, данный показатель был перевыполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году были предусмотрены средства в размере 18 566,7 тыс. руб., в том числе 90,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 18 476,7 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2022 фактически освоены средства в размере 18 562,6 тыс. руб., в том числе 90,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 18 472,6 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,98% от планового объема финансирования.

Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих значений показателей результативности:

1. Доля фактического поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности к плановым показателям составила 98,3% (план 80%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое поступление доходов от использования объектов муниципальной собственности (11992,2 тыс. руб.) /  плановое значение поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности (12203,8 тыс. руб.) * 100=98,3%. В связи с качественно проведенной претензионной работой и поступлением задолженности прошлых лет данный показатель превысил плановое значение.

2. Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков к плановым показателям составила 94% (план 85%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое значение поступления доходов от использования земельных участков (23831,8 тыс. руб.) / плановое значение поступления доходов от использования земельных участков (25342,3 тыс. руб.) * 100 = 94%. В связи с качественно проведенной претензионной работой и поступлением задолженности прошлых лет данный показатель превысил плановое значение.

3. Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от количества объектов, составляющих казну муниципального образования Енисейский район составила 84% (план 87%). Недостижение значения показателя связано с включением объектов в казну МО в конце 2022 года для последующей приватизации гражданами. В связи с ограниченными сроками приватизация осуществлялась гражданами в начале 2023 года.

Показатель рассчитывается: фактическое количество переданных в пользование 3-им лицам объектов казны МО Енисейский район (1670) / на общее количество казны (1984) * 100 = 84%.

4. Доля объектов, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества к плановым показаниям отчётного года составила 95% (план 95%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество фактически проведенных проверок на предмет использования муниципального имущества (136) / плановое количество проверок (143) * 100=95%.

По итогам оценки эффективности, произведенной в соответствии с методикой проведения оценки эффективности, утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 12 июля 2021 №620-п, все муниципальные программы Енисейского района, реализованные в 2022 году были признаны эффективными (более подробно в ниже представленной таблице).

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 2022

| Наименование Муниципальной программы (МП) / подпрограммы (ПП) | Статус по оценке эффективности |
| --- | --- |
| МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» | Муниципальная программа ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Охрана окружающей среды» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНА |
| ПП «Выполнение отдельных государственных полномочий» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района» | Финансирование подпрограммы не предусмотрено. Оценке эффективности не подлежит. |
| МП «Развитие образования Енисейского района» | Муниципальная программа ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие дошкольного и общего образования детей» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Архитектура и градостроительство» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе" | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП " Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия " | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» | Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Муниципальная программа ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | Подпрограмма ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района» | Муниципальная программа ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Управление муниципальным долгом» | Подпрограмма ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Развитие культуры Енисейского района» | Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие библиотечного дела» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие архивного дела» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе» | В 2022 году не реализовывалась |
| Отдельное мероприятие: Организация спортивно-познавательной деятельности на территории Енисейского района | Отдельное мероприятие ЭФФЕКТИВНОЕ |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» | Муниципальная программа ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | Муниципальная программа ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» | Подпрограмма СРЕДНЕЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Управление муниципальным имуществом» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |
| ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Подпрограмма ЭФФЕКТИВНАЯ |