ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.05.2024                                           г.Енисейск                                            №37-384р

Об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2023 год

Руководствуясь статьей 20 Устава района, в соответствии с перспективным планом работы районного Совета депутатов, заслушав отчет начальника отдела экономического развития администрации района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Информацию об итогах реализации муниципальных программ Енисейского района за 2023 год принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить контроль за своевременной актуализацией данных программ и подпрограмм.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (Черноусова О.В.).

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

| Председатель районного Совета депутатов _______________В.И. Марзал | Исполняющий полномочия Главы района ______________А.Ю. Губанов |
| --- | --- |

Приложение

к решению Енисейского районного Совета депутатов от 29.05.2024 № 37-384р

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ

о реализации муниципальных программ Енисейского района за 2023 год

Согласно Порядку реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п и Методике проведения оценки эффективности, утвержденной постановлением администрации Енисейского района от 12.07.2021 №620-п, отделом экономического развития подготовлен отчет о реализации муниципальных программ в 2023 году, на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году было реализовано 10 муниципальных программ (далее – МП), в составе которых  действовало 39 подпрограмм и 1 отдельное мероприятие.

Сумма финансовых средств (факт) на реализацию программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, составила 3 008 419,3 тыс. рублей, что составило 92,4% от запланированного объема. Основными причинами не освоения бюджетных средств в 2023 году являлись не принятые, по причине некачественного исполнения подрядчиком, работы, изменение сроков завершения работ по контрактам, экономия, возникшая в результате проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся конкурсные торги, по причине отсутствия заявителей.

Более 48% от общего объема финансирования МП в 2023 году составили средства краевого бюджета, средства районного бюджета составили 42,8%.

Наибольший удельный вес от общей суммы средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, порядка 50%,  были направлены на программы сферы образования, культуры и спорта, 22,7% было направлено на программу сферы ЖКХ и строительства, 15,2% на улучшение качества жизни населения.

Освоение средств, в разрезе муниципальных программ (с указанием причин отклонения от плановых сумм) по ГРБС и источникам финансирования представлено в приложениях 2 и 3 к настоящему отчету.

Информация об исполнении целевых показателей муниципальной программы и показателей результативности подпрограмм с пояснениями представлена в приложении 1 к настоящему отчету.

| Наименование МП | План 2023, тыс. руб. | Факт 2023, тыс. руб. | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» | 467 197,5 | 458 460,3 | 98,1 |
| МП «Развитие образования Енисейского района» | 1 236 286,2 | 1 228 896,4 | 99,4 |
| МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» | 878 933,8 | 681 906,5 | 77,6 |
| МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» | 34 162,2 | 34 157,8 | 99,9 |
| МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | 51 460,6 | 34 939,9 | 67,9 |
| МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района» | 248 782,1 | 248 501,1 | 99,9 |
| МП «Развитие культуры Енисейского района» | 197 076,2 | 195 360,4 | 99,1 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» | 93 938,5 | 79 726,4 | 84,9 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» | 1 685,1 | 1 685,0 | 100,0 |
| МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | 45 176,6 | 44 785,5 | 99,1 |

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МП

1. МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

В 2023 году на реализацию МП «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» из различных источников были запланированы средства в размере 467 197,5 тыс. руб., в том числе 4 063,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 179 597,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 279 708,8 тыс. руб. из районного бюджета, 1 575,2 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 252,6 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены 458 460,3 тыс. руб., в том числе 4 063,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 171 226,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 279 349,5 тыс. руб. из районного бюджета, 1 568,2 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 253,1 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 98,1% от планового объема финансирования.

Целевой показатель МП «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Енисейского района» выполнен, по состоянию на 31.12.2023 года составил 96,9% (план не менее 70%). Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района.

По итогам оценки эффективности - муниципальная программа признана эффективной.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 8 100,7 тыс. руб., в том числе 4 667,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 3 430,0 тыс. руб. из районного бюджета, 3,4 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены 7 701,0 тыс. руб., в том числе 4 352,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 3 345,6 тыс. руб. из районного бюджета, 3,4 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, что составляет 95,1% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия «Ликвидация последствий и предотвращение захламления земель на территории муниципальных образований Енисейского района» ликвидировано 5 мест несанкционированного размещения отходов в Абалаковском, Верхнепашинском, Плотбищенском, Погодаевском, Усть-Кемском сельсоветах (план 5 ед.). Показатель выполнен. Средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в части приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов» приобретена 71 ед. контейнерного оборудования (план – не менее 70 ед.). Показатель выполнен. Приобретены контейнеры для п. Подтесово - 15 шт., п. Высокогорский - 21 шт., п. Усть-Кемь - 5 шт., с. Абалаково - 8 шт., с. Городище - 12 шт., с. Верхнепашино - 10 шт. Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных торгов (из запланированных 1 619,3 тыс. руб. освоено 1 344,7 тыс. руб.).

В рамках реализации мероприятия «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в части обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления без приобретения контейнерного оборудования для населенных пунктов» обустроено 26 контейнерных площадок (план – не менее 20). Показатель выполнен. Обустроено 14 контейнерных площадок в с. Абалаково и 12 в с. Озерное. Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных торгов (из запланированных 2 926,2 тыс. руб. освоено 2 882,3 тыс. руб.).

В рамках реализации мероприятия «Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в части приобретения контейнерного оборудования для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» приобретено 3 единицы контейнерного оборудования для ТСН СНТ "Заря" (план не менее 3 ед.). Показатель выполнен. Средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, освоены в полном объеме.

В 2023 году не реализовано мероприятие «Обеспечение экологической безопасности и предотвращение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека на территории района» в связи с новым порядком заключения договоров через единую цифровую платформу – федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, а также новым порядком их накопления. Не освоены средства районного бюджета в размере 81,2 тыс. рублей. Не достигнут плановый показатель результативности «Обезвреживание и утилизация ртутьсодержащих отходов специализированной организацией от бюджетных учреждений» - не менее 100 шт.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни населения на территории Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 97 573,9 тыс. руб., в том числе 88 751,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 4 998,3 тыс. руб. из районного бюджета, 1 571,8 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 252,6 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 97 034,0 тыс. руб., в том числе 88 354,5 тыс. руб. из краевого бюджета, 4 861,6 тыс. руб. из районного бюджета, 1 564,8 тыс. руб. из бюджетов МО Енисейского района, 2 253,1 тыс. руб. из внебюджетных источников*, что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования.

* по мероприятию "Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив" фактический объем внебюджетных средств выше планового в связи с тем, что Усть-Питский сельсовет внес изменения в заявку, поданную в Министерство финансов Красноярского края, без уведомления исполнителя мероприятия.

В рамках данной подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

- Реализация мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением мест. Акарицидные обработки проведены на площади 34,1 га. Удельный вес площади мест массового отдыха населения, подвергнутой акарицидным обработкам от общей площади, подлежащей обработки составил 100% (план 100%). Показатель выполнен. Денежные средства освоены в полном объеме. В 2023 году в данном мероприятии приняли участие Абалаковский, Верхнепашинский, Озерновский, Плотбищенский, Усть-Кемский сельсоветы и п. Подтесово;

- Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края. В 2023 году данное мероприятие было реализовано в 10 населенных пунктах Енисейского района (план 10 нас. пунктов). Показатель выполнен. Услуга по предоставлению доступа к сети Интернет оказывалась в д. Айдара, д. Безымянка, д. Колмогорово, д. Нижнешадрино, д. Фомка, п. Александровский Шлюз, п. Сергеево, с. Маковское, с. Сым, с. Плотбище. Денежные средства освоены в полном объеме;

- Организация общественных работ на территории Енисейского района. Согласно отчетам глав сельсоветов в 2023 году организовано 224 временных рабочих мест муниципальными образованиями района (план не менее 170). Показатель выполнен. В мероприятии приняли участие 18 муниципальных образований района. В связи с возвратом средств Абалаковским сельсоветом в бюджет района в декабре 2023 года образовался остаток неосвоенных средств – 15,6 тыс. руб. (средства возвращены в связи с неисполнением сельсоветом условий соглашения);

- Софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях. В рамках данного мероприятия в 2023 году благоустроено 6 дворовых территорий в п. Подтесово и 1 дворовая территория в с. Абалаково (план 7 ед.). Показатель выполнен. Средства освоены в полном объеме;

- Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта. В рамках данного мероприятия благоустроена 1 спортивно-игровая площадка в д. Каменск, реализованы 2 проекта по ремонту уличного освещения - в д. Прутовая и в д. Ялань, 1 проект по ремонту кровли сельского Дома культуры в д. Назимово, благоустроена дорога в д. Борки, благоустроен тротуар к святому источнику в д. Еркалово, благоустроена детская спортивно-игровая площадка в д. Паршино, реализован проект по модернизации уличного освещения в п. Шишмарево. В мероприятии приняли участие Верхнепашинский, Новоназимовский, Епишинский, Плотбищенский, Городищенский, Погодаевский, Усть-Питский и Озерновский сельсоветы. Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан проживающих в МО составила 15,7% (план 15 %). Показатель выполнен. Рассчитывается: число граждан, привлеченных к работам (1166 чел.)/общее число граждан, проживающих в МО (7435 чел.)*100). Средства освоены в полном объеме;

- Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив. В рамках реализации мероприятия благоустроен парк в с. Ярцево, зона отдыха в с. Верхнепашино, зона отдыха в с. Потапово, детская площадка в п. Усть-Кемь, реализован 1 проект по ремонту уличного освещения в с. Епишино, проект по ремонту фасада здания сельского клуба в с. Плотбище, приобретено светомузыкальное оборудование для дома культуры с. Абалаково и д. Усть-Тунгуска, благоустроена спортивная площадка в с. Усть-Пит, приобретено музыкальное оборудование для сельского дома культуры Погодаевского сельсовета, благоустроен парк семейного отдыха в п. Новокаргино, детская площадка в п. Шапкино, благоустроена хоккейная коробка в п. Высокогорском, площадка для катания на коньках в с. Озерном. Из запланированных 12 896,8 тыс. руб. освоено 12 575,2 тыс. руб. Экономия средств возникла в результате проведения электронного аукциона;

- Благоустройство кладбищ муниципальных образований района. В рамках данного мероприятия благоустроены территории 5 кладбищ - в с. Городище, с. Епишино, с. Плотбище, д. Ялань, п. Подтесово (план 5 ед.). Показатель выполнен. Из запланированных 4 832,5 тыс. руб. освоено 4 762,0 тыс. руб. Экономия средств возникла в результате проведения электронного аукциона;

- Поощрение муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках данного мероприятия благоустроена общественная территория парка «Дружба поколений» в с. Верхнепашино. Средства освоены в полном объеме;

- Реализация комплексных проектов по благоустройству территорий. В рамках мероприятия на территории Абалаковского сельсовета реализован проект «Сердце нашего села» по комплексному благоустройству центральной улицы Нефтяников с. Абалаково. Средства освоены в полном объеме;

- Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации проектов. В реализации данного мероприятия приняли участие МБУК РЦК, Абалаковский, Верхнепашинский, Епишинский, Озерновский сельсоветы и п. Подтесово. Из запланированных 1 557,8 тыс. руб. освоено 1 477,8 тыс. руб. Верхнепашинским сельсоветом возвращена часть средств (80,0 тыс. руб.), предусмотренных на содержание общественных территорий (все работы по контракту выполнены);

- Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации проектов, в части благоустройства (расчистки) прилегающих территорий. В реализации данного мероприятия принял участие Верхнепашинский сельсовет. Средства освоены в полном объеме;

- Дополнительные гарантии муниципальным служащим в виде ежемесячных доплат к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет. В рамках данного мероприятия  доплату к пенсии за выслугу лет получили 43 чел. (план 43 чел.). Показатель выполнен. Из запланированных 2 584,6 тыс. руб. освоено 2 568,9 тыс. руб. Средства в размере 15,7 тыс. руб. не освоены в связи со смертью получателя;

- Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. В результате проведения конкурсного отбора в 2023 году субсидия предоставлена МОО ветеранов Енисейского района. В течение отчетного года МОО ветеранов Енисейского района проведено 8 мероприятий (Празднование дня 8 марта в поселениях, Свет Великой Победы, Спортивный праздник «Спорт – это жизнь», День юбиляра, День здоровья, Фестиваль, посвященный Дню старшего поколения, Праздник ко дню пожилого человека, День матери) (план не менее 5 ед.). Показатель выполнен. Средства освоены в полном объеме;

- Приобретение извещателей дымовых автономных отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений. В рамках реализации мероприятия приобретено 875 дымовых автономных извещателей и переданы 257 семьям района (план 257 ед.). Показатель выполнен. Из запланированных 397,6 тыс. руб. освоено 361,3 тыс. руб. Экономия средств возникла в результате проведения электронного аукциона.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Выполнение отдельных государственных полномочий».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 9 492,1 тыс. руб., в том числе 4 063,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 5 428,8 тыс. руб. из краевого бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 9 489,7 тыс. руб., в том числе 4 063,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 5 426,4 тыс. руб. из краевого бюджета, что составляет 99,97% от запланированного объема финансирования.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582)» в 2023 году государственные жилищные сертификаты получили 17 семей на сумму 63 870,1 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. Доля государственных услуг, оказанных без нарушения срока, в общем количестве государственных услуг по полномочию по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен.

В рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением» в 2023 году проведено 19 процедур уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений. Денежные средства освоены в полном объеме. Доля проектов коллективных договоров, по которым была предоставлена консультационно-методическая поддержка в общем объёме  коллективных договоров, поступивших на уведомительную регистрацию, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен.

В рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589)» в 2023 году проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 35 поступивших материалов. Денежные средства освоены в полном объеме. Доля жалоб на действия (бездействия) специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества обращений граждан в администрацию Енисейского района (зарегистрированных), составила 0% (план 0%). Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» приобретены конверты и направлены уведомления кандидатам в присяжные заседатели в количестве 122 штуки. Денежные средства освоены в полном объеме. Количество жалоб органов государственной власти на действия (бездействия) специалиста, ответственного за реализацию полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0 ед. (план 0). Показатель выполнен.

В рамках мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года №7-2988)» в 2023 году организована деятельность в отношении 43 недееспособных граждан района. Проведено 48 плановых проверок условий жизни и сохранности имущества совершеннолетних недееспособных граждан. Денежные средства освоены в полном объеме. Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, составила 0% (план 0%). Показатель выполнен.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)» организованы мероприятия в отношении 64 особей (план не менее 50). Показатель выполнен. Из запланированных 1 223,8 тыс. руб. освоено 1 221,4 тыс. руб. Обязательства по контракту стороны исполнили в полном объеме.

В рамках мероприятия «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» обеспечена деятельность муниципальных образований района в отношении осуществления первичного воинского учета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)» обеспечена деятельность административных комиссий, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований района. Средства освоены в полном объеме.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 189 510,0 тыс. руб., в том числе 80 750,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 108 759,7 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 181 852,8 тыс. руб., в том числе 73 093,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 108 759,5 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 95,96% от планового объема финансирования.

В рамках реализации подпрограммы в 2023 году осуществлялась выплата субсидии:

- организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении - АО "ПассажирРечТранс". Средства освоены в полном объеме;

- организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении - ООО "АэроГео". Средства освоены в полном объеме;

- организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам - МП "Енисейское АТП", ООО "Коммерческие перевозки". Средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 на территории Енисейского района действовали 18 маршрутов автомобильного транспорта, 4 маршрута внутреннего водного транспорта, 6 маршрутов воздушного транспорта. Показатели результативности подпрограммы выполнены.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром, находящимся на территории соответствующего городского округа (в соответствии с Законом края от 19 декабря 2017 года № 4-1274)» из запланированных 80 750,3 тыс. руб. освоены 73 093,3 тыс. руб. Освоение денежных средств не в полном объеме связано с нарушением графика движения автотранспорта по причине поломок транспортных средств перевозчика, нехваткой водителей. Оплата осуществляется за фактически выполненную перевозчиком работу.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 5 «Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 160 054,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 159 919,9 тыс. руб. районного бюджета, что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий данной подпрограммы освоены не в полном объеме в связи с отсутствием необходимости доплаты до МРОТ, экономией по арендной плате за помещение, а также возникла экономия при проведении конкурсных процедур.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечена деятельность таких муниципальных учреждений как МБУ «Центр информации Енисейского района», МКУ «Служба заказа Енисейского района», МКУ «Централизованная бухгалтерия Енисейского района».

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие показатели результативности подпрограммы:

- Уровень удовлетворенности населения Енисейского района информационной открытостью органов местного самоуправления составил 79,05% (план не менее 67,4%). Показатель выполнен. Опрос проводился на официальном информационном сайте Енисейского района;

- Своевременность уплаты налоговых платежей и выплаты заработной платы – 0 дней сверх установленного срока (план 0 дней). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 6 «Хлеб по доступной цене для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 2 466,2 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены 2 462,9 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема финансирования.

В 2023 году финансовая поддержка оказана 2-м хлебопекам, осуществляющим выпечку и реализацию хлеба первого сорта в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах и Енисейского района – индивидуальному предпринимателю Лошкаревой Любови Николаевне (с. Ярцево) и ООО «Лесник» (п. Кривляк).

Финансовая поддержка участникам Подпрограммы оказана в январе 2023 года за 4 квартал 2022 года, в апреле 2023 года за 1 квартал 2023 года, в июле 2023 года за 2 квартал 2023 года и в октябре 2023 года за 3 квартал 2023 года.

Показатель результативности подпрограммы «Розничная цена 1 кг. хлеба первого сорта для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Енисейского района, где производитель хлеба является получателем финансовой поддержки*, не более средней цены 1 кг. хлеба первого сорта по Енисейскому району» составил 73,51 руб. (план не более 73,51 руб.). По состоянию на 31.12.2023 показатель выполнен. Обязательства, в соответствии с заключенными соглашениями, исполнены.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав потребителей Енисейского района».

Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

# В целях реализации мероприятий подпрограммы отделом экономического развития администрации Енисейского района было предоставлено 2 устные консультации потребителям по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг. Специалистами отдела ЖКХ МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» было предоставлено 23 ответа на обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере коммунальных услуг.

# Жалоб на действия (бездействия) специалистов по вопросам защиты прав потребителей администрации Енисейского района и МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» в 2023 году не поступало. Показатель выполнен.

На официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района в 2023 году размещено 2 материала по данной тематике (план не менее 2). Показатель выполнен.

2. МП «Развитие образования Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Развитие образования Енисейского района» из различных источников было выделено 1 236 286,2 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 68 603,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета 674 601,1 тыс. руб., из средств районного бюджета 470 794,4 тыс. руб., внебюджетных источников – 22 287,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 1 228 896,4 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 68 139,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета 670 536,8 тыс. руб., из средств районного бюджета 469 678,3 тыс. руб., из внебюджетных источников 20 541,7 тыс. руб., что составляет 99,4% от запланированного объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 17 из 19 целевых показателей МП достигнуты.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон среднеэффективных.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего  образования детей».

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 1 147 209,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 68 603,0 тыс. руб., краевого бюджета – 640 001,1 тыс. руб., районного бюджета – 417 625,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 20 980,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 1 141 206,5 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 68 139,6 тыс. руб., краевого бюджета – 637 260,6 тыс. руб., районного бюджета – 416 509,6 тыс. руб., внебюджетных источников – 19 296,7 тыс. руб., что составляет 99,5% от планового объема финансирования.

Исполнение бюджета не в полном объеме связано с образовавшейся экономией по выплатам заработной платы, экономией по питанию и выплате компенсации части родительской платы, в соответствии с фактической посещаемостью детей, в связи с заключением контракта на меньшую стоимость, чем планировалось (разработка ПСД).

В целях подготовки образовательных учреждений к началу учебного 2023-2024 года, приведения зданий в соответствие требованиям законодательства реализовано следующее:

- приобретение оборудования, посуды мебели, стройматериалов, хозтоваров, проведение ремонтных работ. Освоено 5 557,2 тыс. руб.;

- замена оконных и дверных блоков, частичный ремонт пищеблока и освещения в здании МБОУ Озерновский детский сад №6. Освоено 4 536,3 тыс. руб.;

- приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства (освоено 4 931,9 тыс. руб.), а именно:

* МБОУ Озерновская СОШ №47 – установлена система пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, ремонт туалетных комнат в филиале д. Айдара;

* МБОУ Безымянская ООШ №28 – установлены умывальники в здании начальной школы;

* МБОУ Абалаковская СОШ №1 – частично заменены межкабинетные и входные дверные блоки, оконные блоки;

* МБОУ Новоназимовская СОШ №4 – приобретено оборудование, частично заменены оконные блоки, сантехническое оборудование, напольное покрытие;

* МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 – заменены оконные блоки в спортивном зале;

* МБОУ Ярцевская СОШ №12 – установлено сантехническое оборудование, приобретено оборудование, произведен ремонт полов в спортивном зале;

* МБОУ Кривлякская СОШ №3, филиал д. Никулино – произведен частичный ремонт полов, стен, потолков;

* МБОУ Потаповская СОШ № 8 - проведен ремонт освещения в кабинете;

- реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в МБОУ Шапкинская СОШ №11, МБОУ Подтесовская СОШ №46, а именно: установлена система наружного освещения пришкольной территории, установлена стационарная тревожная кнопка с выводом на подразделение Росгвардии. Освоено 1 161,2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Подготовка рабочей документации и разработка проектно-сметной документации (включая экспертизы), проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности, кроме того актуализация стоимости сметной документации» разработана ПСД на выполнение работ по устранению аварийного состояния здания Кривлякской школы, проведена экспертиза сметной стоимости для проведения капитального ремонта Абалаковской школы, Погодаевской школы, Ярцевской школы. Освоены 5 003,9 тыс. руб. (экономия средств возникла в результате заключения контракта на меньшую стоимость).

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» для создания центров «Точка роста» в МБОУ Усть-Кемская СОШ №10, МБОУ Новокаргинская СОШ №5, МБОУ Новоназимовская СОШ №4 проведен ремонт и покупка мебели, приобретено оборудование и учебные пособия. Освоено 9 997,5 тыс. руб.

По поручению Президента РФ в рамках подпрограммы реализуется мероприятие «Создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций» - строительство 3 пищеблоков. В филиалах Кривлякской школы (д.Никулино и д.Айдара) работы завершены. В д. Колмогорово завершение работ запланировано в 2024 году. Также, в рамках данного мероприятия приобретено технологическое оборудование и мебель для пищеблоков (МБОУ Абалаковская СОШ №1 - мясорубка, картофелечистка, плита электрическая, универсально кухонная машина, пароконвектомат, обеденные группы, МБОУ Ярцевская СОШ №12 - мясорубка, сковорода электрическая, ванны моечные, машина посудомоечная, пищеварочный котел, обеденные группы, МБОУ Высокогорская СОШ №7 - пароконвектомат, машина посудомоечная, плита электрическая, обеденные группы). Освоено 13 011,6 тыс. руб.

В 2023 году питанием охвачено 2 720 учащихся, из них льготных категорий – 1992 человек. В 6 школах (№1, №8, №17, №18, №46, №12) охват горячим питанием составил 100%, в 3 школах (№15, №7, № 11, № 10) охват горячим питанием составил более 95% учащихся, в школах №2,№5,№4, №16, №47, №28 охват питанием составил от 79-90%.

Реализована социальная поддержка в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в СВО (организация бесплатного питания в школах – 12 детей, услуг по присмотру и уходу в ДОУ – 12 детей). Освоено 334,5 тыс. руб.

Реализовано мероприятие по обеспечению присмотра и ухода в ДОУ за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией без взимания платы. Освоено 623,1 тыс. руб.

Осуществлены расходы на выплаты 6 молодым специалистам на хозяйственное обзаведение в размере 282,8 тыс. руб. в Абалаковской, Безымянской, Озерновской, Погодаевской, Подтесовской и Шапкинской школах.

В рамках реализации мероприятия «Модернизация школьных систем образования» приобретено оборудование и мебель для Подтесовской и Шапкинской школы. Освоено 16 730,7 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Организация и осуществление (оказание услуг) транспортного обслуживания учащихся муниципальных образовательных организаций (учреждений)» в 2023 году на территории Енисейского района действовало 25 регулярных школьных маршрутов, по которым 14 учреждений на 18 школьных автобусах осуществляли ежедневный подвоз более 500 учащихся в образовательные учреждения. Освоено 21 091,9 тыс. руб.

В 2023 году получено 2 новых школьных автобуса для МКУ «Управление образования» и МБОУ Потаповская СОШ № 8.

Реализовано мероприятие по обеспечению бесплатного проезда детей к месту жительства и обратно к месту учебы учащимся интернатов при школах (Ярцево и Погодаево). Освоено 283,7 тыс. руб.

Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в Озерновской, Абалаковской и Подтесовской школах. Освоено 431,3 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 70,8% (план не менее 60,9%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (738 чел.) / общее количество детей в возрасте с 3 до 7 лет, проживающих на территории Енисейского района (1042 чел.) * 100%;

2. Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети, которых посещают детские дошкольные организации, составил 83,8% (план не менее 73,7%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество родителей, удовлетворенных уровнем качества дошкольного образования (655 чел.) / общее число опрошенных родителей (782 чел.) * 100%;

3. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, составило 411 ед. (план не менее 380 ед.). Показатель выполнен;

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших среднее общее образование составила 100% (план не менее 99,3%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Енисейского района, получивших аттестат о среднем общем образовании (94 чел.) / общее количество выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Енисейского района (94 чел.)*100%;

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших основное общее образование составила 98,9% (план не менее 99,2%). Показатель не выполнен. Не сданы экзамены 3-мя выпускниками школ. МКУ «Управление образования» рекомендовало ОУ провести беседу с родителями (законными представителями), также организовать индивидуальные консультации с учащимся по сдаче ОГЭ.  Кроме того были инициированы и проведены интенсивные школы по подготовке учащихся к ОГЭ, рассмотрены вопросы на РМО, пробные ОГЭ. Рассчитывается: количество выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений Енисейского района, получивших аттестат об основном общем образовании (269 чел.) / общее количество выпускников 9 классов дневных общеобразовательных учреждений Енисейского района (272 чел.)*100%;

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получивших начальное общее образование, перешедших в 5 класс, в общей численности выпускников 4 класса муниципальных общеобразовательных организаций, получивших начальное общее образование составила 98,7% (план не менее 99,7%). Показатель не выполнен. 4 учащихся не прошли промежуточную аттестацию, родители отказались от изменения программы обучения. Для достижения данного показателя руководителям ОУ было рекомендовано провести индивидуальную работу с неуспевающими детьми, а также довести до сведения родителей (законных представителей) график индивидуальных консультаций (занятий) с неуспевающими. Рассчитывается: количество учащихся 4 классов, прошедших промежуточную аттестацию и переведенных в 5 класс (301 чел.) / общее количество учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений Енисейского района (305 чел.)*100%;

7. Количество ОУ, подведомственных МКУ "Управление образования", которые приведены в соответствии требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (в год) составило 8 ед. (план не менее 4 ед.). Показатель выполнен.

8. Внедрена целевая модель цифровой  образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Енисейского района, с нарастающим итогом - 2 ед. (план 2 ед.). Показатель выполнен. В 2020 году в рамках реализации данного мероприятия внедрена ЦОС и приобретено оборудование в МБОУ Озерновская СОШ №46, в 2022 году внедрение ЦОС прошло в МБОУ Ярцевская СОШ №12;

9. Число образовательных учреждений, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом - 10 ед. (план 10 ед.). Показатель выполнен. Центры «Точка роста» технологической направленности в 2020 году открыт в МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, в 2021 году естественно-научной направленности в МБОУ Подтесовская СОШ №46 и МБОУ Шапкинская СОШ №11, в 2022 году в МБОУ Абалаковская СОШ №1, МБОУ Погодаевская СОШ №18, МБОУ Озерновская СОШ №47, МБОУ Ярцевская СОШ №12, в 2023 году - МБОУ Новокаргинская СОШ  № 5, МБОУ Новоназимовская СОШ № 4, МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;

10. Доля школьников, обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составила 45,38% (план не менее 45,36%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (1317 чел.) / общую численность обучающихся по программам общего образования (2902 чел.) * 100%. На муниципальном уровне из 1317 участников – 217 победителей, 603 призера. На региональном уровне 357 участников – 35 победителей, 18 призеров. На всероссийском уровне 115 участников – 17 победителей, 7 призеров;

11. Доля учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района составила 40% (план не менее 40%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество учителей общеобразовательных учреждений Енисейского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (130 чел.) / общую численность педагогических работников общеобразовательных учреждений Енисейского района (325 чел.) * 100%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления».

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 58 419,7 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 25 337,8 тыс. руб., из средств районного бюджета 31 774,2 тыс. руб., из средств внебюджетных источников 1 307,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактическое исполнение составило 58 356,8 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 25 337,7 тыс. руб., районного бюджета 31 774,1 тыс. руб., внебюджетных источников 1 245,0 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533)» организован летний отдых для обучающихся школ Енисейского района. В 2023 году функционировало 22 летних оздоровительных лагерей при 16 школах для 933 детей, также было приобретено 56 путевок (36 из которых для опекаемых детей). Освоены средства в размере 8 253,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выдано 205 сертификатов. Освоены средства в размере 1 974,2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы разработано экспертное заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства нежилого здания «Детский сад №28», расположенного по адресу п. Подтесово, пер. Октябрьский, д.5, для подготовки ПСД на реконструкцию нежилого здания для дальнейшей подготовки пакета документов в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» на модернизацию детской школы искусств путем капитального ремонта или реконструкции здания для последующего размещения в нем МБУДО «ДШИ п. Подтесово». Освоены средства в размере 98,8 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств» бюджету Енисейского района предоставлена субсидия в размере 581,1 тыс. руб. Средства направлены на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств. Для МБУДО «ДШИ п. Подтесово» приобретено: балалайки - 6 шт., домра – 2 шт., баян – 1 шт.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18лет), составила 90,6% (план не менее 74%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (3 855 чел.) / общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории Енисейского района (4 256 чел.) * 100%. Увеличение охвата детей связано с расширением возможностей дополнительного образования через открытие образовательных центров «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений, лицензирование образовательной деятельности по ПДО в ДОУ;

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 5,16% (план не менее 5,04%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (205 чел.) / общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (3 975 чел.) * 100%;

3. Доля учащихся группы профессиональной ориентации от общего контингента учащихся детских школ искусств Енисейского района, составила 85,3 % (план не менее 80,8%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество учащихся группы профессиональной ориентации (318 чел.) / общее количество учащихся детских школ искусств Енисейского района (373 чел.) * 100%. Наиболее востребованы предпрофессиональные программы по таким направлениям как декоративно – прикладное творчество и живопись, хореографическое творчество, народные инструменты, фортепиано, хоровое пение, искусство театра;

4. Доля детей, получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления, от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных организациях Енисейского района, составила 97% (план не менее 73%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество детей получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления (2 861 чел.) / общее количество детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных учреждениях Енисейского района (2 949 чел.) *100%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Обеспечение муниципальной поддержки детей-сирот и расширение практики применения семейных форм воспитания».

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выделено 9 362,2 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 9 262,2 тыс. руб., из средств районного бюджета 100,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 освоено 8 038,5 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета 7 938,5 тыс. руб., из средств районного бюджета 100,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной подпрограммы приобретено 2 квартиры (запланировано 3 квартиры) для детей-сирот на сумму 2136,3 тыс. руб. Не освоено 1 323,6 тыс. руб. в связи с несостоявшимися торгами по приобретению квартиры.

В рамках реализации мероприятия «Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведено 6 мероприятий:

- КВН среди приемных и опекаемых семей (30 участников);

- прием Главы замещающих семей в честь дня Матери (75 участников);

- семинар «Как избежать конфликт» (29 участников);

- елка Главы района (120 участников);

- спортивный праздник (35 участников);

- посещение театра (30 участников).

По состоянию на 31.12.2023 года достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Сохранение и развитие замещающих семей - 128 семей (план 135). Снижение количества семей связано с передачей детей кровным родителям. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены;

2. Количество детей в замещающих семьях - 249 детей (план 265 детей). В 2023 году вышли из семьи по достижению совершеннолетия - 20 детей, переехали в другое МО - 12 детей, устроены в гос. учреждение - 2 детей, переведены на полное государственное обеспечение - 1 ребенок, переданы кровным родителям - 2 детей, усыновлен - 1 ребенок. Прибыло 26 детей. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены;

3. Количество проведенных мероприятий – 6 (план 6). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы были выделены средства районного бюджета в размере 21 294,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы обеспечена деятельность МКУ «Управление образования».

В Енисейском районе функционирует 18 школ, 15 филиалов, 7 детских садов и 20 дошкольных групп при 13 школах. В 2023 году путем присоединения в качестве филиала к МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 была реорганизована МБОУ Усть-Питская ООШ №19.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

- Доля образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образования», выполнивших муниципальное задание составила 100 % (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образования», выполнивших муниципальное задание (25 учреждений)/общее количество образовательных учреждений Енисейского района, подведомственных МКУ «Управление образование» (25 учреждений)*100%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

3. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского района» были запланированы средства в размере 878 933,8 тыс. руб., в том числе 159 954,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 679 421,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 39 540,2 тыс. руб. из районного бюджета, 5,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, 12,4 тыс. руб. из средств муниципальных образований. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 681 906,5 тыс. руб., в том числе 150 557,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 495 318,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 36 030,2 тыс. руб. из районного бюджета, 0,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, 0,0 тыс. руб. из средств муниципальных образований, что составляет 77,6% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы, составила 38,5% (план 38,5%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов (10) / количество муниципальных образований (26) * 100% = 38,5%. Разрабатывались генеральные планы Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов;

2. Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района, составила 54,5% (план 55,4%). Показатель не выполнен. В связи с отсутствием технической возможности приборы учета в Высокогорской СОШ № 7 установлены не были. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены. Рассчитывается: количество бюджетных учреждений, в которых установлены ПУ на все потребляемые коммунальные ресурсы (55) / количество бюджетных учреждений района (101) * 100% = 54,5%;

3. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025» годы составила 2 310,2 кв.м. (п. Подтесово 1602,3 кв.м, Абалаковский сельсовет 453 кв. м., Верхнепашинский сельсовет 254,9 кв. м.) (план 1 595,1 кв.м.). Превышение фактического значения связано с тем, что при внесении изменений в плановое значение показателя исполнителем была допущена ошибка в расчетах.

4. Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района», составила 99,99 % (план 100%). Показатель не выполнен. Возникла экономия средств по услугам связи. Рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (16 100,0 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (16 102,3 тыс. руб.) * 100% = 99,99%.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 462 583,7 тыс. руб., в том числе 462 578,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 5,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 456 947,6 тыс. руб. в том числе 456 947,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 98,8% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839). В рамках данного мероприятия заключены соглашения между администрацией Енисейского района и ресурсоснабжающими организациями ООО «Енисейэнергоком», ООО «Енисейводоканал», ПАО «Красноярскэнергосбыт». Из запланированных 94 017,0 тыс. руб. освоены 92 017,0 тыс. руб. Фактическая потребность в данных средствах у РСО была меньше, чем плановая. Остаток средств возвращен в краевой бюджет;

- Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963). Из запланированных 368 561,7 тыс. руб. освоено 364 930,6 тыс. руб. Денежные средства предоставлены ООО «Безымянское» и ООО «Енисейэнергоком» на основании заключенных соглашений. Фактическая потребность в данных средствах у РСО была меньше, чем плановая. Остаток средств возвращен в краевой бюджет.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в год), в том числе:

- электрические 15,21% (план 15,7). Показатель выполнен;

- теплоснабжение 25,4% (план 25,7). Показатель выполнен;

- водоснабжение 20,71% (план 22,7). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Архитектура и градостроительство».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 880,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 880,0 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений). В рамках реализации мероприятия внесены изменения в проекты генеральных планов Майского и Новоназимовского сельсоветов - проекты ген. планов приведены в соответствие с требованиями действующего приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Запланированные средства в размере 780,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Реализация мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, другие соответствующие расходы. В рамках реализации мероприятия выполнены работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки Озерновского сельсовета. Освоены средства в размере 100,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Удельный вес выданных разрешений от общего количества поданных заявлений в год, составил 92% (план 95%). Показатель не выполнен. В 2023 году подано 12 заявлений на выдачу разрешений на строительство. По 1 заявлению отказано. С заявителем ведется работа. Показатель рассчитывается: количество выданных разрешений (11) / общее количество поданных заявлений (12) * 100% = 92%;

2. Доля муниципальных образований Енисейского района, на территории которых разрабатываются генеральные планы, составила 38,5% (план 38,5%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество разрабатываемых генеральных планов населенных пунктов (10) / количество муниципальных образований (26) * 100% = 38,5%. Разрабатывались генеральные планы Шапкинского, Абалаковского, Высокогорского, Верхнепашинского, Новокаргинского, Погодаевского, Ярцевского, Майского, Новоназимовского, Луговатского сельсоветов.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 1 500,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы произведена промывка внутренней системы отопления в 33 бюджетных учреждениях Енисейского района (администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», МКУ «Управление образования Енисейского района»). Показатель результативности «Доля муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района» составил 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество муниципальных учреждений Енисейского района, в которых проведена промывка внутренней системы отопления (33 ед.) / количество муниципальных учреждений Енисейского района, подавших заявку на проведение промывки системы 	отопления (33 ед.) * 100% = 100%.

В связи с отсутствием технической возможности приборы учета в Высокогорской СОШ № 7 не были установлены, величина показателя результативности «Доля муниципальных учреждений Енисейского района, оснащенных приборами учета, потребляемых коммунальных ресурсов, от общего количества муниципальных учреждений Енисейского района» осталась на уровне 2022 года – 54,5% (план 55,4%). Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 397 684,1 тыс. руб., в том числе 159 954,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 216 842,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 20 874,2 тыс. руб. из районного бюджета, 12,4 тыс. руб. из средств муниципальных образований. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 206 295,3 тыс. руб., в том числе 150 557,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 38 371,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 17 366,6 тыс. руб. из районного бюджета, 0,0 тыс. руб. из средств муниципальных образований, что составляет 51,9% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- Выполнение других обязательств муниципального образования - произведено устройство наружных инженерных сетей к объекту «25-ти квартирный дом с. Верхнепашино», разработана ПСД на перенос сетей теплоснабжения и строительство наружных инженерных сетей на земельном участке под строительство 60-ти квартирного дома в п. Подтесово, произведена оплата аванса в размере 70% на осуществление технологического присоединения к сетям тепло, водо, электроснабжения 60-ти квартирного дома в п. Подтесово. Из запланированных 20 822,2 тыс. руб. освоено 17 314,6 тыс. руб. в связи с условиями контрактов на осуществление технологического присоединения к инженерным сетям - до конца 2024 года;

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию - проведены кадастровые работы по образованию 3-х земельных участков под строительство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к многоквартирному дому по адресу: п. Подтесово, пер. Пролетарский, 12. Так же проведены работы по постановке на кадастровый учет земельного участка для строительства сетей теплоснабжения к многоквартирному дому по адресу: с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, 1А. Средства в размере 52,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков. Произведена оплата согласно заключенному контракту на выполнение строительно-монтажных работ объектов МКД с инженерным обеспечением (15 056,4 тыс. руб. по 25-ти квартирному дому с. Верхнепашино и 7,9 тыс. руб. аванс по 60-ти квартирному дому п. Подтесово). Денежные средства не освоены в полном объёме, в связи с условиями контрактов на выполнение строительно-монтажных работ - до конца 2024 года;

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках данного мероприятия также произведена оплата по контракту на выполнение строительно-монтажных работ объектов МКД. Денежные средства освоены не в полном объёме, в связи с условиями контрактов на выполнение строительно-монтажных работ - до конца 2024 года.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуто следующее значение показателя результативности подпрограммы:

1. Площадь расселённого аварийного жилищного фонда на территории Енисейского района, в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019-2025 годы» составила 2 310,2 кв.м. (п. Подтесово 1602,3 кв.м, Абалаковский сельсовет 453 кв. м., Верхнепашинский сельсовет 254,9 кв. м.) (план 1 595,1 кв.м.).

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 16 285,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 16 283,6 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

Возникла экономия денежных средств по услугам связи.

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность МКУ «Центр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района».

Кроме этого в рамках мероприятия «Осуществление части полномочий в области градостроительной деятельности» администрацией п. Подтесово передана часть полномочий по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, выдаче разрешений и уведомлений на строительство ИЖС, ввод объекта в эксплуатацию, реконструкцию, о планируемом сносе, завершении сноса. Запланированные средства в размере 20,4 тыс. руб. освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Осуществление части полномочий по проведению проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций» муниципальными образованиями Енисейского района переданы полномочия в части проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону. Средства в размере 156,4 тыс. руб. освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения» администрацией Шапкинского сельсовета переданы полномочия в части организации очистки сточных вод на территории Шапкинского сельсовета. Средства в размере 6,8 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Показатель результативности подпрограммы «Доля освоения бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района»» составил 99,9% (план 100%). Рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (16 100,0 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (16 102,3 тыс. руб.) * 100% = 99,9%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

4. МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Обеспечение безопасности населения Енисейского района» были запланированы средства в размере 34 162,2 тыс. руб., в том числе 4 540,2 тыс. руб. из средств краевого бюджета,  29 388,9 тыс. руб. из средств районного бюджета, 233,1 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 34 157,8 тыс. руб., в том числе 4 540,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 29 384,5 тыс. руб. из районного бюджета, 233,1 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района, что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Уровень оснащенности радиотелефонной связью АСФ «МКУ Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» составил 97,7% (план 99,6%). Показатель не выполнен. В связи с отсутствием постоянного электроснабжения и сотовой связи в с. Безымянка достижение такого уровня показателя не представляется возможным. Исполнителем соответствующие изменения в плановое значение показателя не внесены. Рассчитывается: фактический уровень оснащенности радиотелефонной связью (43 ед.) / норматив обеспеченности подразделений АСФ (44 ед.) * 100% = 97,7%;

2. Количество учреждений муниципальных образований Енисейского района, среди которых распространены памятки по пожарной безопасности, составило 101 ед. (план 101 ед.). Показатель выполнен;

3. Ежегодное обновление информационных щитов, устанавливаемых в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан, составило 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество информационных щитов, замененных (23) / количество информационных щитов, требующих замену (23) * 100% = 100%;

4. Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год составил 99,9% (план 100%). Показатель рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (28 903,2 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (28 907,5 тыс. руб.) * 100% = 99,9%. Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и услугам связи;

5. Обустройство минерализованных полос на территории района составило 73,7 км (план не менее 62 км). Показатель выполнен;

6. Количество мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности реализованных в МО Енисейского района составило 80 ед. (план не менее 80 ед.). Показатель выполнен;

7. Уровень преступности на 10 000 населения Енисейского района составил 11,18% (план не более 18%). Показатель рассчитывается: количество преступлений, совершенных в общественных местах (24 ед.) / численность постоянного населения района (21 466 чел.) * 10 000 = 11,18%.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения от угроз природного и техногенного характера, угроз террористической направленности».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 84,0 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Обеспечение материальными резервами для ликвидации ЧС на территории Енисейского района. В рамках данного мероприятия приобретены ранцевые лесные огнетушители РЛО «ЕРМАК-18» в количестве 6 шт. (план не менее 1 МТС) для ликвидации ландшафтных пожаров в весенне-летний период. Показатель выполнен. Средства в размере 30,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Приобретение средств связи для оснащения АСФ. В рамках данного мероприятия приобретены 11 сотовых телефонов (план не менее 10 ед.). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 4 960,4 тыс. руб., в том числе 4 429,2 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 298,1 тыс. руб. из средств районного бюджета, 233,1 тыс. руб. из средств бюджетов МО Енисейского района. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Муниципальными образованиями Енисейского района было реализовано 80 мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (план не менее 80 ед.). Показатель выполнен. Приобретено 5 пожарных мотопомп, специальные инструменты для уборки сухой растительности и покоса травы, установлено 7 наружных источников пожарного водоснабжения, приобретены первичные средства пожаротушения (лесные ранцевые огнетушители, огнетушители различных типов, пожарные рукава, тележки для перевозки оборудования и т.п.), проведены мероприятия по устройству минерализованных полос, организована уборка сухой травянистой растительности. Выделенные средства в размере 4 662,3 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Устройство и содержание минерализованных полос - в 19 муниципальных образованиях района обустроено 73,7 км минерализованных полос (план не менее 62). Показатель выполнен. Средства в размере 255,6 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Изготовление памяток по пожарной безопасности государственных (муниципальных) нужд. В рамках данного мероприятия изготовлено 2 500 памяток. Памятки распространены в 101 учреждении образования, культуры, спорта, здравоохранения (план 101 учреждение). Показатель выполнен. Средства в размере 12,5 тыс. руб. освоены в полном объем;

- Повышение уровня безопасности на водных объектах - приобретено 23 информационных знака, проведено обновление (замена непригодных) информационных щитов в полном объеме (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество информационных щитов, замененных (23) / количество информационных щитов, требующих замену (23) * 100%. Знаки устанавливаются в местах несанкционированного массового отдыха и выхода на лед граждан - в зимний период на ледовых переправах (Еркалово, Епишино, Потапово, Городище, Высокогорский), оз. Монастырское, в летний период в акватории р. Енисей, р. Кемь и оз. Монастырское. Средства в размере 30,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства в размере 28 907,5 тыс. руб., в том числе 111,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета, 28 796,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 28 903,1 тыс. руб., в том числе 111,0 тыс. руб. краевого бюджета, 28 792,1 тыс. руб. районного бюджета, что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

В рамках реализации данной подпрограммы обеспечена деятельность МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района".

Кроме этого реализовано мероприятие «Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края» - для нужд ЕДДС приобретено МФУ и квадрокоптер.

Показатель результативности «Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год» составил 99,9% (план 100%). Рассчитывается: фактический уровень исполнения расходов (28 903,2 тыс. руб.) / плановый уровень исполнения расходов (28 907,5 тыс. руб.) * 100% = 99,9%. Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и услугам связи.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка».

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства районного бюджета в размере 210,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- Исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли. В рамках данного мероприятия на территории Плотбищенского, Чалбышевского и Новокаргинского сельсоветов уничтожена дикорастущая конопля на площади 9 га (план 9 га). Показатель выполнен. Средства в размере 126,5 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Профилактика алкоголизма и наркомании изготовление (приобретение) наглядных материалов (буклетов, брошюр и пр.) в части предупреждения злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках мероприятия изготовлены памятки по предупреждению злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 1 500 шт. (план 1 500 шт.). Показатель выполнен. Памятки распространены на территории муниципальных образований района. Средства в размере 8,6 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Проведение профессионального конкурса среди участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Енисейский". В конкурсе приняли участие 7 участковых уполномоченных, из них 3-е стали призерами и получили денежные призы – за 1 место 30,0 тыс. руб., за 2 место 20,0 тыс. руб., за 1 место 30,0 тыс. руб. Выделенные средства в размере 60,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Активизация профилактической работы по предотвращению угроз террористической направленности. В рамках данного мероприятия изготовлено 2 500 брошюр по вопросам профилактики терроризма (план не менее 2 500 ед.). Показатель выполнен. Брошюры распространены среди учреждений Енисейского района. Средства в размере 15,2 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Кроме этого в рамках данной подпрограммы экспертно-правовым отделом администрации района размещено 34 публикации в сети Интернет (оф. сайт администрации района, оф. страницы в соц. сетях) по предупреждению преступлений совершаемых бесконтактным способом (план не менее 10). Показатель выполнен. Мероприятие реализовано без финансового обеспечения.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

5. МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» были запланированы средства в размере 51 460,6 тыс. руб., в том числе 36 194,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 15 242,6 тыс. руб. из районного бюджета, 23,3 тыс. руб. из бюджета муниципальных образований. По состоянию на 31.12.2023 освоены 34 939,9 тыс. руб., в том числе 19 844,2 тыс. руб. из краевого бюджета, 15 088,7 тыс. руб. из районного бюджета, 7,0 тыс. руб. из бюджета муниципальных образований, что составляет 67,9% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Предоставление консультаций по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - 41 консультация (план не менее 30). Показатель выполнен;

2. Оказание консультаций гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса, о мерах государственной поддержки в сфере АПК – 25 консультаций (план не менее 20). Показатель выполнен;

3. Уровень исполнения текущих работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района (в т.ч. автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений) составил 100% (план 100%). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 9 195,1 тыс. руб.,  в том числе 8 735,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 459,8 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 9 184,5 тыс. руб., в том числе 8 725,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 459,2 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,9% от планового объема финансирования. Остатки средств краевого и районного бюджетов возвращены в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях» в агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края от муниципального образования Енисейский район в составе заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии направлен инвестиционный проект ООО «Беслеравто» «Развитие транспортного предприятия по организации грузовых перевозок ООО «Беслеравто». По итогам конкурса бюджету Енисейского района распределена субсидия в размере 7 142,0 тыс. руб., объем софинансирования  из средств районного бюджета составил 375,9 тыс. руб. Средства субсидии освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» предоставлена субсидия 7-ми субъектам -  ООО «Вилинда», ООО «Енисей-Информ», ИП Глава КФХ Шаробаев М.М., ИП Глава КФХ Пырля Е.А., ИП Старикова Л.В., ИП Лошкарева Л.Н., ИП Пакулев А.Ю. (план не менее 6). Показатель выполнен.

По данному мероприятию образовался остаток средств 10,5 тыс. руб., на получение которого отсутствовали заявители.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку за счет средств краевого и районного бюджетов, сохранено 24 рабочих места (план не менее 8). Показатель выполнен.

Отделом экономического развития администрации Енисейского района предоставлена 41 консультация по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (план не менее 30). Показатель выполнен.

Также размещено 511 публикаций для субъектов предпринимательства и самозанятых граждан на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района, в местных СМИ и социальных сетях (план не менее 500 ед.). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 38 149,7 тыс. руб., в том числе 23 343,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 14 782,8 тыс. руб. из районного бюджета, 23,3 тыс. руб. из бюджета муниципальных образований. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 21 639,6 тыс. руб., в том числе 7 003,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 14 629,5 тыс. руб. из районного бюджета, 7,0 тыс. руб. из бюджета муниципальных образований, что составляет 56,7% от планового объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Абалаковским, Городищенским, Луговатским, Озерновским сельсоветами и п. Подтесово.

В ходе реализации мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования района возникла экономия средств при выполнении работ по механизированной уборке снега (Ярцевский сельсовет) в связи с погодными условиями.

В рамках реализации мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда» начаты работы по ремонту мостового перехода через р. Галактиониха с. Ярцево. В связи с ограниченными сроками работы в 2023 году не завершены. Остаток средств будет освоен в 2024 году, завершить работы планируется до 15.04.2024.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района, требующих выполнения текущих регламентных работ по содержанию дорог составила 330,8 км (план 330,8 км). Показатель выполнен.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог составила 38,9 км (план 38,9 км). Показатель выполнен.

Регламентные работы по содержанию дорог выполнены в полном объеме.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Развитие отрасли сельского хозяйства в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства краевого бюджета в размере 4 115,8 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены 4 выездные плановые проверки за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса района условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки  (план 4 проверки). Показатель выполнен. Проверки проведены в отношении ООО "Анциферовское", СПК им. Калинина, ИП Гисвайн А.А., ИП Алиев А.Т.о.

В 2023 году проведено 4 семинара по существующим мерам государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и субъектам агропромышленного комплекса Енисейского района (план не менее 4). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

6. МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Управление муниципальными финансами Енисейского района» были запланированы средства в размере 248 782,1 тыс. руб., в том числе 62 527,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 186 255,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены 248 501,1 тыс. руб., в том числе 62 527,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 185 974,0 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

- Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района составил 5 969,6 руб. (план 5 969,6 руб.). Показатель выполнен;

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Енисейского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 0,001% (план не более 10%). Показатель выполнен;

- Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 96,3% (план не менее 90%). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных .

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Енисейского района».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 194 876,3 тыс. руб., в том числе 62 527,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 132 349,2 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Реализация государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (в соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081) - финансирование из краевого бюджета в размере 61 434,7 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета - финансирование из районного бюджета в размере 37 922,4 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований района - финансирование из районного бюджета в размере 94 426,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

4. Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований края - финансирование из краевого бюджета в размере 1 083,6 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

5. Поддержка самооблажения граждан для решения вопросов местного значения - финансирование из краевого бюджета в размере 8,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района составил 5 969,6 руб. (плановое значение 5 969,6 руб.). Значение данного показателя прописано в решении о бюджете Енисейского района на 2023-2025 гг. (от 15.12.2022 № 25-223р). Показатель выполнен;

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды по работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами  в  бюджетах муниципальных образований района отсутствует (плановое значение 0,0 тыс. руб.). Информация предоставлена отделом исполнения бюджета ФУ Енисейского района. Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 13,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие по уплате процентных платежей по муниципальному долгу.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Отношение объема муниципального долга к объему доходов районного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 4,7% (план <=50%). Показатель выполнен. Рассчитывается: объем муниципального долга (10 000,0 тыс. руб.) / фактическое значение доходов (212 704,7 тыс. руб.) * 100% = 4,7%.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,001% (план <=10%). Показатель выполнен. Рассчитывается: расходы на обслуживание муниципального долга (%-ты по кредитам) (13,3 тыс. руб.)/объем фактических расходов районного бюджета (2 141 451,9 руб.) * 100% = 0,001%.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Енисейский район составила – 0,0 тыс. руб. (план 0,0 тыс. руб.). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 53 892,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 53 611,5 тыс. руб., что составляет 99,5% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) - выполнен ремонт крыльца запасного выхода из здания (ул. Петровского,13). Освоены средства районного бюджета в размере 239,9 тыс. руб;

2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления - финансирование из районного бюджета в размере 49 722,2 тыс. руб., из них освоены 49 441,3 тыс. руб. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг, услуг связи, а также экономия средств по заработной плате, в связи с временной нетрудоспособностью работников;

3. Осуществление части полномочий по контролю за исполнением бюджета - финансирование из районного бюджета в размере 527,6 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;

4. Осуществление части полномочий по формированию бюджета и исполнению бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета - финансирование из районного бюджета в размере 3 402,7 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности:

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Енисейского района – 96,3% (план не менее 90%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое значение расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (2 983 338,0 тыс. руб.)/фактическое значение расходов районного бюджета (3 096 744,3 тыс. руб.)*100% = 96,3%;

Доля исполнения расходных обязательств Енисейского района (без безвозмездных поступлений) составила 74,9% (план не менее 90%). Показатель не выполнен. Рассчитывается: фактическое значение расходных обязательств (1 417 405,0 тыс. руб.) / плановое значение расходных обязательств (1 893 255,1 тыс. руб.) * 100% = 74,9%. Снижение фактического значения расходных обязательств в 2023 году связано с отсутствием потребности в средствах (в том числе в связи с заявительным характером выплат), заключением контрактов со сроками выполнения работ в 2024 году, экономией по результатам конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями условий контрактов и сроков их выполнения, временной нетрудоспособностью работников, изменением плана командировок, изменением плана мероприятий, оплатой услуг ЖКХ по фактически выставленным счетам-фактурам, оптимизацией расходов на связь, приобретением товаров по меньшей стоимости, чем планировалось;

Соответствие требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации параметра районного бюджета - «размер дефицита районного бюджета» - 0% (план не более 5%). Бюджет исполнен с профицитом в размере 185 093,7 тыс. руб. Показатель выполнен;

Обновление информации, представленной в рубрике «Открытый бюджет» на официальном сайте Енисейского района, было осуществлено 4 раза (план не менее 4). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

7. МП «Развитие культуры Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Развитие культуры Енисейского района» были запланированы средства в размере 197 076,2 тыс. руб., в том числе 441,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 38 395,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 156 699,8 тыс. руб. из районного бюджета, 1 540,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 195 360,4 тыс. руб., в том числе 441,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 36 895,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 156 659,9 тыс. руб. из районного бюджета, 1 363,8 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 99,1% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 188,6% (план не менее 186,3%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество посетителей платных мероприятий за год (40 490 чел.) / численность постоянного населения района на 01 января отчетного года (21 466 чел.) * 100% = 188,6%. Источник информации - гр.2 раздела 3 ф. 7-НК;

2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, составило 326 экз. (план 302 экз.). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество новых поступлений в отчетном году (7 000 экз.) / численность постоянного населения района на 01 января отчетного года (21 466 чел.) * 1 000 = 326 экз. Увеличение значения показателя связано с книгодарением жителей поселений. Источник информации - гр.3 раздела 2 ф. 6-НК;

3. Доля архивных документов, переведённых в электронный формат, составила 100% (план 100%). Показатель выполнен;

4. Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год, составил 99,9% (план 100%). Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников, а также по оплате коммунальных услуг.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Содействие в организации досуга и развитие сферы услуг культуры».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 148 031,8 тыс. руб., в том числе 37 597,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 108 894,5 тыс. руб. из районного бюджета, 1 540,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 146 340,6 тыс. руб., в том числе 36 097,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 108 879,2 тыс. руб. из районного бюджета, 1 363,8 тыс. руб. из внебюджетных источников, что составляет 98,9% от планового объема финансирования.

Неисполнение бюджета в полном объеме связано с экономией средств, образовавшейся в результате конкурсных торгов. Кроме этого фактический объем внебюджетных средств ниже планового объема на 176,2 тыс. руб. по причине снижения количества платных услуг (СДК с. Абалаково с июля 2023 года закрыт на кап. ремонт, в других учреждениях культуры района в 1 полугодии 2023 года наблюдалась нехватка специалистов).

В рамках данной подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

- Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений). В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по обследованию строительных конструкций объекта «СДК с. Верхнепашино» - филиал МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района. По результатам обследования получено техническое заключение - общее техническое состояние объекта оценивается как аварийное, физический износ обследуемого здания составляет 88%. Средства в размере 120,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей - приобретено 520 новогодних подарков для детей до 14 лет (включительно), подарки вручены на новогодних мероприятиях, проводимых на территории Енисейского района. Средства в размере 171,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района. В рамках данного мероприятия на территории района организованы и проведены торжественно -праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, празднованию 9 Мая, проведена Декада инвалидов. Средства в размере 336,4 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Средства постоянно действующим коллективам самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи. В рамках данного мероприятия в 2023 году бюджету Енисейского района, а далее МБУК «Районный Центр культуры» была предоставлена субсидия в размере 576,0 тыс. руб. Средства субсидии направлены на приобретение музыкальных инструментов и хоровых костюмов для народного хора «Сельские зори», действующего на базе СДК с. Абалаково. Средства освоены в полном объеме;

- Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. В рамках данного мероприятия в 2023 году выполнены работы по разработке  проектно-сметной, рабочей документации, а также выполнены изыскательские работы по объекту: нежилое здание «Сельский Дом культуры с. Абалаково» - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры» Енисейского района. Средства в размере 2 825,0 тыс. руб. освоены в полном объеме. Также в рамках данного мероприятия заключен контракт с подрядной организацией на проведение капитального ремонта СДК с. Абалаково. Подрядчик приступил к исполнению первого этапа выполнения работ. Из запланированных 34 585,6 тыс. руб. освоены 33 070,6 тыс. руб. Образовалась экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- Формирование культурного самоопределения жителей. В рамках данного мероприятия приобретен сценический подиум. Подиум использовался при проведении уличной концертной программы на 9 мая (с. Озерное), на фестивале  «Енисейская уха» (п. Усть-Кемь).

Также в рамках данного мероприятия организованы и проведены следующие мероприятия:

* Мероприятие, посвященное празднованию Дня библиотек. 25 мая 2023 года в с. Верхнепашино отпразднован юбилей филиала №23 с. Верхнепашино МБУК Межпоселенческой библиотеки им. А.М. Бондаренко, проведен "Библиотечный лабиринт" – квест для библиотекарей (20 филиалов);

* Мероприятие, посвященное празднованию Дня работников культуры и Международному Дню театра – награждены 25 специалистов учреждений культуры;

* Цикл новогодних мероприятий на территории Енисейского района для детей северных территорий района. Согласно смете приобретены призы, бензин для поездки артистов в учреждение культуры северной группы района (с. Ярцево), ноутбук  для проведения мероприятия (для работы со световым и звуковым оборудованием);

* Районный конкурс «Новогодний калейдоскоп». Конкурс оформления зданий и территорий учреждений культуры Енисейского района к новогодним праздникам. По итогам конкурса выбраны победители: СДК с. Погодаево – 10,0 тыс. руб., МЦ «Доброе» - филиал МБУК РЦК – 7,0 тыс. руб., СДК с. Чалбышево – 5,0 тыс. руб., специальный приз СК с. Усть-Пить – 3,0 тыс. руб. и поощрительные призы по 1,0 тыс. руб. вручены СДК п. Абалаково, СДК п. Новокаргино, СК с. Плотбище, СДК с. Абалаково, ДК п. Подтесово;

* Мероприятие, посвященное празднованию юбилея сельского клуба с. Плотбище – награждены работники сельского клуба, вручены подарки, сертификат и МФУ;

* Создание новогоднего уличного пространства. Для подготовки уличного пространства (площадь МБУК РЦК) к новогодним мероприятиям были приобретены и доставлены ледовые блоки, изготовлены и установлены ледовые фигуры, закуплены хозяйственные товары, электротовары, ткани и фурнитура. Приобретены расходные материалы для оформления зданий и площадей филиалов (гирлянды, наклейки, мишура и пр.). Приобретены новогодние костюмы (Дед Мороз и Снегурочка), новогодние искусственные ели, светодиодные прожекторы;

* Фестиваль Енисейская Уха. В 2023 году фестиваль «Енисейская уха» проходил на двух площадках - 14 июля в с. Озерное и г. Енисейске экологический форум «Сохранение и воспроизводство водных биоресурсов» (более 100 участников) и 15 июля в п. Усть–Кемь фестиваль «Енисейская уха».

В фестивале «Енисейская уха» в конкурсах приняли участие 13 подворий МО Енисейского района и г. Енисейска, 11 команд и более 150 участников различных муниципальных образований Красноярского края. В творческих выступлениях приняли участие более 300 человек. По данным полиции фестиваль «Енисейская уха» 15.07.2023 в п. Усть-Кемь посетили более 5 000 человек.

В рамках подготовки фестиваля были освоены средства в размере 150,0 тыс. руб. - скос травы в парке «Енисей» и на центральной площади, ремонт лавок и сходней в парке «Енисей» и на центральной площади, перевозка столов, лавок на территории п. Усть-Кемь, ремонт крыльца СДК п. Усть-Кемь и приобретение материалов для ремонта;

* Совещание работников культуры - 15.12.2023 состоялось рабочее совещание специалистов учреждений культуры Енисейского района. На совещании присутствовало 40 человек. По итогам деятельности вручены подарочные сертификаты в количестве 22 шт. на сумму 22,0 тыс. руб., оплачена услуга по организации питания участников совещания на сумму 14,7 тыс. руб;

* Конкурс на реализацию социокультурных проектов «Культурная карта Енисейского района». Из 13 представленных проектов 6 проектов получили финансовую поддержку на реализацию. Период реализации – первое полугодие следующего года с момента подачи заявки.

Победителями стали: филиал №23 с. Верхнепашино МБУК Межпоселенческая библиотека с проектом «Аудиобиблиотека» (35,0 тыс. руб.); филиал №20 с. Ярцево МБУК Межпоселенческая библиотека с проектом «Память навсегда» (15,0 тыс. руб.), филиал №19 п. Новоназимово МБУК Межпоселенческая библиотека с проектом «Живой флаг памяти» (27,0 тыс. руб.), филиал №5 с. Епишино МБУК Межпоселенческая библиотека с проектом «Общественный музей истории села Епишино» (33,0 тыс. руб.), ДК п. Подтесово с проектом «Добро пожаловать в поселок речников» (22,0 руб.), СДК п. Усть-Кемь с проектом «История в кадре» (18,0 тыс. руб.), СДК п. Усть-Кемь с проектом на поддержку СВО «Белошвейка. Z-своих не бросаем» (20,0 тыс. руб.).

* Конкурс социокультурных проектов, направленных на летнюю занятость детей и молодежи. Из 7 представленных проектов учреждений культуры Енисейского района определено 4 проекта победителя (СДК с. Потапово и проект «Место силы – родная глубинка» (20,0 тыс. руб.), СДК п. Усть-Кемь и проект «Погружение» (10,0 тыс. руб.), филиал №25Д п. Подтесово МБУК Межпоселенческая библиотека и проект «Волшебники двора» (10,0 тыс. руб.), филиал №25 п. Подтесово МБУК Межпоселенческая библиотека и проект «Арт-Мастерская» (10,0 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 40,5 тыс. человек (план не менее 40 тыс. человек). Показатель выполнен;

2. Число участников клубных формирований составило 3,5 тыс. человек (план не менее 3,4 тыс. человек). Показатель выполнен;

3. Реализация социокультурных проектов Енисейского района – в 2023 году реализованы 2 проекта (план 2). Показатель выполнен;

4. Фестиваль Енисейская Уха состоялся 14-15 июля 2023 года (план 1 ед.). Показатель выполнен;

5. Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период – 5 баллов (план 5 баллов). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 35 189,6 тыс. руб., в том числе 339,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 575,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 34 274,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 средства освоены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы были реализованы мероприятия:

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края - приобретено 1 826 экземпляров книг различной тематики и распределены по филиалам библиотеки. Средства в размере 545,2 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов). В рамках данного мероприятия приобретены книги в количестве 759 экземпляров (407 экземпляров для МБУК Межпоселенческая библиотека и 352 экземпляра для филиала №17 с. Чалбышево). Средства в размере 383,4 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. В результате конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Красноярского края, 2 сотрудников МБУК Межпоселенческая библиотека стали победителями и получили денежное вознаграждение в размере 50,0 тыс. руб.;

- Формирование культурного самоопределения жителей Енисейского района. В рамках данного мероприятия в филиалах библиотеки, были организованы и проведены различные мероприятия (неделя детской и молодежной книги «Я люблю читать!», районный литературно-творческий конкурс «Талант, рожденный Сибирью» по творчеству А.М. Бондаренко, конкурс для специалистов библиотек на лучший проект «Нескучное лето», общероссийский день библиотек «Библиопрофи», акция «Книжное путешествие», громкие чтения «Писатель земли Енисейской», районный литературно-творческий конкурс «В гости к Пушкину спешим!», краеведческая игра «Это родина моя» и т.п.). На эти цели было направлено 63,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;

- Поддержка действующей библиотечной системы района - приобретены периодические издания (газеты, журналы) для 31 библиотеки Енисейского района. В зависимости от численности населения поселений каждая библиотека получила от 3 до 6 наименований периодических изданий. Средства в размере 250,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды на 1 тыс. человек населения составило 326 экз. (план 302 экз.). Показатель выполнен, увеличение значения показателя связано с книгодарением жителей поселений. Рассчитывается: Количество новых поступлений (7 000 экз.) / численность постоянного населения района (21 466 чел.) * 1000 = 326 экз.;

2. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек составило 45 тыс. ед. (план 45 тыс. ед.). Показатель выполнен;

3. Количество посещений библиотек Енисейского района составило 174 тыс. чел. (план 139,9 тыс. чел.). Показатель выполнен, фактическое значение показателя увеличено за счет увеличения количества посещений удаленных пользователей (посещение сайта, по телефону);

4. Уровень исполнения муниципального задания на соответствующий финансовый год – 100% (план 100%). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 7 785,8 тыс. руб., в том числе 180,9 тыс. руб. из краевого бюджета, 7 604,9 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 7 768,6 тыс. руб., в том числе 180,9 тыс. руб. из краевого бюджета, 7 587,7 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,8% от планового объема финансирования.

В рамках реализации подпрограммы обеспечена деятельность МКУ «Енисейский районный архив».

Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников.

Также в рамках реализации подпрограммы МКУ «Енисейский районный архив» в 2023 году принял на хранение 530 дел (общее количество единиц хранения составило 36 895). В целях соблюдения нормативных условий хранения документов приобретено 40 архивных коробов. Все поступившие дела закартонированы.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Обеспеченность архивными коробами и архивными стеллажами для сохранности документов хранящихся в архиве составила 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество единиц хранения, хранящихся в нормативных условиях (36 895 ед.) / общее количество единиц хранения архивных документов (36 895 ед.) * 100%;

2. В 2023 году изготовлено 4 архивных справочника (план 4): «Топографический указатель фондов» (новая редакция), «Указатель фондов» (новая редакция), «Паспорт хранилища», «План выставок». Оформлены 4 сборника (план 4): «Календарь знаменательных дат Енисейского района» (обновляется ежегодно), «Енисейский район. История становления и развития представительной власти», «О реорганизации колхозов Енисейского района в 1990-е годы»,  «О юбилейных датах учреждений культуры». Опубликовано 25 статей (план 25): газета «Архивы Красноярья» - 3, на сайте Архивного агентства Красноярского края - 6,  в газете «Енисейская правда» - 2, в группе на сайте Одноклассники и ВКонтакте – 14. Показатель выполнен;

3. Доля архивных документов, переведённый в электронный формат составила 100% (план 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество архивных документов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда РФ с полным описанием элементов (36 895 ед.) / общее количество архивных документов, находящихся на хранении (36 895 ед.). Все документы, принятые на хранение, были переведены в электронный формат (внесены в базу Архивный фонд 5.0 и справочник «Местонахождение документов по личному составу».

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 6 069,0 тыс. руб., в том числе 101,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 41,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 5 926,4 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 6 061,6 тыс. руб., в том числе 101,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 41,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 5 919,0 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

В рамках реализации подпрограммы обеспечена деятельность МКУ «Комитет по культуре Енисейского района».

Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников.

Также в рамках данной подпрограммы были реализованы мероприятия:

- Сохранение культурного наследия: подготовка правоустанавливающих документов, ремонт памятников и обелисков, другие мероприятия. В рамках данного мероприятия выделены иные межбюджетные трансферты:

* Плотбищенский сельсовет – 145,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ памятника ВОв;

* Кривлякский сельсовет – 65,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ памятника ВОв;

* Новоназимовский сельсовет – 30,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ памятников ВОв (Назимово, Колмогорово);

* Новокаргинский сельсовет – 30,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ памятника ВОв;

* администрация п. Подтесово – 25,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ памятника ВОв;

* Погодаевский сельсовет – 30,0 тыс. руб. на подготовку правоустанавливающих документов, оформление земельных участков  памятников Вов (Погодаево, Анциферово);

* Епишинский сельсовет – 30,0  тыс. руб. на подготовку правоустанавливающих документов, оформление земельных участков  памятников Вов (Епишино, Еркалово).

Выделенные средства освоены в полном объеме.

- Обустройство и восстановление воинских захоронений - выполнены работы по обустройству и восстановлению 2-х воинских захоронений (Потаповский сельсовет - захоронение Никифорова Николая Юрьевича (ДРА) и Паукова Василия Анатольевича (Дагестан)). Средства в размере 158,5 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 были достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Уровень исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год» составил 99,9% (план 100%). Показатель не выполнен. Сложилась экономия средств по оплате коммунальных услуг и заработной плате в связи с временной нетрудоспособностью работников. Рассчитывается: факт исполнения расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год (5 548,1 тыс. руб.) / план расходов бюджетной сметы на соответствующий финансовый год (5 555,5 тыс. руб.) * 100%;

2. Количество отремонтированных памятников и оформление правоустанавливающих документов составило 10 ед. (план 10 ед.). Показатель выполнен;

3. Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения составило 1 ед. (план 1 ед.). Показатель выполнен. Нанесено имя на захоронение Никифорова Николая Юрьевича (с. Потапово);

4. Количество установленных мемориальных знаков составило 2 ед. (план 2 ед.). Показатель выполнен. Установлены мемориальные знаки на захоронения Никифорова Николая Юрьевича и Паукова Василия Анатольевича (с. Потапово);

5. Количество восстановленных воинских захоронений составило 2 ед. (план 2 ед.). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе»

В 2023 году на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 93 938,5 тыс. руб., в том числе 2 417,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 18 136,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 73 384,3 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 79 726,4 тыс. руб., в том числе 2 417,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 082,4 тыс. руб. из краевого бюджета, 73 226,1 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 84,9% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей МП:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Енисейского района в возрасте от 3 до 79 лет составила 53,9% (план 49,1%). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства, пропаганде физкультуры и спорта, реализации комплекса ГТО. Источник информации - статистический отчет 1-ФК. Показатель рассчитывается: численность населения, занимающегося спортом (10 928 чел.) / численность населения района в возрасте от 3 до 79 лет (20 272 чел.) * 100% = 53,9%;

- Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями в области молодежной политики, составил 66% (план 64%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество молодежи, охваченных мероприятиями (3 459 чел.) / общее количество молодежи (от 14 до 35 лет – 5 239 чел.) * 100% = 66%;

- Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе на тренировочном этапе, на этапе совершенствования мастерства составило 465 чел. (план 416 чел.). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с принятием в штат спортшколы тренера по футболу, шахматам и лыжным гонкам. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены. Источник информации - статистический отчёт 5ФК;

- Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях Енисейского района составило 533 чел. (план 530 чел.). Показатель выполнен;

- Численность участников мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства в Енисейском районе составила 0 чел. (план 500 чел.). Показатель не выполнен. В 2023 году не получена субсидия из краевого бюджета на реализацию мероприятий. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 26 459,1 тыс. руб., в том числе 2 417,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 11 536,7 тыс. руб. из краевого бюджета, 12 504,5 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 17 303,9 тыс. руб., в том числе 2 417,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 483,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 12 403,0 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 65,4% от планового объема финансирования.

Исполнение запланированных средств не в полном объеме произошло по следующим причинам:

- не освоены средства, предусмотренные на оплату работ по созданию комплексной площадки для подвижных игр в п. Усть-Кемь (3 000,0 тыс. руб.). В связи с некачественным выполнением подрядчиком работ по устройству спортивной площадки заказчиком работы не приняты. Данный вопрос находится на рассмотрении в арбитражном суде с ноября 2021 года. В целях предоставления в арбитражный суд Красноярского края  в 2023 году проведена строительная экспертиза площадки. Стоимость экспертизы составила 65,0 тыс. руб.;

- не освоена часть средств, предусмотренных на устройство плоскостных спортивных сооружений в п. Подтесово и п. Высокогорский (из запланированных 7 890,0 тыс. руб. освоено 1 787,3 тыс. руб.). Работы не завершены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

В 2023 году состоялось 53 физкультурных и спортивных мероприятия. Данные мероприятия посетили 2 700 человек.

На территории района функционирует 68 спортивных сооружений, в том числе 30 спортивных залов, 33 плоскостных спортивных сооружения, 1 тир и 1 биатлонный комплекс, 2 площадки ГТО и 1 сезонный каток.

Также в рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - организована работа районного центра тестирования, который создан в структуре районной спортивной школы. В центре тестирования осуществляют деятельность 2 штатных сотрудника. Средства в размере 1 304,7 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Обеспечение деятельности действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан - обеспечена бесперебойная работа 8 спортивных клубов по месту жительства граждан, спортивные клубы посещает более 1 300 человек. Из запланированных 6 838,1 тыс. руб. освоено 6 814,0 тыс. руб. Возникла экономия средств по оплате коммунальных услуг;

- Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства - приобретен инвентарь и оборудование для деятельности спортклубов. Средства в размере 586,7 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Разработка проектно-сметной, рабочей документации и выполнение изыскательских работ по объекту: «Реконструкция нежилого помещения №2 (спортзал), нежилого помещения №3 (для спортивного оборудования, инвентаря), расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 50». В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на разработку ПСД, работы будут завершены в 2024 году. Средства в размере 2 433,2 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - введена в эксплуатацию площадка ГТО в п. Новокаргино. Из запланированных средств в размере 2 599,9 тыс. руб. освоено 2 572,3 тыс. руб. Возникла экономия средств в результате проведения закупки конкурентным способом. Также для данной площадки создано асфальтовое основание, освоены средства в размере 326,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Удельный вес граждан в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 29 лет, составил 94,4% (план 94,3%). Показатель выполнен. Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся в возрасте от 3 до 29 лет (6 731 чел.) / численность населения в возрасте от 3 до 29 лет (7 130 чел.) * 100% = 94,4%;

2. Удельный вес граждан в возрасте от 30 до 54 лет (женщины) 59 лет (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) составил 42,6% (план 34,4%). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства, а также вводом в эксплуатацию 2-х спортивных объектов (площадка ГТО в п. Новокаргино и каток в с. Озерном). Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет – 3 284 чел.) / численность населения (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет – 7 708 чел.) *100% = 42,6%;

3. Удельный вес граждан в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 55 (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет составил 16,8% (план 13%). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с активизацией работы в спортивных клубах по месту жительства. Источник информации: статистический отчет 1-ФК. Рассчитывается: численность занимающихся (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет – 913 чел.) / численность населения (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет – 5434 чел.) * 100% = 16,8%;

4. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня в 2023 году составила 129 человек (план 80 человек). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с участием в мероприятиях участников СВО. Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены. Источник информации: отчет 3-АФК.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Енисейском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 17 683,2 тыс. руб., в том числе 681,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 17 002,1 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 17 682,9 тыс. руб., в том числе 681,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 17 001,8 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности МКУ "Молодежный Центр" Енисейского района. Освоены средства в размере 14 755,1 тыс. руб.;

- Организация работы трудовых отрядов в населенных пунктах Енисейского района. В рамках работы трудовых отрядов обеспечена занятость 218 подростков (с. Абалаково 10 чел., п. Абалаково 10 чел., с. Верхнепашино 15 чел., п. Высокогорский 8 чел., п. Кривляк 10 чел., д. Малобелая 8 чел., п. Майское 5 чел., п. Новокаргино 13 чел., с. Озерное 16 чел., с. Погодаево 5 чел., с. Подгорное 12 чел., п. Подтесово 23 чел., с. Потапово 10 чел., с. Плотбище 9 чел., п. Усть-Кемь 10 чел., с. Усть-Пит 8 чел., с. Чалбышево 7 чел., п. Шапкино 7 чел., с. Ярцево 18 чел., с. Епишино 7 чел., п. Новоназимово 3 чел., п. Новый Городок 4 чел.).. Средства в размере 1 177,5 тыс. руб. освоены в полном объеме.

- Мероприятия в области молодежной политики - проведено 86 мероприятий различной направленности, которые посетило 3 459 человек из числа молодежи. Средства в размере 939,4 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров. В рамках данного мероприятия 21 проект получил финансовую поддержку на реализацию. Участниками проектов стали 88 человек. Средства в размере 810,9 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

- Количество трудоустроенных подростков (ежегодно) составило 316 человек (план 300 чел.). Это 218 подростков трудоустроенных в ТОГР и  98 подростков трудоустроенных в ТОС (с. Ярцево 24 чел., п. Кривляк 5 чел., с. Озерное 10 чел., п. Подтесово 35 чел., п. Усть-Кемь 10 чел., с. Верхнепашино 6 чел., п. Новокаргино 4 чел., с. Потапово 4 чел.);

- Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Енисейском районе, составил 1,7% (план 1,8 %). Показатель не выполнен. Снижение значения показателя связано со снижением количества заявок, допущенных к участию в проектной деятельности. Рассчитывается: количество молодежи, охваченных мероприятиями (88 чел.) / общее количество молодежи (от 14 до 35 лет – 5 239 чел.) * 100% = 1,7%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 5 586,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 5 585,8 тыс. руб., что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

В рамках подпрограммы обеспечена бесперебойная работа учреждения, своевременно выплачивалась заработная плата, оплачивались коммунальные услуги. Исполнение денежных средств не в полном объеме связано с экономией средств по оплате коммунальных услуг.

Удельный вес освоенных средств, выделенных на реализацию установленных функций и полномочий в общей сумме фактической потребности, составил 99,9% (план 99,7%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактически освоенные бюджетные средства (5 585,8 тыс. руб.) /  запланированный объем финансирования (5 586,0 тыс. руб.) * 100% = 99,9%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 4 «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 39 049,5 тыс. руб., в том числе 918,5 тыс. руб. из краевого бюджета, 38 131,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 39 049,3 тыс. руб., в том числе 918,3 тыс. руб. из краевого бюджета, 38 131,0 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,99% от планового объема финансирования.

Спортивная школа в спортивном сезоне 2023 года реализовала программы по спортивной подготовке и подготовке спортивного резерва по 14 видам спорта, которые разбиты на 3 отделения: отделение игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, хоккей, хоккей с мячом, футбол), отделение циклических видов (биатлон, лыжные гонки, полиатлон, пожарно-спасательный спорт), отделение единоборств (бокс, спортивная борьба, тхэквондо) и шахматы. Тренировочный процесс тренерами СШ организован в 11 населенных пунктах (Подтесово, Высокогорский, Потапово, Усть-Кемь, Озерное, Верхнепашино, Енисейск, Абалаково, Новогаргино, Шапкино, Майское). Тренерский состав спортивной школы представлен тренерами в количестве 20 человек, из них: 10 человек основного состава и 10 совместителей.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций. В рамках мероприятия произведена замена дверей в спортивном зале для занятий единоборствами в п. Подтесово. Средства в размере 298,3 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений). В рамках мероприятия обеспечена бесперебойная работа МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа». Кроме этого проведено усовершенствование комнаты хранения оружия (тир с. Верхнепашино), подготовлена к лицензированию. Также выполнен текущий ремонт здания, расположенного в с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62, переданного спортивной школе. В дальнейшем здание планируется использовать для размещения спортсменов (общежитие). Средства в размере 27 796,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Организация участия занимающихся МБУ "СШ им. Ф.В. Вольфа" в летней оздоровительной кампании, в т.ч. тренировочных сборах. В рамках данного мероприятия 74 воспитанника спортивной школы приняли участие в тренировочных сборах в Красноярском крае, Республике Хакасия, Республике Алтай. Средства в размере 470,3 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Обеспечение деятельности спортивного объекта "Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района". В рамках мероприятия обеспечена бесперебойная деятельность биатлонного комплекса. Кроме этого проведена работа по подготовке к лицензированию стрельбища биатлонного комплекса для использования спортивного оружия. Средства в размере 7 632,7 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Проведение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей в области спорта, в том числе: районные соревнования, участие в краевых мероприятиях. В рамках данного мероприятия спортсмены района принимали участие в соревнованиях различного уровня (субъект, федеральный округ, Россия). Учащиеся спортшколы участвовали в соревнованиях по боксу, вольной и греко-римской борьбе, лыжным гонкам, биатлону, тхэквондо, хоккею с мячом. Всего приняло участие в соревнованиях различного уровня 504 человека (некоторые спортсмены выезжали на соревнования несколько раз в течение года). Средства в размере 633,3 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- На средства субсидии, предназначенной на развитие детско-юношеского спорта, приобретен инвентарь и оборудование для детей, занимающихся в спортивной школе. Также организованы тренировочные сборы и обеспечены выезды тренеров и спортсменов на соревнования (9 выездов, 47 человек приняло участие). Освоены средства в размере 928,3 тыс. руб.;

- Развитие биатлона на территории Енисейского района. В рамках реализации мероприятия приобретена вакс кабина для размещения в ней команд спортсменов (переодевание, подготовка лыж). Вакс кабина располагается на территории биатлонного комплекса «Енисейский Серпантин». Средства в размере 598,5 тыс. руб. освоены в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности подпрограммы:

1. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства составило 465 чел. (план 416 чел.). Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК. Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с принятием в штат тренера по футболу, шахматам и лыжным гонкам;

2. Количество занимающихся, принявших участие в тренировочных сборах разного уровня составило 75 чел. (план 75 чел.). Показатель выполнен. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК, приказы по СШ;

3. Удельный вес граждан, охваченных ВФСК ГТО от общего количества населения района от 6 лет и старше, составил 9,9% (план 8%). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя в связи с повышением привлекательности ГТО среди школьников и молодежи, а также среди трудовых коллективов. Показатель рассчитывается: численность населения, охваченная работой в области ГТО (1 937 чел.) / численность населения от 6 лет и старше, имеющая возможность принять участие в деятельности ВФСК ГТО (19 468 чел.) * 100% = 9,9%. Подтверждающий документ: отчет 2-ГТО;

4. Число медалей, завоеванных спортсменами по видам спорта на краевых, межрегиональных и всероссийских соревнованиях (Первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) составило 198 ед. (план 155 ед.). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с ростом спортивного мастерства и увеличением числа выступающих на соревнованиях (соревнования по футболу). Исполнителем соответствующие изменения в значение планового показателя не внесены. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК;

5. Удельный вес спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня от общего количества занимающихся в МБУ «СШ им. Ф.В. Вольфа» составил 85% (план 85%). Показатель выполнен. Показатель рассчитывается:  количество спортсменов, принявших участие в спортивных соревнованиях разного уровня (396) / общее количество занимающихся в СШ (465) * 100% = 85%. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК;

6. Число спортсменов, выполнивших и\или подтвердивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: первый и второй спортивный разряд, кандидат в мастера спорта составило 64 чел. (план 46 чел.). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с ростом спортивного мастерства. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК;

7. Число спортсменов Енисейского района, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Красноярского края по олимпийским и неолимпийским видам спорта составило 20 чел. (бокс – 5, биатлон – 2, спортивная борьба – 5, лыжные гонки – 4, полиатлон – 4 человека) (план 15 чел.). Показатель выполнен. Увеличение фактического значения показателя связано с ростом спортивного мастерства. Подтверждающий документ: отчет 5-ФК.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

Подпрограмма 5 «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Енисейском районе».

В 2023 году Енисейскому району субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, подпрограмм в сфере укрепления межнационального и межнационального согласия не предоставлена. Мероприятия подпрограммы не реализованы.

Отдельное мероприятие «Организация спортивно-познавательных туров на территории Енисейского района».

На реализацию отдельного мероприятия в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 5 160,7 тыс. руб., в том числе 5 000,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 160,7 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 104,5 тыс. руб., что составляет 2% от планового объема финансирования.

В 2023 году не освоены средства субсидии в размере 5 055,0 тыс. руб., предусмотренные на обустройство туристско-рекреационной зоны «Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское»», в связи с тем, что не были получены разрешительные документы на использование земельного участка в заявленных целях.

В рамках отдельного мероприятия проведены работы по содержанию туристско-рекреационной зоны «Памятник природы краевого значения «Озеро Монастырское»» - приобретены уличные светильники. Освоены средства в размере 46,9 тыс. руб.

Также в рамках отдельного мероприятия реализованы спортивно-познавательные мероприятия на территории Енисейского района:

- 19 мая - межведомственный экологический субботник на территории памятника природы краевого значения «Озеро Монастырское», в котором приняли участие 17 человек;

- 11 июня - велопробег, приуроченный ко Дню России, участие приняли 150 человек;

- в июле 2023 года было проведено 3 сплава по р. Кемь, в которых приняло участие 72 человека;

- 19 августа - XI туристический слет «Енисейский азимут – 2023», посвященный Всемирному дню туризма. В 2023 году в мероприятии приняло участие 3 команды (49 человек);

- 02 сентября - велопробег, посвященный Международному дню мира, приняло участие 60 человек;

- 05 сентября на территории биатлонного комплекса «Енисейский серпантин» состоялся туристический слет для старшего поколения, посвященный Всемирному дню туризма, приняли участие 30 человек;

- 11 октября состоялся экологический тур по скандинавской ходьбе в с. Верхнепашино, участие приняли 39 человек;

- с 25 декабря проводился дистанционный туристический конкурс «Мой любимый Енисейский район», свои творческие работы представили 22 конкурсанта из 7 муниципальных образований района;

- с 30 декабря для жителей района были организованы новогодние лыжные прогулки на территории биатлонного комплекса «Енисейский серпантин», приняли участие 64 человека;

- в январе 2024 года (мероприятие календарного плана 2023 года, с финансированием 2023 года) совместно с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям (Северная МРСИ) проведена экологическая игра «Мой таинственный край», участие приняли 30 человек.

Показатель результативности отдельного мероприятия  «Количество людей, принявших участие в спортивно-познавательных мероприятиях на территории Енисейского района» составил 533 чел. (план 530 чел.). Показатель выполнен.

По итогам оценки эффективности мероприятие вошло в диапазон эффективных.

9. МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе»

В 2023 году на реализацию МП «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 1 685,1 тыс. руб., в том числе 256,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 638,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 790,9 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель МП «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат» по состоянию на 31.12.2023 выполнен и составил 100% (план не менее 100%). Все семьи, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, реализовали свое право и приобрели жилые помещения.

По итогам оценки эффективности МП вошла в диапазон эффективных.

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе».

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Енисейском районе» были запланированы средства в размере 1 685,1 тыс. руб., в том числе 256,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 638,1 тыс. руб. из краевого бюджета, 790,9 тыс. руб. из районного бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В 2023 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 2 семьи Енисейского района (план 2 семьи). Это 1 семья из п. Усть-Кемь и 1 семья из п. Подтесово. Показатель выполнен.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, составила 100% (план не менее 100%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество семей фактически реализовавшие государственную поддержку в форме социальной выплаты в текущем финансовом году (2 ед.) / количество семей, получивших свидетельства о государственной поддержке в форме социальной выплаты в текущем финансовом году (2 ед.) * 100%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

10. МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

В 2023 году на реализацию МП «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» были запланированы средства в размере 45 176,6 тыс. руб., в том числе 4 250,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 40 926,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 44 785,5 тыс. руб., в том числе 4 169,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 40 616,5 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,1% от планового объема финансирования.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района, составила 81% (план не менее 80%). Показатель выполнен. Рассчитывается: количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование 3-им лица (2 374 ед.) / общее количество объектов, числящихся в реестре муниципального имущества (2 936 ед.) * 100% = 81%;

2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, составила 0% (план не более 5%). Показатель выполнен. По состоянию на 31.12.2023 письменные претензии на техническое состояние объектов муниципальной собственности не поступали;

3. Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района составил 73,7% (план не менее 91,5%). Показатель не выполнен. В отношении части объектов, включенных в реестр муниципального имущества в 4 квартале 2023 года, в связи со сжатыми сроками не проведена процедура регистрации. Оформление правоустанавливающих документов планируется в 2024 году. Рассчитывается: количество объектов реестра муниципального имущества (2 166 ед.) / количество объектов с регистрацией муниципальной собственности (2 936 ед.) * 100 = 73,7%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных.

Подпрограмма 1 «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в размере 10 408,6 тыс. руб., в том числе 4 250,6 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 158,0 тыс. руб. из районного бюджета. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 10 326,9 тыс. руб., в том числе 4 169,0 тыс. руб. из краевого бюджета, 6 157,9 тыс. руб. из районного бюджета, что составляет 99,2% от планового объема финансирования.

В рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия:

- Проведение ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений). Проведен ремонт гидроизоляции и замена кровельного материала здания, расположенного по адресу: с. Верхнепашино, ул. Советская, 91, ремонт тамбура с. Озерное, ул. Ленинградская, 103, ремонт помещения и крыши МБУК Межпоселенческая библиотека (с. Озерное, ул. Ленинградская, 103). Средства в размере 6 115,8 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества. В рамках реализации данного мероприятия проведен ремонт детского сада в с. Озерное (замена окон и дверей). Из запланированных 4 292,8 тыс. руб. освоено 4 211,2 тыс. руб. Экономия средств возникла в результате проведения торгов на выбор подрядной организации.

По состоянию на 31.12.2023 достигнуто следующее значение показателя результативности:

- Доля объектов муниципального имущества, по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым  запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году, составила 100% (план не менее 85%). Показатель выполнен. Все запланированные ремонтные работы на 4-х объектах выполнены.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 15 224,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 14 926,8 тыс. руб., что составляет 98% от планового объема финансирования.

- В рамках данной подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

- - Расходы на содержание имущества в соответствии с договором - производилась оплата коммунальных услуг свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в реестре муниципальной собственности Енисейского района, а также обслуживание общего имущества в МКД (п. Подтесово, ул. Талалихина, 13). Из запланированных 9 977,3 тыс. руб. освоены 9 930,8 тыс. руб. Экономия денежных средств возникла в связи с сокращением расходов на содержание имущества, а именно по оплате коммунальных услуг свободных жилых и нежилых помещений (расторжение договоров на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и передача помещений в аренду нанимателям);

- - Реализация мероприятий по признанию аварийности зданий муниципальной собственности. Проведены мероприятия по признанию аварийности 6 зданий. В связи с неполным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту на признание аварийности здания, расположенного по адресу д. Усть-Тунгуска, ул. Центральная, 48, из запланированных 172,0 тыс. руб. освоено 72,0 тыс. руб.;

- - Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по изготовлению технических планов 14 зданий. В связи с неполным исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту на проведение работ по изготовлению технического плана зданий по адресам с. Епишино, ул. Молодежная, 16, ул. Строительная, 10, п. Подтесово, ул. Мичурина, 134, ул. О. Кошевого, 8, ул. Северная, 86, д. Усть-Тунгуска, ул. Центральная, 48, из запланированных 808,9 тыс. руб. освоены 689,7 тыс. руб.;

- - Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в части подготовки концессионного соглашения. В рамках реализации данного мероприятия проведена техническая инвентаризация в отношении 14 объектов. Выделенные средства в размере 600,0 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- - Выполнение других обязательств муниципального образования - устройство подъездной дороги к парковке, находящейся возле здания администрации Енисейского района. Запланированные средства в размере 569,9 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- - Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме. Из запланированных средств в размере 1 223,1 тыс. руб. освоено 1 190,8 тыс. руб. Экономия средств возникла в связи с приватизацией квартир гражданами;

- - Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. Произведен ремонт крыши жилого дома по адресу с. Потапово, ул. Комсомольская,  19, кв. 1. Средства в размере 975,2 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- - Проведение ремонта служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда. В рамках реализации данного мероприятия произведен ремонт крыши - с. Озерное, ул. Новая, 33-2, ремонт фундамента – с. Верхнепашино, ул. Рабочая 41-2, ремонт квартиры – ДОС, 3-2 и ДОС 3-14. Средства в размере 669,6 тыс. руб. освоены в полном объеме;

- - Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Проведены кадастровые работы и постановка на кадастровый учет 15-ти земельных участков. Запланированные средства в размере 228,9 тыс. руб. освоены в полном объеме.

- По состоянию на 31.12.2023 достигнуты следующие значения показателей результативности:

1. Доля площади земель, переданных в пользование 3-м лицам, к площади земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет в отчетном году, составила 62% (план не менее 60%). Показатель выполнен. Рассчитывается: площадь земель, переданных в пользование 3-им лицам (5 141 141 кв.м.) / площадь земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет (8 272 150 кв.м.) * 100% = 62%;

- 2. Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию составила 73,7% (план не менее 92%). Показатель не выполнен. В отношении части объектов, включенных в реестр муниципального имущества в 4 квартале 2023 года, в связи со сжатыми сроками не проведена процедура регистрации. Оформление правоустанавливающих документов планируется в 2024 году. Рассчитывается: количество объектов реестра муниципального имущества (2166) / количество объектов с регистрацией муниципальной собственности (2936) * 100 = 73,7%.

- 3. Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района составил 100% (план 100%). Показатель выполнен. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт отсутствует.

- 4. Процент исполнения финансовых обязательств нанимателями от начисления в текущем финансовом году по договорам найма жилых помещений – 99,4% (план не менее 98%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактический объем платежей по договорам найма жилых помещений (2 098,5 тыс. руб.) / плановый объем платежей по договорам найма жилых помещений (2 109,4 тыс. руб.) * 100% = 99,5%.

По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон среднеэффективных подпрограмм.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства районного бюджета в размере 19 543,1 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 фактически освоены средства в размере 19 531,8 тыс. руб., что составляет 99,9% от планового объема финансирования.

Сложилась экономия средств по выплате заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью работников.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих значений показателей результативности:

1. Доля фактического поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности к плановым показателям составила 98,2% (план не менее 98%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое поступление доходов от использования объектов муниципальной собственности (13 117,9 тыс. руб.) / плановое значение поступления доходов от использования объектов муниципальной собственности (13 354,5 тыс. руб.) * 100% = 98,2%;

2. Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков к плановым показателям составила 110% (план не менее 94%). Показатель выполнен. Рассчитывается: фактическое значение поступления доходов от использования земельных участков (30 890,2 тыс. руб.) / плановое значение поступления доходов от использования земельных участков (28 081,0 тыс. руб.) * 100% = 110%. Увеличение показателя связано с качественно проведенной претензионной работой и поступлением задолженности прошлых лет. По итогам оценки эффективности подпрограмма вошла в диапазон эффективных подпрограмм.