АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014	г. Енисейск                                         № 214-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

Руководствуясь статьями 27.3, 29 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации», ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» (далее – Программа):

- раздел паспорта Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

- раздел Программы «9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

-  приложение 1 к паспорту Программы «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 3);

## - приложение 1 к Программе «Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района» изложить в новой редакции (приложение № 4);

## - приложение 2 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции (приложение № 5);

- приложение №3 Программы - подпрограмму «Обеспечение мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» изложить в новой редакции (приложение № 6);

- приложение №6 Программы - подпрограмму «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района                                                            И.А.Михайлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №  214-п

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет - 299334,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 14928,5 тыс. руб., за счет средств районного – 283719,6 тыс. руб., из средств муниципального дорожного фонда (далее – МДФ) – 682,9 тыс.руб., за счет средств бюджета поселений – 3,6 тыс.руб. в том числе по годам реализации: 2014 год – 103900,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 9283,9 тыс. руб., за счет средств районного 94414,4 тыс. руб., из средств МДФ – 198,8 тыс. руб., из средств бюджета поселений– 3,6 тыс.руб.; 2015 год – 97 718,1 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 822,5 тыс. за счет средств районного 94652,6 тыс. руб., из средств МДФ – 243,0 тыс.руб.; 2016 год – 97 715,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 822,1 тыс. за счет средств районного 94 652,6 тыс.руб., из МДФ - 241,1тыс.руб. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №   214-п

- 9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию цели программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет  -  299334,6 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 14928,5 тыс. руб., за счет средств районного – 283719,6 тыс. руб., из средств муниципального дорожного фонда (далее – МДФ) – 682,9 тыс.руб., за счет средств бюджета поселений – 3,6 тыс.руб.  в том числе по годам реализации:

2014 год – 103900,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –  9283,9 тыс. руб., за счет средств районного 94414,4 тыс. руб., из средств МДФ – 198,8 тыс. руб., из средств бюджета поселений– 3,6 тыс.руб.;

2015 год – 97 718,1 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 822,5 тыс. за счет средств районного 94652,6 тыс. руб., из средств МДФ – 243,0 тыс.руб.;

2016 год – 97 715,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 822,1 тыс. за счет средств районного 94 652,6 тыс.руб., из МДФ -  241,1тыс.руб.

Основными направлениями расходов является:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса;

- субсидий на компенсацию части расходов по оплате потребляемой хлебопекарными предприятиями электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями  энергоснабжающих предприятий расположенных на территории Енисейского района;

- субсидирование части затрат связанных с уничтожением очагов дикорастущей конопли;

- возмещение  убытков, фактически понесенных организациями автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в городском (внутрирайонном), пригородном(внутрирайонном) и  межмуниципальном (внутрирайонном)  сообщении, а также организациями внутреннего водного и воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении;

- развитие и модернизация автомобильных дорог;

- реализация государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, регулирование отношений по муниципальной собственности и реализация мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №  214-п

- Приложение 1

- к Паспорту муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  | Весовое значение показателя |  |  | Источник информации |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района | % |  | 1 |  |  |  |  | 12,1 |  | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 1.1 | Задача 1: увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц |  | 0,0625 |  |  | ведомственная отчетность |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 1.1.1.2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц |  | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 1.1.1.3 | Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей | млн. рублей |  | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |
| 1.1.1.4 | Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы | млн. рублей |  | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Содействие снижению себестоимости производства социально – значимых продуктов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2.1 «Регулирование стоимости социально-важных продуктов питания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | темп прироста цены субсидируемого хлеба из муки первого сорта | % |  | 0,0625 |  |  | справка органа местного самоуправления, на территории которого расположено хлебопекарное предприятие, подтверждающая фактическую розничную стоимость субсидируемого хлеба первого сорта |  |  | 11,1 | 25 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3.1. «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. |  | 0,0625 |  |  | ведомственная отчетность |  |  | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 11.3.1.2 | количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. |  | 0,0625 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 1.3.1.3 | количество маршрутов воздушного транспорта | шт. |  | 0,0625 |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 1.4. | Задача 4. Создание условий для обеспечения сохранности и модернизации автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4.1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию |  | км. |  |  | 0,0625 |  | ведомственная отчетность |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 14.1.2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию дорог |  | км |  |  | 0,0625 |  | ведомственная отчетность |  | 320 | 320 | 320 | 320 |  | 320 |  |
| 1.5. | Задача 5. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5.1. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. |  | 0,0625 |  |  | Сводный годовой отчет Ф.15-АПК, код010, гр. 6 |  |  | 1287 | 1300 | 1310 | 1325 | 1340 |  |  |
| 1.5.1.2 | производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн |  | 0,0625 |  |  | Сводный годовой отчет Ф.13-АПК, код012, гр. 14 |  |  | 1616 | 1500 | 1510 | 1530 | 1550 |  |  |
| 1.5.1.3 | площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли. | га |  | 0,0625 |  |  | Акты выполненных работ |  |  | 1,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  |
| 1.6 | Задача 6. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальным имуществом в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Подпрограмма 6.1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент |  |  | 0,0625 |  | ведомственная отчетность |  |  | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 |  |  |
| 1.6.1.4 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц |  |  | 0,0625 |  |  |  |  | 619 | 930 | 980 | 1050 | 1130 |  |  |
| 1.6.1.5 | Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | единиц |  |  | 0,0625 |  |  |  |  | 92 | 99 | 114 | 130 | 150 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №  214-п

Приложение №1

к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика на 2014-2016 годы»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014 – 2016 годы» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 103897,1 | 97718,1 | 97 715,8 | 299331,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 103897,1 | 97718,1 | 97 715,8 | 299331,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |
|  | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0618861 | 810 | 79,1 | 79,12 | 79,12 | 237,3 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета за 2013год по мероприятию - «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, устройств механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий» |  | 024 |  |  |  | 14,60152 | 0 | 0 | 14,60152 |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование стоимости социально-важных продуктов питания» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 2 023,8 |
|  | Субсидии на компенсацию части расходов по оплате потребляемой хлебопекарными предприятиями электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями энергоснабжающих предприятий расположенных на территории Енисейского района | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0618862 | 810 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 2 023,8 |
| Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 85 602,0 | 85 602,0 | 85 602,0 | 256806,0 |
|  | Субсидии организациям внутреннего водного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении | Администрация Енисейского района | 024 | 0408 | 0638301 | 810 | 12 229,7 | 12 229,7 | 12 229,7 | 36689,1 |
|  | Субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении |  | 024 | 0408 | 0638302 | 810 | 26 761,4 | 26 761,4 | 26 761,4 | 80284,2 |
|  | Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в городском (внутрирайонном) и межмуниципальном (внутрирайонном) сообщении |  | 024 | 0408 | 0638303 | 810 | 46 610,9 | 46 610,9 | 46 610,9 | 139832,7 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 6745,1 | 243,0 | 241,1 | 7229,2 |
|  | Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация Енисейского района | 024 | 0409 | 0648509 | 810 | 198,8 | 243,0 | 241,1 | 682,9 |
|  | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений |  | 024 | 0409 | 0647743 | 540 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0647508 | 540 | 3546,3 | 0 | 0 | 3546,3 |
| Подпрограмма 5 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 2 737,6 | 2 822,5 | 2 822,1 | 8 382,2 |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования | Администрация Енисейского района | 024 | 0405 | 0652248 |  | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 12,8 |
|  | Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | Администрация Енисейского района | 024 | 0405 | 0657517 |  | 2 132,2 | 2 217,3 | 2 216,9 | 6 566,4 |
|  |  |  | 024 | 0405 | 0657517 | 121 | 1 809,0 | 1 876,2 | 1 876,2 | 5 561,4 |
|  |  |  | 024 | 0405 | 0657517 | 122 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 368,4 |
|  |  |  | 024 | 0405 | 0657517 | 244 | 200,4 | 218,3 | 217,9 | 636,6 |
|  | Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными | Администрация Енисейского района | 024 | 0405 | 0657518 | 244 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 1 803,0 |
| Подпрограмма 6 | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 058,7 | 8 296,9 | 8 296,9 | 24 652,5 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0668003 |  | 7 310,7 | 7 548,9 | 7 548,9 | 22 408,5 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0668003 | 111 | 6 440,0 | 6 678,5 | 6 678,5 | 19797,0 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0668003 | 112 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 1 284,0 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0668003 | 244 | 442,4 | 442,4 | 442,4 | 1 327,2 |
|  |  |  | 024 | 0113 | 0668003 | 852 | 0,3 |  |  | 0,3 |
|  | Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0668090 | 244 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 1 644,0 |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0668340 | 244 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |

| Руководитель | ________________ (подпись) | ________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014  №  214-п

Приложение №2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014 – 2016 годы» | ВСЕГО | 103900,7 | 97718,1 | 97715,8 | 299334,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9283,9 | 2 822,5 | 2 822,1 | 14928,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 94414,4 | 94652,6 | 94652,6 | 283719,6 |
|  |  | муниципальный дорожный фонд | 198,8 | 243,0 | 241,1 | 682,9 |
|  |  | бюджет поселений | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Енисейского района |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Регулирование стоимости социально-важных продуктов питания» | Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Енисейского района |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 2 023,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 2 023,8 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | Основной исполнитель подпрограммы: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района; соисполнитель подпрограммы: МКУ «Служба заказа Енисейского района» |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 85 602,0 | 85 602,0 | 85 602,0 | 256 806,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 85 602,0 | 85 602,0 | 85 602,0 | 256 806,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | Основной исполнитель: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района | 6748,7 | 243,0 | 241,1 | 7232,8 |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 6745,1 | 243,0 | 241,1 | 7229,2 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6546,3 |  |  | 6546,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный дорожный фонд | 198,8 | 243,0 | 241,1 | 682,9 |
|  |  | бюджет поселений | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | Основной исполнитель: администрация Енисейского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 2 737,6 | 2 822,5 | 2 822,1 | 8 382,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Основной исполнитель: отдел сельского хозяйства администрации Енисейского района |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 2 136,6 | 2 221,5 | 2 221,1 | 6 579,20 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 136,6 | 2 221,5 | 2 221,1 | 6 579,20 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | Основной исполнитель: администрация Енисейского района Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 1 803,0 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 1 803,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | Основной исполнитель: МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 8 058,7 | 8 296,9 | 8 296,9 | 24 652,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8 058,7 | 8 296,9 | 8 296,9 | 24 652,5 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

| Руководитель | ________________ (подпись) | ________________ (ФИО) |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №  214-п

Приложение №3

к муниципальной программеЕнисейского района

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика на 2014-2016 годы»

## 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | ## «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» |
| Основания для разработки подпрограммы | Распоряжения администрации Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р и от 04.09.2013 № 474-р |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Ответственный исполнитель под программы | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 12 единиц; 2. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 18 единиц; 3. Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей; 4. Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы составит 0,48 миллиона рублей. |
| Сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется с 2014 по 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за весь период действия из средств районного бюджета составляет 237,3 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 79,1тысяч рублей; 2015 год – 79,1 тысяч рублей; 2016 год – 79,1 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на отдел экономического развития администрации Енисейского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Енисейского района является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

За период 2008-2012 годы было поддержано 22 субъекта малого предпринимательства. Общая сумма средств консолидированного бюджета составила 4017 тысяч рублей. В результате создано 12 новых рабочих мест, сохранено 17 рабочих мест.

По данным мониторинга социально-экономического развития Енисейского района количество индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию за 2012 год возросло по сравнению с предыдущим периодом на 4,4% и составило 535 человек. Количество налогоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по единому налогу на вменённый доход возросло по сравнению с предыдущим периодом на 3,3% и составило 411 единиц.

Среднесписочная численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей составило 415 человек. При этом средняя заработная плата возросла за 2012 год на 8% и составила 7,6 тысяч рублей. В тоже время  средняя заработная плата работников, занятых трудом в организациях малого бизнеса – юридических лицах возросла за 2012 год на 5,4% и составила 17,7 тысяч рублей.

Анализ структуры распределения производительных сил Енисейского района позволяет сделать вывод о развитии диспропорции в экономике района: из общей численности занятых в экономике района (9,08 тысяч человек), более 46% занято в организациях муниципальной формы собственности. На крупных частных предприятиях занято почти 28% от общей численности занятых в экономике района. Из оставшихся 26% занятых в экономике район, более 80% занято в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг. Причем, значительная часть предпринимателей, зарегистрированных в Енисейском районе, осуществляет предпринимательскую деятельность на территории  сопредельных муниципальных образований – в городах Енисейске и Лесосибирске. В бюджет которых, соответственно, поступают налоговые платежи.

По территории Енисейского района предпринимательский потенциал развит также неравномерно. Большая часть предпринимателей в сфере торговли и услуг сосредоточена в пяти муниципальных образованиях: поселок Подтесово, Озерновский, Верхнепашинский, Абалаковский и Ярцевский сельсоветы. В остальных населённых пунктах присутствуют единицы предпринимателей, осуществляющие павильонную или разносную торговлю.

Причинами возникшей диспропорции являются ряд факторов. Развитие предпринимательского потенциала тесно связано с наличием в муниципальном образовании крупного промышленного объекта, развитой транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктурой и значительной численности населения. Однако необходимо отметить, что негативные процессы усугубляются вследствие действия механизмов реализации программных мероприятий на федеральном уровне, значительно ограничивающих инициативу органов местного самоуправления.

В дальнейшем развитие экономических процессов должно быть сопряжено с созданием благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса занятых не только в сфере торговли и услуг, но и осуществляющих деятельность в перерабатывающих отраслях. Именно в этом сегменте малого (среднего) предпринимательства заложен высокий потенциал прироста новых, высокооплачиваемых рабочих мест.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью мероприятий по поддержке в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе является увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу – создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 12 единиц;

сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 18 единиц;

сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей;

общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы составит 0,48 миллиона рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2014-2016 годах.

2.3. Характеристика и механизм реализации мероприятий подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основное мероприятие «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса»

Реализация основного мероприятия позволит получить субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительные оборотные средства и направить их на развитие предпринимательского потенциала.

Планируется, что субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса будут предоставляться из федерального, краевого и районного бюджетов.

Субсидии из краевого бюджета, в соответствии с Порядком, утвержденным соответствующей государственной программой, выделяются на конкурсной основе.

Субсидии из районного бюджета предусматриваются на реализацию двух направлений: софинансирование мероприятий, определённых условиями государственной программы и предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов по проектам, получившим положительное заключение Инвестиционного Совета администрации Енисейского района.

Приоритетными для финансирования станут проекты, предусматривающие создание новых рабочих мест в перерабатывающих отраслях, отраслях транспорта, сферы бытовых и жилищно-коммунальных услуг, других отраслях реального сектора экономики.

Приоритетными также станут проекты, предусматривающие создание новых рабочих мест на территории муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, имеющих низкий уровень развития производительных сил.

Порядок предоставления субсидий по каждому конкретному направлению мероприятия утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет отдел экономического развития администрации Енисейского района.

Функции отдела экономического развития администрации Енисейского района по управлению настоящей подпрограммой:

заключение соглашений с исполнителями мероприятий настоящей подпрограммы;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

сократить численность безработных;

увеличить количество обрабатывающих производств;

снизить инвестиционные и предпринимательские риски;

обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством;

повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводителями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих производств;

повысить производительность труда;

поднять размер налоговых доходов в бюджет района.

Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории Енисейского района.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств федерального, краевого  и районного бюджетов.

- Объем средств федерального и краевого бюджета, выделяемых на конкурсной основе на реализацию мероприятий подпрограммы, определяется нормативно-правовым актом Красноярского края.

- Объем средств федерального и (или) краевого бюджета, привлеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, определяется после подписания соответствующего соглашения между администрацией Енисейского района и Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края.

- Объем финансирования подпрограммы за весь период действия из средств районного бюджета составляет 237,3 тысяч рублей,

в том числе:

2014 год – 79,1 тысяч рублей;

2015 год – 79,1 тысяч рублей;

2016 год – 79,1 тысяч рублей.

- При этом, в целях софинансирования расходов краевого бюджета  на реализацию мероприятий подпрограммы, предусматривается  размер софинансирования из средств районного бюджета не менее 1% от общей суммы расходов по реализации подпрограммы.

Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе, реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2012 год | Текущий финансовый год 2013 год | Очередной финансовый год 2014 год | Первый год планового периода 2015 год | Второй год планового периода 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | ведомственная отчетность |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | ведомственная отчетность |  |  | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей | млн. рублей | ведомственная отчетность |  |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4 | Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы | млн. рублей | ведомственная отчетность |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 12 единиц. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 18 единиц. Сумма привлеченных инвестиций составит 2,2 миллиона рублей. Общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы составит 0,48 миллиона рублей. |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |  |
| Мероприятие 1 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса |  | 024 | 0412 | 0618861 | 810 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |  |
| в т.ч. погашение кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета за 2013год по мероприятию - «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, устройств механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий» |  |  |  |  |  | 14,60152 | 0 | 0 | 14,60152 |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 237,3 |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Енисейского района

от   11.03.2014   №  214-п

Приложение № 6

к муниципальной программе

Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы» |
| Муниципальный заказчик и главный распорядитель бюджетных средств подпрограммы | Администрация Енисейского района. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Основной исполнитель мероприятий подпрограммы: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района Соисполнитель: МБУ |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. - Задачи: - выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них; -ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них. |
| Целевые индикаторы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию дорог (км) – 25 км 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию дорог (км) – 320 км |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит 7232,8 тыс. руб., в том числе: из средств краевого бюджета – 6546,3 тыс.руб.; из средств муниципального дорожного фонда - 682,9 тыс. руб.; из средств бюджета поселений – 3,6 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 6748,7 тыс. руб. 2015 год – 243,0 тыс. руб. 2016 год – 241,1 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Отдел транспорта, связи и природопользования администрации района осуществляет текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий и обеспечивает: - своевременное заключение договоров, муниципальных контрактов между Заказчиком (администрация района, муниципальные образования района, бюджетные учреждения района) и Подрядчиком; - текущее исполнение заключенных договоров и муниципальных контрактов. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. |

2.Основные разделы Подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с:

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 15 п.п. 5 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации),

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральным законом от 10.11.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",

статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

решения районного Совета депутатов от 10.10.2013 № 30-389-р «О создании муниципального дорожного фонда».

Сфера действия Подпрограммы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования и дальнейшего развития существующей транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района утвержден постановлением администрации Енисейского района от 15.04.2013 № 475-п. Их общая протяженность составляет 25 км, из них с твердым покрытием- 0 км.

Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений утверждены нормативно-правовыми актами поселений.

Их общая протяженность составляет 320 км.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств, являющееся результатом неудовлетворительного состояния большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

Неудовлетворительно низкими пропускными характеристиками участков дорог в Енисейском районе.

Ускоренным износом и преждевременным разрушением автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села.

Отказ от практики финансирования всех видов дорожных работ посредством института внебюджетных дорожных фондов стал объективной причиной дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети из краевого бюджета.  Из-за недостаточного финансирования в период 2003 - 2010 годов выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа. Также в результате дотационного характера бюджета района из него не в достаточном количестве выделялись средства на содержание дорог.

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

Причиной ускоренного износа и преждевременного разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них является количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными характеристиками дорог.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог на территории района, соответственно возрастают затраты на автомобильные перевозки. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к отдаленным сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым (полевым и таежным) автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3 - 4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено, особенно в осенне-весенний период, что привело к сокращению или полному прекращению сельскохозяйственной деятельности и оттоку из сельских поселений трудоспособного населения в города.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение его грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обусловливает неотложную потребность в увеличения объемов работ на автомобильных дорогах  района.

Принятие подпрограммы обусловлено следующими факторами:

-высокой капиталоемкостью и длительностью сроков реализации дорожных проектов, требующих соответствующего планирования средств, направляемых на развитие и совершенствование дорожной сети;

-необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Принятие Подпрограммы позволит решить указанные проблемы и позволит повысить уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности и будет возможно только при системном подходе в рамках долгосрочной целевой программы.

Финансирование  части мероприятий подпрограммы осуществляется  из средств муниципального дорожного фонда Енисейского района.

Муниципальный дорожный фонд Енисейского района  -  часть средств районного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района.

Формирование  и использование средств дорожного фонда определяется Положением о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Енисейского района Красноярского края.

- 2.2. Цель, задачи, этапы и сроки

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы:

Развитие и  сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

- выполнение  работ по   капитальному ремонту, ремонту и содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных  сооружений на них;

- выполнение  текущих регламентных работ по   содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района и искусственных  сооружений на них.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Этапы реализации подпрограммы равны одному финансовому году.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

- Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении № 2 к Подпрограмме.

- Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

- 2.4. Организация управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района, являющегося основным исполнителем Подпрограммы.

Основной исполнитель Подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечных результатов, а также за предоставление достоверной информации.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

- Годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы формируется основным исполнителем Подпрограммы.

- Годовой отчет представляется в отдел экономического развития администрации района до 25 января года, следующего за отчетным.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации подпрограммы

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации Подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения района и будет способствовать развитию экономики района.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-обеспечить проведение мероприятий, направленных на развитие и  сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений, расположенных на территории Енисейского района и, соответственно, восстановление их технических параметров в состояние, отвечающее нормативным требованиям;

-обеспечить комфортные условия проживания и обеспечить качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

- 2.6. Обоснование финансовых, материальных

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства дорожного фонда Енисейского района и дорожных фондов поселений.

Объем финансирования Подпрограммы составит - 7232,8 тыс. руб., в том числе:

из средств краевого бюджета – 6546,3 тыс.руб;

из средств муниципального дорожного фонда – 682,9 тыс. руб.,

из средств бюджета поселений – 3, 6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 год – 6748,7 тыс. руб.

2015 год – 243,0 тыс. руб.

2016 год – 241,1 тыс. руб.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика на  2014- 2016 годы»

| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. - факт | 2013 г. - | 2014 г. - | 2015 г. - | 2016 г. - |
| Цель подпрограммы: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. |  | Ведомственная отчетность |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию дорог | км |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Целевой индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию дорог | км |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная политика на  									  2014-2016 годы»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 6745,1 | 243,0 | 241,1 | 7229,2 |  |
| Задача 1. выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них; в том числе: |  |  |  |  |  | 198,8 | 243,0 | 241,1 | 682,9 | Содержание 25 км дорог в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 |
| Мероприятие 1.1 Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 024 | 0409 | 0648509 | 244 | 198,8 | 243,0 | 241,1 | 682,9 |  |
| Задача 2.выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района и искусственных сооружений на них; |  |  |  |  |  | 6 546,3 | 0 | 0 | 6 546,3 | Содержание 320 км дорог в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 |
| Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0647508 | 540 | 3 546,3 | 0 | 0 | 3 546,3 |  |
| Мероприятие 2.2 Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений |  | 024 | 0409 | 0647743 | 540 | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | Содержание автодороги в поселке Подтесово |