**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.04.2014 г. Енисейск № 406-п

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности в весенне- летний

пожароопасный период 2014 года

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожарами, предотвращения гибели и травматизма людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план совместных организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Енисейского района в весенне- летний пожароопасный период 2014 года, согласно приложению.

 2. Рекомендовать главам сельсоветов (поселка):

 - в срок до 29.04.2014 разработать и утвердить соответствующие нормативно- правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в период весенне- летнего пожароопасного сезона 2014 года, копию принятого нормативно- правового акта предоставить в МКУ«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» (Подлегаев);

 - обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по противопожарному обустройству близлежащей к населенным пунктам территории, включая минерализованные полосы;

 - усилить профилактическую, агитационно- массовую работу среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе;

 - обеспечить боеготовность имеющихся добровольных противопожарных формирований и укомплектовать их пожарной или приспособленной для тушения пожаров техникой и противопожарным инвентарем;

 - в случае имеющейся угрозы перехода лесных пожаров на жилые, социальные и промышленные объекты подведомственных населенных пунктов, организовать работу формирований добровольцев (волонтеров) для тушения лесных пожаров, вблизи с данными населенными пунктами, организовать их обучение и оснащение пожарно- техническим вооружением.

 3. Установить персональную ответственность за главами сельсоветов (поселка) и руководителями предприятий, организаций, учреждений района по исполнению мероприятий Плана.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава администрации района И.А.Михайлов

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Енисейского района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 №\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**совместных организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Енисейского района в весенне- летний пожароопасный период 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственныеисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Произвести расчет и распределение целевым назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров и оказание необходимой адресной помощи пенсионерам и социально- незащищенным семьям | до 20 марта | Управление социальной защиты населения |
| 2. | Создать необходимый запас ГСМ, огнетушащих средств, пожарно- технического вооружения для ликвидации пожаров | до 22 апреля | Администрация района,главы сельсоветов (поселка),руководители предприятийи организаций |
| 3. | Восстановить и создать минерализованные полосы (проведение опашки) на территориях населенных пунктов и дачных (садовых) обществ, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.д.) детских оздоровительных лагерей, дачных обществ, свалок бытовых отходов | С учетом местных условий, не позднее 15 мая | Главы сельсоветов (поселка),руководители предприятийи организаций |
| 4. | Провести проверку состояния молниезащиты резервуарных парков нефтебазы, АЗС, проведение их ремонта | до 30 апреля | Руководители предприятий |
| 5. | Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников с под­светкой в ночное время суток | до 15 мая | Главы сельсоветов (поселка),руководители предприятийи организаций |
| 6. | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей | до 1 мая | Главы сельсоветов (поселка),руководители предприятийи организаций |
| 7. | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 15 мая | Главы сельсоветов (поселка),руководители предприятийи организаций, Управление по ГО, ЧС и безопасности района |
| 8. | Обеспечить разработку, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | до 15 мая | АдминистрацияЕнисейского района, главы сельсоветов (поселка), ОНД,13 отряд ФПС, Управление по ГО, ЧС и безопасности района |
| 9. | Оснастить территории общего пользования, муниципальных учреждении первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 25 апреля | АдминистрацияЕнисейского района, главы сельсоветов (поселка), руководители муниципальных учреждений |
| 10. | Провести проверки наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарно­го инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличия табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар | до 15 мая | Главы сельсоветов (поселка) |
| 11. | Провести проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно имеющимся нормам положенности | до 16 апреля | АдминистрацияЕнисейского района, главы сельсоветов (поселка), руководители предприятии, 13 отряд ФПС  |
| 12. | Обеспечить населенные пункты и дачные общества сотсутствием пожарной техники переносными (пере­движными) мотопомпами, обучить мотористов с последующим принятием зачетов | до 20 апреля | Главы сельсоветов (поселка) |
| 13. | Оборудовать места общего пользования населенныхпунктов средствами связи для быстрого вызова под­разделений пожарной охраны | до 10 мая | Главы сельсоветов (поселка) |
| 14. | Произвести уборку горючих отходов с территорийлесозаготовительных деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муни­ципальным учреждениям | до 20 мая | Главы сельсоветов (поселка), руководители предприятия, организаций и учреждений |
| 15. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрез­вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо­пасности (КЧС и ПБ) и контроль выполнения приня­тых решений по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности.  | Согласно плана работы районной КЧС и ПБ на 2014 год | Глава администрации района- председатель КЧС и ПБ |
| 16. | Подготовить график проверок населенных пунктов,дачных (садовых) обществ и их проверка общественными инструкторами, ДПО, гражданами с активной жизненной позицией (с привлечением участковых инспекторов милиции) на предмет содержания противопожарных расстояний, очистки территорий от го­рючих отходов, в том числе на приусадебных участ­ках граждан | до 15 мая | Главы сельсоветов (поселка), ОНД,межмуниципальный отдел МВД РФ «Енисейский», 13 отряд ФПС РФ |
| 17. | Информировать население о принимаемых мерах,проводимых мероприятиях по защите населенныхпунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | в течениевсегопериода | Главы сельсоветов (поселка), ОНД,межмуниципальный отдел МВД РФ «Енисейский», 13 отряд ФПС РФ |
| 18. | Провести сходы, собрания жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | до 30 апреля,далее ежемесячно | Главы сельсоветов (поселка) |
| 19. | Организовать публикацию в средствах массовой ин­формации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | в течениевсего периода | ОНД, Управление по ГО, ЧС и безопасности района |
| 20. | Провести занятия с учащимися школ, детьми дошко­льного возраста в детских садах о правилах пользова­ния открытым огнем в лесах, других местах с наличи­ем горючих веществ и материалов, включая террито­рии предприятий и бесхозные строения | до 25 мая | Руководители учреждений,ОНД |
| 21. | Разработать и утвердить формы стимулирования гра­ждан, активно занимающихся профилактикой пожа­ров и принимающих участие в их тушении | до 24 апреля | Администрация Енисейского рай­она, главы сельсоветов (поселков) |
| 22. | При установлении высокого класса пожарной опасности, принятие постановления об установлении на террито­рии района особого противопожарного режима, в ко­тором должны быть предусмотрены: - мероприятия по запрету сжигания мусора на приуса­дебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного ре­жима; - ограничение посещения населением лесных массивов; - организация патрулирования населенных пунктов, дачных и садовых обществ общественными инструк­торами, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы; - организация и обеспечение работы в ежедневном ре­жиме оперативного штаба с привлечением всех заин­тересованных служб и организаций в целях оператив­ного принятия превентивных мер по стабилизации обстановки с пожарами; -порядок действий органов внутренних дел по ограничению доступа населения в лесные массивы. | при необходимости, на период особого противопожарного режима | Администрация Енисейского рай­она, главы сельсоветов (поселков) |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

1. Администрация края
2. Прокуратура
3. Отдел по взаимодействию с представительными органами власти муниципальных образований района

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом

1. Финансовое управление администрации района
2. Отдел по вопросам транспорта, связи и природопользования 1

7. Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма

8. Сектор по работе с молодежными проектами

9. Отдел экономического развития района

10. Юридический отдел

11. Сектор кадров

 12. Орган опеки

 13. Отдел по вопросам сельского хозяйства 1

14. Управление по ГО, ЧС и безопасности района 1

 15. МКУ «Служба заказа Енисейского района»

 16. МУ «Межведомственная бухгалтерия администрации»

17. Управление образования администрации района

18. ОАО «Северное»

 19 Бухгалтерия администрации района

20. Управление социальной защиты населения

21. МБУЗ «Енисейская центральная районная больница»

 22. Центр занятости населения

 23.ИФНС

 24. ГУ УПФР в г. Енисейску и Енисейском районе

25. Военкомат

 26. Отдел внутренних дел г. Енисейска и района

27. ОФПС-13, ОНД, КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 3

28. Редакция газеты “Енисейская правда”

 29 Избирком

 30. Сельсоветы, поселок 26

31. Районный суд

32. Специалист по работе с территориями

33. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

34 . Енисейский филиал ГП КК «Лесосибирск - Автодор»

 35. Подтесовская РЭБ флота

 36. Енисейский цех связи

 37. ОАО «Красноярскнефтепродукт»

 38. Енисейский ветеринарный отдел

 39. Ярцевский отряд лесной авиации

 40. Отдел архитектуры, строительства и капремонта

 41.филиал Новоназимовский ЗАО «Новоенисейский ЛХК»-

 42. ООО «КРЭК», Северные электрические сети

 43.Метеостанция -

 44. ЦГСЭН г.Лесосибирск

 45. ГИМС

 46. Енисейское поисково- спасательное отделение КГКУ «Спасатель»

 47.КГУ «Енисейское лесничество» (Чепкасов), КГУ «Нижне- Енисейское лесничество» (Шашин), Енисейскому филиалу КГАУ «Красноярсклес» (Попов), Нижне- Енисейскому филиалу КГАУ «Красноярсклес» (Пименов), Лесопожарный центр (Пермяков)

 48. Отдел опеки и попечительства

 49. Отдел социальной защиты населения

 50. Пресс-центр

 51. ООО «Безымянское»

######  **Количество отпечатанных экземпляров –\_\_32**