План мероприятий ("дорожная карта")

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

1. Общее описание плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее-План мероприятий) - (цель, кратко, что сделано, количество учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, их доступность, виды услуг, кадровая обеспеченность, проблемы обеспечения доступности и услуг, ожидаемые результаты по выполнению мероприятий Плана мероприятий).

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики.

По состоянию на 01.09.2015 на территории муниципального образования Енисейский район проживает 24471 человек, из них  1521 инвалидов,  что составляет 6,2 % от общей численности населения района.

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три категории инвалидов:

- с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски) - 4 чел., что составляет 0,3% от общего числа инвалидов в районе;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости - 66 чел. что составляет 4,3% от общего числа инвалидов в районе;

- с дефектами органов слуха - 28 чел., что составляет 1,8% от общего числа инвалидов в районе.

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе.

На сегодняшний день многие здания социально значимых объектов нашего района  из-за отсутствия пандусов и поручней, а также отсутствия внутри зданий лифтов или подъемников недоступны для инвалидов.

Однако по ряду причин, в основном социально-экономических, недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и престарелых граждан, поэтому требуется продолжить работу по активизации формирования социально адаптированной жизненной  среды для инвалидов в целях создания условий для их свободного передвижения на всех объектах социальной инфраструктуры.

План мероприятий разработан в целях реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с принципами и нормами международного права для повышения качества жизни населения.

Целью реализации Плана мероприятий является создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа жизни в муниципальном образовании Енисейский района на 2015 - 2025 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

План мероприятий включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Енисейского района  к объектам социальной инфраструктуры. Для решения мероприятий необходимы объединение и координация действий органов администрации  Енисейского района, общественных объединений, муниципальных учреждений и других организаций. Таким образом, механизм реализации Плана мероприятий основывается на следующих принципах:

- постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;

- постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.

Реализация Плана мероприятий позволит:

- создать инвалидам и маломобильным группам населения, проживающим на территории района, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения;

- увеличить удельный вес доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации;

- способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта жизненной  среды для всех граждан.

2. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Плана мероприятий:

| № пп | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности ля инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений доступности ля инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, спорта, занятости, образования, культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района |
| 2 | Доля семей, имеющих детей-инвалидов (от общего числа семей, имеющих детей - инвалидов), реабилитация которых сопровождается технологиями «Удаленное сопровождение», «Личный кабинет», «Раннее вмешательство» | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района |
| 3 | Доля инвентаризированных паспортов доступности объектов социальной, инфракструктуры (от общего числа объектов) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта» |
| 4 | Доля адресных программ (планов) адаптации объектов социальной инфракструктуры и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества программ) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление Социальной защиты населения администрации Енисейского района, МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района», МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив», МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», МКУ «Молодежный центр Енисейского района», МКУ « Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района, отдел экономического развития, отдел транспорта, связи и природопользования |
| 5 | Доля доступности официальных сайтов органов местного самоуправления в сети интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению (от общего количества сайтов муниципальных учреждений). | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив» |
| 6 | Доля предоставления муниципальных услуг в электронной форме, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества таких услуг) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив» |
| 7 | Доля объектов образования, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов образования, процент | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 23,7 | 27,7 | 29,7 | 33,7 | 37,7 | МКУ «Управление образования» |
| 8 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | МКУ «Управление образования» |
| 9 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | МКУ «Управление образования» |
| 10 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | МКУ «Управление образования» |
| 11 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | МКУ «Управление образования» |
| 12 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 23,7 | 27,7 | 29,7 | 33,7 | 37,7 | МКУ «Управление образования» |
| 13 | Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 23,7 | 27,7 | 29,7 | 33,7 | 37,7 | МКУ «Управление образования» |
| 14 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, процент | 38,5 | 41,0 | 43,6 | 46,2 | 48,7 | 51,3 | 53,8 | 56,1 | 59,0 | 61,5 | 64,1 | МКУ «Управление образования» |
| 15 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, процент | 5,1 | 5,1 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление образования» |
| 16 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, процент | 28,2 | 23,1 | 20,5 | 17,9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 10,3 | 10,3 | 5,1 | 2,6 | МКУ «Управление образования» |
| 17 | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, человек | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «Управление образования» |
| 18 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, процент | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 23,7 | 27,7 | 29,7 | 33,7 | 37,7 | МКУ «Управление образования» |
| 19 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | МКУ «Управление образования» |
| 20 | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых организована доступность инвалидам к месту предоставления необходимых услуг (пандусов) от общего количества объектов жилищно-коммунального хозяйства, процент | 0 | 16,7 | 33,4 | 50,1 | 66,8 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Служба заказа Енисейского района» |
| 21 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, процент | 2,0 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 8,6 | МКУ «Комитет по СТиМП» |
| 22 | Удельный вес инвалидов, участвующих в специальных играх «Фестиваль адаптивного спорта в Енисейском районе», в общей численности инвалидов, процент | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | МКУ «Комитет по СТиМП» |
| 23 | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | МБУ «Молодежный центр» Енисейского района |
| 24 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |
| 25 | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа торговых объектов, процент | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 10,9 | 15,6 | 16,8 | 17,2 | 18,4 | 23,6 | 27,2 | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| 26 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), процент | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| 27 | Удельный вес объектов торговли, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается допуск собаки-проводника, процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| 28 | Доля инвалидов, работающих в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов), процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| 29 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района |
| 30 | Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается допуск собаки-проводника | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района |
| 31 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района |
| 32 | Доля объектов культуры, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов культуры, процент | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 33 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент | 0 | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 34 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 0 | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 35 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент | 0 | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 36 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 0 | 0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 37 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 38 | Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 39 | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет) от общего числа пользователей библиотек | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 40 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 41 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |
| 42 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах. | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |

2. Перечень мероприятий Плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвентаризированных паспортов доступности объектов социальной инфракструктуры (от общего числа объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация паспортов доступности для инвалидов объектов социальной инфракструктуры и обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Распоряжение главы района (проект) | Руководитель МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района», | постоянно |  | К 2025 году показатель составит 100% |  |  |  |
| В части выполнения показателя « Доля адресных программ (планов) адаптации объектов социальной инфракструктуры и обеспечения доступности объектов и услуг ждля инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Составление и утверждение адресных программ (планов) адаптации объектов социальной инфракструктуры. | 1 Распоряжение главы района (проект) 2.Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1073-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Система социальной поддержки населения Енисейского района»; 3.Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1073-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе; 4.Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»; 5.Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Развитие образование Енисейского района»; Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 № 1074-п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитектура»; 5. Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 03.03.2014 № 191-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Улучшение качества жизни в Енисейском районе» …. «Развитие культуры Енисейского района» | Управление Социальной защиты населения администрации Енисейского района, МКУ «Управление образования Енисейского района», МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района», МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», МКУ «Молодежный центр Енисейского района», МКУ « Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района», Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района, отдел экономического развития. | До мая 2016 г. |  | К 2018 г. составит 100% |  |  |  |
| 3 | Внесение изменений в регламенты предоставления муниципальных услуг | Приказы руководителей учреждений (проект) | Руководители учреждений администрации района | постоянно |  | К 2025 году показатель составит 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов образования, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов образования, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 37,7% |  |  |  |
|  | Закрепление обязанностей по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров за тьютерами | Приказ образовательного учреждения | Руководители образовательных учреждений | По мере необходимости |  | к 2025 году показатель составит 37,7% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 28% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 28% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 20% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 20% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 37,7% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 37,7% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Введение ставки тьютера в штатное расписание образовательных организаций | Штатное расписание, утвержденное приказом образовательной организации | МКУ «Управление образования» | На 01.01.2016 |  | К 2025 году численность подготовленных тьютеров составит 4 человека |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 37,7% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе образовательных учреждений, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1072-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие образования Енисейского района» | МКУ «Управление образования» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 20% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых организована доступность инвалидам к месту предоставления необходимых услуг (пандусов) от общего количества объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внесение изменение в действующий механизм, предусматривающий приоритеты в отборе инвестиционных проектов предпринимателей, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития, соисполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района» | октябрь 2015 года |  | к 2021 году показатель составит 100 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внесение изменений в МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1076-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | МКУ «Комитет по СТиМП» | октябрь 2015 года |  | к 2025 году показатель составит 8,6% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес инвалидов, участвующих в специальных играх «Фестиваль адаптивного спорта в Енисейском районе», в общей численности инвалидов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1076-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | МКУ «Комитет по СТиМП» | октябрь 2015 года |  | к 2025 году показатель составит6,9% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), в общей численности инвалидов ,процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Внесение изменений в МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1076-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики в Енисейском районе» | МБУ «Молодежный центр» Енисейского района | октябрь 2015 года |  | к 2025 году показатель составит 5,2% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Создание общественного контроля за соблюдением мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для инвалидов | Постановление администрации Енисейского района «О создании общественного контроля в Енисейском районе за соблюдением мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для инвалидов» | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» | 2019 года |  | с 2019 года показатель составит 100 процентов |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа торговых объектов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Внесение изменение в действующий механизм, предусматривающий приоритеты в отборе инвестиционных проектов предпринимателей, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития | октябрь 2015 года |  | к 2025 году показатель составит 27,2% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внесение изменение в действующий механизм, предусматривающий приоритеты в отборе инвестиционных проектов предпринимателей, создающих рабочие места для инвалидов в трудоспособном возрасте | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития | октябрь 2015 года |  | к 2025 году показатель составит 17,1% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов торговли, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается допуск собаки-проводника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка и принятие нормативного правового акта Енисейского района, предусматривающего в исключительных случаях (присутствие инвалида по зрению) допуск собаки-проводника | Постановление администрации Енисейского района «О порядке допуска собаки-проводника на объекты торговли Енисейского района, посещаемых инвалидом по зрению» (проект) | Отдел экономического развития | ноябрь 2015 года |  | с 2016 года показатель составит 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвалидов, работающих в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Создание межведомственной комиссии по мониторингу санитарно-гигиенических условий, в которых трудятся инвалиды | Распоряжение главы района «О создании межведомственной комиссии по мониторингу санитарно-гигиенических условий, в которых трудятся инвалиды» (проект) | Отдел экономического развития | ноябрь 2015 года |  | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов культуры, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов культуры, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2017 год |  | к 2025 году показатель составит 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2017 год |  | к 2025 году показатель составит 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2017 год |  | к 2025 году показатель составит 10,5% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2017 год |  | к 2025 году показатель составит 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Внесение изменений в действующие нормативные акты, предусматривающие приоритеты в отборе учреждений в области культуры, в частности имеющих или планирующих установку пандусов и других мероприятий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет) от общего числа пользователей библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | увеличение специализированной литературы | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | К 2025 году показатель составит 0,68% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | обмен книжных фондов библиотечных учреждений района специализированной литературой | договор с КГБУК Красноярская «Краевая специальная библиотека-Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» на организацию библиотечного пункта | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 0,21% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | обучение специалистов учреждений культуры | документ о повышении квалификации | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2025 году показатель составит 2,5% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание безбарьерной среды для инвалидов | Постановление администрации Енисейского района от 21.01.2014 № 46- п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Развитие культуры Енисейского района» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 2016 год |  | к 2015 году показатель составит 0,6% |  |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив» |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта Енисейского района, обязывающего перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным внутрирайонным маршрутам, осуществлять звуковое дублирование обязательной зрительной информации для незрячих и слабовидящих граждан | Постановление администрации Енисейского района «О порядке обеспечения доступности обязательной к размещению информации в транспортных средствах методом звукового дублирования в автобусах, работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах, включенных в программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом Енисейского района» (проект) | Отдел транспорта, связи и природопользования |  | ноябрь 2015 года | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается допуск собаки-проводника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и принятие нормативного правового акта Енисейского района, предусматривающего в исключительных случаях (присутствие инвалида по зрению) допуск собаки-проводника | Постановление администрации Енисейского района «О порядке допуска собаки-проводника на объекты транспортной инфраструктуры Енисейского района, посещаемых инвалидом по зрению» (проект) | Отдел транспорта, связи и природопользования |  | ноябрь 2015 года | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга по определению потребностей инвалидов в телефонных устройствах с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению | Распоряжение «О создании рабочей группы по осуществлению мониторинга по определению потребностей инвалидов в телефонных устройствах с учетом особых потребностей инвалидов по слуху и зрению» (проект) | Отдел транспорта, связи и природопользования |  | постоянно | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности представляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В части выполнения показателя «Доля семей, имеющих детей-инвалидов (от общего числа семей, имеющих детей –инвалдидов), реабилитация которых сопровожэдается технологиями «Удаленное сопровождение», «Личный кабинет», «Раннее вмешательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение в практику работы с семьями, имеющими детей-инвалидов, технологий «Удаленное сопровождение», «Личный кабинет», «Раннее вмешательство» | Приказ директора КЦСОН (проект) | Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района |  | Октябрь 2016года | К 2025 году показатель составит 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля доступности официальных сайтов органов местного самоуправления в сети интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению (от общего количества сайтов муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание официальных сайтов органов местного самоуправления в сети интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению |  | МКУ «Центр информатизации и связи» |  | Май 2018 года | К 2025 году показатель составит 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля предоставления муниципальных услуг в электронной форме, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | МКУ «Центр информатизации и связи» |  | Октябрь 2016 года | К 2025 году показатель составит 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов образования, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов образования, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 37,7 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 28 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 28 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 20 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 20 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 37,7 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов образования, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 37,7 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 64,1 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель снизится до 2,6% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, человек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Направление тьютеров на курсы повышения квалификации по работе с инвалидами | Приказ МКУ «Управление образования» | МКУ «Управление образования» |  | постоянно | К 2025 году численность подготовленных тьютеров составит 4 человека |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 37,7 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для детей инвалидов | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования» | МКУ «Управление образование» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 20 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которых организована доступность инвалидам к месту предоставления необходимых услуг (пандусов) от общего количества объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | При входе в административные здания филиалов ООО «Енисейэнергоком» и ООО «Безымянское» строительство пандусов, расширение дверных проемов, установка поручней, освещения и другие мероприятия по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития, соисполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района» |  | 2021 г | к 2021 году показатель составит 100 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Создание общественного контроля за соблюдением мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для инвалидов | Постановление администрации Енисейского района «О создании общественного контроля в Енисейском районе за соблюдением мероприятий, направленных на обеспечение доступности жилья для инвалидов» | МКУ «Центр архитектуры, строительства, капремонта и технадзора» |  | 2019 года | с 2019 года показатель составит 100 процентов |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа торговых объектов, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отбор и субсидирование инвестиционных проектов предпринимателей, торговые объекты которых имеют или планируют установку пандусов и другие мероприятия по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития |  | постоянно | к 2025 году показатель составит 27,2% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отбор и субсидирование инвестиционных проектов предпринимателей, создающих рабочие места для инвалидов в трудоспособном возрасте | Постановление администрации Енисейского района «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | Отдел экономического развития |  | постоянно | к 2025 году показатель составит 17,1% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля инвалидов, работающих в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности работающих инвалидов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение мониторинга санитарно-гигиенических условий, в которых трудятся инвалиды | Распоряжение главы района «О создании межведомственной комиссии по мониторингу санитарно-гигиенических условий, в которых трудятся инвалиды» | Отдел экономического развития |  | постоянно | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| 21 | Рассмотрение результатов мониторинга на заседании межведомственной комиссии, заслушивание представителей работодателя, выработка рекомендаций | Распоряжение главы района «О создании межведомственной комиссии по мониторингу санитарно-гигиенических условий, в которых трудятся инвалиды» | Отдел экономического развития |  | постоянно | с 2015 года показатель не опустится ниже 100% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля объектов культуры, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа объектов культуры, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по зрению обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 10,5 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются оснащенные ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес объектов культуры, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, процент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 16 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет) от общего числа пользователей библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 0,68 % |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель снизится до 0,21% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Направление специалистов на курсы повышения квалификации по работе с инвалидами | Приказ учреждений культуры | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель снизится до 2,5% |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Участие в конкурсном отборе на получение субсидии на создание условий безбарьерной среды для инвалидов | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» |  | постоянно | К 2025 году показатель увеличится до 0,6% |  |  |  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в части выполнения показателя «Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, спорта, занятости, образования, культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Внесение изменений в муниципальные программы | Комплексный центр социального обслуживания населения Енисейского района |  | Декабрь 2018 | 100% от общего числа специалистов, оказывающих услуги инвалидам. |  |  |  |