## Форма 1
Приложение № 1 к постановлению администрации Енисейского района от ______________ №______
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Енисейского района на, 2016 год
Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв.м. | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
[5 empty] | Всего стоимость ремонта | в том числе:
[6 empty] | Ремонт крыши | в том числе: переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | [11 empty] | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Прочие виды работ, не выполняемые за счет минимального размера взноса
[9 empty] | электроснабжения | в том числе: | теплоснабжения и газоснабжения | в том числе: |  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе: | холодного водоснабжения | в том числе: | водоотведения
[10 empty] | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | теплоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | газоснабжения | из них установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1. | рп. Подтесово, пер. Рабочее-Крестьянский, д. 11 | 493.4 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5: 1960771.6; 6: 1960771.6
взнос, превышающий минимальный размер
|  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
|  |  | Всего |  | 5: 1960771.6; 6: 1960771.6
|  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 5: 3 974; 6: 3 974
|  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х | 3 974 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х
1.2. | рп. Подтесово, ул. Полевая, д. 37 | 338.1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5: 1343609.4; 6: 1343609.4
взнос, превышающий минимальный размер
|  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
|  |  | Всего |  | 5: 1343609.4; 6: 1343609.4
|  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 5: 3 974; 6: 3 974
|  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х | 3 974 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х
1.3. | рп. Подтесово, ул. Калинина, д. 59 | 404.8 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5: 1608675.2; 6: 1608675.2
взнос, превышающий минимальный размер
|  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
|  |  | Всего |  | 5: 1608675.2; 6: 1608675.2
|  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 5: 3 974; 6: 3 974
|  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х | 3 974 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х
1.4. | рп. Подтесово, пер. Заводской, д. 30 | 474.5 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5: 1885663; 6: 1885663
взнос, превышающий минимальный размер
|  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
|  |  | Всего |  | 5: 1885663; 6: 1885663
|  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 5: 3 974; 6: 3 974
|  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х | 3 974 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х
| Итого по счету регионального оператора | 1710.8 | средства собственников | минимальный размер взноса
взнос, превышающий минимальный размер
|  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
краевого бюджета
местного бюджета
иные источники
|  |  | Всего |  | 5: 6798719.2; 6: 6798719.2
|  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | 5: 3 974; 6: 3 974
|  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м |  | Х | 3 974 | Х | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  | Х

## Форма 2
Приложение № 2 к постановлению администрации Енисейского района от ______________ №______
Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п | Адрес | Объем работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
|  | Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: | [10 empty] | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома
|  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения
|  |  |  | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  | кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1 | рп. Подтесово, пер. Рабочее-Крестьянский, д. 11 | 345
2 | рп. Подтесово, ул. Полевая, д. 37 | 239.33
3 | рп. Подтесово, ул. Калинина, д. 59 | 290
4 | рп. Подтесово, пер. Заводской, д. 30 | 340
| Итого по счету регионального оператора | 1214.33
| Всего по муниципальному району (городскому округу) | 1214.33