,

О  внесении изменений в постановление администрации Енисейского района  от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района  «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Руководствуясь статьёй 16 Устава Енисейского района, постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 01.10.2013 №1077-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района  «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» (далее – Программа):

- раздел 1 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

- раздел 9 Программы изложить в новой редакции (приложение № 2);

- приложение №1 к паспорту Программы изложить в новой редакции (приложение № 3);

- приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (приложение        № 4);

- приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение    № 5);

- приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (приложение    № 6);

- приложение №5 к Программе изложить в новой редакции (приложение   № 7);

- приложение №2 приложения №6 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 8);

- приложение №7 к Программе изложить в новой редакции (приложение   № 9).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня размещения на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района								               С.В.Ермаков

Приложение 1
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

# муниципальнАЯ программА Енисейского района  «Экономическое развитие и инвестиционная политика ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА»

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района

«Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 528418,79 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3501,9 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 56505,40 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 467735,00 тыс. рублей; (в том числе из средств муниципального дорожного фонда (далее – МДФ) – 537,3 тыс. рублей); бюджет поселений – 676,49 тыс. рублей. из них по годам реализации: 2015 год – 138435,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3501,9 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 23 744,60 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 110557,8 тыс. рублей (в т.ч. из средств МДФ – 151,00 тыс. рублей); бюджет поселений – 631,3 тыс. рублей. 2016 год – 146983,49 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 27861,00 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 119077,3 тыс. рублей (в т.ч. из средств МДФ – 147,0 тыс.рублей) бюджет поселений – 45,19 тыс. рублей. 2017 год – 121498,5 тыс.рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2450,40 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 119048,10 тыс. рублей ( в т.ч. из средств МДФ – 117,8тыс. рублей). 2018год – 121501,20 тыс.рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2449,40 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 119051,80 тыс. рублей ( в т.ч. из средств МДФ – 121,50 тыс. рублей). |
| --- | --- |

Приложение 2
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

- 9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию цели программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет  -

528418,79 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3501,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 56505,40 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 467735,00 тыс. рублей;

(в том числе из средств муниципального дорожного фонда (далее – МДФ) – 537,3  тыс. рублей); бюджет поселений – 676,49 тыс. рублей.

из них по годам реализации:

2015 год – 138435,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3501,9 тыс. рублей;

за счет  средств краевого бюджета –  23 744,60 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 110557,8 тыс. рублей (в т.ч. из средств МДФ – 151,00 тыс. рублей);

бюджет поселений – 631,3 тыс. рублей.

2016 год – 146983,49  тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 27861,00 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 119077,3 тыс. рублей (в т.ч.  из средств МДФ – 147,0 тыс.рублей) бюджет поселений – 45,19 тыс. рублей.

2017 год –  121498,5  тыс.рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2450,40 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 119048,10 тыс. рублей ( в т.ч. из средств МДФ – 117,8тыс. рублей).

2018год –  121501,20 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2449,40 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 119051,80 тыс. рублей ( в т.ч. из средств МДФ – 121,50 тыс. рублей).

Основными направлениями расходов является:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса;

- субсидирование части затрат связанных с уничтожением очагов дикорастущей конопли;

- возмещение  убытков, фактически понесенных организациями автомобильного пассажирского транспорта, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в городском (внутрирайонном), пригородном (внутрирайонном) и  межмуниципальном (внутрирайонном)  сообщении, а также организациями внутреннего водного и воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном и межмуниципальном сообщении;

- развитие и модернизация автомобильных дорог;

- реализация государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, регулирование отношений по муниципальной собственности и реализация мероприятия по землеустройству и землепользования.

Приложение 3
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  | Весовое значение показателя |  |  | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района | % |  | 1 |  |  | Нпр= (Σог / Σпг) *100% - 100,где:Нпр- прирост налоговых поступлений в бюджет Енисейского района;Σог – сумма налоговых поступлений в бюджет Енисейского района в отчетном году (сумма определяется на основании данных финансового управления администрации Енисейского района);Σпг - сумма налоговых поступлений в бюджет района в предшествующем периоде отчетному году на основании данных финансового управления администрации Енисейского района | 13,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 1.1 | Задача 1. увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц |  | 0,0714 |  |  | отчет отдела экономического развития администрации Енисейского района о фактическом исполнении показателей подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» ( на основании информации о деятельности получателей субсидии (приложение к соглашению) и информации полученной от получателей субсидии) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.1.1.2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц |  | 0,0714 |  |  |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.1.1.3 | Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | млн. рублей |  | 0,0714 |  |  |  | 19,8 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
| 1.1.1.4 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | млн. рублей |  | 0,0714 |  |  |  | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | количество маршрутов автомобильного транспорта | шт. |  | 0,0714 |  |  | Отчет о плановом и фактическом исполнении программ пассажирских перевозок по Енисейскому району | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.2.1.2 | количество маршрутов внутреннего водного транспорта | шт. |  | 0,0714 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2.1.3 | количество маршрутов воздушного транспорта | шт. |  | 0,0714 |  |  |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.3. | Задача 3. Создание условий для обеспечения сохранности и модернизации автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию |  | км. |  |  | 0,0714 | На основании информации отела транспорта, связи и природопользования согласно Приложений №3,4,5, 6 к подпрограмме | 303,59 | 303,59 | 303,59 | 312,16 |  | 312,16 |
| 1.3.1.2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых выполнены текущие работы по содержанию дорог |  | км |  |  | 0,0714 |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  | 29,8 |
| 1.4. | Задача 4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма 4. «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района | гол. |  | 0,0714 |  |  | Сводный годовой отчет Ф.15-АПК, код010, гр. 6 | 954 | 1325 | 1340 | 1355 | 1370 |  |
| 1.4.1.2 | производство молока в сельскохозяйственных организациях района | тонн |  | 0,0714 |  |  | Сводный годовой отчет Ф.13-АПК, код012, гр. 14 | 1429 | 1530 | 1550 | 1565 | 1580 |  |
| 1.4.1.3 | площадь уничтоженных очагов дикорастущей конопли. | га |  | 0,0714 |  |  | Акты выполненных работ | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |
| 1.5 | Задача 5. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальным имуществом в Енисейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Подпрограмма 5.1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент |  |  | 0,0714 |  | Информация МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | 82,2 | 84 | 85 | 85,5 | 86 |  |
| 1.5.1.4 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц |  |  | 0,0714 |  |  | 981 | 1050 | 1060 | 1073 | 1080 |  |

Приложение 4
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

- Приложение № 1

- к муниципальной программе  «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 138435,6 | 146983,49 | 121498,5 | 121501,2 | 528418,79 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 137804,3 | 146938,3 | 121498,5 | 121501,2 | 527742,3 |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  | 631,3 | 45,19 | 0 | 0 | 676,49 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 4074,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 4311,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 4074,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 4311,4 |
| Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 98566,6 | 108734 | 108734 | 108734 | 424768,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 98566,6 | 108734 | 108734 | 108734 | 424768,6 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 21593,3 | 25601,69 | 117,8 | 121,5 | 47434,29 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 20962 | 25556,5 | 117,8 | 121,5 | 46757,8 |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  | 631,3 | 45,19 | 0 | 0 | 676,49 |
| Подпрограмма 4 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 2440,6 | 2451,6 | 2450,5 | 2449,5 | 9792,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 2440,6 | 2451,6 | 2450,5 | 2449,5 | 9792,2 |
| Подпрограмма 5 | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 11761 | 10117,1 | 10117,1 | 10117,1 | 42112,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 11761 | 10117,1 | 10117,1 | 10117,1 | 42112,3 |

Приложение 5
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

Приложение №2

к муниципальной программе

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении  и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  | Итого на период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Муниципальная программа | «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» | ВСЕГО | 138 435,60 | 146 983,49 | 121 498,50 | 121 501,20 | 528 418,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3501,9 | 0 | 0 | 0 | 3501,9 |
|  |  | краевой бюджет | 23 744,60 | 27 861,00 | 2 450,40 | 2 449,40 | 56 505,40 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 110 557,80 | 119 077,30 | 119 048,10 | 119 051,80 | 467 735,00 |
|  |  | в т.ч. муниципальный дорожный фонд | 151 | 147 | 117,8 | 121,5 | 537,3 |
|  |  | бюджеты поселений | 631,3 | 45,19 | 0 | 0 | 676,49 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 4074,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 4311,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3482 |  |  |  | 3482 |
|  |  | краевой бюджет | 513 |  |  |  | 513 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |
|  |  | районный бюджет | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 316,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания населения Енисейского района» | Основной исполнитель подпрограммы: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района; соисполнитель подпрограммы: МКУ «Служба заказа Енисейского района» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 98566,6 | 108734 | 108734 | 108734 | 424768,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 98566,6 | 108734 | 108734 | 108734 | 424 768,60 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» | Ответственный исполнитель: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 21 593,30 | 25 601,69 | 117,80 | 121,50 | 47 434,29 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 20811 | 25409,5 |  |  | 46 220,50 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 151 | 147 | 117,8 | 121,5 | 537,30 |
|  |  | в т.ч. муниципальный дорожный фонд | 151 | 147 | 117,8 | 121,5 | 537,30 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | 631,3 | 45,19 |  |  | 676,49 |
| Подпрограмма 4 | «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе» | Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства администрации Енисейского района |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 2 440,60 | 2 451,60 | 2 450,50 | 2 449,50 | 9 792,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19,9 |  |  |  | 19,9 |
|  |  | краевой бюджет | 2 420,60 | 2 451,50 | 2 450,40 | 2 449,40 | 9771,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | Ответственный исполнитель: МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС: Администрация Енисейского района | 11 761,00 | 10 117,10 | 10 117,10 | 10 117,10 | 42 112,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11 761,00 | 10 117,10 | 10 117,10 | 10 117,10 | 42 112,30 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |

Приложение 6
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

Приложение №3

к муниципальной программе Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

# 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | ## «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» |
| Основания для разработки подпрограммы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; распоряжение администрации Енисейского района от 10.11.2014 №493-р. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Ответственный исполнитель под программы | Отдел экономического развития администрации Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки - не менее 4 единиц в год; 2. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки – не менее 6 единиц в год; 3. Сумма привлеченных инвестиций составит – не менее 0,73 тыс.руб. в год; 4. Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) – не менее 0,16 тыс.руб. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за весь период действия составляет 4311,4 тысяч рублей, в том числе: 2015 год – 4074,1 тысяч рублей, в том числе: 3482 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 513,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 79,1 тыс.руб. – средства районного бюджета. 2016 год – 79,1 тыс.руб., из средств районного бюджета; 2017 год – 79,1 тыс.руб., из средств районного бюджета; 2018 год – 79,1тыс.руб., из средств районного бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на отдел экономического развития администрации Енисейского района. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Енисейского района является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. За период 2008-2014 годы был поддержан 31 субъект малого предпринимательства.

По данным мониторинга социально-экономического развития Енисейского района количество субъектов малого бизнеса по состоянию на 01.01.2015г. составило 549 единиц, в том числе 86 организаций, 12 крестьянско-фермерских хозяйств и 451 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица на территории Енисейского района.

По состоянию на 01.01.2015 года среднесписочная численность занятых на предприятиях малого бизнеса составила  - 0,85 тыс. человек, а с учетом  индивидуальных предпринимателей и КФХ – 1,664 тыс. человек или 23,01% общей численности занятых в экономике района.

Наиболее привлекательной для предпринимателей остается непроизводственная сфера. Наибольший удельный вес в общем объеме валового продукта, производимого субъектами малого предпринимательства, составляет  торговля – 70%.

Анализ структуры распределения производительных сил Енисейского района позволяет сделать вывод о развитии диспропорции в экономике района: из общей численности занятых в экономике района (9,08 тысяч человек), более 46% занято в организациях муниципальной формы собственности. На крупных частных предприятиях занято почти 28% от общей численности занятых в экономике района. Из оставшихся 26% занятых в экономике район, более 80% занято в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг. Причем, значительная часть предпринимателей, зарегистрированных в Енисейском районе, осуществляет предпринимательскую деятельность на территории  сопредельных муниципальных образований – в городах Енисейске и Лесосибирске. В бюджет которых, соответственно, поступают налоговые платежи.

По территории Енисейского района предпринимательский потенциал развит также неравномерно. Большая часть предпринимателей в сфере торговли и услуг сосредоточена в пяти муниципальных образованиях: поселок Подтесово, Озерновский, Верхнепашинский, Абалаковский и Ярцевский сельсоветы. В остальных населённых пунктах присутствуют единицы предпринимателей, осуществляющие павильонную или разносную торговлю.

Причинами возникшей диспропорции являются ряд факторов. Развитие предпринимательского потенциала тесно связано с наличием в муниципальном образовании крупного промышленного объекта, развитой транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктурой и значительной численности населения. Однако необходимо отметить, что негативные процессы усугубляются вследствие действия механизмов реализации программных мероприятий на федеральном уровне, значительно ограничивающих инициативу органов местного самоуправления.

В дальнейшем развитие экономических процессов должно быть сопряжено с созданием благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса занятых не только в сфере торговли и услуг, но и осуществляющих деятельность в перерабатывающих отраслях. Именно в этом сегменте малого (среднего) предпринимательства заложен высокий потенциал прироста новых, высокооплачиваемых рабочих мест.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью мероприятий по поддержке в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе является увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу – создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки - не менее 4 единиц в год;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки – не менее 6 единиц в год;

- сумма привлеченных инвестиций составит – не менее 0,73 тыс.руб. в год;

- сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) – не менее 0,16 тыс.руб. в год.
	Срок реализации подпрограммы 2015-2018 года без разбивки на этапы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

2.3. Характеристика и механизм реализации мероприятий подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основное мероприятие «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса»

Реализация основного мероприятия позволит получить субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительные оборотные средства и направить их на развитие предпринимательского потенциала.

Планируется, что субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса будут предоставляться из федерального, краевого и районного бюджетов.

Субсидии из краевого бюджета, в соответствии с Порядком, утвержденным соответствующей государственной программой, выделяются на конкурсной основе.

Субсидии из районного бюджета предусматриваются на реализацию двух направлений: софинансирование мероприятий, определённых условиями государственной программы и предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов по проектам, получившим положительное заключение Инвестиционного Совета администрации Енисейского района.

Приоритетными для финансирования станут проекты, предусматривающие:

- создание новых рабочих мест в перерабатывающих отраслях, отраслях транспорта, сферы бытовых и жилищно-коммунальных услуг, других отраслях реального сектора экономики;

- создание новых рабочих мест на территории муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, имеющих низкий уровень развития производительных сил;

- создание рабочих мест для инвалидов трудоспособного возраста;

- дополнительное оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами;

Порядок предоставления субсидий по каждому конкретному направлению мероприятия утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Отчет о реализации подпрограммы формируется отделом экономического развития администрации района в сроки и по формам, утвержденным постановлением администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет отдел экономического развития администрации Енисейского района.

Функции отдела экономического развития администрации Енисейского района по управлению настоящей подпрограммой:

заключение соглашений с исполнителями мероприятий настоящей подпрограммы;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

сократить численность безработных;

увеличить количество обрабатывающих производств;

снизить инвестиционные и предпринимательские риски;

обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством;

повысить рыночную устойчивость ряда основных отраслей экономики в условиях жесткой конкуренции с товаропроизводителями из других регионов, в первую очередь обрабатывающих производств;

повысить производительность труда;

поднять размер налоговых доходов в бюджет района.

Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории Енисейского района.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

- Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств федерального, краевого  и районного бюджетов.

- Объем средств федерального и краевого бюджета, выделяемых на конкурсной основе на реализацию мероприятий подпрограммы, определяется нормативно-правовым актом Красноярского края.

- Объем средств федерального и (или) краевого бюджета, привлеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, определяется после подписания соответствующего соглашения между администрацией Енисейского района и Министерством инвестиций и инноваций Красноярского края.

Объем финансирования подпрограммы за весь период действия составляет 4311,4 тысяч рублей, в том числе:

2015 год – 4074,1 тысяч рублей, в том числе: 3482 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 513,0 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 79,1 тыс.руб. – средства районного бюджета.

2016 год – 79,1 тыс.руб., из средств районного бюджета;

2017 год – 79,1 тыс.руб., из средств районного бюджета;

2018 год – 79,1тыс.руб., из средств районного бюджета.

Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе, реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц | отчет отдела экономического развития администрации Енисейского района о фактическом исполнении показателей подпрограммы «Обеспечение мер поддержки в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы | единиц |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Сумма привлеченных инвестиций субъектов малого и (или) среднего предпринимательства получивших поддержку | млн. рублей |  | 19,8 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4 | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) | млн. рублей |  | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе», реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы «Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых поступлениях в районный бюджет | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 4074,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 4311,400 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 16 единиц. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в результате поддержки за период реализации подпрограммы составит 24 единиц. Сумма привлеченных инвестиций составит 2,9 миллиона рублей. общая сумма налоговых поступлений от субъектов малого (среднего) предпринимательства – получателей поддержки в районный бюджет (по перечню налогов) за период реализации подпрограммы составит 0,64 миллиона рублей. |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 4074,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 4311,400 |  |
| Мероприятие 1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса |  |  |  |  |  | 4074,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 4311,400 |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета |  | 024 | 0412 | 0615064/ 061005064 | 810 | 3482,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3482,000 |  |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  | 2245,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2245,144 |  |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров, за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 1083,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1083,306 |  |
| предоставление субсидий вновь созданным субъектами малого предпринимательства на возмещение части расходов связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  | 153,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 153,550 |  |
| Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе |  | 024 | 0412 | 0617607/ | 810 | 513,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,000 |  |
|  |  |  |  | 61007607 |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление субсидий вновь созданным субъектами малого предпринимательства на возмещение части расходов связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  | 113,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113,000 |  |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров, за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 |  |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, направленных на создание, продвижение и развитие собственного бизнеса, в том числе: |  | 024 | 0412 | 0618861/ | 810 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 316,400 |  |
|  |  |  |  | 61008861 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: погашение кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета за 2013год по мероприятию - «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, устройств механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий» |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| предоставление субсидий вновь созданным субъектами малого предпринимательства на возмещение части расходов связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 1,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,580 |  |
| Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 8,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,550 |  |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров, за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  | 68,970 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 306,270 |  |
| предоставление дополнительных образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам Енисейского района, желающим заняться предпринимательской деятельностью, в форме обучающего семинара |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  | 4074,100 | 79,100 | 79,100 | 79,100 | 4311,400 |  |

Приложение 7
к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

Приложение № 5

к муниципальной программе

Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района» |
| Муниципальный заказчик и главный распорядитель бюджетных средств подпрограммы | Администрация Енисейского района. |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Основной исполнитель мероприятий подпрограммы: отдел транспорта, связи и природопользования администрации района Соисполнитель: МКУ «Служба заказа Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. Задача: выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них |
| Целевые индикаторы | 1. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию – не менее 303,59км ежегодно; 2. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог не менее- 29,8 км ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составит 47434,29 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 21593,3 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 20811,0 тыс. руб.; средства муниципального дорожного фонда – 151,0 тыс. руб.; средства бюджетов поселений -631,3 тыс. руб.; 2016 год – 25601,69 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета – 20811,0 тыс. руб.; за счет средств муниципального дорожного фонда -147,0 тыс.руб. средства бюджетов поселений - 45,19 тыс. руб; 2017 год – 117,80 за счет средств муниципального дорожного фонда; 2018 год – 121,50 за счет средств муниципального дорожного фонда. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Отдел транспорта, связи и природопользования администрации района осуществляет текущий контроль за реализацией подпрограммных мероприятий и обеспечивает: - своевременное заключение договоров, муниципальных контрактов между Заказчиком (администрация района, муниципальные образования района, бюджетные учреждения района) и Подрядчиком; - текущее исполнение заключенных договоров и муниципальных контрактов. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1.  Постановка приоритетной цели и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» (далее Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.11.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статьей  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, решением районного Совета депутатов от 10.10.2013 № 30-389-р «О создании муниципального дорожного фонда».

Сфера действия Подпрограммы распространяется на отношения в части устойчивого функционирования и дальнейшего развития существующей транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района утвержден постановлением администрации Енисейского района  от 25.12.2013 № 1444-п. Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений утверждены нормативно-правовыми актами поселений.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств, являющееся результатом неудовлетворительного состояния большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами:

- неудовлетворительно низкими пропускными характеристиками участков дорог в Енисейском районе.

- ускоренным износом и преждевременным разрушением автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села.

- отказ от практики финансирования всех видов дорожных работ посредством института внебюджетных дорожных фондов стал объективной причиной дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети из краевого бюджета.

- в результате дотационного характера бюджета района из него не в достаточном количестве выделялись средства на содержание дорог.

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

Причиной ускоренного износа и преждевременного разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них является количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными характеристиками дорог.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог на территории района, соответственно возрастают затраты на автомобильные перевозки. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к отдаленным сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым (полевым и таежным) автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием, и в 3 - 4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено, особенно в осенне-весенний период, что привело к сокращению или полному прекращению сельскохозяйственной деятельности и оттоку из сельских поселений трудоспособного населения в города.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение его грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обусловливает неотложную потребность в увеличения объемов работ на автомобильных дорогах  района.

Принятие подпрограммы обусловлено следующими факторами:

-высокой капиталоемкостью и длительностью сроков реализации дорожных проектов, требующих соответствующего планирования средств, направляемых на развитие и совершенствование дорожной сети;

-необходимостью постепенного планового перехода на нормативный способ среднесрочного планирования затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, их капитальному и текущему ремонтам.

Принятие Подпрограммы позволит частично решить указанные проблемы и позволит повысить уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности и будет возможно только при системном подходе в рамках долгосрочной целевой программы.

Финансирование   мероприятий подпрограммы осуществляется  из средств муниципального дорожного фонда Енисейского района, муниципальных дорожных фондов поселений.

Муниципальный дорожный фонд Енисейского района  -  часть средств районного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района.

Формирование  и использование средств дорожного фонда определяется Положением о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Енисейского района Красноярского края.

В 2015 году протяженность дорог местного значения Енисейского района, на которых выполнены текущие регламентные работы по содержанию составили – 307,65 км.,  протяженность дорог местного значения поселений, на которых выполнены  текущие работы по содержанию, составили – 29,8км. В плановом периоде показатели останутся на уровне  2015 года.

- 2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: Развитие и  сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района.

Для достижения поставленной цели планируется решение задачи:  выполнение  комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на   автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных  сооружений на них

Срок реализации подпрограммы 2016-2018годы.

Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

- 1. Реализацию Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

- 3. Источниками финансирования Подпрограммы являются средства краевого бюджета, средства муниципального дорожного фонда, средства бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района          (далее - муниципальные образования района).

- 4. Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района и  муниципальные образования района.

- 5. Организационный механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- координация деятельности муниципальных образований района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;

- создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, населенных пунктов поселений;

- организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

- осуществление иных функции и полномочий, установленных действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

6. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

7. Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник отдела транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района.

- 8. Для реализации мероприятия подпрограммы  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края» бюджету района предоставляются средства из краевого бюджета на основании соглашения, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района.

- 8.1. Отделом транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района предоставляется  отчетность в министерство транспорта Красноярского края по формам и в сроки определенным соглашением, заключенным между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района.

8.2. Муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района (являющиеся получателями иных межбюджетных трансфертов)  ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,  а по итогам финансового года не позднее   25 января года, следующего за отчетным предоставляют отчет о фактически выполненных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений по форме согласно (приложение 4 к Подпрограмме) и отчет об использовании средств межбюджетного трансферта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений (приложению 3 к Подпрограмме) в  отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района:

8.3. Распределение средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   между муниципальными образованиями, входящими в состав Енисейского района осуществляется в соответствии с Методикой, утвержденной нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

8.4. Средства предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований входящим в состав Енисейского    района   на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений,  заключаемых между администрацией Енисейского района и соответствующими муниципальными образованиями района.

9. Для реализация мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края» бюджету района предоставляются средства из краевого бюджета на основании соглашения, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района.

9.1. Предоставление отчетности осуществляется следующим образом:

- - отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района предоставляется  отчетность в министерство транспорта Красноярского края по формам и в сроки определенным соглашением, заключенным между Министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района;

- муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района (являющиеся получателями иных межбюджетных трансфертов) предоставляют в отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района следующую отчетность: отчет о фактически выполненных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в срок до 10 декабря текущего финансового года (приложение 5 к Подпрограмме); отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежеквартально в не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам текущего финансового года не позднее 1 февраля года следующего за отчетным (приложение 6 к Программе).

9.2. Распределение средств по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края»  между муниципальными образованиями  района осуществляется в соответствии с протоколом экспертной комиссии, утвержденной нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

9.3. Средства бюджетам муниципальных образований входящим в состав  района предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского    района   Красноярского края на капитальный и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений,  заключаемых между администрацией Енисейского района и соответствующими муниципальными образованиями.

9.4. Для заключения соглашения администрации городских и сельских поселений Енисейского района представляют в администрацию Енисейского района следующие документы:

а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании расходов в размерах
не менее: для муниципальных образований Красноярского края, наделенных статусом городских округов и городских поселений, – не менее 10% 
от суммы субсидии из краевого бюджета;

для муниципальных образований, наделенных статусом сельских поселений – не менее 3% от суммы субсидии из краевого бюджета;

б) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный органом местного самоуправления;

в) перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных 
к выполнению в очередном финансовом году (по формам,  определенным соглашениями, заключенным между администрацией Енисейского района и администрацией соответствующего муниципального образования района);

9.5. Субсидия бюджету Енисейского района предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством транспорта Красноярского края и администрацией Енисейского района.

9.6. Администрация Енисейского района в течение трех рабочих дней со дня получения субсидии перечисляет ее бюджетам муниципальных образований района.

9.7. Состав работ, финансируемых за счет средств субсидии, определяется в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

10. Заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку (закупку) товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

11. Текущий контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

12. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в Приложении № 1 к Подпрограмме.

13. Контроль за целевым и эффективным  использованием бюджетных средств возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – администрацию Енисейского района.

14.Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом.

15. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

16. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

17. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

18. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Функции отдела транспорта, связи и природопользования администрации района по управлению настоящей подпрограммой:

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей (соисполнителей);

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

подготовка и предоставление отчетности о реализации подпрограммы в сроки и по формам, утвержденным постановлением администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации». 
	Контроль за целевым и эффективным  использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – администрация Енисейского района

Корректировка подпрограммы, внесение изменений осуществляется в порядке, утвержденном нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации Подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения района и будет способствовать развитию экономики района.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-обеспечить проведение мероприятий, направленных на развитие и  сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений, расположенных на территории Енисейского района и, соответственно, восстановление их технических параметров в состояние, отвечающее нормативным требованиям;

-обеспечить комфортные условия проживания и обеспечить качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса района.

- 2.6.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем финансирования Подпрограммы составит 47434,29 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 21593,3 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 20811,0 тыс. руб.;

средства муниципального дорожного фонда – 151,0 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений -631,3 тыс. руб.;

2016 год – 25601,69 тыс. руб. в том числе:

средства краевого бюджета – 20811,0 тыс. руб.;

за счет средств муниципального дорожного фонда -147,0 тыс.руб. средства бюджетов поселений - 45,19 тыс. руб;

2017 год – 117,80 за счет средств  муниципального дорожного фонда;

2018 год – 121,50 за счет средств  муниципального дорожного фонда.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

| Цель, целевые индикаторы | Единицы измерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района для формирования транспортной доступности территорий района. |  |  |  |  |  |  |  |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, требующих выполнение текущих регламентных работ по содержанию | км | Приложения №3,4,5. 6 к подпрограмме №3 | 303,59 | 303,59 | 303,59 | 312,16 | 312,16 |
| протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых должны быть выполнены текущие работы по содержанию дорог | км |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: развитие и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, |  |  |  |  |  | 20962 | 25601,69 | 117,8 | 121,5 | 47434,29 |  |
| Задача 1. выполнение комплекса работ по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских и сельских поселений Енисейского района и искусственных сооружений на них | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 20962 | 25601,69 | 117,8 | 121,5 | 47434,29 | Содержание дорог в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и модернизация автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 024 | 0409 | 0648509/ 0640085090 | 240 | 151 | 147 | 117,8 | 121,5 | 537,3 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0647508 | 540 | 5104,5 | 0 | 0 | 0 | 5104,5 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0647594 | 540 | 15706,5 | 0 | 0 | 0 | 15706,5 |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края |  | 024 | 0409 | 0640073930 | 540 | 0 | 25176,7 | 0 | 0 | 25176,7 |  |
| Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 024 | 0409 | 0640074920 | 540 | 0 | 232,8 | 0 | 0 | 232,8 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Администрация Енисейского района |  | 024 |  |  |  | 20962 | 25556,5 | 117,8 | 121,5 | 46757,8 |  |
| Бюджет поселений |  | х |  |  |  | 631,3 | 45,19 | 0 | 0 | 676,49 |  |

Приложение 3

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Отчет

об использовании средств межбюджетного трансферта

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

за отчетный период с __________ по ____________ 2015 г.

(ежеквартально, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование муниципального образования / видов работ | Предусмотрено на 2015 год, руб. |  |  | Поступило из районного бюджета нарастающим итогом с начала года, руб. | Кассовые расходы, руб. |  |  | Фактически выполненные объемы работ, согласно приложению № 3, графа 13 руб. (районный + местный бюджет) | Остаток неиспользованных средств районного бюджета, руб. | Причины неиспользования средств районного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  |  |  |
| гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 = гр. 4 + гр. 5 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 10 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр.11=гр.6+гр.8 | гр. 12 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                       _______________________                                   _____________________________

(подпись)                                                                                                   (ФИО)

Главный бухгалтер                                            _______________________                                   _____________________________

(подпись)                                                                                                     (ФИО)

Приложение 4

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Отчет о фактически выполненных объемах работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

за отчетный период с __________ по ____________ 2015 г.

(ежеквартально, с нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование муниципального образования/ видов работ | Предусмотрено на 2015 год, руб. |  |  | Расходы на зимнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) | Расходы на летнее содержание, руб. (районный + местный бюджет) |  |  |  |  | Средства направляемые на паспортизацию УДС ПОДД | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средства районного бюджета | Средства местного бюджета |  | Искусственные сооружения | Дорожная одежда | Элементы обустройства а/д | Прочие | Итого летнее содержание |  |  |
| гр.1 | гр.2 | гр.3= гр.4+гр.5 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11=гр.7+гр.8+гр.9+гр.10 | гр. 12 | гр.13=гр.6+гр.11+гр.12 |

Работы представлены в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ

Глава администрации                                       _______________________                                              ________________________________

(подпись)                                                                                                             (ФИО)

____________________________________________

(Исполнитель, контактный телефон)

Приложение 5

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Отчет о фактически выполненных объемах работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений в рамках заключенных соглашений о предоставлении средств субсидий по состоянию

на ___ (число) ____ (месяц) ____ (год)

_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта (дороги) | Предусмотрено соглашением |  |  | Заключен контракт/договор |  |  |  |  |  | Выполненные работы (акт, КС-2) |  |  | Оплачено за счет средств местного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма всего, руб. | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | наименование подрядной организации | № | дата | сумма всего, руб. | средства краевого бюджета | средства местного бюджета | Сумма всего, руб. | средства краевого бюджета | средства местного бюджета |  |
| гр. 1 | гр. 3 | гр. 4 = гр. 5 + гр. 6 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 = гр. 11 + гр. 12 | гр. 11 | гр. 12 | гр. 13 = гр. 14 + гр. 15 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 |
|  | Итого | Итого | Итого | Итого |  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого |

<*> В графе 2 необходимо указывать наименование городского округа, городского (сельского) поселения.

Все суммы средств необходимо отражать в рублях и копейках.

Глава ___________                                               ________________                             _________________

(подпись)                                                                     (ФИО)

М.П.

Исполнитель                 ___________    ________________

(подпись)           (ФИО)

Контактный номер телефона

Приложение 6

к подпрограмме «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Отчет

об использовании средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

_____________________________________________________

(наименование муниципального образования Красноярского края)

по состоянию на __ (число) _______ (месяц) ____ (год)

| № п/п | Наименование населенного пункта объекта (дороги) | Предусмотрено соглашением |  |  | Дата проведения торгов | Заключен контракт/договор |  |  |  |  |  | Средства экономии | Протяженность объекта (улицы), м, пог. м | Выполнение работ (от общего объема работ) в %/пог. м <**> | Тип дорожного покрытия (а/б, ГПС, щебень) | Примечание (расторжение контракта, суды, претензии, несоблюдение условий контракта, отказ от работ, некачественное выполнение работ и т.д.) | Оплачено за счет средств краевого бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма всего, руб. | средства краевого бюджета | средства местного бюджета |  | наименование подрядной организации | № | дата | сумма всего, руб. | средства краевого бюджета | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| гр. 1 | гр. 3 | гр. 4 = гр. 5 + гр. 6 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 = гр. 12 + гр. 13 | гр. 12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 | гр. 17 | гр. 18 | гр. 19 |
|  | Итого | Итого | Итого | Итого |  |  |  |  | Итого | Итого | Итого | Итого |  |  |  |  |  |

<*> В графе 2 необходимо указывать наименование городского округа, городского (сельского) поселения, участвующими в программе.

<**> Необходимо указывать в % объем выполненных работ, через дробь указывать фактические выполненные работы по покрытию в программе.

Все суммы средств необходимо отражать в рублях и копейках.

Глава  _____________________                         ________________                     ____________________

(подпись)                                      (ФИО)                                                                                                                                            	Исполнитель                          _____________     ___________________

(подпись)                    (ФИО)

Контактный номер телефона

Приложение 8 к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

Приложение № 2

к подпрограмме "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства и расширение рынков сельхозпродукции в Енисейском районе" реализуемой  в рамках муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития сельскохозяйственного производства и уничтожение сорняков дикорастущей конопли в Енисейском районе |  |  |  |  |  | 2440,6 | 2451,6 | 2450,5 | 2449,5 | 9792,2 |  |
| Задача 1: Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления по государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса района. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 2431,5 | 2451,5 | 2450,4 | 2449,4 | 9782,8 | Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме в полном объеме |
| Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования |  | 024 | 0405 | 0652248/ 06500R0550 | 120 | 0,8 | 2,1 | 1 | 0 | 3,9 |  |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  | 024 | 0405 | 655055 | 810 | 19,9 |  |  |  | 19,9 |  |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства |  | 024 | 0405 | 0657517/ 0650075170 | 120 | 2158,8 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 8747,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1847,6 | 1876,2 | 1876,2 | 1876,2 | 7476,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 90,9 | 74 | 74 | 74 | 312,9 |  |
|  |  |  |  |  | 240 | 220,3 | 246 | 246 | 246 | 958,3 |  |
| Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |  | 024 | 0412 | 0657518/ 0650075180 | 240 | 252 | 253,2 | 253,2 | 253,2 | 1011,6 |  |
| Задача 2.Уничтожение сорняков дикорастущей конопли в Енисейском районе. |  |  |  |  |  | 9,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,4 | Ежегодное уничтожение конопли на площади 5,0 га |
| Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли |  | 024 | 0412 | 657451 | 244 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
| Проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли за счет средств местного бюджета |  | 024 | 0412 | 658451 | 244 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |  |
| нераспределенные средства, зарезервированные на софинансирование предстоящих расходов |  | 024 | 0412 | 650080760 | 870 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Енисейского района |  | 024 |  |  |  | 2440,6 | 2451,6 | 2450,5 | 2449,5 | 9792,2 |  |

Приложение 9 к постановлению администрации
Енисейского района
от «   »              2016 №____ -п

Приложение № 7

к муниципальной программе

Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

## 1. Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального имущества» муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района»

| Наименование подпрограммы | "Повышение эффективности использования муниципального имущества " |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Экономическое развитие и инвестиционная политика Енисейского района" |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов; - государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества). |
| Целевые индикаторы | - процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества к концу 2018года составит не менее 86%; - количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию к 2018 году составит не менее 1 080 единиц. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 годы без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию подпрограммы – 42112,30 тыс. руб. из средств районного бюджета, в том числе по годам: 2015 год – 11761,00 тыс. руб. 2016 год – 10117,10 тыс. руб. 2017 год – 10117,10 тыс.руб. 2018 год – 10117,10 тыс.руб. |
| Контроль за программой | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района». |

2.Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Политика  муниципального  образования  Енисейского  района  в сфере     управления    муниципальной    собственностью    является неотъемлемой частью экономической политики развития.

Система   управления   объектами  муниципальной   собственности направлена  на решение проблем комплексного развития муниципального образования Енисейского района, создание системы взаимоувязанных правовых  актов  и  эффективного контроля за ходом  их  реализации, удовлетворение   социально-экономических  потребностей   населения, создание новых рабочих мест и пополнение местного бюджета.

С целью повышения эффективности использования муниципального имущества в 2012 году было создано муниципальное казённое учреждение «Центр имущественных отношений Енисейского района»

Муниципальная собственность включает в себя средства местного бюджета, муниципальные целевые бюджетные фонды, имущество  органов местного  самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения   муниципального   образования   Енисейского   района, муниципальные  земли  и  другие природные  ресурсы,  находящиеся  в муниципальной  собственности, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, иное движимое и недвижимое имущество.

Процесс формирования собственности муниципального образования Енисейского района продолжается, причем наблюдается тенденция  к увеличению  числа объектов. Рост происходит  и  за  счет  принятия объектов инфраструктуры, находящейся в  федеральной  собственности, и за счет принятия  в  муниципальную собственность "бесхозяйного" имущества.

По состоянию на 01.01.2015 года в казне муниципального образования Енисейский район находится 906 объектов, балансовой стоимостью 1008844 тыс. руб., в том числе 718 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 665679,5 тыс. руб. (306 объектов жилого фонда – 114126 тыс. руб.), 92 объекта движимого имущества, балансовой стоимостью 147292,5 тыс. руб. (22 автотранспортных средства –4690тыс. руб.), 96 земельных участков, балансовой стоимостью 195578 тыс. руб.

Имущество, находящееся в оперативном управлении составляют 492 объекта, балансовой стоимостью 405099,7 тыс.руб., в том числе 120 объектов недвижимого имущества, 325 объектов движимого имущества, 47 земельных участков. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении составляет 11 объектов, балансовой стоимостью 9140,3 тыс. руб. В аренду предприятиям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям передано 29 помещений нежилого фонда, общей площадью 4248,11 кв.м.

За 2014 год получены доходы от арендной платы за переданное имущество в бюджет муниципального образования в сумме 9432,24 тыс. руб. при плане 11155,6 тыс. руб. (84,55 % к плану). За период с 01.01.2015 по 30.04.2015 года доходы от арендной платы составляет 1505,1 тыс. руб.

За период 2014 года реализовано имущества на сумму 10084,37 тыс. руб. при плане 11166,4 тыс. руб. (90,31 % от плана), в том числе проданы  5 нежилых объектов, что составило 1 650,6 тыс. руб., поступление от оплаты рассроченной задолженности по договорам купли-продажи  составило 411,6 тыс. руб., остальную часть доходов составляет  продажа транспорта. В программе приватизации муниципального имущества Енисейского района на 2015 год, утвержденной решением районного Совета депутатов от 28.11.2014  № 38-487р перечень реализуемого имущества составляет 5 объектов.

С целью эксплуатации, реконструкции и модернизации муниципального имущества, в 2013 году муниципальное образование Енисейский район заключило концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо-, тепло- и энергоснабжения, с ЗАО «Енисейская энергетическая компания» сроком на 10 лет.

Общий объем инвестиций в реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за весь срок действия концессионного соглашения составляет 170 млн. рублей.

Анализ   состояния   муниципальной   собственности  показывает недостаточность  бюджетных средств, выделяемых для финансирования объектов муниципального недвижимого имущества, оформления технических    паспортов, межевания земли, оформления прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции.

Для повышения эффективности использования муниципального имущества  необходимо  так же проведение работы по своевременному выявлению  арендаторов-неплательщиков, имеющих задолженность по оплате арендованного ими муниципального имущества и принятие к ним мер -  претензионно-исковая работа. Необходимо оформить карточки учета  муниципального имущества, отражающие так  же  и  фактическое движение,  изменение  состава имущества, что послужит  основой  для выработки тактики повышения эффективности его использования.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Программа  повышения эффективности использования муниципального имущества разработана  в  соответствии   с первоочередными мерами по  стабилизации  социально-экономического положения муниципального образования Енисейский район. Основными принципами управления  муниципальным  имуществом являются:

обеспечение  гласности  при совершении  сделок  с  объектами муниципальной собственности;

обеспечение   равных  прав  субъектов   предпринимательской деятельности  на доступ к совершению сделок с объектами муниципальной собственности;

обеспечение  защиты  имущественных интересов  муниципального образования   Енисейский район в отношении муниципального имущества  от рисков, гибели и повреждения в случаях непредвиденных природных, техногенных и других явлений.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов;

- государственная регистрации прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества).

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих  мероприятий:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

- оценка, техническая инвентаризация,  признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Реализацию подпрограммы осуществляют:

- администрация Енисейского района;

- МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя:

- осуществление Учреждением деятельности в соответствии с учредительными документами;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Енисейского района;

- выполнение функций по учету, начислению аренды и контролю за уплатой, инвентаризации, списанию и осуществлению контроля за сохранностью муниципального имущества и иных муниципальных услуг (работ), связанных с вопросами муниципальной собственности;

- создание и обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества;

- увеличение доходной части бюджета Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества.

Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы,  осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Текущий контроль за исполнением Подпрограммных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на администрацию Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей Подпрограмме осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении №1 к Подпрограмме.

Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер для улучшения качества планирования.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с  действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятия Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Экономический механизм реализации Подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включенных в бюджетную смету расходов на текущий финансовый год, утвержденную главным распорядителем бюджетных средств;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств (органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) является администрация Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется финансовым управлением администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовкой и предоставлением отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств – администрацию Енисейского района. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным нормативно-правовым актом.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном порядке.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой муниципальное казённое учреждение «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Данное учреждение в рамках своей компетенции:

несет ответственность за достижение поставленных целей и задач путем реализации подпрограммы, обеспечение достижения целевых показателей;

осуществляет оперативное управление подпрограммой и координацию исполнения мероприятий подпрограммы;

предоставляет отчетность  о реализации подпрограммы  в сроки и по формам, утвержденным постановлением администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

- создать систему эффективного учета и управления муниципальной собственностью;

- увеличить объем доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности;

- увеличить долю неналоговых поступлений в местный бюджет до 2 % ежегодно.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

- Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы – 42112,30 тыс. руб. из средств районного бюджета,в том числе по годам:

2015 год – 11761,00 тыс. руб.

2016 год – 10117,10 тыс. руб.

2017 год – 10117,10 тыс.руб.

2018 год – 10117,10 тыс.руб.

Объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 39148,5 тыс. руб. из средств районного бюджета,

в том чис

Приложение №1

к подпрограмме «Повышение эффективности

использования муниципального имущества»

муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика Енисейского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № пп | Цель, задачи, целевые индикаторы | Единицы измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Процент исполнение финансовых обязательств арендаторами по заключенным договорам аренды муниципального имущества | процент | Информация МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | 82,2 | 84 | 85 | 85,5 | 86 |
| 1.2. | Задача 2. Государственная регистрации прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | единиц | Информация МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | 981 | 1050 | 1060 | 1073 | 1080 |

Приложение №2

к подпрограмме «Повышение эффективности

использования муниципального имущества»

муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная

политика Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |  |
| Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 11761 | 10117,1 | 10117,1 | 10117,1 | 42112,3 | Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме в полном объеме |
| Задача 1: Совершенствование системы управления муниципальными учреждениями, повышение эффективности использования ими муниципального имущества и администрирование доходов |  | 024 | 0113 | 0668003/ |  | 11761 | 10117,1 | 10117,1 | 10117,1 | 41412,3 |  |
|  |  |  |  | 660080030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности оказание услуг муниципальных организаций (учреждений) |  | 024 | 0113 | 0668003/ 0660080030 |  | 9819,2 | 9500,3 | 9500,3 | 9500,3 | 38320,1 |  |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |  |  |  |  | 110 | 8366,3 | 8881,4 | 8881,4 | 8881,4 | 35010,5 |  |
| Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  |  |  |  | 110 | 279,8 | 380,9 | 380,9 | 380,9 | 1422,5 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 240 | 1173,1 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 1886,5 |  |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |  |  |  |  | 850 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |  |
| Выполнение других обязательств муниципального образования |  | 024 | 0502 | 0668092 | 240 | 700 |  |  |  | 700 |  |
| Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 024 | 0113 | 0668090/ 0660080900 | 240 | 557,7 | 451,9 | 451,9 | 451,9 | 1913,4 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 024 | 0412 | 0668340/ 0660083400 | 244 | 119 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 613,7 |  |
| Расходы на содержание имущества в соответствии с договором |  | 024 | 0113 | 0668080/ 0660080800 | 244 | 565,1 | 0 | 0 | 0 | 565,1 |  |