Приложение 1

к постановлению администрации

Енисейского района

от «    »                 2016 №_____-п

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие сельских территорий Енисейского района»

1. Паспорт муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельских территорий Енисейского района» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Енисейского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Управление образования администрации Енисейского района»; МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы - Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий; - Развитие коммунальной дорожной инфраструктуры сельской территории; - Развитие бюджетной сферы в сельской территории. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий Енисейского района. |
| Задачи муниципальной программы | повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий; развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района; обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов; создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия. . |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Перечень целевых показателей к программе представлен в приложении 1 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению | Объем средств на реализацию программы составляет – 59886,10 тысяч рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 55303,38 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников – 4426,72 тысяч рублей; за счет средств бюджета муниципальных образований Енисейского района (бюджет поселений) – 156,00 тысяч рублей объем средств по годам реализации программы: 2016 год - 5673,63 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет-4369,70 тысяч рублей, внебюджетные источники – 1262,93 тысяч рублей, бюджет поселений – 41,00 тысяч рублей); 2017 год – 39325,97 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет-36360,07 тысяч рублей, внебюджетные источники – 2887,9 тысяч рублей, бюджет поселений – 78,0 тысяч рублей); 2018 год – 14886,50 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет – 14573,61 тысяч рублей, внебюджетные источники – 275,89 тысяч рублей, бюджет поселений – 37,0 тысяч рублей). |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы «Развитие сельских территорий Енисейского района»

# Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № пп | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Весовое значение показателя | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для устойчивого развития сельских территорий Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения в трудоспособном возрасте занятом в сельском хозяйстве к общей численности населения в трудоспособном возрасте занятого в экономике | % | 1 | Мониторинг СЭР | 100 | 114,1 | 122,8 |
| Задача 1: повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; задача 2: рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение посевных площадей зерновых культур ОАО «»Абалаковкий АПК» | га | 0,05 | Годовой отчет | 155 | 655 | 1155 |
| 2 | Производство зерновых | тонн | 0,05 | Годовой отчет | 230 | 880 | 1530 |
| 3 | Производство молока | тыс.тонн | 0,05 | Годовой отчет | 1409 | 1539 | 1540 |
| 4 | поголовье племенного скота в общей численности поголовья сельскохозяйственных животных | гол. | 0,05 | Счет-фактура Годовой отчет | 1034 | 1114 | 1164 |
| 5 | производства мяса | тонн | 0,05 | Годовой отчет | 52,3 | 55 | 60 |
| 6 | оздоровление животных, путем замены всего поголовья в хозяйстве | гол. | 0,05 | Счет-фактура, Годовой отчет | 0 | 50 | 50 |
| 7 | приобретение зерноуборочного комбайна | Ед. | 0,05 | Счет-фактура Годовой отчет | 2 | 2 | 3 |
| 8 | приобретение посевного комплекса | Ед. | 0,05 |  | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Приобретение автотракторной техники | Ед. | 0,05 |  | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Поддержка семейных ферм | Ед. | 0,05 | Годовой отчет | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Поддержка К(Ф)Х | Ед. | 0,05 | Годовой отчет | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Поддержка ЛПХ | Ед. | 0,05 | Выписка их похозяйственной книги | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Количество созданных постоянных рабочих мест на сельхозпредприятиях | Ед. | 0,05 | Годовой отчет | 0 | 7 | 6 |
| 14 | Количество созданных сезонных рабочих мест на сельхозпредприятиях | Ед. | 0,05 |  | 0 | 10 | 10 |
| 15 | Количество сохраненных постоянных рабочих мест на сельхозпредприятиях | Ед. | 0,05 |  | 25 | 0 | 0 |
| 16 | Количество сохраненных сезонных рабочих мест на сельхозпредприятиях | Ед. | 0,05 |  | 10 | 0 | 0 |
| Задача: развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество населенных пунктов на территории, которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Населенный пункт | 0,05 | Отчет отдела транспорта, связи и природопользования | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество изготовленных проектов организации дорожного движения | Ед | 0,05 |  | 1 | 1 | 1 |
| Задача: обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию двухквартирного жилого дома для привлекаемых специалистов | ед | 0,05 | Отчет МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» | 0 | 0 | 1 |
| Задача: Создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие бюджетной сферы в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учащихся, вовлеченных в реализацию проектов | Чел. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 0 | 38 | 40 |

# 2. Характеристика социально-экономической ситуации в Енисейском районе

Внимание к проблемам развития сельских территорий со стороны официальной власти, экономистов и научной общественности в нашей стране в разной степени было всегда, но в основном носило теоретический, иногда точечно-практический характер. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно и сельские территории превратились в поставщиков кадров для крупных городов, отсюда, снижение численности, отток молодежи, повышение количества лиц пенсионного возраста,  деградация, запустение развал сельхозпредприятий, отсутствие единиц малого бизнеса, и как следствие, появление сел призраков. На сегодняшний день и на территории Енисейского района, довольно много таких поселений, которые можно отнести к призракам, но есть и такие которые еще можно спасти от такой участи, если принять необходимые меры и дать им возможность на развитие.

На территории Енисейского района  5 хозяйств  занимаются производством зерна в основном на корма, производством овощей и картофеля занимается 1 крестьянское (фермерское) хозяйство.

Площадь зерновых культур в 2015 по сравнению с прошлым годом году сократилась на 265 га (на 25,6%). Урожайность зерновых культур с уборочной площади составила 11,2 ц/га.  Валовый сбор зерна в амбарном весе составил 862 тонны, что на 17,5% меньше прошлогоднего уровня.  В 2014 году площадь зерновых культур по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15 га (на 1,5%). Урожайность зерновых культур в 2014 году составила 10,1 ц/га. Валовый сбор зерновых культур остался на уровне 2013 года.  В 2013 году урожайность составила 10,5 ц/га. Валовый сбор зерновых культур составил 1047,1 тонн.

Производством картофеля и овощей занимаются в основном личные подсобные хозяйства  населения (производство овощей – 89,7% от общего объема производства, производство картофеля – 98,1%), поэтому показатели относительно стабильные. В 2015 году производство картофеля составило 420 тонн,  уборочная площадь составила 30 га, что на уровне прошлого 2014 года. Урожайность составила 140 ц/га. В 2014 году уборочная площадь составила 30 га, что на 10 га больше уровня 2013 года.  Производство картофеля составило 420 тонн, что на 40% больше уровня 2013 года. Урожайность составила 140 ц/га.

Мелкоконтурность и разбросанность полей, отсутствие  дорог значительно увеличивает издержки на производство зерна и кормов, что влияет на увеличение себестоимости мяса и молока.

Растениеводство в Енисейском районе в основном имеет кормовую направленность. Увеличение производства невозможно без внедрения ресурсосберегающей техники, модернизации оборудования, т.к.  оборудование в хозяйствах устаревшее, малопроизводительное и технически непригодное. Необходимо вовлечение земель в оборот, узаконенность брошенных земель, расширение площади посева зерновых и кормовых культур многолетнего использования для увеличения производства продукции. Одним из главных направлений отрасли растениеводства является обеспечение животноводства высококачественными кормами.

Рост объемов производства продукции растениеводства обеспечивается в основном за счет применения ресурсосберегающих технологий, приобретения и внедрения энергосберегающей техники для производства сельскохозяйственной продукции.

Ресурсосбережение выступает в современных условиях в качестве приоритетных направлений в структурной перестройке методов ведения растениеводства, является залогом стабильного развития сельскохозяйственного производства, связано с необходимостью поиска путей преодоления ряда проблем, сложившихся в растениеводстве, таких как снижение доходности, усилившиеся темпы ухудшения плодородия.

Основными проблемами развития отрасли растениеводства края являются:

слабые темпы внедрения современных инновационных технологий в растениеводство из-за низкой платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей и уровня технической и технологической оснащенности для внедрения инноваций.

отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства и дефицит квалифицированных кадров (агрономов, трактористов и т.п.), что связано сезонным характером труда;

высокий уровень изношенности сельскохозяйственной техники и оборудования, производственных помещений, низкие темпы обновления материально-технических ресурсов, модернизации аграрной сферы;

несоблюдение агротехнологических требований сельскохозяйственного производства, вызванное недостатком оборотных средств на приобретение удобрений, ядохимикатов, семян, кормов, горюче-смазочных материалов и т.п.;

недостаточно эффективное использование земельных ресурсов обусловлено низким уровнем плодородия.

Одной из приоритетных задач подпрограммы так же является обеспечение граждан, ведущих личное подсобное хозяйство доступными кормами, что позволит увеличить рост граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Животноводство является основной подотраслью агропромышленного комплекса, обеспечивающей население района продуктами питания, а пищевую и перерабатывающую промышленность - сырьем.

Производством животноводческой продукции в районе занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, 8058 личных подсобных хозяйств населения.

Объем произведенных товаров, выполненных работ, услуг увеличился на 35,8% (в основном за счет личных подсобных хозяйств населения). Удельный вес отрасли животноводства в общем объеме производства составил 56,5%.

В 2015  году объем производства молока составил 1409 тонн, что на 1,4% ниже уровня 2014 года.  Валовой надой на одну корову составил 3420 кг.

В 2014 году объем производства молока составил 1429 тонн, что на 6,2% выше уровня 2013 года. Валовой надой молока  на одну корову составил 3469 кг.

В 2013 году объем производства молока 1346 тонн. Валовой надой молока на 1 корову составил 3267 кг.

Мясные и молочные отрасли являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения района. Для дальнейшего развития отрасли животноводства необходимо комплексное решение таких вопросов, как:

-  технологическая модернизация;

- использование скота с высоким потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением;

- оздоровление крупного рогатого скота;

- укрепление и совершенствование кормовой базы с целью обеспечения биологически полноценного кормления животных, балансирования кормовых рационов по основным элементам питания с учетом энергетической питательности кормов, потребности животных в питательных веществах;

- организация труда и сокращение затрат на содержание основного стада;

- техническое переоснащение ферм и комплексов путем реконструкции существующих животноводческих помещений и строительства новых, с применением современных технологий кормления и содержания животных.

Низкий уровень технической и технологической оснащенности большинства предприятий отрасли сельского хозяйства в районе не позволяет обеспечить производство продукции сельского хозяйства необходимого качества и в достаточных объемах для удовлетворения внутренней потребности рынка. Для дальнейшего развития отрасли необходимы существенные инвестиции в техническую и технологическую модернизацию отрасли. Баланс поступления и выбытия основных видов техники (тракторы, зерноуборочные комбайны)  остается отрицательным вследствие недостаточности финансовых средств на обновление сельскохозяйственной техники.

Ежегодно сокращается машинно-тракторный парк: количество тракторов с на 7,5 % в год; количество зерноуборочных комбайнов и грузовых автомобиле остается на одном уровне.

Техника используется с запредельным сроком эксплуатации, что влечет за собой увеличение затрат на приобретение запчастей, ГСМ, увеличение простоев техники, сокращение посевных площадей, сокращение многих агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур, сокращение производства кормов для животноводства. Степень износа парка сельскохозяйственной техники составляет 98%.

Малые формы хозяйствования, представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, являются полноправными участниками многоукладной аграрной экономики Красноярского края.

Особенно велика роль малых форм хозяйствования в сельских поселениях, где отсутствуют сельскохозяйственные организации или расположены нерентабельные сельскохозяйственные организации. На территории муниципального Енисейского района ведут свою сельскохозяйственную деятельность 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года которой определено, что одним из основных направлений повышения устойчивости развития сельских территорий является диверсификация сельской экономики и технологическое обновление ее отраслей, в первую очередь, в агропромышленном комплексе за счет:

поддержки эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;

стимулирования увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах;

повышения эффективности занятости и использования форм семейной занятости в личных подсобных хозяйствах путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами.

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является важным фактором повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, устойчивого развития сельских территорий.

Низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций Енисейского района квалифицированными кадрами, определяется в ежегодной потребности таких специалистов как агроном, зоотехник, механизатор.

Привлекательность работы в сельскохозяйственном производстве для выпускников аграрных образовательных учреждений остается по-прежнему низкой. Несмотря на сохраняющиеся объемы подготовки молодых специалистов в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования аграрного профиля в сельскохозяйственные организации трудоустраивается не более 13% выпускников.

Финансовое состояние большинства сельскохозяйственных организаций, являющихся работодателями для молодых специалистов, не позволяет обеспечить им достойную заработную плату, а также другие виды материальной поддержки. По предварительным данным Красноярскстата, среднемесячная заработная плата на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, в 2015 году составила 14200 рубля (среднемесячная заработная плата работников всех видов деятельности - 28670,2 рубля), то есть размер доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях отрасли, не позволяет обеспечить достойный уровень жизни.

Отрицательное воздействие на решение проблемы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса оказывает разрозненность профессиональной образовательной системы и производства. Определение направлений подготовки и количества бюджетных мест, как правило, осуществляется без учета приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, профессиональные компетенции выпускников часто не соответствуют требованиям современного сельскохозяйственного производства.

Требует развития и совершенствования такое направление, как взаимодействие образовательных учреждений и работодателей.

Выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности, поставленных перед агропромышленным комплексом, требует изменения и улучшения качественных характеристик сельскохозяйственных кадров.

Система кадрового обеспечения должна включать механизмы от профессиональной ориентации сельской молодежи до подготовки и дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, а также закрепления молодых специалистов и молодых рабочих в сельской местности.

Для экономического и социального развития территории необходим  опорный транспортный каркас в виде сети автомобильных дорог, которые обеспечат круглогодичное транспортное сообщение с районным центром, объектами сельскохозяйственного производства, инженерной инфраструктуры и внутрипоселенческие перевозки.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики поселений района, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств, являющееся результатом неудовлетворительного состояния большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Енисейского района.

Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития экономических процессов в районе может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

Неудовлетворительно низкими пропускными характеристиками участков дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них. Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села.

Отказ от практики финансирования всех видов дорожных работ посредством института дорожных фондов стал объективной причиной дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети из краевого бюджета.  Из-за недостаточного финансирования в период 2003 - 2010 годов выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа. Также в результате дотационного характера бюджета района из него в недостаточном количестве выделялись средства на содержание дорог.

Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

Причиной ускоренного износа и преждевременного разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения Енисейского района, поселений и искусственных сооружений на них является количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными характеристиками дорог.

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог на территории района, поселений. соответственно возрастают затраты на автомобильные перевозки. покрытием. Движение по этим дорогам крайне затруднено, особенно в осенне-весенний период, что привело к сокращению или полному прекращению сельскохозяйственной деятельности и оттоку из сельских поселений трудоспособного населения в города.

Острой проблемой, которая встает на пути к привлечению квалифицированных кадров, будь то в область сельского хозяйства или образования, остается отсутствие пригодного для проживания привлекаемых кадров жилого фонда. Ведь крайне важно, чтобы предметы в образовательных учреждениях преподавали специалисты – педагоги предметники, а в сельхоз предприятиях появились действительно квалифицированные специалисты, поэтому для реализации данного направления ключевое действие для закрепления специалистов на селе – это строительство жилых домов, квартир (служебного жилья) в населенных пунктах.

Что касаемо бюджетной сферы, в нашем случае представленной сферой образования, можно выделить несколько основных направлений, которые должны стать приоритетными:

- создания безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях Енисейского района;

- привлечения учителей-предметников в общеобразовательные учреждения района;

- развитие у школьников профессиональных  качеств, совершенствовании способностей, в которых заинтересованы сегодняшние работодатели.

Анализ факторов выявил сельские поселения Енисейского района, которые в первую очередь имеют значительный сельскохозяйственный потенциал (с наличием на территории действующих сельхозпредприятий) и перспективы в развитии данных направлений и поселения которые могут оказать существенный эффект для развития отельных сельхозпредприятий района.

Абалаковский сельский совет, с. Абалаково. ОАО «Абалаковский АПК» - основной деятельностью предприятия является молочное скотоводство. Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 130 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 20,7%. В том числе коров 80 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 358 тонн, что ниже уровня 2014 года на 4,1%.  Надой молока на 1 корову составляет 4485 кг., что ниже прошлогоднего уровня на 3,9%. Производство мяса КРС составляет  9,7 тонны, что выше уровня прошлого года на 87,6%. В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 0,8 тонны, что составляет на одну корову 10,0 кг.

Погодаевский сельский совет,  с.Погодаево, д.Анциферово. ООО «Анциферовское» - направление хозяйства молочное скотоводство.  В 2015 году посевная площадь  всего составила 406 га, из них 200 га площадь зерновых культур (на уровне прошлого года). Валовой сбор зерновых в 2015 году составил 150 тонн, что ниже уровня прошлого года на 46,4%. Урожайность зерновых культур составила 7,5 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 45,2%. ООО «Анциферовское» является одним из лидеров посевной и уборочной кампании.

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 342 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 7,6%. В том числе коров 142 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 428,2 тонн, что ниже уровня 2014 года на 9,4%.  Надой молока на 1 корову составляет 3015 кг., что ниже прошлогоднего уровня на 9,4%. Производство мяса КРС составляет  34 тонны, что ниже уровня прошлого года на 27,6%. В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 1,5 тонны, что составляет на одну корову 10,6 кг. Вся продукция сортовая поступает на перерабатывающее предприятие СППК «Марусино детство».

СПК им. Калинина - основной деятельностью предприятия является молочное скотоводство. Посевная площадь составляет 775 га, в т.ч. зерновые культуры составляют 200 га (на уровне прошлого года). Валовой сбор зерна в 2015 году составил 218 тонн (на уровне прошлого года). Урожайность зерновых культур составила 10,9 ц/га (на уровне прошлого года). Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 124 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 3,1%. В том числе коров 70 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 320 тонн, что выше уровня 2014 года на 13,7%.  Надой молока на 1 корову составляет 4576 кг, что выше прошлогоднего уровня на 13,86%. Производство мяса КРС составляет  8,6 тонны, что ниже уровня прошлого года на 54,4%. В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 0,84 тонны, что составляет на одну корову 12,0 кг. Вся продукция сортовая поступает на перерабатывающее предприятие СППК «Марусино детство».

В СПК им. Калинина сложилась неблагополучная эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота, тем самым являясь неблагополучным хозяйством по лейкозу в районе.

В соответствии с Перечнем карантинных и особо опасных болезней животных, утвержденным приказом от 19.12.2011 года № 476, Министерством сельского хозяйства РФ, лейкоз относится к особо опасным болезням животных. В данном случае предприятие объявляют неблагополучным и вводят на него комплекс ограничений. Из всего комплекса предусмотренных правилами (утв. Приказом МСХ России от 11.05.1999г № 359) организационных и хозяйственных мероприятий проводится сдача на убой больных лейкозом животных.

В рамках настоящей программы по оздоровлению СПК им Калинина панируется закупить 100 голов маточного поголовья крупного рогатого скота красно-пестрой породы. Замена скота путем приобретения маточного поголовья КРС, позволит предприятию осуществлять реализацию телят, что даст дополнительный доход, увеличить валовой надой на 1 корову, получить 400 тонн молока за лактацию и прирост поголовья крупного рогатого скота на 205 голов в период реализации данной программы.

Так же одной из наиболее главных проблем предприятия является отсутствие подъездных путей к растениеводческому отделению «Шадринская заимка», где расположены: посевные площади предприятия, зерносклад, силосные ямы, гараж для парковки сельскохозяйственной техники, мастерские для ремонта сельскохозяйственной техники.

Чалбышевский сельский совет. В Енисейском районе на территории Чалбышевского сельсовета,  вел свою деятельность СПК «Чалбышевский», на сегодняшний день сельхозугодия  СПК «Чалбышевский» заброшены и не используются. ОАО «Абалаковский АПК» планирует увеличить посевные площади  на 1000 га. за счет вовлечения в оборот брошенных и неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения,  а также создать растениеводческую бригаду из работников ныне ликвидированного сельхозпредприятия СПК «Чалбышевский».

# 3.  Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Енисейского района.

В качестве приоритетных направлений настоящей программы можно обозначить следующее:

увеличение производства зерна, молока и скота;

обновление основных видов сельскохозяйственной техники;

рост числа вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм;

создание не менее 13 рабочих мест к 2018 году;

создание условий для закрепления  специалистов на селе;

получение выпускниками школ профессиональное образования, востребованного на территории поселения;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов: с. Погодаево, д. Анциферово, с.Чалбышево;

привлечение квалифицированных специалистов;

строительство служебного жилья.

Исходя из приоритетных направлений можно обозначить цель программы:

создание условий для устойчивого развития сельских территорий Енисейского района.

Задачами настоящей программы являются:

повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий;

обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов;

развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района;

создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

# 5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы (подпрограммы рассчитаны на трехгодичный период 2016-2018 годы):

1. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельской территории»:

увеличение производства зерна до 1530 тонн к 2018 году;

увеличение производства скота на убой (в живом весе) до 60  тонн в год.

увеличение производства молока до 1540 тыс. тонн к 2018 году.

содействие животноводческому хозяйству в оздоровлении крупного рогатого скота, 100 голов КРС к 2018 году;

коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники к 2018 году: тракторов до 1, зерновых комбайнов до 1, посевной комплекс 1;

внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить себестоимость кормовой базы, повышение рентабельности предприятия;

рост числа вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств к 2018 году – не менее 5 единицы;

2. Подпрограмма «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории»;

содействие обеспечению безопасного дорожного движению в трех населенных пунктах района;

ремонт автодорог в трех населенных пунктах,  ликвидация аварийных участков, сохранение дорожной сети;

строительство двухквартирного жилого дома для привлечения специалистов в сельхозпредприятие и образовательное учреждение.

3. Подпрограмма «Развитие бюджетной сферы в сельской территории»:

- разработка и реализация программы совместных действий по формированию культурно-образовательного пространства населенного пункта;

- расширение культурно-образовательное пространство развития детей посредством организации дополнительного образования школьников на основе совместных мероприятий, экскурсионных поездок и туристических походов;

- расширить блока дополнительного образования путем поиска и включения новых социальных партнеров.

- получение выпускниками школ профессиональное образования, востребованного на территории поселения

- привлечение и закрепление специалистов на селе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

Реализация отдельных мероприятий в программе не предусмотрена.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования.

Объем средств на реализацию программы составляет – 59886,10 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 55303,38 тысяч рублей;

за счет внебюджетных источников – 4426,72 тысяч рублей;

за счет средств бюджета муниципальных образований Енисейского района (бюджет поселений) – 156,00 тысяч рублей.

объем средств по годам реализации программы:

2016 год - 5673,63 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет - 4369,70 тысяч рублей;, внебюджетные источники – 1262,93 тысяч рублей., бюджет поселений – 41,00 тысяч рублей.);

2017 год – 39325,97 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет - 36360,07 тысяч рублей, внебюджетные источники – 2887,90 тысяч рублей, бюджет поселений – 78,00 тысяч рублей);

2018 год – 14886,50 тысяч рублей (в т.ч. краевой бюджет – 14573,61 тысяч рублей, внебюджетные источники – 275,89 тысяч рублей, бюджет поселений – 37,00 тысяч рублей).

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие сельских территорий Енисейского района»

## Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Енисейского района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие сельских территорий Енисейского района» | Всего | 5673,63 | 39325,97 | 14886,50 | 59886,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4369,70 | 36360,07 | 14573,61 | 55303,38 |
|  |  | внебюджетные источники | 1262,93 | 2887,90 | 275,89 | 4426,72 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 156,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий» | Основной исполнитель подпрограммы: отдел сельского хозяйства |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4620,00 | 18265,00 | 9265,00 | 32150,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3357,07 | 15377,1 | 8989,11 | 27723,28 |
|  |  | внебюджетные источники | 1262,93 | 2887,9 | 275,89 | 4426,72 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории» | Основной исполнитель подпрограммы: отдел транспорта связи и природопользования |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1053,63 | 10330,87 | 1021,50 | 12406,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1012,63 | 10252,87 | 984,50 | 12250,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 156,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие бюджетной сферы в сельской местности» | Основной исполнитель подпрограммы: МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие сельских территорий Енисейского района»

# Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Енисейского района с учетом источников финансирования

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отд м-е) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие сельских территорий Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 5673,63 | 39325,97 | 14886,50 | 59886,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 4369,70 | 25629,97 | 9973,61 | 39973,28 |
|  |  | МКУ "Управление образования администрации Енисейского района" |  |  |  |  | 0,00 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 |
|  |  | Муниципальные образования Енисейского района |  |  |  |  | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 156,00 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1262,93 | 2887,9 | 275,89 | 4426,72 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 4620,00 | 18265,00 | 9265,00 | 32150,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 3357,07 | 15377,1 | 8989,11 | 27723,28 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1262,93 | 2887,9 | 275,89 | 4426,72 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 1053,63 | 10330,87 | 1021,50 | 12406,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 1012,63 | 10252,87 | 984,50 | 12250,00 |
|  |  | муниципальные образования Енисейского района |  |  |  |  | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 156,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие бюджетной сферы в сельской местности» | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  | 0,00 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Енисейского района

«Развитие сельских

территорий Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельских территорий Енисейского района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее по тексту - Закон №131-ФЗ); Постановление администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Енисейского района в лице отдела сельского хозяйства администрации Енисейского района |
| Цель подпрограммы | - повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; - рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение роста производства и повышение эффективности продукции растениеводства; - оздоровление и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки; - повышение эффективности и устойчивому развитию производства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района за счет технической и технологической модернизации производства; - поддержка и развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения; - создание организационно – экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении №1 к данной подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы без разбивки на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016-2018 годов составляет 32150,00 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 27723,28 тысяч рублей за счет внебюджетных источников – 4426,72 тысяч рублей. Из общей суммы в том числе: 2016 год – 4620,00 тысяч рублей; 2017 год – 18265,00 тысяч рублей; 2018 год – 9265,00 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК.

Приоритетными направлениями развития АПК района являются:

создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

создание условий для технического перевооружения, технологической модернизации действующего сельскохозяйственного производства;

поддержка малых форм хозяйствования;

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Енисейского района;

На реализацию Подпрограммы, обеспечивающую увеличение производства мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, молока, а также техническую модернизацию отрасли животноводства, будет направлена районная поддержка за счет средств краевого бюджета и собственных средств сельхозпредприятий, в том числе стимулирование строительства животноводческих объектов и приобретения животноводческого оборудования.

Данные направления позволят увеличить внутреннее потребление зерна и обеспечить продукцией животноводства и овощеводства жителей района.

В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе в среднесрочном периоде будут реализованы мероприятия, направленные на создание условий для развития малого предпринимательства в сельской местности за счет районной поддержки вновь зарегистрированным фермерам, семейных животноводческих ферм, системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Приоритетное направление «Создание условий для развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» базируется на развитии ОАО «Абалаковский АПК».

Основной деятельностью данного сельхозпредприятия является молочное скотоводство. Среднесписочная численность 8 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 18271 рубль.

В 2016 году на основании договора субаренды № 1- 15/01/2016 от 15.01.2016г.  ООО «Надежда» предоставила в субаренду посевные площади ОАО «Абалаковский АПК» общей площадью – 1056 га.

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 130 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 20,7%. В том числе коров 80 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 358 тонн, что ниже уровня 2014 года на 4,1%.  Надой молока на 1 корову составляет 4485 кг., что ниже прошлогоднего уровня на 3,9%. Производство мяса КРС составляет  9,7 тонны, что выше уровня прошлого года на 87,6%.

В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 0,8 тонны, что составляет на одну корову 10,0 кг.

Для снижения себестоимости молочного и мясного сырья, повешения рентабельности необходимо предприятию обеспечивать себя собственными  кормами, а также обеспечение  кормами  по льготной  цене   личных подсобных хозяйств и крестьянские  (фермерских) хозяйств Енисейского района, для этого ОАО «Абалаковский АПК» планирует  увеличение посевных площадей  за счет вовлечения в оборот  неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения  на 1000 га.,   создание    растениеводческой   бригады, строительство зерносклада (собственные средства),  гаража для сельскохозяйственной техники (собственные средства), приобретение техники (межбюджетные трансферты бюджетам  муниципальных районов, софинансирование расходных обязательств муниципальных районов) - посевной комплекс, комбайн, трактор МТЗ.

В Енисейском районе на территории Чалбышевского сельсовета,  вело свою деятельность сельхозпредприятие СПК «Чалбышевский» с численностью работников – 16 человек, сельхозугодия которого составляли  - 1764 га,  в т.ч. пашни – 1462 га., пастбища – 302 га. В 2014 году предприятие прекратило свою деятельность  на сегодняшний день сельхозугодия  сельхозпредприятия СПК «Чалбышевский» заброшены и не используются.

ОАО «Абалаковский АПК» планирует увеличить посевные площади  на 1000 га. за счет вовлечения в оборот брошенных и неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения,  а также создать растениеводческую бригаду из работников закрытого сельхозпредприятия СПК «Чалбышевский».

Приоритетное направление «Создание условий для развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» базируется на развитии сельхозпредприятий муниципального образования Погодаевский сельсовет» - ООО «Анцифировское» и СПК «Им. Калинина».

ООО «Анциферовское». Направление хозяйства молочное скотоводство.

Среднесписочная численность сельскохозяйственного предприятия составляет 18 человек, что на 25% меньше уровня прошлого года. Средняя заработная плата одного работника составило 15160 рублей, что больше прошлогоднего уровня на 24,4%.

В 2015 году посевная площадь  всего составила 406 га, из них 200 га площадь зерновых культур (на уровне прошлого года). Валовой сбор зерновых в 2015 году составил 150 тонн, что ниже уровня прошлого года на 46,4%. Урожайность зерновых культур составила 7,5 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 45,2%. ООО «Анциферовское» является одним из лидеров посевной и уборочной кампании.

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 342 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 7,6%. В том числе коров 142 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 428,2 тонн, что ниже уровня 2014 года на 9,4%.  Надой молока на 1 корову составляет 3015 кг., что ниже прошлогоднего уровня на 9,4%. Производство мяса КРС составляет  34 тонны, что ниже уровня прошлого года на 27,6%.

В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 1,5 тонны, что составляет на одну корову 10,6 кг. Вся продукция сортовая поступает на перерабатывающее предприятие СППК «Марусино детство».

Повышение эффективности производства животноводческой продукции возможно за счет увеличения высокопродуктивного племенного поголовья сельскохозяйственных животных, применения современного технологического оборудования. Увеличение производства продукции животноводства зависит от уровня организации воспроизводства сельскохозяйственных животных.

С целью повышения эффективности производства в рамках настоящей программы для ООО «Анциферовское» планируется закупить 30 голов маточного поголовья крупного рогатого скота красно-пестрой породы, которая является гибридом голштинской и симментальской пород молочного направления. Самая оптимальная порода для нашего болотистого региона, т.к. является устойчивой к некробактериозу и другим копытным заболеваниям и из-за светлой окраски легче переносит сезон гнуса, что позволит увеличить валовой надой на 120 тонн за лактацию и поголовье крупного рогатого скота на 75 голов в период реализации данной программы.

Для развития сельских территорий необходимо привлечение молодых квалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства, таких как – агроном, зоотехник, механизатор, что обеспечит увеличение производства и снижение себестоимости социально значимых видов сельскохозяйственной продукции, укрепление экономического потенциала муниципальных образований и развитию социальной сферы на селе.

СПК им. Калинина. Основной деятельностью предприятия является молочное скотоводство. Среднесписочная численность 25 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 10200 рублей.

Посевная площадь составляет 775 га, в т.ч. зерновые культуры составляют 200 га (на уровне прошлого года). Валовой сбор зерна в 2015 году составил 218 тонн (на уровне прошлого года). Урожайность зерновых культур составила 10,9 ц/га (на уровне прошлого года).

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2016 года составляет 124 головы, что ниже прошлогоднего уровня на 3,1%. В том числе коров 70 головы (на уровне прошлого года). Производство молока составляет 320 тонн, что выше уровня 2014 года на 13,7%.  Надой молока на 1 корову составляет 4576 кг, что выше прошлогоднего уровня на 13,86%. Производство мяса КРС составляет  8,6 тонны, что ниже уровня прошлого года на 54,4%.

В настоящее время суточный надой молока в хозяйстве составляет 0,84 тонны, что составляет на одну корову 12,0 кг. Вся продукция сортовая поступает на перерабатывающее предприятие СППК «Марусино детство».

В СПК им. Калинина сложилась неблагополучная эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота, тем самым являясь неблагополучным хозяйством по лейкозу в районе.

В соответствии с Перечнем карантинных и особо опасных болезней животных, утвержденным приказом от 19.12.2011 года № 476, Министерством сельского хозяйства РФ, лейкоз относится к особо опасным болезням животных. В данном случае предприятие объявляют неблагополучным и вводят на него комплекс ограничений. Из всего комплекса предусмотренных правилами (утв. Приказом МСХ России от 11.05.1999г № 359) организационных и хозяйственных мероприятий проводится сдача на убой больных лейкозом животных.

В целях сохранения предприятия и рабочих мест: постоянных – 25 человек и 10 сезонных, учитывая безработицу на селе, необходимо провести комплексный план по оздоровлению неблагополучного хозяйства, фермы, стада и ряд других санитарных мер.

В рамках настоящей программы по оздоровлению СПК им Калинина панируется закупить 100 голов маточного поголовья крупного рогатого скота красно-пестрой породы. Замена скота путем приобретения маточного поголовья КРС, позволит предприятию осуществлять реализацию телят, что даст дополнительный доход, увеличить валовой надой на 1 корову, получить 400 тонн молока за лактацию и прирост поголовья крупного рогатого скота на 205 голов в период реализации данной программы.

Так же одной из наиболее главных проблем предприятия является отсутствие подъездных путей к растениеводческому отделению «Шадринская заимка», где расположены: посевные площади предприятия, зерносклад, силосные ямы, гараж для парковки сельскохозяйственной техники, мастерские для ремонта сельскохозяйственной техники.

Приоритетное направление «Создание условий для технического перевооружения, технологической модернизации действующего сельскохозяйственного производства» направлено на поддержку сельхозпредприятий, имеющих наиболее высокий уровень износа сельскохозяйственной техники – ООО «Анцифировское» и ОАО «Абалаковский АПК».

Данной подпрограммой предусмотрено  в ОАО «Абалаковский АПК»: посевного комплекса – 3 млн. руб., трактора «МТЗ 1221»  – 2 млн. руб., комбайн зерноуборочный Енисей 1200 НМ -3 млн.рублей.

в ООО «Анцифировское»: трактор МТЗ– 2 млн. рублей.

Обновление парка сельскохозяйственной техники позволит уменьшить трудозатраты в 5 раз, сократить расходы на горючее, ускорить завершение посевных работ, увеличить урожайность на 4-6 центнеров с гектара тем самым увеличить производство кормов.

Приоритетное направление «Поддержка малых форм хозяйствования» связано с развитием действующих крестьянско-фермерских хозяйств.

ИП глава КФХ Алиев Азад Талыб оглы. Основной вид деятельности – овощеводство открытого грунта, с. Усть-Тунгуска (посевная плошадь – 48га).

В 2015 году получено субсидий:

Несвязанная по растениеводству

- федеральный бюджет – 72 665,79 руб.

- краевой бюджет – 45 809,41 руб.

Возмещение затрат по приобретению холодильного оборудования за счет средств районного бюджета – 313 024,91  руб.

ИП глава КФХ Гисвайн Андрей Александрович. Основной вид деятельности: мясное скотоводство, д. Горская (уборочная площадь под сенокосы - 5,2 га (480 га – ведется оформление земель), поголовье КРС – 57, из них коров – 28 голов.

В 2015 году получено субсидий:

Возмещение затрат  по приобретению автомобильной промышленности

- районный бюджет – 495 010,00 руб.

ИП Глава КФХ Бродников Василий Александрович. Основной вид деятельности – растениеводство (заготовка кормов), с. Чалбышево (уборочная площадь под сенокосы - 1,2 га), поголовье КРС – 8, из них – 5 коров.

ИП Глава КФХ Мельников Иван Ивойлович. Основной вид деятельности: пчеловодство, д. Малобелая, количество пчелосемей – 100 шт.

В 21013 году получил гранд «Начинающий фермер» - 1 392 900 руб.

ИП Глава КФХ Шаробаев Михаил Михайлович. Основной вид деятельности: молочное скотоводство, д. Анциферово, КРС – 20, из них – 10 коров.

В 2013 году получил гранд «Начинающий фермер» - 1 374 000 руб.

В 2016 году для принятия участия в конкурсе «Начинающий фермер» зарегистрировано - 4  К(Ф)Х по следующим направлениям: коневодство, выращивание и откорм КРС.

На территории района гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по статистическим данным составляют:

4 775 подворий, в которых содержится:

1264 головы КРС в том числе коров – 787, свинопоголовье в ЛПХ составляет – 124 головы.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Подпрограмма имеет две цели:

повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.

Для достижение поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение роста производства и повышение эффективности продукции

растениеводства;

оздоровление и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки;

повышение эффективности и устойчивому развитию производства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района за счет технической и технологической модернизации производства;

поддержка и развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения;

создание организационно – экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях;

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы без разбивки на этапы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

1. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий» (далее – Подпрограмма), реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района» (далее – Программа).

2. Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, предусмотренных в приложении №2 к данной подпрограмме.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

4. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является отдел сельского хозяйства администрации Енисейского района (далее – отдел сельского хозяйства).

5. Механизм реализации мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» предусматривает  привлечение собственных финансовых средств ОАО «Абалаковский АПК».

Мероприятием предусмотрено оформление земельных участков, определение границ земельных участков и постановка на кадастровый учет.

6. Мероприятие «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции   животноводства»

В рамках данного мероприятия панируется:

произвести оздоровление животных СПК им Калинина, путем замены всего стада в количестве 100 голов маточного поголовья крупного рогатого скота;

приобрести маточное поголовье крупного рогатого скота красно-пестрой породы для ООО «Анциферовское» в количестве 30 голов

Механизм реализации мероприятия предусматривает  привлечение собственных финансовых средств сельхоз предприятий, а также средства из краевого бюджета.  	Доставка поголовья осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий. Перед началом размещения маточного поголовья на фермах осуществляется дезинфекция фермы с заменой полов

7. Механизм реализации мероприятия «Техническая и технологическая модернизация» предусматривает приобретение:

в ОАО «Абалаковский АПК»: посевной комплекс, трактор «МТЗ 1221», комбайн зерноуборочный Енисей 1200 НМ;

в ООО «Анцифировское»: трактор МТЗ;

за счет средств сельхозпредприятий и средств краевого бюджета.

Приобретение техники осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

8. Реализации мероприятия «Поддержка малых  форм хозяйствования» будет осуществляться в соответствии с Порядком  предоставления  грантов  на  развитие  семейных животноводческих  ферм  главам  крестьянских  (фермерских)  хозяйств, в том числе  порядок  проведения   конкурсного  отбора,  критерии   отбора   глав крестьянских    (фермерских)   хозяйств,   порядок   принятия   решения   о предоставлении   грантов   на   развитие  семейных  животноводческих  ферм, перечень,   формы   и   сроки   представления  и  рассмотрения  документов, необходимых  для  их получения, порядок возврата грантов в случае нарушения условий,  установленных при их предоставлении, а также перечень документов, подтверждающих   целевое   использование   гранта   на   развитие  семейной животноводческой фермы.

9. Мероприятие «Кадровое обеспечение  агропромышленного комплекса района» предусматривает  привлечение собственных финансовых средств сельхозпредприятия, а также средств из краевого бюджета. Планируется привлечение зоотехника в ООО «Анциферовское».

10. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет отдел сельского хозяйства.  Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник отдела отдел сельского хозяйства.

11. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию.

12. Контроль за эффективностью Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении № 1 к Подпрограмме.

13. Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

14. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

15. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

18. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

19. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

20. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

21. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

22. Порядок реализации мероприятий будет утвержден отдельным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет  администрация Енисейского района в лице отдел сельского хозяйства, являющегося ответственным исполнителем  Подпрограммы.

Функции ответственного исполнителя подпрограммы - отдел сельского хозяйства по управлению программой заключаются:

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий Подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется ответственным исполнителем подпрограммы в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» предоставляют в отдел экономического развития отчет по установленным формам.

Ответственный исполнитель постоянно проводит мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий конкретными исполнителями.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется в Порядке, утвержденном нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Эффект от реализация подпрограммы отразится в следующем:

увеличение производства зерна до 2162 тонн к 2018 году;

увеличение производства скота на убой (в живом весе) до 200  тонн в год.

увеличение производства молока до 130 тыс. тонн к 2018 году.

содействие животноводческому хозяйству в оздоровлении крупного рогатого скота, 100 голов КРС к 2018 году;

коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники к 2018 году: тракторов до 1, зерновых комбайнов до 1, посевной комплекс 1;

внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить себестоимость кормовой базы, повышение рентабельности предприятия;

рост числа вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств к 2018 году – не менее 5 единицы;

рост числа семейных животноводческих ферм к 2018 году – не менее одной фермы;

создание не менее 10 рабочих мест к 2018 году;

создание условий для закрепления 3-х (молодых) специалистов и (молодых) рабочих у сельскохозяйственных товаропроизводителей к 2018 году;

обучение руководителей, специалистов и рабочих по программе повышения квалификации ежегодно к 2018 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий установлен для достижения целей и решения задач, в части развития агропромышленного комплекса района, данные мероприятия разработаны на период 2016 – 2018 годов.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к Подпрограмме

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1: повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; Цель 2: рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение роста производства и повышение эффективности продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение посевных площадей зерновых культур ОАО «»Абалаковкий АПК» | га | Годовой отчет | 155 | 655 | 1155 |
| 2 | Производство зерновых | тонн | Годовой отчет | 230 | 880 | 1530 |
| Задача: оздоровление и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство молока | тыс.тонн | Годовой отчет | 1409 | 1539 | 1540 |
| 2 | поголовье племенного скота в общей численности поголовья сельскохозяйственных животных | гол. | Счет-фактура Годовой отчет | 1034 | 1114 | 1164 |
| 3 | производства мяса | тонн | Годовой отчет | 52,3 | 200 | 200 |
| 4 | оздоровление животных, путем замены всего поголовья в хозяйстве | гол. | Счет-фактура, Годовой отчет | 0 | 50 | 50 |
| Задача: повышение эффективности и устойчивому развитию производства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района за счет технической и технологической модернизации производства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | приобретение зерноуборочного комбайна | Ед. | Счет-фактура, Годовой отчет | 2 | 2 | 3 |
| 2 | приобретение посевного комплекса | Ед. |  | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Приобретение автотракторной техники | Ед. |  | 11 | 12 | 13 |
| Задача: поддержка и развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказана поддержка: |  |  |  |  |  |
| 2 | Семейная ферма | Ед. | Годовой отчет | 1 | 0 | 0 |
| 3 | К(Ф)Х | Ед. |  | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ЛПХ | Ед. | Выписка их похозяйственной книги | 1 | 2 | 2 |
| Задача: создание организационно – экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных постоянных рабочих мест на сельхозпредприятиях | ед | Годовой отчет | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Количество созданных сезонных рабочих мест на сельхозпредприятиях |  |  | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Количество сохраненных постоянных рабочих мест на сельхозпредприятиях |  |  | 25 | 0 | 0 |
| 4 | Количество сохраненных сезонных рабочих мест на сельхозпредприятиях |  |  | 10 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие сельскохозяйственного потенциала сельских территорий», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы * (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| Цель 1: повышение эффективности и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; Цель 2: рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий. | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 4620,00 | 18265,00 | 9265,00 | 32150,00 |  |
| Задача: обеспечение роста производства и повышение эффективности продукции растениеводства |  |  |  |  |  | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |  |
| 1. Мероприятие: «Развитие подотрасли растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вовлечения в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения - 1000 га. |  |  |  |  |  | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота до 145 голов; увеличение производства молока до 130 тонн; создание новых рабочих мест; увеличение рентабельности производства до 16% |
| Задача: оздоровление и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки |  |  |  |  |  | 0,00 | 8000,00 | 5000,00 | 13000,00 |  |
| 2. Мероприятие: «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  | 0,00 | 8000,00 | 5000,00 | 13000,00 |  |
| 2.1. приобретение маточного поголовья КРС – 30 голов |  |  |  |  |  | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |  |
| 2.2. оздоровление животных, путем замены всего поголовья в хозяйстве – 100 голов |  |  |  |  |  | 0,00 | 4500,00 | 5000,00 | 95000,00 |  |
| 2.3. ветеринарно-санитарное мероприятие (дезинфекция фермы с заменой полов) |  |  |  |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| Задача: повышение эффективности и устойчивому развитию производства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности района за счет технической и технологической модернизации производства |  |  |  |  |  | 2000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 10000,00 |  |
| 3. Мероприятие: «Техническая и технологическая модернизация» |  |  |  |  |  | 2000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 10000,00 |  |
| Задача: поддержка и развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения |  |  |  |  |  | 2620,00 | 4240,00 | 1240,00 | 8100,00 |  |
| 4. Мероприятие: «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  | 2620,00 | 4240,00 | 1240,00 | 8100,00 |  |
| 4.1. поддержка на развитие семейной фермы (мясное скотоводство) |  |  |  |  |  | 2000,00 | 3000,00 | 0,00 | 5000,00 |  |
| 4.2. поддержка на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  |  |  |  | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 2500,00 |  |
| 4.3. поддержка на развитие личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  | 120,00 | 240,00 | 240,00 | 600,00 |  |
| Задача: создание организационно – экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях |  |  |  |  |  | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |  |
| 5. Мероприятие: «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района» |  |  |  |  |  | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |  |
| Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  | 3357,07 | 15377,1 | 8989,11 | 27723,28 |  |
| Объем привлекаемых внебюджетных средств |  |  |  |  |  | 1262,93 | 2887,90 | 275,89 | 4426,72 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Енисейского района

«Развитие сельских

территорий Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельских территорий Енисейского района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее по тексту - Закон №131-ФЗ); Постановление администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы: администрация Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природопользования соисполнители: МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района»; |
| Цель подпрограммы | обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов; развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района. |
| Задачи подпрограммы | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений; создание условий для организации безопасного дорожного движения на территориях поселений; строительство двухквартирного жилого дома для последующего предоставления привлеченным специалистам. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении №1 к данной подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы без разбивки на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016-2018 годов составляет 12406,0, тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета –12250,00 тысяч рублей за счет внебюджетных источников –156,00 тысяч рублей. Из общей суммы в том числе: 2016 год – 1053,63 тысяч рублей; 2017 год – 10330,87 тысяч рублей; 2018 год – 1021,50 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Технические характеристики дорог муниципальных образований района определенных как поселения, имеющие сельскохозяйственные направления выглядят следующим образом:

Погодаевский сельсовет, с.Погодаево - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения села составляет 1,62 км, ширина земляного полотна  8 м, ширина дорожного покрытия 6 м, тип покрытия – гравийное.

Муниципальная улично-дорожная сеть с. Погодаево общей протяженностью 1,62 км, имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

Текущее состояние улично-дорожной сети: значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы  общей протяженностью 1,62 км, отсутствие продольных  и поперечных водосбросов, отсутствие кюветов.

Погодаевский сельсовет, д. Анциферово - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения населенного пункта составляет 3,0 км, ширина земляного полотна  7 м, ширина дорожного покрытия 6 м, тип покрытия – гравийное.

Муниципальная улично-дорожная сеть д. Анциферово общей протяженностью 3,0 км, имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

Текущее состояние улично-дорожной сети: нарушение продольного и поперечного профилей дорог, наличие колейности общей протяженностью 1,5 км.

Чалбышевский сельсовет, с. Чалбышево - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения села составляет 3,5 км, ширина земляного полотна  8 м, ширина дорожного покрытия 6 м, тип покрытия – гравийное 3,35 км, асфальтовое 0,15 км.

Муниципальная улично-дорожная сеть с. Чалбышево общей протяженностью 3,5 км, имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

Текущее состояние улично-дорожной сети: значительный износ  щебёночного покрытия,  выбоины, ямы  общей протяженностью 2,7 км, отсутствие продольных  и поперечных водосбросов, отсутствие кюветов.

Жилищное строительство. В целях привлечения специалистов на предприятия сельского хозяйства и образовательные учреждения, и в дальнейшем закрепления их на селе необходимо - строительство жилых домов, квартир (служебного жилья). Жилищный фонд Енисейского района  в основном состоит из обветшалых  деревянных жилых домов, а в поселениях куда планируется привлечение специалистов и вовсе нет пригодных для проживания жилых площадей.

В обозначенную подпрограммой сумму входят мероприятия: разработка проектно-сметной документации, обустройство земельного участка под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, строительно-монтажные работы.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью настоящей подпрограммы является:

повышение привлекательности сельской территории за счет повышение комфортности и благоустройства.

Для достижения поставленной цели определены следующее задачи:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений;

- создание условий для организации безопасного дорожного движения на территориях поселений;

- строительство двухквартирного жилого дома  для последующего предоставления привлеченным специалистам.

Срок реализации подпрограммы 2016-2018 годы без разбивки на этапы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

1. Подпрограмма «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории» (далее – Подпрограмма), реализуется в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района» (далее – Программа).

2. Подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, предусмотренных в приложении №2 к данной подпрограмме.

3.  Финансирование мероприятий предусмотрено из средств краевого бюджета.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

5. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы:

в части ремонта автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на них является отдел транспорта, связи и природопользования;

в части строительства жилого помещения - МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района».

6. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет отдел транспорта, связи и природопользования.  Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является начальник отдела.

7. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию.

8. Контроль за эффективностью Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении № 1 к Подпрограмме.

9. Оценку эффективности реализации Подпрограммы осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

10. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в целях:

- выявления отклонений фактических показателей от плановых значений;

- установления причин указанных отклонений, их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период;

- принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов;

- принятия мер по улучшению качества планирования.

11. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

12. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

13. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

14. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

15. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

16. Порядок реализации мероприятий будет утвержден отдельным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет  администрация Енисейского района в лице отдел транспорта связи и природопользования, являющегося ответственным исполнителем  Подпрограммы.

Функции ответственного исполнителя подпрограммы по управлению программой заключаются:

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий Подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется ответственным исполнителем подпрограммы в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» предоставляют в отдел экономического развития отчет по установленным формам.

Ответственный исполнитель постоянно проводит мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий конкретными исполнителями.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется в Порядке, утвержденном нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Эффект от реализации подпрограммы ожидается следующий:

- сохранение имеющихся автодорог на территории поселений и устранение аварийных участков дорог на территории 3-х населенных пунктов;

- изготовление проектов организации дорожного движения на территории 3-х населенных пунктов;

- строительство двухквартирного жилого дома.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий установлен для достижения целей и решения задач, в части развития агропромышленного комплекса района, данные мероприятия разработаны на период 2016 – 2018 годов.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к Подпрограмме

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района. |  |  |  |  |  |  |
| Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество населенных пунктов на территории которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Населенный пункт | Отчет отдела транспорта, связи и природопользования | 1 | 1 | 1 |
| Задача: создание условий для организации безопасного дорожного движения на территориях поселений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленных проектов организации дорожного движения | Ед. | Отчет отдела транспорта, связи и природопользования | 1 | 1 | 1 |
| Цель: обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов Задача: строительство двухквартирного жилого дома для последующего предоставления привлеченным специалистам |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию двухквартирного жилого дома для привлекаемых специалистов | Ед. | Отчет МКУ «Центр по вопросам архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора Енисейского района» | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры сельской территории», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы * (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| Цель 1: развитие, сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в сельских поселениях района |  |  |  |  |  | 1053,63 | 2080,87 | 1021,50 | 4156,00 |  |
| Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений |  |  |  |  |  | 1035,03 | 2040,57 | 987,00 | 4062,60 | Ремонт автодорог в трех населенных пунктах, ликвидация аварийных участков, сохранение дорожной сети |
| 1.ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств краевого бюджета, в том числе: |  |  |  |  |  | 994,03 | 1962,57 | 950,00 | 3906,60 |  |
| с.Погодаево | Администрация Енисейского района |  |  |  |  | 994,03 | 0,00 | 0,00 | 994,03 |  |
| с.Чалбышево |  |  |  |  |  | 0,00 | 1962,57 | 0,00 | 1962,57 |  |
| д.Анциферово |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 950,00 |  |
| 2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств бюджета поселений, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Погодаево |  |  |  |  |  | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |  |
| с.Чалбышево |  |  |  |  |  | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |  |
| д.Анциферово |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 |  |
| Задача: создание условий для организации безопасного дорожного движения на территориях поселений |  |  |  |  |  | 18,60 | 40,30 | 34,50 | 93,40 | Содействие обеспечению безопасного дорожного движению в трех населенных пунктах района |
| 1. изготовление проектов организации дорожного движения, в том числе: |  |  |  |  |  | 18,60 | 40,30 | 34,50 | 93,40 |  |
| с.Погодаево |  |  |  |  |  | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 18,6 |  |
| с.Чалбышево |  |  |  |  |  | 0,00 | 40,3 | 0,00 | 40,3 |  |
| д.Анциферово |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 34,5 |  |
| Цель: обеспечение служебным жильем привлекаемых специалистов |  |  |  |  |  | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 | Строительство двухквартирного жилого дома для привлечения специалистов в сельхозпредприятие и образовательное учреждение |
| Задача: строительство двухквартирного жилого дома для последующего предоставления привлеченным специалистам |  |  |  |  |  | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 |  |
| Строительство служебного жилья для работников образовательных организаций Енисейского района |  |  |  |  |  | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 8250,00 |  |
| В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Енисейского района |  |  |  |  |  | 1012,63 | 10252,87 | 984,50 | 12250,0 |  |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 156,0 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Енисейского района

«Развитие сельских

территорий Енисейского района»

ПОДПРОГРАММА «Развитие бюджетной сферы в сельской местности» муниципальной программы Енисейского  района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие бюджетной сферы в сельской местности» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сельских территорий Енисейского района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее по тексту - Закон №131-ФЗ); Постановление администрации района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации»; |
| Муниципальный заказчик | Администрация Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Ответственный исполнитель подпрограммы: Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание условий для развития бюджетной сферы в сельской местности Енисейского района; 2. Создание условий для реализации программ совместных действий по формированию культурно- образовательного пространства населенных пунктов Енисейского района. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Перечень и значения целевых индикаторов представлены в приложении №1 к данной подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы без разбивки на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за период 2016-2018 годов составляет 15330,10 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета –15330,10 тысяч рублей Из общей суммы в том числе: 2017 год – 10730,10 тысяч рублей; 2018 год – 4600,00 тысяч рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка приоритетной цели общерайонного уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Сфера образования в муниципальном образовании Енисейского района «Погодаевский сельсовет» представлена двумя образовательными учреждениями – МБОУ Погодаевская СОШ № 18 и  МБОУ Анциферовская ООШ № 25, при школах созданы дошкольные группы. Общая численность обучающихся в учреждения образования составляет - 110 человек

Дошкольная группа в с.Погодаево расположена в отдельном одноэтажном здании, в деревянном исполнении, в настоящее время здание нуждается в ремонте

Необходимость в предоставлении услуги по дошкольному образованию в д.Паршино отсутствует, дети, проживающие в д. Паршино (15 человек), подвозятся к школе на школьном автобусе. При школе имеется одноэтажное здание интерната в деревянном исполнении, введеное в эксплуатацию в 1977 году, проектная мощность – 35 чел., фактически в 2015-2016 уч.г. проживает 19 человек  из населенных пунктов д.Анциферово, с.Усть-Пит, д.Колмогорово, д.Айдара.

Для учащихся в школе организованы горячие завтраки, для подвозимых и детей с ограниченными возможностями здоровья, горячие обеды. Охват питанием составляет 95,06%. Для  воспитанников интерната организовано 5-ти разовое горячее питание за счет средств местного бюджета.

С момента ввода здания школы в эксплуатацию в 2015 году был проведен частичный ремонт кровли на сумму 191,3 тыс. руб., а также частичный ремонт здания интерната, а именно произведен ремонт полов в коридоре и капитальный ремонт прачечной интерната на сумму 536,6 тыс. руб.

МБОУ Анциферовская ООШ № 25 введена в эксплуатацию в 1996 году. Здание кирпичное, 2-х этажное. На 1-м этаже находятся помещения под дошкольную группу. Проектная мощность учреждения - 108 мест, обучается 31 чел., ДОУ – 10 воспитанников дошкольного возраста.

Для всех учащихся организованы горячие завтраки и горячие обеды для трех детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для реализации заявленных образовательных программ имеются соответствующие условия: учебных кабинетов - 6, спортивный  зал, столовая на 24 посадочных места, столярно-слесарная мастерская, лаборантская и школьная библиотека.

В целях создания образовательного пространства, объединяющего обучающихся, их семьи, а также жителей поселения, необходима разработка и реализация проекта «Школа – социокультурный центр в д. Анциферово». Идея проекта – объединение ресурсов школьной библиотеки и библиотеки сельского клуба для организации площадки на базе общеобразовательного учреждения по проведению культурно – просветительских мероприятий для всех жителей             д. Анциферово.

Для реализации проекта необходимо модернизировать материально – техническую и учебную базу школы, провести капитальный ремонт  систем канализации и водопровода.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях имеются скрытые вакансии, когда часы заняты учителями, базовая подготовка которых не соответствует преподаваемому предмету. Причина: малая учебная нагрузка учителя-предметника. С  целью привлечения учителей-предметников в общеобразовательные учреждения в районе реализуется проект «Мобильный кадровый резерв – ресурс обеспечения педагогическими кадрами сельских школ», принимаются на работу педагоги, которые проживают в г.Енисейске.

Существующая модель по привлечению в школы квалифицированных специалистов, реализация проекта «Мобильный кадровый резерв – ресурс обеспечения педагогическими кадрами сельских школ» лишь отчасти решает проблему восполнения дефицита кадров.

С целью получения выпускниками школ профессионального образования, востребованного на территории поселения, необходима разработка и реализация проекта «Трудовая и профессиональная подготовка школьников по специальностям «тракторист-машинист», «фермер». Идея проекта - организация взаимодействия школы и СПК «им.Калинина» в образовательном процессе. Проектное решение заключается в развитии у школьников профессиональных деловых качеств, умения работать в команде, в совершенствовании способностей, в которых заинтересованы сегодняшние работодатели. В реализации проекта используется потенциал предметов и учебных курсов, модулей, которые входят в традиционную школьную систему. Кроме того, предполагается включение отдельного раздела в основной образовательной программе, направленного на прохождение учащимися учебно-производственной практики СПК «им.Калинина».

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является - создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия

Для достижения цели подпрограммы к решению планируются следующие задачи:

1.Создать условия для развития бюджетной сферы в сельской местности Енисейского района;

2. Создать условия для реализации программ совместных действий по формированию культурно- образовательного пространства населенных пунктов Енисейского района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия данной подпрограммы, в том числе предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям Енисейского района на иные цели.

Реализацию подпрограммы осуществляют МКУ «Управление образования».

1. Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

осуществление контроля над сроками и качеством предоставляемой отчетности исполнителями мероприятий;

осуществление технического надзора за качеством и соответствием объемов выполненных работ (услуг);

мониторинг предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

мониторинг качества образования и соблюдений требований санитарных норм и правил.

2. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели Подпрограммы.

3. Оценку эффективности реализации подпрограммы  осуществляет администрация Енисейского района в соответствии с Порядком, утверждаемым нормативно-правовым актом администрации Енисейского района. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в целях: выявления отклонений фактических показателей от плановых значений; установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании подпрограммы на очередной плановый период; принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов; принятия мер для улучшения качества планирования.

4. Экономический механизм.

4.1. Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление образования» (далее - Управление).

4.2. Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется согласно приложению № 2 к подпрограмме.

4.3. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.5. Бюджетным учреждениям средства расходуются в соответствии с соглашениями, заключенными между Управлением и образовательными учреждениями предоставляются субсидии на цели не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.6. Порядок предоставления субсидий на иные цели, определяются соответствующими Соглашениями, заключенными между Управлением и муниципальным бюджетным образовательным учреждением Енисейского района.

4.7. В соответствии с графиками перечисления субсидии на иные цели, являющихся приложением к соответствующему Соглашению предоставления субсидий, главный распорядитель бюджетных средств финансирует муниципальные бюджетные образовательные учреждения Енисейского района.

4.8. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном законом порядке.

5. Правовой механизм.

5.1. Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

5.2.Порядки предоставления целевых средств утверждаются нормативно-правовыми актами администрации Енисейского района.

5.3.Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

6. Подготовку и предоставление отчетных данных, в том числе отчет о реализации Подпрограммы, осуществляет Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Енисейского района.  Ответственным лицом за своевременную подготовку и предоставление отчетных данных, а также за их достоверность является руководитель Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Енисейского района .

7. Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на заместителя главы района по развитию села, сельскому хозяйству и природопользованию.

8. Контроль за эффективностью Подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении № 1 к Подпрограмме.

9. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 2 к Подпрограмме.

10. Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

11. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

12. Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный и краевой бюджеты соответственно в установленном порядке.

13. Порядок реализации мероприятий будет утвержден отдельным нормативным правовым актом администрации Енисейского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет  Муниципальное казённое учреждение "Управление образования Енисейского района», являющегося ответственным исполнителем  Подпрограммы, также осуществляющим функции ответственного исполнителя подпрограммы по управлению программой которые заключаются:

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий Подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется ответственным исполнителем подпрограммы в сроки, установленные постановлением администрации Енисейского района от 01.08.2013 №882-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» предоставляют в отдел экономического развития отчет по установленным формам.

Ответственный исполнитель постоянно проводит мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий конкретными исполнителями.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется в Порядке, утвержденном нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме юридическим лицам, осуществляется отделом контроля, анализа и методологии финансового управления администрации Енисейского района, Контрольно-счетной палатой Енисейского района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В ходе реализации подпрограммы ожидается следующее:

- разработка и реализация программы совместных действий по формированию культурно-образовательного пространства населенного пункта;

- расширение культурно-образовательное пространство развития детей посредством организации дополнительного образования школьников на основе совместных мероприятий, экскурсионных поездок и туристических походов;

- расширить блока дополнительного образования путем поиска и включения новых социальных партнеров.

- получение выпускниками школ профессиональное образования, востребованного на территории поселения

- привлечение и закрепление специалистов на селе.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к Подпрограмме.

Приложение № 1 
к  подпрограмме  «Развитие бюджетной сферы

в сельской местности» муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество учащихся, вовлеченных в реализацию проектов | Чел. | Ведомственная отчетность | 0 | 38 | 40 |

Приложение № 2 
к  подпрограмме  «Развитие бюджетной сферы

в сельской местности» муниципальной программы Енисейского района «Развитие сельских территорий Енисейского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |  |
| Цель: Создание модели образовательного пространства формирующего качество жизнеспособной личности через интеграцию ресурсов школы и сельского социума на основе взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10730,10 | 4600,00 | 15330,10 | разработка и реализация программы совместных действий по формированию культурно-образовательного пространства населенного пункта; расширение культурно-образовательное пространство развития детей посредством организации дополнительного образования школьников на основе совместных мероприятий, экскурсионных поездок и туристических походов; расширить блока дополнительного образования путем поиска и включения новых социальных партнеров.; получение выпускниками школ профессиональное образования, востребованного на территории поселения; привлечение и закрепление специалистов на селе. |
| Задача № 1. Создать условия для обеспечения взаимодействия школы и сельского социума. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6630,10 | 4500,00 | 11130,10 |  |
| 1 | Создание безопасных и комфортных условий в образовательных организациях Енисейского района | МКУ "Управление образования" |  | х | х | х | х | 0 | 6460,10 | 4500,00 | 10960,10 |  |
| 3 | Приобретение необходимого оборудования и инвентаря в образовательные учреждения Енисейского района |  |  | х | х | х | х | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |  |
| Задача № 2. Создать условия для реализации программ совместных действий по формированию культурно- образовательного пространства населенных пунктов Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4100,00 | 100,00 | 4200,00 |  |
| 1 | Реализация проекта «Трудовая и профессиональная подготовка школьников по специальностям «тракторист-машинист», «фермер» | МКУ "Управление образования" | х |  | х | х | х | 0 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |
| 2 | Реализация проекта «Школа-социокультурный центр в д.Анциферово» |  | х |  | х | х | х | 0 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |  |