Приложение № 6

**ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. Настоящее задание концедента разработано на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Концессионер обязан достигнуть плановых показателей деятельности концессионера, определенных Концедентом.

**По объектам водоснабжения**

1. **Система водоснабжения муниципальных образований**
   1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, характеристика объекта концессионного соглашения | Реестровый номер | Наименование мероприятия, проекта | Срок выполнения мероприятия | Стоимость работ (сумма инвестиций), рублей |
| **Мероприятия по объектам водоснабжения** | | | | | |
| 1.1 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А" | 1-12-14-06-000005 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. | 80 508,47 |
| 1.2 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной д. Назимово, ул. Ермака, 79"А" | 1-12-14-06-000008 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 79"А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. | 80 508,47 |
| 1.3 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б" | 1-12-14-06-000001 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. | 80 508,47 |
| 1.4 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А" | 1-12-14-06-000002 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А". Получение санитарно-эпидемиологического заключения | 2020 г. | 80 508,47 |
| 1.5 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А" | 1-12-14-06-000005 | Модернизация водонапорной башни: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А": увеличение конструкционной прочности за счет нанесения антикоррозийного химически стойкого покрытия внутри резервуара водонапорной башни | 2020 г. | 223 000,00 |
| 1.6 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А" | 1-12-14-06-000005 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 35 "А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2021 г. | 800 000,00 |
| 1.7 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной д. Назимово, ул. Ермака, 79"А" | 1-12-14-06-000008 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: д. Назимово, ул. Ермака, 79"А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2022 г. | 800 000,00 |
| 1.8 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б" | 1-12-14-06-000001 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: пос. Новоназимово, ул. Лазо, 11"Б": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2023 г. | 800 000,00 |
| 1.9 | Сооружение: водопроводная башня с водозаборной скважиной пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А" | 1-12-14-06-000002 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: пос. Новоназимово, ул. Таежная, 2"А": выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2024 г. | 800 000,00 |
| 1.10 | Сооружение: водозаборная скважина Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 1-15-00-06-000004 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 2020 г. | 80 508,47 |
| 1.11 | Сооружение: водозаборная скважина. Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 | 1-15-00-06-000004 | Обустройство зоны санитарной охраны объекта водозабора: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Высокогорский, ул. Молодежная, 89 выполнение Плана мероприятий в рамках проекта зон санитарной охраны источника хозяйственного-питьевого водоснабжения. | 2024 г. | 800 000,00 |
|  |  |  | **Всего инвестиций, в том числе по годам:** |  | **4625542,35** |
|  |  |  | **2020 г.** |  | **625542,35** |
|  |  |  | **2021 г.** |  | **800 000,00** |
|  |  |  | **2022 г.** |  | **800 000,00** |
|  |  |  | **2023 г.** |  | **800 000,00** |
|  |  |  | **2024 г.** |  | **1 600 000,00** |