**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02.11.2021 г. Енисейск № 916-п**

Об утверждении Дорожной карты по реализации мероприятий по передаче муниципального имущества муниципального образования Енисейский район Красноярского края в рамках концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», во исполнение указа Губернатора Красноярского края от 24.09.2018 № 255-уг,

1.Утвердить:

- Дорожную карту по реализации мероприятий по передаче муниципального имущества муниципального образования Енисейский район Красноярского края в рамках концессионного соглашения согласно приложению № 1.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансам, экономики и имущественным вопросам – руководителя Финансового управления администрации Енисейского района Т.А. Яричину.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия

Главы района А.Ю.Губанов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Енисейского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий по передаче муниципального имущества

муниципального образования Енисейский район Красноярского края

в рамках концессионного соглашения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок исполнения |
|  | Определение перечня объектов,  в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений» | до 10.12.2021 |
|  | Государственная регистрация права собственности на объекты, входящие в состав объекта концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений» | до 01.09.2022 |
|  | Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки под объектами концессионного соглашения и иные объекты соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений» | до 01.09.2022 |
|  | Техническое обследование системы теплоснабжения/водоснабжения/ водоотведения | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | В течение 2022 |
|  | Подготовка перечня мероприятий реконструкции передаваемых объектов в рамках концессионного соглашения и определение предельной стоимости реконструкции | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», МКУ «Центр имущественных отношений», Потенциальный концессионер | В течение 2022 |
|  | Подготовка перечня плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения  на срок концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | В течение 2022 |
|  | Утверждение и (или) актуализация схемы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения | ОМС, МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ» | В течение 2022 |
|  | Разработка проекта финансовой модели и проекта долгосрочных параметров регулирования (далее – ДПР) концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | В течение 2022 |
|  | Размещение ОМС конкурсной документации/ предложения потенциального концессионера  на сайте torgi.gov.ru | МКУ «Центр имущественных отношений» | 2022-2023 |
|  | Принятие решения о заключении концессионного соглашения  и подписание концессионного соглашения | ОМС,  МКУ «Центр имущественных отношений» | 2022-2023 |
|  | Направление концессионного соглашения в Правительство Красноярского края (третьей стороне концессионного соглашения) для подписания. | МКУ «Центр имущественных отношений» | 2023 |