АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2024		                    г. Енисейск                                         № 867-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 11.11.2020 № 823-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района Красноярского края, постановлением администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и в целях создания благоприятных условий для устойчивого экономического развития Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района Красноярского края от 11.11.2020 № 823-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»» (далее – Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по финансам, экономике и имущественным вопросам – руководителя финансового управления администрации района Т.А. Яричину.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2025 года.

Исполняющий полномочия Главы района	                                  А.Ю. Губанов

Приложение к постановлению администрации района

от                             №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Повышение  эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

- Паспорт муниципальной программы Енисейского района

| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района». |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации Енисейского района об утверждении перечня муниципальных программ Енисейского района от 30.08.2013 № 466-р; Постановление администрации Енисейского района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Енисейского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий программы | 1.Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества; 2.Управление муниципальным имуществом; 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |
| Цели муниципальной программы | Эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района; - повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района; - создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличения объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2030 годы без деления на этапы |
| Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации | Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, представлен в приложении к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 313 354,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 – 37 383,9 тыс. руб.; 2022 – 47 168,1 тыс. руб.; 2023 – 44 580,4 тыс. руб.; 2024 – 55 611,7 тыс. руб.; 2025 – 37 002,6 тыс. руб.; 2026 – 46 189,7 тыс. руб.; 2027 – 45 417,7 тыс. руб. в том числе, по источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 30 728,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 – 3 725,5 тыс. руб.; 2022 – 8 690,0 тыс. руб.; 2023 – 4 250,6 тыс. руб.; 2024 – 14 062,1 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета – 282 625,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 - 33 658,4 тыс. руб.; 2022 – 38 478,1 тыс. руб.; 2023 – 40 329,8 тыс. руб.; 2024 – 41 549,6 тыс. руб.; 2025 – 37 002,6 тыс. руб.; 2026 – 46 189,7 тыс. руб.; 2027 – 45 417,7 тыс. руб. за счет средств бюджетов муниципальных образований Енисейского района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 – 0,0 тыс. руб.; 2022 – 0,0 тыс. руб.; 2023 – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 0,0 тыс. руб.; 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. |

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития и инвестиционной политики с указанием основных показателей социально-экономического развития.

- Одним из серьезнейших вопросов социальной сферы Енисейского района Красноярского края, связанным с техническим состоянием зданий муниципальных учреждений является необходимость проведения капитального и текущего ремонта объектов.

- Высокий износ инфраструктуры, зданий и оборудования учреждений образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью, сохранение тенденций недостаточного финансирования формируют сегодня круг основных проблем и делают практически невозможным выполнение задач по повышению доступности и качества услуг в данных сферах деятельности.

- На сегодняшний день решение вопроса предупреждения преждевременного износа зданий, обеспечения их надежности, повышения эксплуатационных качеств путем применения современных строительных материалов, позволяющее продлить срок службы старых зданий, возможно только программно-целевым методом.

- Анализ технического состояния объектов показывает, что здания муниципальных учреждений преимущественно 60 - 80 годов постройки имеют физический износ конструкций 70 и более процентов.

По результатам обследований, проведенных МКУ "Центр имущественных отношений Енисейского района", ряд зданий муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта находятся в ограниченно работоспособном состоянии и требуют проведения ремонта отдельных конструктивных элементов. В связи с длительным сроком эксплуатации требуется проведение ремонта систем отопления, горячего, холодного водоснабжения.

Кроме выполнения работ по капитальному и текущему ремонту зданий, требуется выполнять работы по благоустройству и содержанию территорий муниципальных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН. А именно, требуется выполнение работ, связанных с восстановлением нарушенного благоустройства территорий, восстановлением ограждения, устройством отмостки вокруг зданий, устройством игрового и спортивного оборудования.

По состоянию на 01.10.2024 года в казне муниципального образования Енисейский район находится 2852 объекта, балансовой стоимостью 1 936 595 700,44 тыс. руб., в том числе: 1333 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 680 382 820,60 тыс. руб. (1210 объектов жилого фонда – 431 509,27 тыс. руб. балансовой стоимостью; 123 объектов нежилого фонда – 248 873,5 тыс. руб. балансовой стоимостью); сооружений - 325 объектов, балансовой стоимостью 662 812 822,91 тыс. руб., 278 земельных участка кадастровой стоимостью 260 179 106,53 тыс. руб.; 916 объектов иного движимого имущества, балансовой стоимостью 333 220,95 тыс.рублей.

Количество объектов муниципальной казны в 2024 году увеличилось на 585 объектов по сравнению с 2023 годом. Количество объектов увеличилось в связи с оформлением правоустанавливающих документов и оформления в муниципальную собственность, принятием имущества краевой собственности.

Недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении по состоянию на 01.10.2024 г. составляет 208 объектов, балансовой стоимостью 959 635,97 тыс. руб., в том числе: 121 здание, 35 помещений, 52 сооружения. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений составляет 384 591,04 тыс. руб.

С целью эксплуатации, реконструкции и модернизации муниципального имущества в 2024 году проведены мероприятия и заключены два концессионных соглашения: в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения сроком на 20 лет; в отношении  электросетевого хозяйства сроком на 15 лет.

По состоянию на 01.10.2024 года количество действующих договоров социального найма составляет 1154, специализированного найма – 14, коммерческого найма – 12, служебного найма – 46, маневренного фонда – 16.

На 01.10.2024 года поступление  доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 40833,3 тыс. руб., или 69,4 % от плановых назначений на 2024 год (план – 58820,0 тыс. рублей). В том числе, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составляет 21881,7  тыс. руб. и составляет 69,8% от общей суммы доходов по данному источнику. Доходы от сдачи аренду земли, находящиеся в собственности муниципальных районов составляет 3414,7 тыс. руб. и составляет 62% от общей суммы доходов по данному источнику. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составляет 14077,5 тыс. руб. и составляет 71,6% от общей суммы доходов по данному источнику. Прочие поступления от использования имущества (плата за социальный найм жилья) составляет 1459,4 тыс. руб. и составляет 62% от общей суммы доходов по данному источнику.

На 01.10.2024 года доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют 3755,6 тыс. руб. или 35,5% от плановых назначений на 2024 год (план – 10576,8 тыс. рублей), в том числе доходы от реализации имущества – 2690,0 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков – 1065,6 тыс. руб.

В рамках программы приватизации муниципального имущества Енисейского района в 2024 году реализовано 7 объектов недвижимого имущества.

3. Приоритеты социально-экономического развития отрасли, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития и инвестиционной политики.

Приоритетными направлениями по повышению эффективности использования  муниципального имущества Енисейского района являются:

Эффективное использование объектов муниципальной собственности Енисейского района;

Повышение эксплуатационного состояния объектов муниципальной собственности.

Исходя из приоритетных направлений цель программы - эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- улучшение  эксплуатационного  состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района;

- создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличения объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности.

Цель и задачи муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» сформированы с учетом целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Енисейского района Красноярского края до 2030 года, которая утверждена решением Енисейского районного Совета депутатов от 15.12.2021 №16-138р.

Для определения достижения поставленной цели, предусмотрены следующие целевые показатели:

1.  Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района.

Показатель рассчитывается по формуле  П=Оп/Ок*100%, где Оп – количество объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, Ок - общее количество объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района.

Источником информации является данные Реестра муниципального имущества Енисейского района, утвержденные Постановлением администрации Енисейского района ежегодно за отчетный год.

2. Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам.

Показатель рассчитывается по формуле Д=Ппр/Коб.*100%, где Ппр- количество письменных претензий, Коб. - количество объектов муниципальной собственности переданных в пользование.

Источником информации является данные отражаемые в официальном документообороте администрации Енисейского района.

3. Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района.

Показатель рассчитывается по формуле  У=Ок/Ор*100%, где Ок. - количество объектов с регистрацией муниципальной собственности Енисейского района, Ор- количество объектов реестра муниципального имущества.

Источником информации являются данные Реестра муниципального имущества Енисейского района, утвержденные Постановлением администрации Енисейского района.

- 4. Прогноз конечных результатов реализации программы

Реализация Программы и ее подпрограмм позволит достичь следующих результатов:

- сокращение неэффективно используемых объектов муниципального имущества позволит снизить неэффективные расходы бюджета и повлияет на повышение доходности от использования муниципального имущества;

-  улучшение эксплуатационного состояния объектов муниципального имущества повысит эксплуатационное состояние зданий, сооружений, помещений Енисейского района, увеличение их срока службы и предотвращения разрушений;

-  прирост объектов муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право, не менее 0,5 % ежегодно.

- Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

Для достижения цели муниципальной программы и решения задач в муниципальную программу включены три подпрограммы:

1. Подпрограмма  «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» (приложение 3 к Программе).

- В связи с высоким износом объектов учреждений образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью, необходимо решить такую проблему как улучшение эксплуатационного состояния зданий, сооружений, помещений Енисейского района, увеличение их срока службы и предотвращения разрушений.

Цель подпрограммы: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей задачи: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующего показателя:

- Доля объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым  запланированы  средства на проведение ремонтных работ в текущем году, составит 100% ежегодно.

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий по модернизации материально-технической базы в сфере образования, развития учреждений культуры, физической культуры, спорта и организации работы с молодежью, могут быть привлечены средства федерального, краевого и местного бюджета для решения задач подпрограммы.

Эффект реализации подпрограммы выражается в повышении эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности и продления срока службы объектов.

Срок реализации подпрограммы - 2021 – 2030 годы.

2. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (приложение 4 к Программе).

Администрация Енисейского района, как собственник муниципального имущества, не должна допускать бесхозяйственного содержания принадлежащих ей объектов.

В тех случаях, когда бесхозяйственное содержание объектов приводит к нарушению соответствующих конкретных требований, например, санитарно-эпидемиологических норм, правил противопожарной безопасности к собственнику могут быть применены санкции за административные правонарушения.

Данная подпрограмма решает такую актуальную проблему как выявление бесхозяйных объектов, постановка их на учет и вовлечение в хозяйственный оборот.

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района.

- Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования;

- государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества);

- обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

- - увеличение доли площади земель, переданных в пользование 3-м лицам, к площади земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет 5 % ежегодно, к 2027 году будет составлять не менее 80%.;

- - увеличение доли объектов учтенных в реестре муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию на 0,5 % ежегодно, к 2027 году составит не менее 93,5 %.;

- - 100 % оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района, увеличение фонда капитального ремонта МКД.;

- - Увеличение доли оплаты взносов на коммунальное обслуживание в МКД по жилому и нежилому фонду Енисейского района на 0,5% ежегодно, к 2027 году составит не менее 91,5%;

- Увеличения количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году, к 2027 году не менее 7 ед.;

- Увеличения количества служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году, к 2027 году не менее 6 ед.;

- Увеличения количество зданий муниципальной формы собственности, по которым будут проведены мероприятия по признанию аварийности в текущем году, к 2027 году не менее 7.

Эффект реализации подпрограммы выражается в повышении выявления излишнего, неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества, приватизации муниципального имущества, не участвующего в реализации полномочий муниципального образования, повышении привлекательности муниципального имущества для вовлечения его в гражданский и хозяйственный оборот, сокращение неэффективных расходов бюджета Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы - 2021 - 2030 годы.

3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (Приложение № 5 к настоящей Программе).

Данная подпрограмма направлена на обеспечение деятельности МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Целью деятельности МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» (далее – учреждение) является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий и функций администрации Енисейского района Красноярского края, а именно:

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Енисейского района;

- выполнение функций по учету, начислению аренды и контролю за уплатой, инвентаризации, списанию и осуществлению контроля за сохранностью муниципального имущества;

- увеличение доходной части бюджета Енисейского района за счет муниципального имущества.

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличения объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу: организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управление отраслью и сокращение неэффективных расходов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих результатов:

- завершения процесса разграничения муниципального имущества между районом и поселениями;

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование, собственность муниципального имущества и земельных участков;

- отчуждение неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества и земельных участков;

- увеличение доли фактического поступления доходов от использования земельных участков и объектов муниципальной собственности на 0,5 % ежегодно. К 2027 году значение показателя составит не менее 91,5%.

Основными принципами подпрограммы являются:

- обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собственности;

- обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на доступ к совершению сделок с объектами муниципальной собственности;

- обеспечение защиты имущественных интересов муниципального образования Енисейский район в отношении муниципального имущества от рисков, гибели и повреждения в случаях непредвиденных природных, техногенных и других явлений.

Эффект реализации подпрограммы выражается в увеличении доходов районного бюджета за счет повышения эффективности управления объектами муниципальной собственности Енисейского района. Постоянно обновляемые в Реестре имущества муниципального образования Енисейский район сведения об объектах, позволят создать эффективный механизм контроля за состоянием имущества, находящегося в муниципальной собственности. Повышение достоверности и полноты информации об объектах муниципальной собственности обеспечат оперативность и качество принятия управленческих решений для достижения модернизации экономики и повышения уровня социального развития Енисейского района.

Срок реализации подпрограммы - 2021-2030 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов приведена в приложении №1 к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Приложение

к паспорту муниципальной программы Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Перечень целевых показателей программы по годам ее реализации

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2020 | Годы до конца реализации программы |  |  |  |  |  |  | Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 план |
|  |  | Цель: эффективное управление и обеспечение надлежащего состояния муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов муниципального имущества, переданных в пользование третьим лицам, от общего количества объектов, числящихся в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | - | - | 80 | 81 | Не менее 83 | Не менее 86 | Не менее 89 | Не менее 90 | Не менее 92 |
| 1.2 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам, имеющих письменные претензии на техническое состояние, от общего количества объектов муниципальной собственности, переданных в пользование третьим лицам. | % | - | 1,05 | 0 | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 1.3 | Удельный вес объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, от количества объектов в реестре муниципального имущества Енисейского района | % | - | 90,0 | 90,5 | 73,7 | Не менее 92 | Не менее 92,5 | Не менее 93 | Не менее 93,5 | Не менее 94 |

- Приложение № 1

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 37 002,6 | 46 189,7 | 45 417,7 | 128 610,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 35 971,6 | 46 189,7 | 45 417,7 | 127 579,0 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
|  |  | МБУ «Молодежный центр «Притяжение» Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 821,0 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 1 250,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 219,8 |
|  |  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | Х | Х | Х | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
|  |  | МБУ «Молодежный центр «Притяжение» Енисейского района» | 807 | Х | Х | Х | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 821,0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 13 519,1 | 23 957,0 | 23 185,0 | 60 661,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 13 519,1 | 23 957,0 | 23 185,0 | 60 661,1 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Енисейского района | 024 | Х | Х | Х | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |

- Приложение № 2

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | итого |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» | Всего | 37 002,6 | 46 189,7 |  | 45 417,7 |  | 128 610,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 37 002,6 | 46 189,7 |  | 45 417,7 |  | 128 610,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» | Всего | 1 250,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 250,8 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 1 250,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 250,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 13 519,1 | 23 957,0 |  | 23 185,0 |  | 60 661,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 13 519,1 | 23 957,0 |  | 23 185,0 |  | 60 661,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 22 232,7 | 22 232,7 |  | 22 232,7 |  | 66 698,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 22 232,7 | 22 232,7 |  | 22 232,7 |  | 66 698,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Подпрограмма 1

«Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района. Задача: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту данной подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2030 годы без деления на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2025-2027 годы составляет 1 250,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 – 1 250,8 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. в том числе, по источникам финансирования: за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета – 1 250,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 – 1 250,8 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества».

- 3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы. Подпрограмма предназначена для укрепления материально-технической базы  объектов социальной сферы.

Исполнителем подпрограммы является МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Основными нормативно-правовыми актами для реализации мероприятий подпрограммы являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав Енисейского района Красноярского края, утвержденный решением Енисейского районного Совета депутатов от 13.03.1998.

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия:

- принятие решения о необходимости проведения ремонта;

- определение приоритетов по финансированию работ;

- организация проведения ремонтов муниципальных объектов недвижимого имущества.

Подпрограмма распространяется на организацию и проведение всех видов ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества, источником финансирования которого является муниципальный  бюджет.

Формирование предложений о проведении всех видов ремонта объектов осуществляется структурными подразделениями Администрации Енисейского района, учреждениями владеющими объектами на праве оперативного управления и Уполномоченным органом. Основанием для формирования Предложений является заключение МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района».

Заключение о необходимости проведения капитального ремонта принимается законным владельцем (правообладателем) объекта. В отношении объектов, находящихся в Реестре муниципального имущества Енисейского района, заключение подготавливается МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района». Заключение о необходимости проведения капитального ремонта подготавливается на основании нормативных актов, устанавливающих продолжительность эксплуатации объекта без проведения капитального ремонта, визуального осмотра объекта, предписания контролирующего органа.

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат на проведение ремонта, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов на проведение ремонта;

- мониторинг целевого использования бюджетных.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Методика расчета показателя результативности подпрограммы:

1. «Доля объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов по которым  запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году» рассчитывается по формуле Р=Кфакт./Кплан.*100%, где Кфакт- количество фактически отремонтированных объектов, Кплан.- количество объектов, по которым запланировано проведение ремонтных работ в текущем году.

Источником информации являются отчеты учреждений Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Функции МКУ «Центр имущественных отношений» по управлению настоящей подпрограммой:

ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы, а также состава исполнителей (соисполнителей);

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы формирует МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Енисейского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Корректировка подпрограммы, внесение изменений осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Приложение

к паспорту подпрограммы «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

«Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

| № п/п | Цель, показатель результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Цель подпрограммы: Улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача подпрограммы: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества по которым проведены ремонтные работы к общему количеству объектов, по которым запланированы средства на проведение ремонтных работ в текущем году | % | Отчеты учреждений Енисейского района | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Формирование единой системы по содержанию и ремонту объектов муниципального имущества»

| Наименование подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб., годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: улучшение эксплуатационного состояния зданий, помещений, объектов включенных в реестр муниципального имущества Енисейского района |  |  |  |  |  | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 1 250,8 |
| - Задача: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий функционирования на объектах муниципального имущества |  |  |  |  |  | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 1 250,8 |
| Проведение ремонта, в том числе оснащения после ремонта, реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных организаций (учреждений) |  |  |  |  |  | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 1 250,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0310080010 | 240 | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 219,8 |
|  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 | 0801 | 0310080010 | 240 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | МБУ «Молодежный центр «Притяжение» Енисейского района» | 807 | 0707 | 0310080010 | 610 | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 821,0 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 1 250,8 |
| Итого по ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 219,8 | 0,0 | 0,0 | 219,8 |
|  | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» | 806 |  |  |  | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
|  | МБУ «Молодежный центр «Притяжение» Енисейского района» | 807 |  |  |  | 821,0 | 0,0 | 0,0 | 821,0 |

- Приложение № 4

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Управление муниципальным имуществом» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района» |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. Задачи: - оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования; - государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества); - обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту данной подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы без деления на этапы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2025 – 2027 годы составляет 60 661,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 13 519,1 тыс. руб.; 2026 год – 23 957,0 тыс. руб.; 2027 год – 23 185,0 тыс. руб.; в том числе, по источникам финансирования: - за счет средств Енисейского районного бюджета – 60 661,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 13 519,1 тыс. руб.; 2026 год – 23 957,0 тыс. руб.; 2027 год – 23 185,0 тыс. руб.; |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом».

3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении №1 подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы является МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с мероприятиями Подпрограммы согласно приложению № 1 к Подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов Подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной администрацией Енисейского района, в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края;

- Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п«Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Красноярского края».

Заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, услуг, связанных с реализацией мероприятий Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

- определение экономической обоснованности затрат, включённых в бюджетную смету на текущий финансовый год;

- мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

- мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Неиспользованные бюджетные средства подлежат возврату в районный бюджет.

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя:

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Енисейского района;

- выполнение функций по учету, начислению аренды и контролю за уплатой, инвентаризации, списанию и осуществлению контроля за сохранностью муниципального имущества и иных муниципальных услуг (работ), связанных с вопросами муниципальной собственности;

- создание и обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества;

- увеличение доходной части бюджета Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества.

сбор и предоставление информации о техническом состоянии многоквартирных домов с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с критериями очередности, установленными в статье 13 Закона края.

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» постоянно проводит работу по оформлению и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости с оформлением правоустанавливающих документов и земельных участков, в том числе необходимых для проведения торгов на заключение договоров аренды.

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» ежемесячно в срок до 5 числа вносит изменения в перечень помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Енисейского района.

Методика расчета показателей результативности подпрограммы:

1. «Доля земельных участков, переданных в пользование 3-м лицам, к земельным участкам, сформированных и поставленных на кадастровый учет» рассчитывается по формуле ДП=Кпер./Ккад.*100%, где Кпер. - количество переданных ЗУ в пользование 3-им лицам, Ккад. - количество ЗУ прошедших кадастровый учет в текущем году.

Источником информации является данные Реестра муниципального имущества Енисейского района (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

2. «Доля объектов муниципального имущества,  учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию» рассчитывается по формуле ДО=Крег./Кр.*100%, где Крег. - количество объектов с регистрацией муниципальной собственности, Кр. - количество объектов, состоящих в реестре муниципального имущества.

Источником информации является данные Реестра муниципального имущества Енисейского района (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

3. «Процент оплаты расходов на содержание имущества в части муниципальной собственности (нежилой фонд)» рассчитывается по формуле Пн=Сф./С.*100%, где Сф. – сумма средств фактически оплаченных за коммунальное обслуживание по выставленным счет-фактурам, С. – сумма выставленных к оплате средств за коммунальное обслуживание.

Источником информации является счет-квитанция по фактической оплате (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

4. «Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части  муниципальной собственности Енисейского района» рассчитывается по формуле ПР=Сф./С.*100%, где Сф. – сумма средств фактически оплаченных за капитальный взнос общего имущества МКД по выставленным счет-фактурам, С. – сумма выставленных к оплате средств за капитальный взнос общего имущества МКД.

Источником информации является счет-квитанция по фактической оплате (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

5. «Процент оплаты расходов на содержание имущества в части муниципальной собственности (жилой фонд)» рассчитывается по формуле Пж=Сф./С.*100%, где Сф. – сумма средств фактически оплаченных за коммунальное обслуживание по выставленным счет-фактурам, С. – сумма выставленных к оплате средств за коммунальное обслуживание.

Источником информации является счет-квитанция по фактической оплате (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

6. «Уровень исполнения финансовых обязательств концедента направленные на реконструкцию объектов ЖКХ согласно концессионному соглашению» рассчитывается по формуле П=Сф./Сп.*100%, где Сф. – сумма средств фактически оплаченная концедентом согласно концессионного соглашения, Сп. – плановая сумма, установленная условием концессионного соглашения.

7. «Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году» определяется на основании плана проведения ремонтных работ жилых помещений в текущем году.

Источником информации являются отчеты учреждения МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

8. «Количество служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году» определяется на основании плана проведения ремонтных работ служебных жилых помещений в текущем году.

Источником информации являются отчеты учреждения МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

9. «Количество зданий муниципальной формы собственности, по которым будут проведены мероприятия по признанию аварийности», определяется на основании плана проведения мероприятий по признанию аварийности зданий муниципальной формы собственности в текущем году.

Источником информации являются отчеты учреждения МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет муниципальное казённое учреждение «Центр имущественных отношений Енисейского района».

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» в рамках своей компетенции:

несет ответственность за достижение поставленных целей и задач путем реализации подпрограммы, обеспечение достижения показателей результативности;

осуществляет оперативное управление подпрограммой и координацию исполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляет текущий контроль за исполнением подпрограммных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы формирует МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Енисейского района.

Корректировка подпрограммы, внесение изменений осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Приложение

к паспорту подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля земельных участков, переданных в пользование 3-м лицам, к земельным участкам, сформированных и поставленных на кадастровый учет. |  | процент | Реестр муниципального имущества Енисейского района | Не менее 65 | Не менее 70 | Не менее 75 | Не менее 80 |
|  | Задача 2: государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества). |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре, прошедших государственную регистрацию | процент |  | Реестр муниципального имущества Енисейского района | Не менее 92 | Не менее 92,5 | Не менее 93 | Не менее 93,5 |
| 23 | Процент оплаты расходов на содержание имущества в части муниципальной собственности (нежилой фонд) | процент |  | счет-квитанция по фактической оплате | Не менее 90 | Не менее 90,5 | Не менее 91 | Не менее 91,5 |
|  | Задача 3: обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества муниципального жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Процент оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципальной собственности Енисейского района | процент |  | счет-квитанция по фактической оплате | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Процент оплаты расходов на содержание имущества в части муниципальной собственности (жилой фонд) | процент |  | счет-квитанция по фактической оплате | Не менее 90 | Не менее 90,5 | Не менее 91 | Не менее 91,5 |
| 56 | Уровень исполнения финансовых обязательств концедента направленных на реконструкцию объектов ЖКХ согласно концессионному соглашению | процент |  | Отчет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году | ед. |  | Отчет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 7 |
| 68 | Количество служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, по которым проведены ремонтные работы в текущем году | ед. |  | Отчет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | Не менее 3 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 6 |
| 89 | Количество зданий муниципальной формы собственности, по которым будут проведены мероприятия по признанию аварийности | ед. |  | Отчет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 7 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Цель подпрограммы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества и совершенствование системы учета муниципального имущества, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, расположенных на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | 13 519,1 | 23 957,0 | 23 185,0 | 60 661,1 |
| Задача 1. Оформление документации для постановки на кадастровый учет земель муниципального образования, актуализация сведений земельного кадастра и повышение эффективности землепользования. |  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| Осуществление землеустройства и землепользования на межселенной территории района | Администрация Енисейского района | 024 | 0412 | 0320083400 | 240 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| Задача 2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества). |  |  |  |  |  | 1 074,8 | 1 074,8 | 1 074,8 | 3 224,4 |
| Оценка, техническая инвентаризация, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 024 | 0113 | 0320080900 | 240 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| Расходы на содержание имущества в соответствии с договором |  | 024 | 0113 | 0320080800 | 240, 830, 850 | 834,8 | 834,8 | 834,8 | 2 504,4 |
| Задача 3. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение качества жилищного фонда и обеспечение своевременной уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирных домах на территории Енисейского района. |  |  |  |  |  | 12 044,3 | 22 482,2 | 21 710,2 | 56 236,7 |
| Расходы на содержание имущества в соответствии с договором | Администрация Енисейского района | 024 | 0501 | 0320080800 | 240, 830, 870 | 8 130,3 | 4 980,0 | 4 980,0 | 18 090,3 |
| Плата концендента в рамках заключённых концессионных соглашений |  | 024 | 0113 | 0320020910 | 810 | 0,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 26 000,0 |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме |  | 024 | 0501 | 0320081030 | 240 | 1 210,2 | 1 210,2 | 1 210,2 | 3 630,6 |
| Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 0320081040 | 240 | 1 906,0 | 2 469,0 | 1 800,0 | 6 175,0 |
| Проведение ремонта служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | 024 | 0501 | 0320081050 | 240 | 732,8 | 720,0 | 720,0 | 2 172,8 |
| Реализация мероприятий по признанию аварийности зданий муниципальной собственности |  | 024 | 0501 | 0320080810 | 240 | 65,0 | 103,0 | 0,0 | 168,0 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  | 13 519,1 | 23 957,0 | 23 185,0 | 60 661,1 |
| Итого по ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 13 519,1 | 23 957,0 | 23 185,0 | 60 661,1 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Енисейского района «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района»

Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Енисейского района». |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Енисейского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличение объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственностью. Задача: Организация деятельности МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленная на эффективное управление отраслью и сокращение неэффективных расходов. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении к паспорту данной подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021– 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2025 – 2027 годы составляет 66 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 22 232,7 тыс. рублей; 2026 год – 22 232,7 тыс. рублей; 2027 год – 22 232,7 тыс. рублей; в том числе, по источникам финансирования: за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 – 0,0 тыс. руб.; 2026 – 0,0 тыс. руб.; 2027 – 0,0 тыс. руб.; в том числе, по источникам финансирования: из средств Енисейского районного бюджета – 66 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 22 232,7 тыс. рублей; 2026 год – 22 232,7 тыс. рублей; 2027 год – 22 232,7 тыс. рублей; |

- Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов финансирования представлен в приложении № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

- Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия данной подпрограммы.

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Организационный механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

распределение служебных обязанностей работников МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» по функциональному признаку;

осуществление контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;

осуществление контроля над сроками и качеством предоставляемой отчетности.

Финансовый механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:

мониторинг эффективности бюджетных расходов по отдельным направлениям;

мониторинг целевого использования бюджетных расходов по отдельным направлениям.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Енисейского района Красноярского края.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляются согласно приложению № 1 к подпрограмме.

Финансовое управление администрации Енисейского района осуществляет финансирование расходов подпрограммы на основании заявки на финансирование, направленной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Неиспользованные целевые средства подлежат возврату в районный бюджет в установленном законом порядке.

3. Правовой механизм.

Основным правовым механизмом реализации подпрограммы является совокупность нормативно-правовых актов Енисейского района, способствующих выполнению поставленных задач и достижению цели подпрограммы.

Правовым основанием деятельности МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» являются:

Устав Енисейского района;

решение районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

нормативно-правовые акты администрации Енисейского района и МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Последовательность действий при выполнении подпрограммных мероприятий определяется руководителем учреждения.

Выбор Поставщика и заключение договора (муниципального контракта) на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется исполнителями мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Методика расчета показателя результативности подпрограммы:

1. «Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков и объектов муниципальной собственности к плановым показателям» рассчитывается по формуле ДЗ=Ф./П.*100%, где Ф. - фактическое значение поступления доходов от использования земельных участков и объектов муниципальной собственности, П. – плановое значение поступления доходов от использования земельных участков и объектов муниципальной собственности.

Источником информации является данные перечня реестра договоров Енисейского района (предоставляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района»).

2. «Уровень исполнения финансовых обязательств в рамках выполнения переданных полномочий в части жилищных правоотношений» рассчитывается по формуле ПП=Ф./П.*100%, где Ф. - фактическое значение бюджетных ассигнований на текущий год, П. – плановое значение бюджетных ассигнований на текущий год.

Источником информации являются отчеты учреждения МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района».

Функции МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» по управлению настоящей подпрограммой:

ежегодное уточнение показателей результативности и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

Отчет о реализации подпрограммы формирует МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» в сроки и по формам, установленным ответственным исполнителем муниципальной программы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по показателям, представленным в приложении к паспорту подпрограммы.

Контроль за эффективным использованием бюджетных средств возлагается на главного распорядителя – Администрация Енисейского района.

Корректировка подпрограммы, внесение изменений осуществляется в порядке, утвержденном постановлением администрации района от 16.05.2023 № 366-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Енисейского района, их формировании и реализации».

Приложение

к паспорту подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличение объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управление отраслью и сокращение неэффективных расходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактического поступления доходов от использования земельных участков и объектов муниципальной собственности к плановым показателям. | % | Реестр договоров Енисейского района | Не менее 90 |  | Не менее 90,5 | Не менее 91 | Не менее 91,5 |
| 2 | Уровень исполнения финансовых обязательств в рамках выполнения переданных полномочий в части жилищных правоотношений. | % | Отчет МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Енисейского района и увеличение объема доходов местного бюджета от использования муниципальной собственностью. |  |  |  |  |  | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |
| Задача: Организовать деятельность МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района», направленную на эффективное управления отраслью и сокращение неэффективных расходов. |  |  |  |  |  | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация Енисейского района | 024 | 0113 | 0330080030 | 110, 240, 850 | 21 287,2 | 21 287,2 | 21 287,2 | 63 861,6 |
| Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений |  | 024 | 0113 | 0330080093 | 110 | 945,5 | 945,5 | 945,5 | 2836,5 |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  |  | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |
| Итого по ГРБС | Администрация Енисейского района | 024 |  |  |  | 22 232,7 | 22 232,7 | 22 232,7 | 66 698,1 |