АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2025 г. Енисейск №170-п

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне – летний пожароопасный период 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, в целях стабилизации обстановки с пожарами, предотвращения гибели и травматизма людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план совместных организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений Енисейского района в весенне - летний пожароопасный период 2025 года согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района:

- в срок до 14.03.2025 разработать и утвердить соответствующие нормативно - правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в весенне - летний пожароопасный сезон 2025 года, копию принятого нормативно - правового акта предоставить в МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» (Бурдеев В.В.);

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий по противопожарному обустройству подведомственных населенных пунктов и близлежащей к ним территории, включая устройство минерализованных полос и противопожарных разрывов для защиты от лесных, ландшафтных (природных) пожаров;

- усилить профилактическую, агитационно - массовую работу среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе;

- обеспечить боеготовность имеющихся добровольных противопожарных команд (дружин), укомплектовать их пожарной или приспособленной для тушения пожаров техникой и противопожарным инвентарем;

- в случае имеющейся угрозы перехода лесных, ландшафтных (природных) пожаров на жилые, социальные и промышленные объекты подведомственных населенных пунктов, организовать работу формирований добровольцев (патрульных и маневренных групп) для тушения лесных и ландшафтных (природных) пожаров, организовать их обучение и оснащение пожарно - техническим инвентарем.

3. Установить персональную ответственность за главами муниципальных образований, входящих в состав Енисейского района, и руководителями предприятий, организаций и учреждений района по исполнению мероприятий Плана (приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Енисейского района Красноярского края Губанова А.Ю.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия Главы района А.Ю. Губанов

Приложение к постановлению администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 №\_\_\_\_\_-п

**ПЛАН**

**совместных организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, предприятий, организаций и учреждений Енисейского района в весенне - летний пожароопасный период 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  реализации | Исполнители,  соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Актуализировать перечни населенных пунктов и территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | до 20 марта | Администрация района,  главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий  и организаций |
| 2. | Осуществить контроль, за подготовкой паспортов населенных пунктов и территории организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | до 03 марта | ОНД и ПР |
| 3. | Создать (обновить) минерализованные полосы вокруг населенных пунктов шириной не менее 10 метров, в том числе на территориях, прилегающих к лесным массивам, опасным объектам экономики (склады ГСМ, заправочные станции и т.д.), детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов | С учетом местных условий, не позднее  15 мая | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий  и организаций, лесничества |
| 4. | Организовать работу административных комиссий по вопросам соблюдения законодательства в области благоустройства территории, в том числе придомовой территории, в границах населенных пунктов | постоянно | Главы сельсоветов (поселка) |
| 5. | Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников с под­светкой в ночное время суток | до 15 мая | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий  и организаций |
| 6. | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, принятие мер по сносу данных строений, восстановлению отсутствующих указателей | до 30 апреля | МКУ «Центр имущественных отношений», главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий  и организаций |
| 7. | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 12 мая | Главы сельсоветов (поселка),  руководители предприятий  и организаций, МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности района» |
| 8. | Обеспечить разработку, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | разработка и тиражирование до  15 апреля; распространение до 20 мая | Администрация  Енисейского района, главы сельсоветов (поселка), ОНД и ПР, 13 ПСО ФПС ГПС, МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности района» |
| 9. | Оснастить территории общего пользования, муниципальных учреждении первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 21 апреля | Администрация  Енисейского района, главы сельсоветов (поселка), руководители муниципальных учреждений |
| 10. | Провести проверки наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарно­го инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличия табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар | до 12 мая | Главы сельсоветов (поселка) |
| 11. | Провести проверку готовности подразделений добровольной пожарной охраны к тушению пожаров (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости, принятие мер по их укомплектованию согласно имеющимся нормам положенности | до 15 апреля | Администрация  Енисейского района, главы сельсоветов (поселка), руководители предприятий и учреждений |
| 12. | Обеспечить населенные пункты и дачные общества с  отсутствием пожарной техники переносными (пере­движными) мотопомпами, обучить мотористов с последующим принятием зачетов | до 21 апреля | Главы сельсоветов (поселка),  руководители дачных обществ |
| 13. | Оборудовать места общего пользования населенных  пунктов средствами связи для быстрого вызова под­разделений пожарной охраны | до 10 мая | Главы сельсоветов (поселка) |
| 14. | Организовать и провести противопожарные субботники, связанные с уборкой горючих отходов с территорий лесозаготовительных деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, уборкой сухой прошлогодней травы с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям, предприятиям, полям сельскохозяйственных объектов | до 20 мая | Главы сельсоветов (поселка), руководители предприятия, организаций и учреждений |
| 15. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрез­вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо­пасности (КЧС и ПБ) и контроль выполнения приня­тых решений по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности | Согласно плана работы  КЧС и ПБ  на 2025 год | МКУ «Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района» |
| 16 | Организовать и провести совместные с органами внутренних дел, органами лесного контроля (надзора), органами местного самоуправления плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий населенных пунктов, дачных (садовых) обществ, на предмет очистки территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, отходов древесных и строительных материалов, запрета использования открытого огня и разведения костров, а также оперативной проверки термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга | В течение пожароопасного периода | Главы поселений, ОНД и ПР, МО МВД России «Енисейский», 13 ПСО ФПС ГПС, КГКУ «Лесная охрана» |
| 17. | Организовать и провести с органами лесного контроля (надзора), органами государственного земельного надзора и муниципального контроля плановые (рейдовые) осмотры, обследования в целях контроля очистки территории, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, поживных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения леса противопожарной минерализованной или иным противопожарным барьером, а также принятия собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения на сенокосах | В течении всего пожароопасного периода | Администрация Енисейского района, ОНД и ПР,  КГКУ «Лесная охрана», 13 ПСО ФПС ГПС |
| 18. | Информировать население о принимаемых мерах,  проводимых мероприятиях по защите населенных  пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | В течение пожароопасного периода | Главы сельсоветов (поселка), ОНД и ПР,  межмуниципальный отдел МВД РФ «Енисейский», 13 ПСО ФПС ГПС |
| 19. | Провести сходы, собрания жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | до 30 апреля,  далее ежемесячно | Главы сельсоветов (поселка), ОНД и ПР,  межмуниципальный отдел МВД РФ «Енисейский», 13 ПСО ФПС ГПС |
| 20. | Провести занятия с учащимися школ, детьми дошко­льного возраста в детских садах о правилах пользова­ния открытым огнем в лесах, других местах с наличи­ем горючих веществ и материалов, включая террито­рии предприятий и бесхозные строения | до 11 мая | Руководители образовательных учреждений,  ОНД и ПР |
| 21. | Разработать и утвердить формы стимулирования граждан, активно занимающихся профилактикой пожаров и принимающих участие в их тушении | до 23 апреля | Главы сельсоветов (поселков) |
| 22. | При установлении высокого класса пожарной опасности, принятие постановления об установлении особого противопожарного режима, в ко­тором должны быть предусмотрены:  - мероприятия по запрету сжигания мусора на приуса­дебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, несанкционированных сельскохозяйственных палов, разведения костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного ре­жима;  - ограничение посещения населением лесных массивов;  - организация патрулирования населенных пунктов, дачных и садовых обществ общественными инструк­торами, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы;  - организация и обеспечение работы в ежедневном ре­жиме оперативного штаба с привлечением всех заин­тересованных служб и организаций, в целях оператив­ного принятия превентивных мер по стабилизации обстановки с пожарами;  -порядок действий органов внутренних дел по ограничению доступа населения в лесные массивы. | На период особого противопо-жарного режима | Администрация Енисейского рай­она,  главы сельсоветов (поселков) |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

1. Администрация края
2. Прокуратура
3. Отдел по взаимодействию с представительными органами власти муниципальных образований района

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом

1. Финансовое управление администрации района
2. Отдел по вопросам транспорта, связи и природопользования 1

7. Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма

8. Сектор по работе с молодежными проектами

9. Отдел экономического развития района

10. Юридический отдел

11. Сектор кадров

12. Орган опеки

13. Отдел по вопросам сельского хозяйства 1

14. Управление по ГО, ЧС и безопасности района 1

15. МКУ «Служба заказа Енисейского района»

16. МУ «Межведомственная бухгалтерия администрации»

17. Управление образования администрации района

18. ОАО «Северное»

19 Бухгалтерия администрации района

20. Управление социальной защиты населения

21. МБУЗ «Енисейская центральная районная больница»

22. Центр занятости населения

23.ИФНС

24. ГУ УПФР в г. Енисейску и Енисейском районе

25. Военкомат

26. Отдел внутренних дел г. Енисейска и района 1

27. 13 ПСО ФПС ГПС, ОНД и ПР, КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 3

28. Редакция газеты “Енисейская правда”

29 Избирком

30. Сельсоветы, поселок 26

31. Районный суд

32. Специалист по работе с территориями

33. МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

34 . Енисейский филиал ГП КК «Лесосибирск - Автодор»

35. Подтесовская РЭБ флота

36. Енисейский цех связи

37. ОАО «Красноярскнефтепродукт»

38. Енисейский ветеринарный отдел

39. Ярцевский отряд лесной авиации

40. Отдел архитектуры, строительства и капремонта

41.филиал Новоназимовский ЗАО «Новоенисейский ЛХК»-

42. ООО «КРЭК», Северные электрические сети

43.Метеостанция -

44. ЦГСЭН г.Лесосибирск

45. ГИМС

46. Енисейское поисково- спасательное отделение КГКУ «Спасатель»

47.КГУ «Енисейское лесничество» (Чепкасов), КГУ «Нижне- Енисейское лесничество» (Шашин), Енисейскому филиалу КГАУ «Красноярсклес» (Попов), Нижне- Енисейскому филиалу КГАУ «Красноярсклес» (Пименов), Лесопожарный центр (Пермяков)

48. Отдел опеки и попечительства

49. Отдел социальной защиты населения

50. Пресс-центр

51. ООО «Безымянское»

52.КГКУ «Лесная охрана» 1

###### **Количество отпечатанных экземпляров –\_\_34**