АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2025                                г. Енисейск                                      № 177-р

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. В связи с предстоящим празднованием 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в целях активизации и координации деятельности структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления Енисейского района по подготовке и проведению праздничных мероприятий, в соответствии с Уставом Енисейского района утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно приложению № 1.

2. Утвердить план по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий МБУК РЦК в с. Озерное, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 г., согласно приложению № 3.

4. Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий,  посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 4.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия Главы района	                              А.Ю. Губанов

Приложение № 1 к распоряжению

администрации района

от _____________ №_________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| Марзал Виктор Иванович | - председатель Енисейского районного Совета депутатов |
| --- | --- |
| Поздеев Леонид Валентинович Пистер Валентина Анатольевна Никитина Алена Александровна | - заместитель Главы района по общественно-политической работе, заместитель председателя оргкомитета; - заместитель Главы района по социальной сфере; - главный специалист МКУ «Комитет по культуре Енисейского района», секретарь оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель Главы района; |
| Капустинская Наталья Алексеевна Байбекова Роза Ибрагимовна Гуляева Елена Викторовна Васильев Денис Сергеевич Яричина Инна Иосифовна Айвазов Станислав Геннадьевич Мамаев Алексей Борисович Ермаков Александр Васильевич Колесникова Елена Романовна Казаченко Максим Сергеевич Киселева Альбина Васильевна Ларин Евгений Александрович | - заместитель Главы района по организационной работе и развитию села; - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; - руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района»; - руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; - начальник МКУ «Служба заказа Енисейского района»; - директор МБУ «СШ им. Ф. В. Вольфа»; - начальник МО МВД России «Енисейский»; - начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»;- директор - директор КГБУСО «КЦСОН Северный» - директор МБУ «Молодёжный Центр Енисейского района»; - председатель Совета ветеранов Енисейского района - начальник ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН России по Красноярскому краю; |
| Сластихина Лариса Михайловна | - начальник отдела кадровой и организационной работы; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ « Центр информации и информатизации Енисейского района» |
| Соломенцева Лариса Петровна | - директор МКУ «Енисейский районный архив»; |
| Черничкова Татьяна Николаевна | - директор АНО КЦСОН "Содействие" |
| Шувалов Максим Сергеевич | - подполковник, заместитель командира по военно-политической работе войсковой части 84685; |
| Шилов Владимир Павлович | - военный комиссар в г. Енисейске и Енисейском районе; |
| Якушева Алена Васильевна | - директор МБУК Районный центр культуры Енисейского района; |
| Третьякова Ольга Викторовна Сидоркин Александр Викторович Главы муниципальных образований входящих в состав Енисейского района | - директор МБУК Межпоселенческая библиотека им. А.М.Бондаренко - специалист РО ООГ ДДМ «Движение первых» Красноярского края по организации работы в Енисейском районе |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации района

от _______________№   ________

План по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка списка тружеников тыла, детей войны для приобретения подарков | до 19.04.2025 | Л.М. Сластихина |
| 2. | Заключение контрактов и приобретение подарков | до 30.04.2025 | Л.М. Сластихина |
| 3. | Подготовка и направление информационных писем в полицию, пожарную охрану | до 25.04.2025 | А.В. Якушева |
| 4. | Подготовка и проведение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2025 в поселениях согласно графику мероприятий | В.А. Пистер Е.В. Гуляева Д.С. Васильев М.С. Казаченко А.В. Якушева О.В. Третьякова главы поселений |
| 5. | Участие силовых структур в праздничном мероприятии на площади РЦК | 09.05.2025г. | В.И. Марзал М.С. Шувалов Ларин Е.А. |
| 6. | Подготовка сценария праздничных мероприятий на площади и в РЦК | до 30.04.2025 | В.А. Пистер Р.И. Байбекова А.В. Якушева О.В. Третьякова |
| 7. | Работа волонтеров | 09.05.2025 | М.С. Казаченко |
| 8. | Составление плана-графика посещения митингов в поселениях | до 25.04.2025 | В.А. Пистер Л.М. Сластихина |
| 9. | Доставка (согласно списка) тружеников тыла и детей войны в с. Озерное Енисейского района | 09.05.2025 | А.Ю. Губанов Е.Р. Колесникова Главы поселений А.В. Киселева И.И. Яричина |
| 10. | Приглашение и доставка участников СВО в с.Озерное Енисейского района | 09.05.2025 | Л.В. Поздеев П.В. Шилов М.С. Казаченко И.И. Яричина |
| 11. | Подготовка и согласование схемы размещения площадок и участников на площади РЦК | до 25.04.2025 | В.А. Пистер Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 12. | Оформление здания, прилегающей территории РЦК | до 08.05.202 | Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 13. | Передвижная тематическая архивная выставка, приуроченная к празднованию 9 мая | 07.05.2025- 09.05.2025 | Л.П. Соломенцева |
| 14. | Установка полевых кухонь | 09.05.2025 | М.С. Шувалов Черничкова Т.Н. Штангауэр В.А. |
| 15. | Материальное обеспечение работы полевой кухни | до 07.05.2025 | В.А.Пистер Н.А. Капустинская Юрков А.И. |
| 16. | Установка вечного огня, участие почётного караула (тюрьма-2) на площади | до 08.05.2025 | Л.В. Поздеев М.С. Казаченко О.В. Зубарева |
| 17. | Сопровождение тружеников тыла и детей войны на мероприятии | 09.05.2025 | Е.Р. Колесникова А.В. Киселева |
| 18. | Доставка школьников на праздничное мероприятия | 09.05.2025 | Е.В. Гуляева |
| 19. | Приобретение цветов для возложения к памятникам | до проведения мероприятий, согласно графику | Н.А. Капустинская Л.М. Сластихина |
| 20. | Комплекс праздничных мероприятий на площади и в РЦК (в том числе тематические мастер-классы) | 09.05.2025 | В.И. Марзал В.А. Пистер Р.И. Байбекова А.В. Якушева О.В. Третьякова Е.В. Гуляева А.В. Сидоркин |
| 21. | Легкоатлетический кросс | 10.05.2025 | Д.С. Васильев Е.В. Гуляева С.Г. Айвазов |
| 22. | Медицинское обслуживание | 09.05.2025 | Е. А. Касаткина А.В. Якушева М.С. Казаченко |
| 23. | Спартакиада допризывной молодежи | 06-07.05.2025 | Д.С. Васильев Е.В. Гуляева С.Г. Айвазов |
| 24. | Информационное обеспечение | апрель-май 2025 | Н.Г. Солодкина |
| 25. | Организация и проведение субботников на территории поселений | до 05.05.2025г. | главы поселений |
| 26. | Организация и проведение мероприятий, акций, флэш-мобов, мастер-классов, приуроченных к празднованию 80-летия Победы среди молодежи | с 01.04.-09.05.2025г. | М.С. Казаченко А.В. Сидоркин Л.П. Соломенцева О.В. Третьякова |
| 27. | Реализация мероприятия по (ремонту) памятников ВОв | с 01.04.- 05.05.2025г. | Л.В. Поздеев Р.И. Байбекова главы поселений |
| 28. | Уборка территорий размещения памятников ВОв, захоронений участников ВОв | 25.04.-05.05.2025г. | Л.В.Поздеев М.С. Казаченко А.В. Сидоркин |
| 29. | Проведение мероприятий по территориям поселений посвященных празднованию 9мая | 08.05-09.05 | Главы поселений Якушева А.В. Третьякова О.В. Л.М. Сластихина |

Приложение № 3к распоряжению

администрации района

от ______________ № ________

План мероприятий МБУК РЦК в с. Озерное, посвященных

80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2025 г.

| № | Мероприятия | Время и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Книжная выставка «Великой Победе посвящается» | с 9.00 фойе РЦК | О.В.Третьякова |
| 2. | Выставка работ ДПИ, ИЗО, посвященная Дню Победы Фотозона | с 9.00 фойе РЦК | Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 3. | Тематическая архивная выставка «Помним! Гордимся! Чтим!» | с 9.00 фойе РЦК | Л.П. Соломенцева |
| 4. | Несение Почетной караульной службы у мемориала войнам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | 12.00 памятник ВОв | Е.В. Гуляева М.С. Казаченко |
| 5. | Площадка по плетению маскировочных сетей (2 станка; РЦК, МБ) | с 11.00 площадь РЦК | М.С. Казаченко А.В. Якушева |
| 6. | Выставка военной техники | с 12.00 территория СОШ № 47 | М.С. Шувалов О.В. Зубарева Е.В. Гуляева |
| 7. | Уличный аудиоконцерт (музыка, стихи, песни военных лет) | 12.00 площадь РЦК | А.В. Якушева |
| 8. | Акция «Георгиевская ленточка» | 12.00 площадь РЦК | А.В. Якушева М.С. Казаченко Е.В. Гуляева |
| 9. | Мастер-класс «Вестник Победы» | с 12.00 фойе РЦК | О.В.Третьякова |
| 10. | Настольная краеведческая игра «Военная летопись Енисейского района» | 13.00 площадь РЦК | О.В. Третьякова |
| 11. | Митинг с участием колонны д/сада, школы (250-270 чел), 3-4 колонны РЛС, Юнармия (2 колонны). Возложение венков и гирлянды | 13.00 площадь РЦК | В.А. Пистер О.В. Зубарева И.А.Токарева А.В. Якушева М.С. Шувалов Е.В. Гуляева М.С. Казаченко Е.А. Ларин |
| 12. | Акция «Бессмертный полк» | 13.00 площадь РЦК | О.В. Зубарева Е.В. Гуляева М.С.Казаченко |
| 13. | Работа полевой кухни | 13.45 площадь РЦК | Е.Р. Колесникова М.С. Шувалов |
| 14. | Работа интерактивной площадки «Танцы военных лет» | 13.45 площадь РЦК | А.В. Якушева |
| 15. | Праздничная программа для тружеников тыла и детей войны «Песни тоже воевали». | 14.00 2 этаж РЦК | В.А. Пистер Н.А. Капустинская А.В. Якушева Е.Р. Колесникова |
| 16. | Концертная программа «Победа вновь по улицам идет!» | 14.00 уличная сцена | Р.И. Байбекова А.В.Якушева М.С. Шувалов |

Приложение № 4 к распоряжению

администрации района

от _______________ №__________

СМЕТА РАСХОДОВ

на приобретение ценных подарков для вручения участникам Великой Отечественной войны, лицам, пережившим блокаду Ленинграда в период Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны на мероприятиях, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Место проведения: муниципальные образования, входящие в состав Енисейского района

Дата проведения: 7-9 мая 2025 г.

Официальные лица со стороны органа местного самоуправления: 6 чел.

Источник финансирования: местный бюджет – администрация Енисейского района.

| № п/п | Наименование расходов | кол-во (шт.) | стоимость (руб.) | необходимые средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |