Приложение 3

к постановлению администрации Енисейского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

Комплекс мер (дорожная карта) по реализации субсидии бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам

(далее соответственно – субсидия, ДОП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Закрепление в местном бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного финансирования | Администрация Енисейского района | выписка из бюджета муниципального образования | 30 июля 2025 года |
| 2 | Внесение изменений в муниципальный социальный заказ | Администрация Енисейского района | утвержденный МПА в новой редакции | 10 августа 2025 года |
| 3 | Внесение изменений в программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Енисейского района | утвержденный МПА в новой редакции | 10 августа 2025 года |
| 4 | Внесение изменений в муниципальную программу развития образования | Администрация Енисейского района | утвержденный МПА в новой редакции | 10 августа 2025 года |
| 5 | Внесение изменений  в муниципальные задания учреждений, подведомственных Администрации Енисейского района | Администрация Енисейского района | утвержденные соглашения в новой редакции | 15 августа 2025 года |
| 6 | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении и возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Енисейского района | реестр соглашений в автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края» (далее – АИС «Навигатор») | 30 августа 2025 года |
| 7 | Предоставление информации о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, планируемых к реализации в рамках субсидии | Администрация Енисейского района, Региональный модельный центр дополнительного образования детей Красноярского края (далее - РМЦ) | информация по форме предоставляется в РМЦ | 30 августа 2025 года |
| 8 | Разработка, утверждение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Енисейского района,  РМЦ | утвержденные тексты ДОП, протокол по результатам независимой оценки качества ДОП, подписанный руководителем РМЦ | 10 сентября 2025 года |
| 9 | Завершен набор детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | Администрация Енисейского района,  РМЦ | Локальные акты организаций, сведения о зачислении детей в АИС «Навигатор» | 30 сентября 2025 года |
| 10 | Проведен мониторинг достижения показателей соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Енисейского района, министерство образования Красноярского края | Сведения о зачислении детей и реализации ДОП в АИС «Навигатор» | 15 декабря 2025 года |
| 11 | Формирование отчетной документации  об использовании средств субсидии в финансовом году | Администрация Енисейского района | отчет Администрация Енисейского района о реализации средств субсидии | 20 января финансового года, следующего за 2025 годом |