АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2025 г. Енисейск № 81-п

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 19.02.2024 № 139-п «Об утверждении Дорожной карты по реализации мероприятий по передаче холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Енисейский район Красноярского края в рамках концессионного соглашения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от 24.09.2018 № 255-уг «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает муниципальное образование Красноярского края и третьей стороной которых в обязательном порядке является Красноярский край», руководствуясь Уставом Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Енисейского района от 19.02.2024 № 139-п «Об утверждении Дорожной карты по реализации мероприятий по передаче холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Енисейский район Красноярского края в рамках концессионного соглашения» (далее – Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансам, экономике и имущественным вопросам – руководителя финансового управления администрации Енисейского района Т.А. Яричину.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В.Кулешов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕН**постановлением администрации районаот 28.01.2025 г. № 81-пГлава Енисейского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Кулешов |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

 реализации мероприятий по передаче объектов системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования Енисейский район Красноярского края

в рамках концессионного соглашения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок исполнения |
|  | Определение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений»  | Перечень определен |
|  | Государственная регистрация права собственности на объекты, входящие в состав объекта концессионного соглашения  | МКУ «Центр имущественных отношений»  | Осуществлена  |
|  | Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки под объектами концессионного соглашения и иные объекты соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений»  | Осуществлена  |
|  | Техническое обследование системы теплоснабжения/водоснабжения/ водоотведения  | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | Проведено в 2023г. |
|  | Подготовка перечня мероприятий реконструкции передаваемых объектов в рамках концессионного соглашения и определение предельной стоимости реконструкции | МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», МКУ «Центр имущественных отношений»,Потенциальный концессионер | Перечень определен |
|  | Подготовка перечня плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения на срок концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | Перечень определен |
|  | Утверждение и (или) актуализация схемы теплоснабжения/ водоснабжения/ водоотведения  | ОМС, МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ» | Осуществлена  |
|  | Разработка проекта финансовой модели и проекта долгосрочных параметров регулирования (далее – ДПР) концессионного соглашения | МКУ «Центр имущественных отношений», МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ», Потенциальный концессионер | На согласовании в МТП |
|  | Размещение ОМС конкурсной документации/ предложения потенциального концессионера на сайте torgi.gov.ru  | МКУ «Центр имущественных отношений» | 03.03.2025 |
|  | Принятие решения о заключении концессионного соглашения и подписание концессионного соглашения  | ОМС, МКУ «Центр имущественных отношений» | 25.06.2025-25.07.2025 |
|  | Направление концессионного соглашения в Правительство Красноярского края (третьей стороне концессионного соглашения) для подписания. | МКУ «Центр имущественных отношений» | 21.08.2025-21.09.2025 |