РАСПОРЯЖЕНИЕ

___________								_________

1. В связи с предстоящим празднованием 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в целях активизации и координации деятельности структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления Енисейского района по подготовке и проведению праздничных мероприятий, в соответствии с Уставом Енисейского района утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно приложению 1.

2. Утвердить план по организации  и проведению праздничного мероприятия, посвященного 71-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района.

Глава района							С. В. Ермаков

Приложение 1

к распоряжению от _______ №_____

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| Ермаков Сергей Васильевич | -глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель главы района, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Марзал Виктор Иванович | - председатель Енисейского районного Совета депутатов; |
| Пистер Валентина Анатольевна | - заместитель главы района по социальной сфере и общим вопросам; |
| Черноусова Оксана Витальевна | - заместитель председателя районного Совета депутатов; |
| Сластихина Лариса Михайловна | - начальник отдела кадров, муниципальной службы и организационной работы; |
| Дементьев Сергей Николаевич | - начальник МО МВД России «Енисейский» |
| Пещерова Татьяна Геннадьевна | -начальник отдела ПФР в г. Енисейске и Енисейском районе (без образования юр.лица); |
| Ермаков Александр Васильевич | -начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» |
| Никитина Светлана Степановна | - начальник управления социальной защиты населения администрации Енисейского района; |
| Бурбукина Елена Кирилловна | - руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района»; |
| Клёпова Инна Анатольевна | - руководитель «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Лебедев Эдуард Петрович | - руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; |
| Бурдеев Владимир Валентинович | - руководитель МКУ «Управление по ГО ЧС и безопасности Енисейского района»; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив Енисейского района»; |
| Арутюнян Владимир Арменакович | - главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ»; |
| Соломенцева Лариса Петровна | - директор МКУ «Енисейский районный архив»; |
| Колесникова Елена Романовна | - директор МБУ «КСЦОН Енисейского района»; |
| Хлопцова Валентина Николаевна | - директор МБУДО «ДЮСШ им. В.Ф.Вольфа»; |
| Яранцева Ольга Николаевна | - директор МБУК «РЦК»; |
| Шабанина Татьяна Генриховна | директор МБУ «Молодёжный Центр Енисейского района»; |
| Токарева Ирина Александровна | - заведующая организационно-методическим отделом МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Соломенцев Андрей Николаевич | - механик администрации района; |
| Хаймович Валентина Григорьевна | - комендант администрации района; |
| Киселева Альбина Васильевна | - председатель Совета ветеранов. |

Приложение 2

к распоряжению от _______ №_____

План

по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного

71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и проведение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2016 | В.А.Пистер Е.К. Бурбукина Э.П.Лебедев Т.Г. Шабанина главы поселений |
| 2. | Подготовка сценария | 10.04.2016 | О.Н.Яранцева |
| 3. | Работа волонтеров | 09.05.2016 | Т.Г.Шабанина |
| 4. | Составление плана-графика посещения митингов в поселениях | 30.04.2016 | О.В.Черноусова Л.М. Сластихина |
| 5. | Подготовка списка, доставка, встреча ветеранов | 09.05.2016 | С.С. Никитина Н.Г.Солодкина Главы поселений |
| 6. | Оформление территории (ул. Ленина, 118) | 08.05.2016- 09.05.2016 | И.А.Клёпова В.Г. Хаймович |
| 7. | Материал для настила и мощение настила под палатку | до 08.05.2016 | В.И.Марзал А.Ю. Губанов В.Г.Хаймович |
| 8. | Выставка | 03.05.2016- 09.05.2016 | Соломенцева Л.П. |
| 9. | Установка палатки, столов, скамеек | 08.05.2016- 09.05.2016 | В.В.Бурдеев А.Н.Соломенцев |
| 10. | Установка и материальное обеспечение 2-х полевых кухонь | 09.05.2016 | А.Н.Соломенцев Н.М. Абрамова |
| 11. | Организация работы полевых кухонь | 09.05.2016 | В.А. Пистер Е.Р. Колесникова |
| 12. | Доставка школьников на праздник Победы | 09.05.2016 | Е.К.Бурбукина |
| 13. | Возложение цветов к памятнику | 09.05.2016 | Л.М. Сластихина |
| 14. | Концерт на площади администрации | 09.05.2016 | О.Н.Яранцева |
| 15. | Конкурс инсценированной песни «Я помню, я горжусь!» в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «победа» | 26.04.2016 | Е.К. Бурбукина |
| 16. | Легкоатлетический кросс | 08.05.2016 | Э.П.Лебедев Е.К.Бурбукина В.Н.Хлопцова |
| 17. | Работа концертной бригады в палатке с ветеранами, вручение поздравительных открыток ветеранам. Оформление в палатке выставки работ воспитанников ДОУ, участников муниципального конкурса «Спасибо деду за победу». | 09.05.2016 | О.Н.Яранцева Е. К. Бурбукина |
| 18. | Охрана территории | 08.05.2016- 09.05.2016 | В.В. Бурдеев |
| 19. | Медицинское обслуживание | 09.05. 2016 | В.Н. Хлопцова |
| 20. | Спартакиада допризывной молодежи | 04.05.2016 05.05.2016 | Э.П. Лебедев Е.К. Бурбукина В.Н.Хлопцова |
| 21. | Приобретение подарков | до 30.04.2016 | Л.М. Сластихина Н. М. Абрамова |
| 22. | Информационное обеспечение | апрель-май 2016 | Н.Г. Солодкина И. А. Клёпова |
| 23. | Формирование колонны |  | С. В. Ермаков В.И.Марзал |
| 24. | Оформление колонны |  | И. А. Клёпова |