АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.06.2021		                   г. Енисейск                                         № 260-р

О подготовке к проведению ежегодного фестиваля «Енисейская уха»

- В целях подготовки к проведению ежегодного фестиваля «Енисейская уха», руководствуясь Уставом Енисейского района, создать  Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля «Енисейская уха» в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Енисейская уха» в 2021 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района по социальной сфере В.А. Пистер.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района						                   	        А.В. Кулешов

- Приложение № 1к распоряжению администрации Енисейского района

- от __________________ № ________

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля «Енисейская  уха» (9-10 июля 2021г.)

| Кулешов Александр Валерьевич | – Глава района, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Марзал Виктор Иванович | – председатель районного Совета депутатов, заместитель председателя. |
| Члены организационного комитета: |  |
| Боженова Елена Хаметовна | - заместитель главы района по работе с поселениями и общественно-политической работе; |
| Бурдеев Владимир Валентинович | – руководитель МКУ «Управление по ГО ЧС и мобилизационной подготовки»; |
| Васильев Денис Сергеевич | – руководитель МКУ « Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; |
| Капустинская Наталья Алексеевна | – заместитель главы района по организационной работе и развитию села; |
| Марсал Александр Иванович | – глава Усть-Кемского сельсовета; |
| Нефедов Вячеслав Геннадьевич | – председатель местной общественной организации охотников и рыболовов «Енисейрыбвод» по Енисейской группе районов (по согласованию); |
| Пистер Валентина Анатольевна | - заместитель главы района по социальной сфере; |
| Панова Ирина Александровна | – начальник отдела по вопросам связи, транспорта и природопользования; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ «Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив Енисейского района»; |
| Сластихина Лариса Михайловна | –начальник отдела кадровой и организационной работы; |
| Токарева Ирина Александровна | – руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Яранцева Ольга Николаевна | – директор МБУК РЦК. |

Приложение № 2 к распоряжению администрации района                                                                                                  от ________________ №_________

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Енисейская уха»

в Енисейском районе 09-10 июля 2021 года

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка предложений и концепции фестиваля | до 31.05.2021 | И.А. Токарева |
| 2 | Подготовка положения о фестивале и дистанционных конкурсах, рассылка | до 31.05.2021 | И.А. Токарева О.Н. Яранцева |
| 3 | Подготовка информационных писем в территории края, рассылка | до 31.05.2021 | В.А. Пистер И.А.Токарева О.Н.Яранцева |
| 4 | Инвентаризация необходимого оборудования, реквизита. | до 31.05.2021 | И.А.Токарева О.Н.Яранцева А.И. Марсал |
| 5 | Подготовка списка приглашённых | до 10.06.2021 | Н.А. Капустинская Л.М. Сластихина В.А. Пистер |
| 6 | Оформление и рассылка пригласительных билетов на фестиваль | до 15.06.2021 | Н.А. Капустинская Л.М. Сластихина |
| 7 | Работа с творческими коллективами муниципальных образований Красноярского края | до 10.06.2021 | И.А.Токарева |
| 8 | Организация и проведение туристических сплавов | Июнь-июль 2021 | Д.С. Васильев С.Г.Айвазов |
| 9 | Благоустройство береговой зоны для проведения соревнования рыболовов и конкурса ухаваров | Май-июль 2021 | В.И. Марзал А.И. Марсал О.Г. Иванова |
| 10 | Акарицидная обработка территории проведения соревнования рыболовов и конкурса ухаваров | до 01.07.2021 | А.И. Марсал |
| 11 | Подготовка помещений РЦК к мероприятию | до 9.07.21 | О.Н. Яранцева |
| 12 | Подготовка сценария фестиваля | до 01.06.2021 | И.А.Токарева. О.Н. Яранцева |
| 13 | Формирование состава жюри на конкурсы | до 01.07.2021 | И.А.Токарева |
| 14 | Транспортная доставка рыбаков до места проведения конкурса | 10.07.2021 | В.Г.Нефедов И.А.Панова |
| 15 | Организация и проведение соревнования рыболовов | 10.07.2021 | В.Г.Нефедов Д.С. Васильев И.А.Токарева Е.Х. Боженова В.В.Бурдеев |
| 16 | Организация и проведение конкурса «Енисейская уха» среди организаций общественного питания | 10.07.2021 | Н.А. Капустинская И.А. Токарева О.Н. Яранцева |
| 17 | Организация и проведение конкурса костюмов из подручного материала «Модная рыбалка» (дистанционно) | до 10.07.2021 | И.А. Токарева О.Н. Яранцева |
| 18 | Организация и проведение конкурса частушек на рыбацкую тематику (дистанционно) | до 10.07.2021 | И.А. Токарева О.Н. Яранцева |
| 19 | Организация и проведение фотоконкурса «Рыбалка- дело клёвое!» (дистанционно) | до 10.07.2021 | И.А. Токарева О.Н. Яранцева |
| 20 | Организация и проведение фестивальных мероприятий в РЦК: - мастер-классы; - конкурс холодных блюд; - фотовыставка; - фотозоны; - церемония награждения победителей с концертными номерами | 10.07.2021 | Е.Х. Боженова И.А.Токарева О.Н. Яранцева |
| 21 | Транспортное обеспечение для артистов и организаторов мероприятия | 10.07.2021 | И.А.Токарева И.И.Яричина Д.С. Васильев О.Г. Иванова Е.К. Бурбукина |
| 22 | Установка туалетов на береговой зоне | до 10.07.2021 | А.И.Марсал |
| 23 | Уборка территории после мероприятия | 11.07.2021 | А.И.Марсал О.Г.Иванова |
| 24 | Расстановка и уборка оборудования | 09.07-11.07.2021 | В.А. Пистер А.И.Марсал И.А.Токарева В.В.Бурдеев В.А.Штангауэр |
| 25 | Информационное обеспечение | с 01.06.2021.по 10.07.2021 | Н.Г.Солодкина |
| 26 | Приобретение призов | до 05.07.2021 | И.А. Токарева |