АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2023		                   г. Енисейск                                         № 485-р

Об организации и проведении мероприятий, посвященных 100 – летнему юбилею со дня образования Енисейского района

1. Во исполнение пункта 9 протокола №1 от 26.05.2023 года совещания, состоявшегося в министерстве культуры Красноярского края по подготовке к празднованию 100 – летних юбилеев со дня образования муниципальных образований Красноярского края, предстоящих в 2024 – 2025 годах, утвердить состав организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных 100 – летнему юбилею со дня образования Енисейского района, согласно приложению № 1 к распоряжению.

2. Утвердить межведомственный план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею со дня образования Енисейского района,  согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия Главы района                                      А.Ю. Губанов

Приложение № 1 к распоряжению

администрации района

от  01.12.2023 г.  №  485-р

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных 100 – летнему юбилею со дня образования Енисейского района

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Марзал Виктор Иванович | - председатель Енисейского районного Совета депутатов, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель Главы района; |
| Капустинская Наталья Алексеевна | - заместитель Главы района по организационной работе и развитию села; |
| Пистер Валентина Анатольевна | - заместитель Главы района по социальной сфере; |
| Поздеев Леонид Валентинович | - заместитель Главы района по общественно-политической работе; |
| Бурбукина Елена Кирилловна | - руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района»; |
| Васильев Денис Сергеевич | - руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; |
| Дементьев Сергей Николаевич | - начальник МО МВД России «Енисейский»; |
| Ермаков Александр Васильевич | -начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»; |
| Казаченко Максим Сергеевич | - руководитель МБУ «Молодежный центр» Енисейского района; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ « Центр информации и информатизации Енисейского района»; |
| Соломенцева Лариса Петровна | - директор МКУ «Енисейский районный архив»; |
| Токарева Ирина Александровна | - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Якушева Алена Васильевна | - директор МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района; |
| Белошапкина Елена Александровна | - директор КГАУК «Енисейский историко – архитектурный музей – заповедник им. А.И. Кытманова» (по согласованию). |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации района

от  01.12.2023 г.  №  485-р

Межведомственный план

мероприятий, посвященных 100- летнему юбилею со дня образования Енисейского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета | Не менее двух раз в месяц (даты по согласованию) | г. Енисейск, ул. Ленина 118, Администрация района | Администрация района (А. В. Кулешов) |
| 1.2. | Подготовка и издание фотоальбома «Енисейский район. Времена года» | 2023 – 2024 год | г. Енисейск, ул. Ленина 118, Администрация района | МБУ «Центр информации и информатизации Енисейского района» (Н. Г. Солодкина) |
| 1.3. | Открытие на официальном сайте администрации Енисейского района «Доска почета Енисейского района» | 2024 год | Сайт администрации района | Енисейский районный Совет депутатов (В. И. Марзал), МБУ «Центр информации и информатизации Енисейского района» (Н. Г. Солодкина) |
| 1.4. | Составление и размещение в СМИ и социальных сетях календаря памятных дат и значимых событий Енисейского района | Декабрь 2023 года, в течение 2024 года | СМИ и госпаблики | МКУ «Енисейский районный архив» (Л.П.Соломенцева) МБУ «Центр информации и информатизации Енисейского района» (Н. Г. Солодкина) |
| 1.5. | Формирование списка награждаемых, приглашенных на торжественные мероприятия, направление приглашений гостям праздничных мероприятий | Январь – февраль 2024 года | г. Енисейск, ул. Ленина 118, Администрация района | Глава района А. В. Кулешов, заместители Главы Л. М. Сластихина |
| 1.6. | Приобретение (изготовление) подарочных наборов, сувенирной продукции | Январь – апрель 2024 года | г. Енисейск, ул. Ленина 118, Администрация района | Администрация района (Н. А. Капустинская, Л.М. Сластихина ) |
| 1.7. | Изготовление и установка тематических баннеров | Январь – апрель 2024 года | Территории района | Администрация района (Н.А. Капустинская) МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), главы поселений |
| 1.8. | Составление сценарного плана (концепции) торжественных мероприятий, концертной программы с участием краевого коллектива и коллективов территорий Красноярского края, отмечающих 100-летний юбилей | До 20 декабря 2023 года | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская 50, МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 1.9. | Работы по благоустройству, озеленению территорий сельских поселений | Май – сентябрь 2024 года | Территории района | Администрации сельских поселений, п.г.т. Подтесово (по согласованию), Отдел транспорта и природопользования (И.А. Панова) |
| 1.20. | Благоустройство общественных пространств, ремонт дорог поселений | В течение 2024 года | Территории района | Главы сельсоветов, Отдел транспорта и природопользования (И.А. Панова) |
| 2. Юбилейные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | 50-летний юбилей Филиала № 19 п. Новоназимово муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека имени члена Союза писателей России, Почетного гражданина Енисейского района Алексея Марковича Бондаренко" | Февраль 2024 года | Енисейский район, п. Новоназимово, пер. Клубный, 1 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко (О. В. Третьякова), Администрация Новоназимовского сельсовета (Г. И. Фукс) |
| 2.2. | Юбилейный концерт ко дню поселка Подтесово – 370 лет «Любимый уголок» | Июль 2024 года | Енисейский район, п. Подтёсово, ул. Калинина, д. 43 «Дом культуры п.г.т. Подтесово» - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры» Енисейского района | Администрация поселка (по согласованию), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) МБОУ Подтесовская СОШ № 46 (В.К. Павина) |
| 2.3. | 70-летний юбилей Филиала № 4 с. Плотбище муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека имени члена Союза писателей России, Почетного гражданина Енисейского района Алексея Марковича Бондаренко" | Август 2024 года | Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, д. 18 | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко, (О. В. Третьякова), Администрация Плотбищенского сельсовета (С. А. Степаненко) |
| 2.4. | Юбилей с. Плотбище – 360 лет | Август 2024 года | с. Плотбище | Администрация Плотбищенского сельсовета (С. А. Степаненко), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 2.5. | 50- летний юбилей МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 | 23.03.2024 | Усть-Кемская СОШ № 10 | Прудников Ю.Л. – директор школы, МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
|  | 3. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Районный фестиваль детского творчества «ДеТвоРа» | Февраль – апрель 2024 года | Филиалы МБУК РЦК | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.2. | Районный конкурс авторских стихотворений и песен, просвещенный 100-летию Енисейского района | Февраль – апрель 2024 года | Филиалы МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | «Сельский Дом культуры п. Усть-Кемь» - филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Центр культуры» Енисейского района (К. О. Кривенко), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.3. | Районный творческий отчёт коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры Енисейского района «У каждого родные есть места…» | Апрель 2024 года | Филиалы МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.4. | Праздничное, торжественное мероприятие с участием краевого коллектива и коллективов территорий Красноярского края, отмечающими 100-летний юбилей | 24-25мая 2024 года | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 50 МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | Администрация района (В. А. Пистер, Л. М. Сластихина), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.5. | Совместный отчётный концерт детских школ искусств «Музыкальный вернисаж» | Май 2024 года | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 50 МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МБУ ДО «ДШИ п. Подтесово» (Л. Н. Кудзиева), МБУ ДО «ДШИ с. Верхнепашино» (Е. Б. Лоренц), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.6. | Показ театральной постановки «Енисейский календарь» | Апрель – август 2024 года | МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района, филиалы: Плотбище, Усть-Кемь, Погодаево, Подтесово, Абалаково | МБУ ДО «ДШИ с. Верхнепашино» (Е. Б. Лоренц), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.7. | Летний арт-сезон на уличных общественных пространствах «Енисейская Радуга» | Июнь – август 2024 года | Филиалы МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева), заведующие филиалами |
| 3.8. | Открытие нового досугового центра в селе Ярцево | Август 2024 года | с. Ярцево | Администрация Ярцевского сельсовета (по согласованию), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.9. | Вечер-рассказ «Историю создают люди» с участием ветеранов труда, почетных граждан Енисейского района и людей, внесших значительный вклад в развитие района | Октябрь 2024 года | МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 3.10. | Открытие Дома культуры в селе Абалаково после капитального ремонта | Ноябрь 2024 года | Енисейский район, с. Абалаково, ул. Нефтяников, д.14 | Администрация Абалаковского сельсовета (О. А. Шаталина), МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» (И. А. Токарева), МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева), Совет ветеранов Енисейского района (Л. В. Поздеев) |
| 3.11. | Мероприятия, посвященные 100-летию района проводимые в муниципальных образованиях Енисейского района | В течение года | Территории района | МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева), заведующие филиалами, МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко (О. В. Третьякова), МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 4. Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Отборочные соревнования по русской лапте | Апрель – май 2024 года | п. Подтесово, п. Шапкино, п. Усть-Кемь, с. Погодаево, с. Ярцево | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике» Енисейского района (Д. С. Васильев) |
| 4.2. | Командные соревнования по перетягиванию каната | Февраль – май 2024 года | п. Подтесово, п. Шапкино, п. Усть-Кемь, с. Погодаево, с. Ярцево | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике» Енисейского района (Д. С. Васильев) |
| 4.3. | Лично-командные соревнования по стрельбе из лука | Февраль – май 2024 года | п. Подтесово, п. Шапкино, п. Усть-Кемь, с. Погодаево, с. Ярцево | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» (Д. С. Васильев) |
| 4.4. | Соревнования по городошному спорту | Февраль – май 2024 года | п. Подтесово, п. Шапкино, п. Усть-Кемь, с. Погодаево, с. Ярцево | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике» Енисейского района (Д. С. Васильев) |
| 4.5. | Финальные соревнования по русской лапте | 25 май 2024 года | МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике» Енисейского района (Д. С. Васильев) |
| 4.6. | Автопробег «100 лет району» | Февраль – май 2024 год | с. Озерное- п. Шапкино- с. Озерное- с. Подгорное - с. Озерное | МБУ «Молодежный Центр» Енисейского района (М. С. Казаченко) |
| 5. Информационно-просветительские мероприятия |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационно-просветительский проект «100 лет- 100 фактов» на радио и в социальных сетях. | Январь – декабрь 2024 года | Радио и социальные сети | МБУ «Центр информации и информатизации Енисейского района» (Н. Г. Солодкина) |
| 5.2. | Изготовление буклета «Этапы большого пути. Енисейский район» история становления и развития представительной власти. | Декабрь 2023 года | г. Енисейск, ул. Ленина 118, Администрация района | Енисейский районный Совет депутатов (В. И. Марзал) |
| 5.3. | Выставка архивных документов. «Время и лица» О Почетных гражданах Енисейского района | Март – апрель 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 12 МКУ «Енисейский районный архив», территории поселений | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 5.4. | Издание сборника творческих работ победителей муниципального конкурса для обучающихся, родителей и педагогов "Школьный медиавызов", исследовательских работ муниципального этапа краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» и муниципального этапа конкурса «Таланты без границ» | До 25.05.2024 года |  | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 5.5. | Выставка архивных документов «Певец земли енисейской» к 100-летию со дня рождения В.П.Астафьева. | Апрель – сентябрь 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 12 МКУ «Енисейский районный архив», территории поселений | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 5.6. | Интерактивная книжная выставка «Жизнь замечательных людей» | Апрель 2024 года | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 103 МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко | МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко (О. В. Третьякова) |
| 5.7. | Районный краеведческий диктант «Моя малая Родина» | Апрель 2024 года | Библиотеки района | МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко (О. В. Третьякова) |
| 5.8. | Передвижная выставка по населенным пунктам Енисейского района «История поселений» | Апрель – октябрь 2024 года | Территории района, 24-25 мая (МБУК РЦК) | КГАУК «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А. И. Кытманова» (Е. А. Белошапкина (по согласованию), заведующие филиалами УК, МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (А. В. Якушева) |
| 5.9. | Стационарная выставка, просвещённая 100-летию Енисейского района | Апрель – май 2024 года | г. Енисейск, ул. Ленина 103 (выставочный зал) | КГАУК « Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А. И. Кытманова» (Е. А. Белошапкина ) (по согласованию) |
| 5.10 | Выставка работ художественного творчества победителей и призеров муниципального этапа конкурса «Таланты без границ» в номинациях «ИЗО», «ДПИ», «Фото». (Тема: «Мой район – моя малая родина») | 9 мая 2024г. | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 50 МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е.К. Бурбукина) |
| 5.11 | Выставка архивных документов «В начале пути», посвященная 100- летию образования района. | 24-25 мая 2024 года | Енисейский район, ул. Ленинградская, д. 50 МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 5.12 | Районные Громкие чтения произведений А. М. Бондаренко «Писатель земли Енисейской» | Июнь 2024 года | Библиотеки района | МБУК Межпоселенческая библиотека имени А. М. Бондаренко (О. В. Третьякова) |
| 6. Образовательные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Муниципальный конкурс для обучающихся, родителей и педагогов " Школьный медиа вызов", посвященный празднованию 100-летнего юбилея Енисейского района | До 18.02.2024 . | ОУ, Редакция газеты «Енисейская правда» | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 6.2. | Кинолекторий, выставка архивных документов к 110 лет Енисейско - Маклаковскому восстанию. Гражданская война в Енисейском уезде. « Енисейско — Маклаковское восстание» «Революционные события в Енисейском уезде | Февраль – апрель 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 12 МКУ «Енисейский районный архив», школы Енисейского района | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 6.3. | Муниципальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири».Номинация «Вековые династии образования» | Февраль 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Геофизиков, д. 18 МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 6.4. | Исторический онлайн урок с использованием архивных документов «Листая прошлого страницы». Основные этапы становления и развития района. | Февраль — апрель 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 12 МКУ «Енисейский районный архив», школы Енисейского района | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 6.5. | Исторический он-лайн урок с использованием архивных документов «Становление советской власти в Енисейском уезде» | Февраль — апрель 2024 года | Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Комсомольская, д. 12 МКУ «Енисейский районный архив», школы Енисейского района | МКУ «Енисейский районный архив» (Л. П. Соломенцева) |
| 6.6. | Муниципальный этап конкурса «Таланты без границ». Тематика работ для номинаций «ИЗО», «ДПИ», «Фото» - «Мой район – моя малая родина» | Март 2024года | Енисейский район, с. Озерное, ул. Ленинградская, д. 50 МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 7. Туристско- экскурсионные мероприятия |  |  |  |  |
| 7.1. | Муниципальный конкурс экскурсионных маршрутов по населенным пунктам Енисейского района для обучающихся ОУ района | Октябрь 2023г. – март 2024г. | Школы района | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 7.2. | Экскурсии для обучающихся ОУ по маршрутам, ставшими победителями муниципального конкурса экскурсионных маршрутов по населенным пунктам Енисейского района | Апрель – декабрь 2024г. | Территории района | МКУ «Управление образования Енисейского района» (Е. К. Бурбукина) |
| 7.3. | Открытие нового туристического маршрута до п. Подтесово | Июнь –сентябрь 2024 года | г. Енисейск – п. Подтесово | КГАУК «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А. И. Кытманова» (Е. А. Белошапкина) (по согласованию) |
| 8. Взаимодействие со СМИ |  |  |  |  |
| 8.1. | Освещение мероприятий, посвященных 100-летию Енисейского района, в местных средствах массовой информации, в социальных сетях | январь – декабрь 2024 года | СМИ, интернет пространство | МБУ «Центр информации и информатизации Енисейского района» (Н. Г. Солодкина), КГКАУ «Редакция газеты «Енисейская правда» (Н. П. Почекутова) |
| 8.2 | Еженедельная публикация исторических и публицистических материалов о населенных пунктах Енисейского района и его жителях | 2023-2024 г. | Газета «Енисейская правда» | КГКАУ «Редакция газеты «Енисейская правда» (Н. П. Почекутова) |