АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.12.2023		                  г. Енисейск                                         № 524-р

Об организации и проведении новогодних мероприятий

- В связи с предстоящим празднованием Нового года, в целях активизации и координации деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации района и органов местного самоуправления, входящих в состав Енисейского района, по подготовке и проведению праздничных мероприятий, руководствуясь Уставом Енисейского района, утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (приложение №1).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Новогодних мероприятий для детей северных территорий  района в  с. Ярцево (приложение №2).

- Утвердить план Новогодних мероприятий в Енисейском районе (приложение №3).

- Утвердить план подготовки и проведения новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (приложение №4).

- Утвердить план подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей северных территорий района в с. Ярцево (приложение №5).

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района	                         А.В. Кулешов

- Приложение №1 к распоряжению администрации района

- от  15.12.2023 г.   №          - р

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры»

Енисейского района

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Марзал Виктор Иванович | - председатель Енисейского районного Совета депутатов, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель Главы района; |
| Капустинская Наталья Алексеевна | - заместитель Главы района по организационной работе и развитию села; |
| Пистер Валентина Анатольевна | - заместитель Главы района по социальной сфере; |
| Поздеев Леонид Валентинович | - заместитель Главы района по общественно-политической работе; |
| Анашкин Олег Витальевич | - и.о. генерального директора АО «Лесосибирск-Автодор» (по согласованию); |
| Бурбукина Елена Кирилловна | - руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района»; |
| Васильев Денис Сергеевич | - руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; |
| Дементьев Сергей Николаевич | - начальник МО МВД России «Енисейский»; |
| Ермаков Александр Васильевич | -начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»; |
| Казаченко Максим Сергеевич | - руководитель МБУ «Молодежный центр» Енисейского района; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ « Центр информации и информатизации Енисейского района»; |
| Соломенцева Лариса Петровна | - директор МКУ «Енисейский районный архив»; |
| Токарева Ирина Александровна | - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Якушева Алена Васильевна | - директор МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района. |

- Приложение №2 к распоряжению

администрации района

от  15.12.2023 г.   №         -р

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних мероприятий для детей северных территорий  района

в  с. Ярцево

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| - Марзал Виктор Иванович | - председатель районного Совета депутатов. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Анашкин Олег Витальевич | - и.о. генерального директора АО «Лесосибирск-Автодор» (по согласованию); |
| - Бурбукина Елена Кирилловна | - руководитель МКУ «Управление образования»; |
| Высотина Жанна Анатольевна | - заведующая ДК Ярцево- филиала МБУК РЦК; |
| Гаврилов Алексей Георгиевич | - начальник отдельного поста пожарной части № 84; |
| Елистратов Сергей Викторович | - начальник подразделения по электроснабжению ООО «ЕнисейЭнергоком» в с. Ярцево; |
| Ермаков Александр Васильевич | - начальник 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Золотоверх Владимир Сергеевич | - директор КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» |
| Пименов Василий Петрович | -начальник ярцевского отделения ГАУ Лесопожарный центр Ярцевское АО |
| - Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ «Центр информации и информатизации»; |
| Тихонова Раиса Александровна | - глава Ярцевского сельсовета; |
| - Токарева Ирина Александровна | - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Цитцер Нина Анатольевна | -директор МБОУ СОШ №12 |

- Приложение № 3

к распоряжению администрации

района от  15.12.2023 г.  №         -р

- План

проведения Новогодних мероприятий в Енисейском районе

| № п/п | Дата, время, место проведения | Мероприятие | Ответственный за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.12.2023г. 11:00 РЦК (зрительный зал, фойе) | Новогодняя программа для приемных и опекаемых семей Енисейского района: - сказка «Емелин Новый год» - игровая программа «Новогоднее настроение». | А.В.Якушева Т.Ф.Антощенко |
| 2 | 22.12.2023г. 12:00 МБУК РЦК с. Озерное | Елка Главы Енисейского района для учащихся начальных классов СОШ Енисейского района: - сказка «Емелин Новый год» - игровая программа «Новогоднее настроение» | А.В.Якушева Е.К.Бурбукина |
| 3 | 23.12.2023 г МБУК РЦК с. Озерное | 12:00 – 13.30; Новогодние IT – игры. 13.30-13.50; Обед. 14.00; Торжественное чествование одаренных детей и лучших педагогов Енисейского района «Высший пилотаж». | Е.К. Бурбукина А.В. Якушева И.А. Токарева |
| 4 | 24,25.12.2023 г. с. Ярцево | Выезд творческой группы в с. Ярцево 24.12.2023 г.. 8:00 Концертная программа для жителей села. 25.12.2023 г.. 10:00; Сказка «Емелин Новый год» (платно) для детей с. Ярцево. 12:00; Торжественное чествование одаренных детей и лучших педагогов Енисейского района «Высший пилотаж».. 12:30; Сказка «Емелин Новый год». 13:30; Новогодние IT – игры, игровая программа.. 15:00; Отъезд. | А.В. Якушева И.А. Токарева Е.К. Бурбукина |
| 5 | 27.12.2023 г. 15:00 МБУК РЦК с. Озерное | Встреча Главы района со спортсменами | Д.С.Васильев |
| 6 | 27.12.2023г. 12:00 МБУК РЦК с. Озерное | Новогодняя программа для детей сотрудников ФКУ «Тюрьма 2»: - сказка «Найти волшебный фонарь или приключения котов-мушкетеров» - игровая программа «Новогоднее настроение» | А.В. Якушева И.А.Токарева |
| 7 | 28.12.2023г. площадь 17:30 МБУК РЦК с. Озерное | Открытие снежного городка и новогодней елки «Чудеса, да и только». | А.В.Якушева |
| 8 | 28.12.2023г 16:00 МБУК РЦК с. Озерное | Новогоднее танцевальное шоу «Танцуют все!» для руководителей и сотрудников учреждений района и города, с участием главы района. | А.В.Якушева И.А. Токарева |
| 9 | 28.12.2023г 12:00 МБУК РЦК с. Озерное | Новогодняя программа для детей младших классов школы №47: - сказка «Найти волшебный фонарь или приключения котов-мушкетеров» - игровая программа «Новогоднее настроение» | А.В.Якушева |
| 10 | 22,23.26,27,29 декабря 2023г 19.00 МБУК РЦК с. Озерное | Атмосферные вечера «Вперед в Новый год!» | А.В.Якушева |

- Приложение №4

к распоряжению администрации

района от  15.12.2023 г. №         -р

- ПЛАН

подготовки и проведения новогодних мероприятий

в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка эскиза снежного городка | до 08.12.2023 г. | В.А. Пистер И.А. Токарева А.В. Якушева |
| 2. | Заключение договоров по очистке площади и вывозу снега, приобретению льда, услуги спецтехники для монтажа, украшения и демонтажа елки, изготовление ледово-снежных фигур | до 08.12.2023 г. | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| 3 | Оформление улиц с. Озерное | до 15.12.2023 г. | О.В. Зубарева |
| 4. | Подготовка информационных писем для обеспечения безопасности во время мероприятий | до 15.12.2023 г. | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| 5. | Монтаж и оформление новогодней елки | до 20.12.2023 г. | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| 6. | Оформление здания и помещений МБУК РЦК | до 20.12.2023 г. | А.В. Якушева |
| 7. | Изготовление новогодних арт – объектов на площади РЦК | до 22.12.2023 г. | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| 8. | Подготовка сценариев к новогодним мероприятиям | до 15.12.2023 г. | И.А.Токарева А.В. Якушева |
| 9. | Подготовка списка детей на мероприятия | до 15.12.2023 г. | Е.К. Бурбукина Д.С. Васильев И.А. Токарева |
| 10. | Приобретение подарков | до 09.12.2023 г. | А.В. Якушева |
| 11. | Подготовка и рассылка пригласительных билетов | до 09.12.2023 г. | Л.М. Сластихина Н.А. Капустинская |
| 12. | Организация и проведение новогодних мероприятий согласно плана | с 20 по 29.12.2023 г. | В.А. Пистер И.А.Токарева А.В. Якушева |
| 13. | Подготовка дорог для доставки детей на мероприятие | до 20.12.2023 г. | А.Ю. Губанов О.В. Анашкин |
| 14 | Доставка детей на новогоднее представление и встречу Главы района с одаренными детьми. | 23.12.2023 г. | Е.К. Бурбукина |
| 15. | Охрана общественного порядка с. Озерное | с 20 по 28.12.2023 г. | С.Н. Дементьев |
| 16. | Организация пожарной безопасности с. Озерное | с 20 по 28.12.2023 г. | А.В. Ермаков |
| 17. | Информационное освещение новогодних мероприятий | с 01.12 по 09.01.2024 г. | Н.Г. Солодкина |

- Приложение №5

к распоряжению администрации

района от  15.12.2023 г.  №        -р

- ПЛАН

подготовки и проведения новогодних мероприятий

для детей северных территорий района в с. Ярцево

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и установка уличной ёлки и ёлки в помещении | до 15.12.2023 г. | Р.А.Тихонова Н.А.Цитцер |
| 2. | Изготовление снежных фигур | до 20.12.2023 г. | Р.А.Тихонова Н.А.Цитцер Ж.А. Высотина |
| 3. | Украшение новогодней ёлки | 23.12.2023 г. | Р.А.Тихонова В.П.Пименов |
| 4. | Оформление помещений для проведения новогодних мероприятий | до 23.12.2023 г. | Н.А.Цитцер Ж.А. Высотина Л.Ю.Бурнышева |
| 5. | Разработка сценария | до 15.12.2023 г. | И.А.Токарева Е.К.Бурбукина |
| 6. | Подготовка списка детей на мероприятия | до 20.12.2023 г. | Е.К.Бурбукина |
| 7. | Подготовка дорог для доставки детей | до 24.12.2023 г. | А.Ю. Губанов Р.А. Тихонова О.В.Анашкин |
| 8. | Охрана территории снежного городка | 20.12.2023 г.-11.01.2024 г. | Р.А.Тихонова А.Г. Гаврилов |
| 9. | Доставка детей на новогодние мероприятия в с. Ярцево | 25.12.2023 г | Е.К.Бурбукина |
| 10. | Организация творческой бригады | до 20.12.2023 г. | И.А.Токарева А.В.Якушева |
| 11. | Доставка творческой бригады в с. Ярцево и обратно | 24 – 25.12. 2023 г. | А.Ю.Губанов И.А.Токарева |
| 12. | Проведение цикла новогодних мероприятий в с. Ярцево | 24 – 25.12. 2023 г | В.А.Пистер Е.К.Бурбукина И.А.Токарева Ж. А.Высотина |
| 13. | Организация питания для детей и творческой бригады | 25.12. 2023 г. | Е.К.Бурбукина Н.А.Цитцер |
| 14. | Сопровождение детей и охрана общественного порядка | 25.12. 2023 г. | С.Н. Дементьев |
| 15. | Организация пожарной безопасности с.Ярцево | 25.12. 2023 г. | А.Г. Гаврилов |