АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2023		                    г. Енисейск                                         № 90-р

О подготовке и проведении  фестиваля «Енисейская уха»

- В целях подготовки к проведению ежегодного фестиваля «Енисейская уха», руководствуясь Уставом Енисейского района, создать  Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля «Енисейская уха» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Енисейская уха» в 2023 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района						                   	        А.В. Кулешов

- Приложение 1 к распоряжению

- администрации района

- от ________________ № ________

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля «Енисейская  уха» (15 июля 2023г.)

| Кулешов Александр Валерьевич | Глава района, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Марзал Виктор Иванович | председатель районного Совета депутатов, заместитель председателя |
| Члены организационного комитета: |  |
| Губанов Александр Юрьевич | первый заместитель Главы района |
| Пистер Валентина Анатольевна | заместитель Главы района по социальной сфере |
| Поздеев Леонид Валентинович | заместитель Главы района по общественно-политической работе |
| Капустинская Наталья Алексеевна | заместитель Главы района по организационной работе и развитию села |
| Бурдеев Владимир Валентинович | руководитель МКУ «Управление по ГО ЧС и мобилизационной подготовки» |
| Токарева Ирина Александровна | руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Дементьев Сергей Николаевич | начальник МО МВД России «Енисейский» |
| Ермаков Александр Васильевич | начальник 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» |
| Васильев Денис Сергеевич | руководитель МКУ « Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике» |
| Байбекова Роза Ибрагимовна | начальник отдела экономического развития |
| Марсал Александр Иванович | глава Усть-Кемского сельсовета |
| Сластихина Лариса Михайловна | начальник отдела кадровой и организационной работы |
| Солодкина Наталья Григорьевна | руководитель МБУ « Центр информации, информатизации и поддержки общественных инициатив Енисейского района» |
| Панова Ирина Александровна | начальник отдела по вопросам транспорта, связи и природопользования |
| Якушева Алена Васильевна | директор МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района |
| Нефедов Вячеслав Геннадьевич | председатель местной общественной организации охотников и рыболовов «Енисейрыбвод» по Енисейской группе районов (по согласованию) |

Приложение 2 к распоряжению

администрации района

от _________________ №_________

ПЛАН

мероприятий по подготовке  и проведению фестиваля «Енисейская уха»

в Енисейском районе 15 июля 2023 года

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Подготовка предложений и концепции фестиваля | до 31.03.2023 | И.А. Токарева |
| - 2 | Подготовка положения о фестивале и дистанционных конкурсах, рассылка | до 31.03.2023 | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| - 3 | Подготовка информационных писем в территории края, рассылка | до 14.04.2023 | В.А. Пистер Н.А. Капустинская И.А.Токарева А.В.Якушева |
| - 4 | Инвентаризация необходимого оборудования, реквизита. | до 28.04.2023 | А.И. Марсал А.В.Якушева |
| - 5 | Подготовка списка приглашённых | до 14.04.2023 | В.А. Пистер Н.А. Капустинская Л.М. Сластихина |
|  | Приглашение творческих коллективов к участию в фестивале | До 14.04.2023 | В.А.Пистер И.А.Токарева |
| - 6 | Оформление и рассылка пригласительных билетов: - в Правительство и ЗС; - иным лицам | до 14.04.2023 до 28.04.2023 | Н.А. Капустинская Л.М. Сластихина. |
| - 7 | Работа с творческими коллективами муниципальных образований Красноярского края | до 01.06.2023 | И.А.Токарева А.В. Якушева |
| - 8 | Организация и проведение туристических сплавов | Июнь-июль 2023 | Д.С. Васильев С.Г.Айвазов |
| - 9 | Благоустройство территории для проведения фестивальных мероприятий | Май-июль 2023 | А.Ю. Губанов В.И. Марзал Л.В. Поздеев А.И. Марсал |
|  | Строительство помостов, берегоукрепление территории проведения фестиваля | до 07.07.2023 | В.И. Марзал Л.В. Поздеев |
|  | Подготовка стоянок для автомобилей и общественного транспорта | до 07.07.2023 | А.Ю. Губанов И.А. Панова |
|  | Изготовление и размещение навигации по пути следования к территории праздника | до 07.07.2023 | И.А. Токарева И.А. Панова |
| - 10 | Акарицидная обработка территории проведения фестиваля | до 01.07.2023 | Р.И.Байбекова А.И. Марсал |
|  | Работа с предпринимателями | до 01.07.2023, 14-15.07.2023 | Р.И. Байбекова |
|  | Организация и проведение экофорума | 14.07.2023 | Н.А. Капустинская И.А. Панова И.А. Токарева |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках фестиваля | 01.07.2023-15.07.2023 | В.А. Пистер Д.С. Васильев |
| - 11 | Подготовка помещений РЦК и филиала СДК п.Усть - Кемь к мероприятию | До 01.07.23 | И.А. Токарева А.В. Якушева |
| - 12 | Подготовка сценария фестиваля | до 01.06.2023 | В.А.Пистер И.А.Токарева. А.В. Якушева |
| - 13 | Формирование состава жюри на конкурсы | до 01.07.2023 | И.А.Токарева |
| - 14 | Приобретение призов, сертификатов, подготовка благодарственных писем и дипломов | до 10.06.2023 | Л.М. Сластихина И.А. Токарева |
| - 15 | Транспортная доставка рыбаков до места проведения конкурса | 15.07.2023 | А.Ю.Губанов И.А.Панова |
| - 16 | Организация и проведение конкурса рыбаков | 15.07.2023 | В.Г.Нефедов Д.С. Васильев |
| - 17 | Организация и проведение конкурса «Енисейская уха» среди организаций, коллективов учреждений, инициативных групп | 15.07.2023 | Н.А. Капустинская И.А. Токарева А.В. Якушева |
| - 18 | Организация и проведение фестивальных мероприятий; - конкурс подворий; - концертные программы; - мастер-классы; - конкурс холодных блюд; - фотовыставки; - фотозоны; - церемония награждения победителей с концертными номерами и др. форматы (отдельная программа) | 15.07.2023 | В.А.Пистер И.А.Токарева А.В. Якушева |
|  | Организация питания артистов, приглашенных гостей | 14-15.07.2023 | В.А. Пистер Н.А.Капустинская |
|  | Обеспечение работы полевых кухонь | 01.06.2023- 12.07.2023 | А.В.Кулешов В.И.Марзал |
|  | Установка и работа полевых кухонь | 15.07.2023 | В.А. Пистер |
| - 19 | Транспортное обеспечение для артистов и организаторов мероприятия | 15.07.2023 | А.Ю. Губанов |
| - 20 | Установка туалетов на территории проведения фестиваля | До 03.07.2023 | В.И. Марзал Л.В.Поздеев А.И.Марсал |
| - 21 | Уборка территории после мероприятия | 16.07.2023 | А.Ю. Губанов Л.В. Поздеев А.И.Марсал |
| - 22 | Расстановка и уборка оборудования | 14.07-16.07.2023 | В.А. Пистер А.И.Марсал В.В.Бурдеев В.А.Штангауэр И.А.Токарева |
| - 23 | Информационное обеспечение | с 01.06.2023.по 15.07.2023 | Н.Г.Солодкина |
| - 24 | Подготовка костров и зажжение | 15.07.2023 | А.И.Марсал В.В.Бурдеев В.А.Штангауэр |
| - 25 | Организация безопасности на фестивальных мероприятиях | 14.07-16.07.2023 | С.Н. Дементьев А.В. Ермаков |