АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2024 г. Енисейск № 246-р

Об организации и проведении финального этапа муниципального конкурса «Большие игры: вектор успеха!»

1. В целях организованного проведения финального этапа муниципального конкурса «Большие игры: вектор успеха!» (далее - Мероприятие) 05.06.2024 г. в 12:30 утвердить:

* 1. План организации и проведения Мероприятия (приложение №1);
  2. Программу проведения финального этапа муниципального конкурса «Большие игры: вектор успеха!» (приложение №2) .

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по социальной сфере Пистер В.А.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Исполняющий полномочия Главы района А.Ю. Губанов

Приложение №1к распоряжению администрации района

от 31.05.2024 г. от -р

План

организации и проведения

финального этапа муниципального

конкурса «Большие игры: вектор успеха!»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Подготовка и направление приказа в общеобразовательные учреждения о порядке и сроках проведения мероприятия | до 30.05.2024 | Гуляева Е.В. |
| 2 | Информационное освещение финального этапа муниципального  конкурса «Большие игры: вектор успеха!» на сайте МКУ «Управление образования», сайте администрации Енисейского района и в СМИ | до 05.06.2024 | Гуляева Е.В.  Солодкина Н.Г. |
| 3 | Торжественное открытие и закрытие финального этапа муниципального  конкурса «Большие игры: вектор успеха!» | 05.06.2024 | Гуляева Е.В.  Токарева И.А.  Якушева А.В. |
| 4 | Работа интерактивных площадок детских общественных объединений, фотозон | 05.06.2024 | Гуляева Е.В.  Казаченко М.С.  Сидоркин А.В.  Якушева А.В. |
| 5. | Работа площадок игры по станциям |
| 6. | Доставка учащихся на мероприятие | 05.06.2024 | Гуляева Е.В. |
| 7. | Подготовка помещений, пространств для работы интерактивных площадок. | до 05.06.2024 | Гуляева Е.В.  Токарева И.А.  Якушева А.В. |
| 8. | Музыкально-техническое сопровождение финального этапа муниципального  конкурса «Большие игры: вектор успеха!» | 05.06.2024 | Токарева И.А. |
| 9. | Оформление площади РЦК, сцены | до 05.06.2024 | Гуляева Е.В.  Токарева И.А.  Якушева А.В. |

Приложение №2 к распоряжению администрации района

от 31.05.2024 г. № -р

Программа проведения финального этапа муниципального

конкурса «Большие игры: вектор успеха!»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Такт мероприятия | Место проведения |
| **12.00-12.25** | Приезд делегаций активистов детских общественных объединений общеобразовательных учреждений, парковка транспортных средств, регистрация участников мероприятия. | Территория РЦК с. Озерное |
| **12.00-12.25** | Работа фотозон. | Территория РЦК с. Озерное |
| **12.30-12.45** | Открытие финального этапа муниципального конкурса «Большие игры: вектор успеха!»:  - приветствие участников мероприятия;  - представление команд-финалистов Конкурса;  - объявление регламента мероприятия. | Сцена на территории РЦК с. Озерное |
| **12.45 – 14.00** | Игра по станциям. | МБОУ Озерновская СОШ № 47 |
| **12.45 – 14.00** | Работа конкурсной комиссии с материалами (фотоколлаж), представленными на Конкурс. | МБОУ Озерновская СОШ № 47 (фойе), территория РЦК с. Озерное (в зависимости от погодных условий) |
| **12.45 -14.30** | Работа интерактивных площадок детских общественных объединений общеобразовательных учреждений Енисейского района. | Территория РЦК с. Озерное |
| **14.10-14.40** | Обед | Столовая МБОУ Озерновская СОШ № 47 |
| **14.50 - 15.20** | Подведение итогов мероприятия, награждение победителей и призеров муниципального Конкурса. | Территория РЦК с. Озерное |