АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2024		                    г. Енисейск                                         № 560-р

Об организации и проведении

новогодних мероприятий

- В связи с предстоящим празднованием Нового года, в целях активизации и координации деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации района и органов местного самоуправления, входящих в состав Енисейского района по подготовке и проведению праздничных мероприятий, руководствуясь Уставом Енисейского района, утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (приложение 1).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Новогодних мероприятий для детей северных территорий  района в с. Ярцево (приложение 2).

- Утвердить план Новогодних мероприятий в Енисейском районе (приложение 3).

- Утвердить план подготовки и проведения новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района (приложение 4).

- Утвердить план подготовки  новогодних мероприятий для детей северных территорий  района в с. Ярцево (приложение 5).

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района	                       А.В. Кулешов

- Приложение 1

к распоряжению администрации

района от _________ № _______

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних мероприятий в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Марзал Виктор Иванович | - председатель Енисейского районного Совета депутатов, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Губанов Александр Юрьевич | - первый заместитель Главы района; |
| Капустинская Наталья Алексеевна | - заместитель Главы района по организационной работе и развитию села; |
| Пистер Валентина Анатольевна | - заместитель Главы района по социальной сфере; |
| Антощенко Татьяна Федоровна | - начальник отдела опеки и попечительства |
| Анашкин Олег Витальевич | - директор АО «Лесосибирск-Автодор» Енисейский филиал (по согласованию); |
| Гуляева Елена Викторовна | - руководитель МКУ «Управление образования Енисейского района»; |
| Васильев Денис Сергеевич | - руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёжной политике»; |
| Мамаев Алексей Борисович | - начальник МО МВД России «Енисейский»; |
| Ермаков Александр Васильевич | -начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю»; |
| Казаченко Максим Сергеевич | - директор МБУ «Молодежный центр «Притяжение» Енисейского района»; |
| Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ « Центр информации и информатизации Енисейского района»; |
| Байбекова Роза Ибрагимовна | - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Якушева Алена Васильевна | - директор МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района. |

- Приложение 2

к распоряжению администрации

района от __________ № _____

- Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних мероприятий для детей северных территорий  района в

с. Ярцево

| Кулешов Александр Валерьевич | - Глава Енисейского района, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| - Марзал Виктор Иванович | - председатель районного Совета депутатов; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Анашкин Олег Витальевич | - директор АО «Лесосибирск-Автодор» Енисейский филиал (по согласованию); |
| - Гуляева Елена Викторовна | - руководитель МКУ «Управление образования»; |
| Высотина Жанна Анатольевна | - заведующая СДК Ярцево - филиал МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района; |
| Гаврилов Алексей Георгиевич | - начальник отдельного поста пожарной части № 84; |
| Елистратов Сергей Викторович | - начальник подразделения по электроснабжению ООО «ЕнисейЭлектроком» в с. Ярцево; |
| Ермаков Александр Васильевич | - начальник 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Степанов Алексей Валерьевич | - директор КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество» |
| Пименов Василий Петрович | -начальник ярцевского отделения ГАУ Лесопожарный центр Ярцевское АО |
| - Солодкина Наталья Григорьевна | - руководитель МБУ «Центр информации, информатизации и поддержка общественных инициатив»; |
| Герт Людмила Александровна | - исполняющий полномочия главы Ярцевского сельсовета; |
| - Байбекова Роза Ибрагимовна | - руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского района»; |
| Цитцер Нина Анатольевна | -директор МБОУ СОШ №12 |

- Приложение 3

к распоряжению администрации

района от __________ № _____

- План

проведения Новогодних мероприятий в Енисейском районе

| № п/п | Дата, время, место проведения | Мероприятие | Ответственный за мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.12.2024г. 12:00 МБУК РЦК с. Озерное | Спектакль - сказка «Чудеса случаются», игровая программа «Здравствуй, зимушка зима». | А.В. Якушева |
| 2 | 20.12.2024г. 11:00 МБУК РЦК с. Озерное | Новогодняя программа для приемных, опекаемых и многодетных семей Енисейского района: - спектакль - сказка «Чудеса случаются» - игровая программа «Новогоднее настроение». | А.В. Якушева Т.Ф. Антощенко |
| 3 | 23.12.2024 г. 11:00 МБУК РЦК с. Озерное | Елка Главы Енисейского района для одаренных детей центральных территорий Енисейского района. - спектакль - сказка «Чудеса случаются» - игровая программа «Новогоднее настроение». | А.В. Якушева Е.В. Гуляева |
| 4 | 24.12.2024г. 09:00 МБУК РЦК с. Озерное | Спектакль - сказка «Чудеса случаются», игровая программа «Здравствуй, зимушка зима» для учащихся младших классов школы №47. | А.В.Якушева Г.А. Драчук |
| 5 | 24.12.2024г 11:00 МБУК РЦК с. Озерное | Спектакль - сказка «Чудеса случаются», игровая программа «Новогоднее настроение» для учащихся школы №47 | А.В. Якушева Г.А. Драчук |
| 6 | 24.12.2024г 12:00 МБОУ Верхнепашинская СОШ №2 | Чествование одаренных детей СОШ Енисейского района | Е.В. Гуляева |
| 7 | 24.12.2024 г. 14:30 МБУК РЦК с. Озерное | Встреча Главы Енисейского района со спортсменами. | Д.С. Васильев |
| 8 | 25.12.2024 г. Енисейск | Выезд творческой группы и организаторов в с. Ярцево | В.А. Пистер Р.И. Байбекова Е.В. Гуляева М.С. Казаченко |
| 9 | 26.12.2024 г. с. Ярцево | Новогоднее мероприятие. 10:00; Кукольный спектакль «Ловись рыбка».. 12:00; Кукольный спектакль «Ловись рыбка» для участников Елки Главы района и чествования одаренных детей.. 13:00; Чествование одаренных детей СОШ северных территорий Енисейского района.. 13:00; Игровая программа для начальных классов. 14:00; Встреча с куратором «Движение первых». 14:00; Игровая программа для учащихся старших классов «Новогодняя перезагрузка». 15:45; Отъезд школьников по территориям. 16:00; Концертная программа для жителей села.. 18:00; Дискотека. | В.А. Пистер А.В. Якушева Р.И. Байбекова Е.В. Гуляева М.С. Казаченко Ж.А. Высотина А.В. Сидоркин Высотина Ж.А |
| 10 | 27.12.2024г 16:00 МБУК РЦК с. Озерное | Театрализованное представление для руководителей и сотрудников учреждений района и города, с участием главы района «Зимняя сказка, однако». | А.В.Якушева Р.И. Байбекова Л.М. Сластихина |
| 11 | 27.12.2024г. 18:00 площадь МБУК РЦК с. Озерное | Открытие снежного городка и новогодней ёлки, театрализованное представление «В свете ёлочных огней». | А.В. Якушева |
| 12 | 28,29 декабря 2024 г. 19.00 МБУК РЦК с. Озерное | Новогодние мероприятия «Новогодняя перезагрузка». | А.В.Якушева |

- Приложение 4

к распоряжению администрации

района от __________ № _____

- ПЛАН

подготовки новогодних мероприятий

в МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка эскиза снежного городка | до 16.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 2. | Заключение договоров по очистке площади и вывозу снега, приобретению льда, услуги спецтехники для монтажа, украшения и демонтажа елки, изготовление ледово-снежных фигур | до 17.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 3 | Оформление улиц с. Озерное | до 22.12.2024 г. | О.В. Зубарева |
| 4. | Подготовка информационных писем для обеспечения безопасности во время мероприятий | до 15.12.2024 г. | Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 5. | Монтаж и оформление новогодней елки | до 20.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 6. | Оформление здания и помещений МБУК РЦК | до 20.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 7. | Изготовление новогодних арт – объектов на площади РЦК | до 22.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 8. | Подготовка сценариев к новогодним мероприятиям | до 15.12.2024 г. | А.В. Якушева |
| 9. | Подготовка списка детей на мероприятия | до 15.12.2024 г. | Е.В. Гуляева Д.С. Васильев Р.И. Байбекова |
| 10. | Приобретение подарков | до 09.12.2024 г. | А.В. Якушева М.С. Казаченко |
| 11. | Подготовка и рассылка пригласительных билетов | до 09.12.2024 г. | Л.М. Сластихина Н.А. Капустинская |
| 12. | Организация и проведение новогодних мероприятий согласно плана | с 20 по 30.12.2024 г. | В.А. Пистер Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 13. | Подготовка дорог для доставки детей на мероприятие | до 20.12.2024 г. | А.Ю. Губанов О.В. Анашкин |
| 14 | Доставка детей на новогоднее представление и встречу Главы района с одаренными детьми. | 23.12.2024 г. | Е.В. Гуляева |
| 15. | Охрана общественного порядка с. Озерное | с 20 по 29.12.2024 г. | А.Б. Мамаев |
| 16. | Организация пожарной безопасности с. Озерное | с 20 по 29.12.2024 г. | А.В. Ермаков |
| 17. | Информирование населения о новогодних мероприятиях (афиши , соцсети) | С 15 по 26.12.2024 | А.В. Якушева |
| 18. | Информационное освещение новогодних мероприятий | с 01.12 по 09.01.2025 г. | Н.Г. Солодкина |

- Приложение 5

к распоряжению администрации

района от __________ № _____

- ПЛАН

подготовки и проведения новогодних мероприятий

для детей северных территорий района в с. Ярцево

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и установка уличной ёлки и ёлки в помещении | до 20.12.2024 г. | Л.А. Герт Н.А. Цитцер |
| 2. | Изготовление снежных фигур | до 20.12.2024 г. | Л.А. Герт Н.А. Цитцер Ж.А. Высотина |
| 3. | Украшение новогодней ёлки | 23.12.2024 г. | Л.А. Герт В.П. Пименов |
| 4. | Оформление помещений для проведения новогодних мероприятий | до 23.12.2024 г. | Н.А. Цитцер Ж.А. Высотина |
| 5. | Разработка сценария | до 15.12.2024 г. | Е.В. Гуляева А.В. Якушева |
| 6. | Подготовка списка детей на мероприятия | до 20.12.2024 г. | Е.В. Гуляева |
| 7. | Подготовка дорог для доставки детей | до 24.12.2024 г. | А.Ю. Губанов Л.А. Герт О.В. Анашкин |
| 8. | Охрана территории снежного городка | 20.12.2024 г.-11.01.2025 г. | Л.А. Герт С.Ю.Ламан |
| 9. | Доставка детей на новогодние мероприятия в с. Ярцево | 25.12.2024 г | Е.В. Гуляева |
| 10. | Организация творческой бригады | до 20.12.2024 г. | Р.И. Байбекова А.В. Якушева |
| 11. | Доставка творческой бригады и организаторов мероприятия в с. Ярцево и обратно | 25 – 26.12.2024 г. | В.А. Пистер Р.И. Байбекова Е.В. Гуляева М.С. Казаченко Ж.А. Высотина А.В. Сидоркин |
| 12. | Проведение цикла мероприятий в с. Ярцево | 26.12.2024 г | В.А. Пистер Р.И. Байбекова Е.В. Гуляева М.С. Казаченко Ж.А. Высотина А.В. Сидоркин |
| 13. | Организация питания для детей и творческой бригады | 25.12.2024 г. | Н.А. Цитцер |
| 14. | Сопровождение детей и охрана общественного порядка | 25.12.2024 г. | А.Б. Мамаев |
| 15. | Организация пожарной безопасности с.Ярцево | 25.12.2024 г. | А.Г. Гаврилов |
| 16. | Информирование населения о предстоящих новогодних мероприятиях (афиши , соцсети) | С 15 по 26.12.2024 | Ж.А. Высотина |