|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовить нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения пожарной безопасности на пожароопасные периоды года. | До 1 апреляДо 1 октября  | Вахрушев Л.КПанченко Т.А |
|  | Провести анализ обстановки с пожарами и гибелью людей на территории муниципального образования за последние 5 лет , разработка мероприятий по профилактике пожаров и гибелью людей. | До 1 апреля  | Панченко Т.А |
| 1 | Проконтролировать запас ГСМ . Огнетушащих средств , пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров. | До 25 апреля | Вахрушев Л.К.- глава Сымского сельсовета |
| 2 | Восстановить и очистить минерализованные полосы на территории населенных пунктов Сымского сельсовета, прилегающих к лесным массивам , свалок бытовых отходов. | Не позднее 15 мая , с учетом местных условий. | Вахрушев Л.К. |
| 3 | Провести ревизию и ремонт пожарных водоемов , оборудовать подъезды к естественным водоемам, установить указатели мест расположения водоисточников. | До 15 мая. | Вахрушев Л.К. |
| 4 | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений , отсутствующих указателей улиц, номеров домов , принятие мер по сносу данных строений , восстановлению отсутствующих указателей.  | До 1 мая. | Вахрушев Л.К.Панченко Т.А. |
| 5 | Обновить стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов.  | До 15 мая. | Панченко Т.А. |

План

Первоочередных мероприятий подготовки к пожароопасному сезону 2021 года по администрации Сымского сельсовета Енисейского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Оказать помощь в распространении памяток о мерах пожарной безопасности в быту , в т.ч . при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | До 15 мая | Панченко Т.А. |
| 7 | Проконтролировать территории общего пользования организаций и учреждений сельсовета наличием первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | До 1 мая | Панченко Т.А. |
| 8 | Провести проверку готовности ДПО-учебно-тренировочные занятия с членами ДПО по готовности к тушению пожаров. | До 1 мая | Вахрушев Л.К. |
| 9 | Проконтролировать проверку телефонной связи в местах общего пользования для быстрого вызова подразделений пожарной охраны. | До 1 мая  | Панченко Т.А. |
| 10 | Провести уборку горючих отходов с территорий деревоперерабатывающих учреждений , муниципальным учреждениям. | До 20 мая | Вахрушев Л.К. |
| 11 | При установлении высокого класса пожарной опасности , принятие постановления об установлении на территории особого противопожарного режима , в котором должны быть предусмотрены:-мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках , разведение костров, пользование открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима;-ограничение посещения населением лесных массивов;Организация и обеспечение работы в ежедневном режиме оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных служб и организаций в целях оперативного принятия мер по стабилизации обстановки с пожарами. | При необходимости | Вахрушев Л.К. |
| 12 | Обеспечить готовность средств экстренного оповещения и сбора местного населения на случай возникновения пожара (сигнал оповещения )  | До 1 марта | Вахрушев Л.К.-глава сельсовета |
| 13 | Информировать население о принимаемых мерах , проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров , соблюдение мер. | В течении всего периода | Глава сельсовета Вахрушев Л.К. |